## 想定作業 (hidden)
前提
業務・機能変更は行わない。
サーバ構成は現行踏襲とする。
DBは現行踏襲（Oracle、SQLSever継続）
JavaフレームワークはStruts継続
テストは新規構築した本番環境（次期本番機）にて行う。
※検証、予備環境は最低限の動作確認（アプリ起動、ログイン確認程度）を想定
想定作業
全パターン共通
IP,ホスト名変更に伴う各種（IF、DB等）向け先変更、検証
データ移行
アプリ動作検証（全画面、帳票、バッチ、IF打鍵※現新比較）
アプリケーション構築、ミドルウェアのセットアップ
IF連携ID変更（連携NASを利用しているもの）※新システム
（１）次期アーキテクチャとしてAzure環境に再構築
| DB構築（構成の検討から） | ※本見積は各システム毎に個別にOracle構築を想定
Office 365化に伴うExcel帳票の非互換調査、対応
DBバージョンアップ（19c⇒22c）に伴う非互換調査、対応
WebLogic⇒Tomcat移行に伴う非互換調査、対応
スケジューラ変更（Systemwalker Operation Manager⇒A-AUTO）に伴う非互換調査、対応
（２）Azureに構築される縮小版の共通基盤に移行
全パターン共通の作業のみ
JDKとWLSはマイナーバージョンアップされるが、Strutsへの非互換は無い認識
※DBを個別構築する場合は以下が追加
DB構築（構成の検討から）
DBバージョンアップ（19c⇒22c）に伴う非互換調査、対応
（３）現地Windows2016サーバ再構築
サーバ構築（実際の構築作業は出光だが、スペック見積等）
DB構築
DBバージョンアップ（Oracle19c⇒22c、SQLServer2016⇒2022）に伴う非互換調査、対応
.NET Framework非互換調査、64bit非互換調査（製品倉庫、ABC、数量ポリマー）
Office 365化に伴うExcel帳票の非互換調査、対応（製品倉庫のみ）
Azure環境制約（Dドライブ、OSユーザ）※ヤード予備機がAzure構築のため、現地本番も構成合わせる必要
メリットが感じられないため、個別構築パターンは本見積では考えない

## 背景・作業内容
背景
2025年の8月から各事業所ごとにサーバの更新を行うので周辺システムの更新対応を行う
・北海道：9月
・千葉：10月
・愛知：8月
・徳山：11月
・四日市：1月
PIMSDBのクライアントのバージョンアップ
工場の3システムについては、バージョンアップ作業を実施予定
対応方針
PIMSDB接続をしているファイルの向け先変更を行う
PIMSDBのクライアントのバージョンアップを実施する

## 概要図(千葉)
ファイル連携 | 工場系保守対象 | 館林管理
DBデータ連携 | 工場系保守対象外 | 現地管理
共通基盤
OneSAP
連携NAS
・SAPとのファイル連携用
PRM AP/DBサーバ
150.92.14.110
・製品倉庫システム
・ABC数量実績
・数量確定ポリマー
千葉ヤード操業サーバ
150.92.21.226
・千葉ヤード操業
・PIMS取込サービス
千葉事業所(化学)GWサーバ
10.178.150.1
・L3層とのファイル連携用
バッチ基盤サーバ
・品質管理システム
・包装システム
・数量確定システム
・用役管理システム
共通基盤帳票サーバ
・品質管理システム
・包装システム
PRM HULFTサーバ
10.180.0.54
・SAPとのファイル連携用
PRM OneSAP
UX7000サーバ
・製品倉庫の連携先
運転制御サーバ
・ヤードの連携先
TCMサーバ
・製品倉庫の連携先
PIMSサーバ
・PHXデータ取込元
・PHXデータ書込み先
共通基盤APサーバ
・品質管理システム
・包装システム
・数量確定システム
・用役管理システム
共通基盤DBサーバ
・品質管理システム
・包装システム
・数量確定システム
・用役管理システム
新IRIS操業品質管理APサーバ
ETS-R EAI
・オフラスとの連携用
オフラスとの連携
千葉ヤード操業サーバ
(予備機)
10.240.2.92
・千葉ヤード操業

## 概要図(徳山)
ファイル連携 | 工場系保守対象 | 館林管理
DBデータ連携 | 工場系保守対象外 | 現地管理
OneSAP
連携NAS
・SAPとのファイル連携用
徳山ヤード操業サーバ
150.92.61.16
・徳山ヤード操業
・PIMS取込サービス
徳山事業所(化学)GWサーバ
10.160.123.1
・L3層とのファイル連携用
PIMSサーバ
・PHXデータ取込元
運転制御サーバ
・ヤードの連携先
共通基盤
バッチ基盤サーバ
・数量確定システム
・用役管理システム
共通基盤帳票サーバ
共通基盤APサーバ
・数量確定システム
・用役管理システム
共通基盤DBサーバ
・数量確定システム
・用役管理システム
ETS-R EAI
・オフラスとの連携用
陸上出荷システム
・ヤードの連携先
徳山ヤード操業サーバ
(予備機)
10.240.2.87
・徳山ヤード操業

## システム概要 (hidden)
[5 empty] | システム概要 | [7 empty] | システム規模 | [5 empty] | 共通基盤利用状況（現状）
サービス: サービス番号 | サービス名 | 保守領域 | 移行状況 | 作業パターン ※想定作業シート参照 | 業務概要 | OS | アプリ | DB | ミドルウェア | フレームワーク | その他 | サーバ構成 | 画面 | 帳票 | バッチ | IF | テーブル | その他 | 共通AP | 共通DB | 連携 | レポート | 認証 | バッチ
SVC-00000710 | 千葉数量確定システム | 工場系 | 未実施（共通基盤） | （1）or（2） | 千葉事業所及び徳山事業所の石油化学装置の生産、在庫、PL(パイプライン)出荷、品目転換数量の管理を行うシステム。またタンクヤードの日報作成(ヤード日報)機能も持つ。 | Red Hat Enterprise Linux7.3 | java 1.8.0_152 WebLogic 12.2.1.2.0 | Oracle19C | Systemwalker Operation Manager | struts 1.2.9 |  | 本番 共通基盤（館林） 検証 共通基盤（館林） | 千葉：41 徳山：30 | 千葉：23 徳山：7 | 共通：2 千葉：9 徳山：4 | 千葉：8 徳山：4 | 共通：58 千葉：16 徳山：9 |  | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | e
SVC-00000857 | 徳山工場数量確定システム | [23 empty] | e
- | 千葉工場用役管理システム | 工場系 | 未実施（共通基盤） | （1）or（2） | 石油化学装置の生産数量、用役数量の管理を行うシステム。 | Red Hat Enterprise Linux7.3 | java 1.8.0_152 WebLogic 12.2.1.2.0 | Oracle19C | Systemwalker Operation Manager | struts 1.2.9 |  | 本番 共通基盤（館林） 検証 共通基盤（館林） | 千葉：28 徳山：17 | 千葉：43 徳山：6 | 共通：0 千葉：0 徳山：0 | 千葉：0 徳山：0 | 共通：11 千葉：1 徳山：11 |  | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | e
SVC-00000858 | 徳山工場用役管理システム | [23 empty] | e
SVC-00001700 | 千葉化学品質管理システム | 工場系 | 未実施（共通基盤） | （1）or（2） | 千葉事業所(工場)の品質管理課にて行う各種試験(工程、製品、物性)、及びそれに付随する業務(ロット管理、試験料金計算)を行うシステム。 | Red Hat Enterprise Linux7.3 | java 1.8.0_131 WebLogic 12.2.1.2.0 | Oracle19C | Systemwalker Operation Manager | struts 1.2.9 | List Creatorでの帳票作成 | 本番 共通基盤（館林） 検証 共通基盤（館林） | 83 | 25 | 5 | 4 | 67 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | e
SVC-00000854 | ＬＭＰＰ包装システム | 工場系 | 未実施（共通基盤） | （1）or（2） | 千葉事業所(工場)のSPS、LMPP装置で生産される製品の包装管理を行うシステム。 | Red Hat Enterprise Linux7.3 | java 1.8.0_131 WebLogic 12.2.1.2.0 | Oracle19C | Systemwalker Operation Manager | struts 1.2.9 | List Creatorでの帳票作成 | 本番 共通基盤（館林） 検証 共通基盤（館林） | 17 | 3 | 1 | 3 | 12 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | e
SVC-00000877 | 工場DB | 工場系 | 未実施（共通基盤） ※アプリはXenApp | （1）or（2） | 徳山事業所の石油化学装置の生産、在庫の計画値及び実績値を管理するDB及びエクセルマクロ群。 | - | Excel | Oracle19C | - | - |  | 本番 共通基盤（館林） 検証 共通基盤（館林） | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 |  | × | 〇 | × | × | × | × | e
SVC-00000705 | 千葉ヤ－ド操業システム | 工場系 | 未実施（共通基盤） | （3） | 千葉事業所及び徳山事業所の石油化学品の入出荷を管理するシステム。 | WindowsServer2016 | java 1.8.0_152 WebLogic 12.2.1.2.0 | SQLServer2016 | Systemwalker Operation Manager OWFT | struts 1.2.9 |  | 本番 AP/DBサーバ×2（現地） AP/DB予備×2（館林） 検証 AP/DBサーバ×2（館林） | 80 | 20 | 千葉：20 徳山：19 | 千葉：16 徳山：15 | 75 |  | × | 〇 | 〇 | × | × | × | e
SVC-00000707 | 徳山ヤ－ド操業システム | [17 empty] | × | 〇 | 〇 | × | × | × | e
SVC-00000704 | 千葉製品倉庫システム | 工場系 | 未実施（現地サーバ） | （3） | 千葉事業所(工場)で生産されているポリマー製品の包装、入出荷、在庫管理を行うシステム。 | WindowsServer2016 | VB.NET | Oracle12C | Systemwalker Operation Manager OWFT |  |  | 本番 AP/DBサーバ（現地） 検証 APサーバ（館林） | 68 | 43 | 9 | 45 | 205 |  | × | × | 〇 | × | × | × | e
SVC-00000901 | 千葉工場数量確定システム（ポリマ－） | 工場系 | 未実施（現地サーバ） | （3） | 千葉事業所(工場)で生産されているポリマー製品の生産、在庫、PL(パイプライン)出荷、品目転換数量の管理を行うシステム。 | WindowsServer2016 | ASP.NET | Oracle12C | Systemwalker Operation Manager OWFT |  |  |  | 20 | 4 | 2 | 2 | 30 |  | × | × | × | × | × | × | e
SVC-00000711 | ＡＢＣ数量確定システム | 工場系 | 未実施（現地サーバ） | （3） | 千葉事業所(工場)のABC装置で生産される製品の生産管理を行うシステム。 | WindowsServer2016 | C# | Oracle12C | Systemwalker Operation Manager OWFT |  |  |  | 15 | 0 | 12 | 5 | 24 |  | × | × | × | × | × | × | e
- | 千葉L3.5 | 工場系 | 未実施（現地サーバ） | （3） | L3層に存在するシステムとL4層に存在するシステムの中継となるサーバ | WindowsServer2016 | - | - | Systemwalker Operation Manager OWFT | - |  | 本番 APサーバ（現地） 検証 APサーバ（館林） | 0 | 0 | 2 | 千葉：52 徳山：22 | 0 |  | × | × | × | × | × | ×
- | 徳山L3.5 | [17 empty] | × | × | × | × | × | ×

## スケジュール（工場）
システム | 担当 | 2025年 | [11 empty] | 2026年
|  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月
マイルストン |  | 2025年 10月: ★千葉切替; 2025年 11月: ★徳山切替
千葉PIMS
徳山PIMS
想定要員数（作業者のみ）
[9 empty] | 1 |  | 0.3 | 0.3
合計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
作業者 | 売上(1,000k) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600000
| 経費(800k) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 0 | 240000 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1280000
管理者 | 売上(1,400k) | 2025年 8月: 140000; 2025年 10月: 140000; 2025年 11月: 140000 | 420000
| 経費(1,000k) | 2025年 8月: 100000; 2025年 10月: 100000; 2025年 11月: 100000 | 300000
|  | 2026年 4月: 売上合計 | 2020000
|  | 2026年 4月: 経費合計 | 1580000
440000 | bar: 2026年 4月 to 2026年 5月
|  | 2026年 4月: 粗利率 | 21.78%
調査
設計
製造
本番移行・
初期流動
本番移行・
初期流動
テスト

## 見積（数量確定システム）_bk (hidden)
システム名：数量確定システム
|  | パターン | （１）次期アーキテクチャとしてAzure環境に再構築 |  |  |  |  | （２）Azureに構築される縮小版の共通基盤に移行 |  |  |  |  | （３）現地Windows2016サーバ再構築
|  |  | 想定工数(人月) |  |  |  |  | 想定工数(人月) |  |  |  |  | 想定工数(人月)
No. | 変更箇所カテゴリ | タスク | 要件定義・設計 | 製造 | 試験・本番稼働 | 管理 | 全体工数 | 要件定義・設計 | 製造 | 試験・本番稼働 | 管理 | 全体工数 | 要件定義・設計 | 製造 | 試験・本番稼働 | 管理 | 全体工数 | 備考
1 | Azure移行 | IP,ホスト名変更に伴う各種（IF、DB等）向け先変更、検証 | 1 | 0.5 | 1 | 0.375 | 2.875 | 1 | 0.5 | 1 | 0.375 | 2.875 |  |  |  | 0 | 0
2 | Azure移行 | アプリ動作検証（各パターンで検証範囲は異なる） | 1.25 | 0.5 | 1 | 0.4125 | 3.1625 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.15 | 1.15
3 | サーバ更新 | アプリケーション構築、ミドルウェアのセットアップ | 1 | 1 | 0.5 | 0.375 | 2.875 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.225 | 1.725 |  |  |  | 0 | 0
4 | DB移行 | データ移行 | 0.25 | 0.1 | 0.1 | 0.0675 | 0.5175 | 0.1 | 0.1 | 0.25 | 0.0675 | 0.5175 |  |  |  | 0 | 0
5 | DB移行 | DB構築（構成の検討から） | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.45 | 3.45 |  |  |  | 0 | 0
6 | DB移行 | DBバージョンアップ（19c⇒22c）に伴う非互換調査、対応 | 1 | 1 | 0.5 | 0.375 | 2.875 |  |  |  | 0 | 0
7 | Office更新 | テンプレートファイル調査・対応 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.045 | 0.345 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
8 | TOMCAT移行 | アプリケーションの移行 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.045 | 0.345 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
9 | ミドルウェア移行 | A-Auto検証 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.045 | 0.345 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 非互換検証
10 | ミドルウェア移行 | オペマネのA-Auto更新 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0.15 | 1.15 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | A-AUTO14本
|  | 合計工数 | 6.8 | 4.65 | 4.15 | 2.34 | 17.94 | 1.85 | 1.35 | 2.25 | 0.8175 | 6.2675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 単価(千円) | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1050 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1050 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1050
|  | 金額(千円) | 6800 | 4650 | 4150 | 2808 | 18408 | 1850 | 1350 | 2250 | 981 | 6431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 見積（〇〇システム） (hidden)
システム名：
|  | パターン | （１）次期アーキテクチャとしてAzure環境に再構築 |  |  |  |  | （２）Azureに構築される縮小版の共通基盤に移行 |  |  |  |  | （３）現地Windows2016サーバ再構築
|  |  | 想定工数(人月) |  |  |  |  | 想定工数(人月) |  |  |  |  | 想定工数(人月)
No. | 変更箇所カテゴリ | タスク | 要件定義・設計 | 製造 | 試験・本番稼働 | 管理 | 全体工数 | 要件定義・設計 | 製造 | 試験・本番稼働 | 管理 | 全体工数 | 要件定義・設計 | 製造 | 試験・本番稼働 | 管理 | 全体工数 | 備考
1 | Azure移行 | アプリケーション構築、向け先変更、IF検証、ミドルウェアのセットアップ | 1 | 0.5 | 1 | 0.375 | 2.875 | 1 | 0.5 | 1 | 0.375 | 2.875 | 1 | 0.5 | 1 | 0.375 | 2.875 | 参考：Windows Server 2012 更新対応
2 | Azure移行 | アプリケーション構築、向け先変更、IF検証、ミドルウェアのセットアップ | 0.25 | 0.5 | 1 | 0.2625 | 2.0125 | 0.25 | 0.5 | 1 | 0.2625 | 2.0125 | 0.25 | 0.5 | 1 | 0.2625 | 2.0125 | 参考：Windows Server 2012 更新対応
3 | Azure移行 | アプリケーション構築、向け先変更、IF検証、ミドルウェアのセットアップ | 1 | 0.5 | 1 | 0.375 | 2.875 | 1 | 0.5 | 1 | 0.375 | 2.875 | 1 | 0.5 | 1 | 0.375 | 2.875 | 参考：Windows Server 2012 更新対応
4 | Azure移行 | アプリケーション構築、向け先変更、IF検証、ミドルウェアのセットアップ | 1 | 0.5 | 1 | 0.375 | 2.875 | 1 | 0.5 | 1 | 0.375 | 2.875 | 1 | 0.5 | 1 | 0.375 | 2.875 | 参考：Windows Server 2012 更新対応
5 | Azure移行 | アプリケーション構築、向け先変更、IF検証、ミドルウェアのセットアップ | 1 | 0.5 | 1 | 0.375 | 2.875 | 1 | 0.5 | 1 | 0.375 | 2.875 | 1 | 0.5 | 1 | 0.375 | 2.875 | 参考：Windows Server 2012 更新対応
6 | サーバ更新 | 向け先変更、IF検証、ミドルウェアのセットアップ | 1 | 0.25 | 0.5 | 0.2625 | 2.0125 | 1 | 0.25 | 0.5 | 0.2625 | 2.0125 | 1 | 0.25 | 0.5 | 0.2625 | 2.0125
7 | サーバ更新 | 向け先変更、IF検証、ミドルウェアのセットアップ | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.15 | 1.15 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.15 | 1.15 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.15 | 1.15
8 | OS更新 | .netFramework非互換調査、64bit非互換調査 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.3 | 2.3 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.3 | 2.3 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.3 | 2.3
9 | OS更新 | .netFramework非互換調査、64bit非互換調査 | 0.5 | 0.25 | 1 | 0.2625 | 2.0125 | 0.5 | 0.25 | 1 | 0.2625 | 2.0125 | 0.5 | 0.25 | 1 | 0.2625 | 2.0125
10 | OS更新 | .netFramework非互換調査、64bit非互換調査 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0.1875 | 1.4375 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0.1875 | 1.4375 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0.1875 | 1.4375
11 | OS更新 | .netFramework非互換調査、64bit非互換調査 | 1 | 1 | 1 | 0.45 | 3.45 | 1 | 1 | 1 | 0.45 | 3.45 | 1 | 1 | 1 | 0.45 | 3.45
12 | OS更新 | .netFramework非互換調査、64bit非互換調査 | - | 0.25 | 0.5 | 0.1125 | 0.8625 | - | 0.25 | 0.5 | 0.1125 | 0.8625 | - | 0.25 | 0.5 | 0.1125 | 0.8625
13 | Office更新 | テンプレートファイル調査・対応 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.045 | 0.345 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.045 | 0.345 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.045 | 0.345
14 | Office更新 | テンプレートファイル調査・対応 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.045 | 0.345 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.045 | 0.345 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.045 | 0.345
15 | Office更新 | テンプレートファイル調査・対応 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.045 | 0.345 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.045 | 0.345 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.045 | 0.345
16 | DB移行 | バージョンアップ、データ移行、向け先変更 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.045 | 0.345 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.045 | 0.345 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.045 | 0.345
17 | DB移行 | バージョンアップ、データ移行、向け先変更 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.045 | 0.345 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.045 | 0.345 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.045 | 0.345
18 | DB移行 | バージョンアップ、データ移行、向け先変更 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.045 | 0.345 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.045 | 0.345 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.045 | 0.345
19 | DB移行 | バージョンアップ、データ移行、向け先変更 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.045 | 0.345 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.045 | 0.345 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.045 | 0.345
20 | DB移行 | バージョンアップ、データ移行、向け先変更 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.045 | 0.345 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.045 | 0.345 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.045 | 0.345
21 | TOMCAT移行 | アプリケーションの移行 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.045 | 0.345 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.045 | 0.345 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.045 | 0.345
22 | TOMCAT移行 | アプリケーションの移行 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.045 | 0.345 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.045 | 0.345 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.045 | 0.345
23 | TOMCAT移行 | アプリケーションの移行 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.045 | 0.345 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.045 | 0.345 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.045 | 0.345
24 | TOMCAT移行 | アプリケーションの移行 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.045 | 0.345 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.045 | 0.345 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.045 | 0.345
25 | ミドルウェア移行 | A-Auto検証 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.045 | 0.345 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.045 | 0.345 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.045 | 0.345 | 非互換検証
26 | ミドルウェア移行 | オペマネのA-Auto更新 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.045 | 0.345 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.045 | 0.345 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.045 | 0.345 | A-AUTO14本
27 | ミドルウェア移行 | オペマネのA-Auto更新 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.045 | 0.345 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.045 | 0.345 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.045 | 0.345 | A-AUTO6本
|  | 合計工数 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.675 | 5.175 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.675 | 5.175 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.675 | 5.175
|  | 単価(千円) | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1050 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1050 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1050
|  | 金額(千円) | 1500 | 1500 | 1500 | 810 | 5310 | 1500 | 1500 | 1500 | 810 | 5310 | 1500 | 1500 | 1500 | 810 | 5310

## スケジュール（XenAPP）
ざっくりスケジュール |  | ２０２５年 | [8 empty] | 2026
PIMSDBスケジュール |  | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月
北海道 |  | ２０２５年 ９月: リリース
千葉 |  | ２０２５年 １０月: リリース
愛知 |  | ２０２５年 ８月: リリース
徳山 |  | ２０２５年 １１月: リリース
四日市 |  | 2026 １月: リリース
XenApp移行スケジュール |  | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月
北海道
千葉
愛知
徳山
四日市
要件定義
基本・詳細設計
愛知 | 開発
愛知 | 結合テスト
愛知 | 受入テスト
愛知 | 本番作業
愛知 | 初期流動
北海道 | 開発
北海道 | 結合テスト
北海道 | 受入テスト
北海道 | 本番作業
北海道 | 初期流動
千葉 | 開発
千葉 | 結合テスト
千葉 | 受入テスト
千葉 | 本番作業
千葉 | 初期流動
徳山 | 開発
徳山 | 結合テスト
徳山 | 受入テスト
徳山 | 本番作業
徳山 | 初期流動
四日市 | 開発
四日市 | 結合テスト
四日市 | 受入テスト
四日市 | 本番作業
四日市 | 初期流動
売上
PM | 1400000 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
作業者 | 1000000 |  | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1
|  |  | 1350000 | 1850000 | 1850000 | 1850000 | 1850000 | 1850000 | 1850000 | 1350000 | 1350000 | 15150000
原価
PM | 1000000
作業者 | 800000 | [12 empty] | 利益率 | bar: リリース ３月
|  |  | 1050000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1050000 | 1050000 | 11850000 | 3300000 | 21.78%

## 見積 (サマリ)
| パターン | PIMS更新 | [7 empty] | 備考
アプリ
No. | システム | 調査・要件定義 | 設計 | 製造 | 試験 | 本番稼働 | 管理 | 工数計 | 金額
1 | 千葉 | 0.05 | 0.05 | 0.3 | 0.1 | 0.35 | 0.2 | 1.05 | 1130000
2 | 徳山 | 0.05 | 0.05 | 0.18 | 0.05 | 0.3 | 0.15 | 0.78 | 840000
3 | XenApp | 1 | 0.55 | 5.41 | 1.28 | 3.63 | 2.45 | 14.32 | 15300000
計 |  | 1.1 | 0.65 | 5.89 | 1.43 | 4.28 | 2.8 | 16.15 | 17270000
単価 |  | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1400000
金額 |  | 1100000 | 650000 | 5890000 | 1430000 | 4280000 | 3920000

## 見積（工場千葉）
システム名： | 千葉数量確定システム、数量確定ポリマー
工程 | タスク | 概算工数 | 工数計 | 成果物 | 備考 | 人日
調査・要件定義 | IP,ホスト名変更に伴う影響箇所調査 | 0.05 | 0.05 | 調査結果資料 | IP,ホスト名使用箇所GREP調査 | 1
設計 | IP,ホスト名変更に伴う影響箇所対応 | 0.05 | 0.05 | 基本設計書、詳細設計書 運用ドキュメント FW設定依頼書 | 設計書、運用ドキュメント修正 千葉数量確定、数量確定ポリマー | 1
製造 | クライアントバージョンアップ | 0.25 | 0.3 | バージョンアップ手順書 | 千葉ヤード操業サーバ：本番、検証 PRMAP・DBサーバ：本番、検証 | 5
| IP,ホスト名変更に伴う影響箇所対応 | 0.05 |  | PG一式 | 千葉ヤード操業サーバ：本番、検証 PRMAP・DBサーバ：本番、検証 | 1
試験 | 内部テスト | 0.1 | 0.1 | テスト仕様書兼結果報告書 | 各検証機とPIMSサーバ間のテスト 機能数=2 | 2
本番稼働 | アプリ移行 | 0.1 | 0.35 | 本番移行手順書 | 移行手順書作成 移行作業 2システム実施 | 2
| 初期流動 | 0.25 |  | 初期流動管理表 | 1週間×1名 | 5
管理 | PJ管理 | 0.2 | 0.2 | プロジェクト計画書 課題管理表 スケジュール（WBS） 議事録 レビュー管理表 +週次報告(3h*1*4) | PJ管理、定例会、各工程完了レビュー | 4.05 | 1.5
合計 |  |  | 1.05 |  |  | 21.05

## Sheet1 (hidden)
【対応方針】
・共通基盤DBに乗っているDB(数量確定、工場DB、品管、包装)は縮小基盤へ移動
・基本全てのオペマネはA-AUTOに変更
・独立したサーバとして寄せられるシステムは寄せる(数量確定システムと用役管理システム、品管と包装)
【対象】
No | サーバ名 | 構成 | 超概算(人月) | 内訳 | 内訳(端数切り上げ) | 備考
1 | 千葉ヤード操業サーバ | WindowsServer2022 SQLServer2022 | 5.75 | ベース金額 +webシステムテスト +webシステムテスト修正 +tomcat非互換 +個別DB | 4 +0.5 +0.25 +0.5 +0.5 | Azure構築 A-AOUT化無し | 5.75
2 | 徳山ヤード操業サーバ | WindowsServer2022 SQLServer2022 | 5.75 | ベース金額 +webシステムテスト +webシステムテスト修正 +tomcat非互換 +個別DB | 4 +0.5 +0.25 +0.5 +0.5 | Azure構築 A-AOUT化無し | 5.75
3 | 数量用役システムサーバ | Red Hat Enterprise Linux8.6 | 8.5 | ベース金額 +webシステムテスト×4 +webシステムテスト修正×4 +tomcat非互換×2 +A-AUTO14本 | 4 +0.5*4 +0.25*4 +0.5*2 +0.5(14*5/8/20) | Azure構築 | 8.5
4 | 品管包装システムサーバ | Red Hat Enterprise Linux8.6 | 6.75 | ベース金額 +webシステムテスト×2 +webシステムテスト修正×2 +tomcat非互換×2 +A-AUTO6本 | 4 +0.5*2 +0.25*2 +0.5*2 +0.25(6*5/8/20) | Azure構築 | 6.75
5 | 工場DB |  | 0.5 | システムテスト | 0.5 | Azure構築、DB構築後のエクセルでのテスト実施
6 | PRMサーバ | WindowsServer2022 Oracle22c | 6.75 | ベース金額 +webシステムテスト×3 +webシステムテスト修正×3 +個別DB | 4 +0.5*3 +0.25*3 +0.5 | Azure構築、 PRM資産の為DB個別構築想定 | 6.75
7 | 千葉L3.5サーバ | WindowsServer2022 | 4 | ベース金額 | 4 | 現地作成 A-AOUT化無し
8 | 徳山L3.5サーバ | WindowsServer2022 | 4 | ベース金額 | 4 | 現地作成 A-AOUT化無し
9 | DBサーバ | Oracle22c |  |  |  | 縮小基盤への移設
| (参考)2012サーバ更新 |  | 3.35 |  |  | Azure構築
ベース金額：4人月(内容：調査、基本設計、環境構築、結合テスト 、システムテスト、本番移行・初期流動、プロジェクト管理)
webシステムテスト：0.5人月
webシステムテスト修正：0.25人月
tomcat非互換：0.5人月
個別DB：0.5人月
A-AUTO：1本＊5H
780
|  |  | 43.75 |  | 640
37.5
59.375
18.75
75
9.375

## 見積（工場徳山）
システム名： | 徳山数量確定システム
工程 | タスク | 概算工数 | 工数計 | 成果物 | 備考 | 人日
調査・要件定義 | IP,ホスト名変更に伴う影響箇所調査 | 0.05 | 0.05 | 調査結果資料 | IP,ホスト名使用箇所GREP調査 | 1
設計 | IP,ホスト名変更に伴う影響箇所対応 | 0.05 | 0.05 | 基本設計書、詳細設計書 運用ドキュメント FW設定依頼書 | 設計書、運用ドキュメント修正 徳山数量確定 | 1
製造 | クライアントバージョンアップ | 0.13 | 0.18 | バージョンアップ手順書 | 徳山ヤード操業サーバ：本番、検証 | 2.5
| IP,ホスト名変更に伴う影響箇所対応 | 0.05 |  | PG一式 | 徳山ヤード操業サーバ：本番、検証 | 1
試験 | 内部テスト | 0.05 | 0.05 | テスト仕様書兼結果報告書 | 各検証機とPIMSサーバ間のテスト 機能数=1 | 1
本番稼働 | アプリ移行 | 0.05 | 0.3 | 本番移行手順書 | 移行手順書作成 移行作業 1システム実施 | 1
| 初期流動 | 0.25 |  | 初期流動管理表 | 1週間×1名 | 5
管理 | PJ管理 | 0.15 | 0.15 | プロジェクト計画書 課題管理表 スケジュール（WBS） 議事録 レビュー管理表 +週次報告(3h*1*3) | PJ管理、定例会、各工程完了レビュー | 3 | 1.125
合計 |  |  | 0.78 |  |  | 15.5

## 見積（XenApp） (hidden)
システム名： | XenApp
工程 | タスク | 概算工数 | 工数計 | 成果物 | 備考 | 人日
調査・要件定義 | IP,ホスト名変更に伴う影響箇所調査 | 1 | 1 | 調査結果資料 | IP,ホスト名使用箇所GREP調査 | 20
設計 | IP,ホスト名変更に伴う影響箇所対応 | 0.55 | 0.55 | 基本設計書、詳細設計書 運用ドキュメント FW設定依頼書 | 設計書、運用ドキュメント修正 徳山数量確定 | 11
製造 | クライアントバージョンアップ | 0 | 5.41 | バージョンアップ手順書 | 徳山ヤード操業サーバ：本番、検証 | 0
| IP,ホスト名変更に伴う影響箇所対応 | 5.41 |  | PG一式 | 徳山ヤード操業サーバ：本番、検証 | 108.25
試験 | 内部テスト | 1.28 | 1.28 | テスト仕様書兼結果報告書 | 各検証機とPIMSサーバ間のテスト 機能数=1 | 25.5
本番稼働 | アプリ移行 | 1.13 | 3.63 | 本番移行手順書 | 移行手順書作成 移行作業 1システム実施 | 22.5
| 初期流動 | 2.5 |  | 初期流動管理表 | 1週間×1名 | 50 | 加算する 人日 | pj全体の 打合せ時間 | １日の 基準時間 | 期間(週)： 打合せ回数 | 打合せ１回に かかる時間 | 期間(月) | 週数
管理 | PJ管理 | 2.45 | 2.45 | プロジェクト計画書 課題管理表 スケジュール（WBS） 議事録 レビュー管理表 +週次報告(3h*1*3) | PJ管理、定例会、各工程完了レビュー | 49.0875 | 13.5 | 108 | 8 | 36 | 3 | 9 | 4
合計 |  |  | 14.32 |  |  | 286.3375

## XenAPP算出根拠
対応タスク
|  | XenApp | 要件定義 |  |  | 20 | 人日 | 1 | 人月 | 準委任
|  |  | 基本・詳細設計 |  |  | 11 | 人日 | 0.55 | 人月 | 請負
|  |  | 開発 |  |  | 108.25 | 人日 | 5.4125 | 人月 | 請負
|  |  | 結合テスト |  |  | 17.5 | 人日 | 0.875 | 人月 | 請負
|  |  | 受入テスト |  |  | 20 | 人日 | 1 | 人月 | 請負
|  |  | 本番作業 |  |  | 72.5 | 人日 | 3.625 | 人月 | 請負/準委任 | 初期流動は準委任
|  |  | 管理費 | 15%＋会議費(週1回3時間) | 108 | 50.5 | 人日+20% | 2.4925 | 人月 | -
|  |  | 合計 |  |  | 299.75 | 人日 | 14.955 | 人月 | -
前提条件
|  | 5 | 開発のエクセルの工数は、２０１９年から２０２２年にかけて行った「情報系ヒストリアン更新対応」案件で実際に修正したファイルの本数をベースにしております。
|  | 6 | エクセルの本数については、要件定義時に精査し確定させます。
|  | 7 | 本案件の対応内容は、向け先の変更のみで、ロジックの修正は実施しない想定をしております。
|  | 8 | テストでは、エラー時にのみエビデンスを取得します。
|  | 9 | 本案件のテストは、改修対象のエクセルの１割を対象にサンプリングしテストすることを想定しております。
|  | 10 | 初期流動は、準委任契約を想定しており、期間中は、対象外のファイルでも可能な限り対応することを想定しております。・
| ◆ | XenApp_PIMSDB接続ファイル向け先変更対応 | [5 empty] | 人日 | 備考
|  |  | 要件定義 | 簡易動作検証による修正方法検証 | 端末へのインストール及び動作検証 |  |  | 2
|  |  |  | 対象ファイル一覧の整理 | 外だしファイルか、腹持ちのシート上か等の修正個所も整理したい |  |  | 10
|  |  |  | テストの範囲、方式検討 |  |  |  | 3
|  |  |  | 移行方式の検討 |  |  |  | 5
|  |  | 基本・詳細設計 | 変更仕様書作成 | パターンごとの修正方法を整理 |  |  | 3
|  |  |  | テスト仕様書の作成 | 要件定義時に作成したファイル一覧を元に作成 |  |  | 3
|  |  |  | 移行用ツールの設計 | 移行方式に合わせて必要なツールを設計 |  |  | 5
|  |  | 開発 | 移行バッチの作成 | 移行ツールの設計書に基づいたバッチの作成、複数作成することを想定 |  |  | 5 |  | 過去案件参考資料： | https://app.box.com/folder/160850577328
|  |  |  | エクセルファイル | 修正内容は、向け先の変更のみを想定
[5 empty] | 1ファイルあたり | 10分 | 1日8時間で48ファイル対応想定
48
[6 empty] | ↓前回更新時改修ファイル数 |  |  | いつのどの案件か明確にしておく | 前提に算出のベースを記載
[5 empty] | 北海道分 | 355 | 7.3958 | 7.4 |  | 要件定義で精査して確定させることを記載しておく
[5 empty] | 千葉分 | 1499 | 31.2292 | 31.3
[5 empty] | 愛知分 | 348 | 7.25 | 7.25
[5 empty] | 徳山分 | 589 | 12.2708 | 12.3
四日市は新規のため総数
[5 empty] | 四日市分 | 4668 | 97.25 |  | 総数
[6 empty] | 2166 | 45.125 | 45 | フォルダ構成から日付やバックアップなどの文言を含むものを目視で除外
|  |  | 結合テスト | 移行用ツールのテスト |  |  |  | 2
|  |  |  | エクセルの接続確認テスト | [5 empty] | 前提に、正常時のエビデンスは取得せず
[5 empty] | 1ファイルあたり | 15分 | 1日8時間で32ファイル対応想定 |  |  | エラー時のみ取得することを記載する
[5 empty] | 各所でサンプリングしてテスト | 10%程度 |  |  |  | 前提に、改修対象の1割を対象とし、要件定義のテスト範囲決めの際に相談させていただく
[5 empty] | 北海道分 | 355 | 35.5 | 1.1
[5 empty] | 千葉分 | 1499 | 149.9 | 4.7
[5 empty] | 愛知分 | 348 | 34.8 | 1.1
[5 empty] | 徳山分 | 589 | 58.9 | 1.8
[5 empty] | 四日市分 | 2166 | 216.6 | 6.8
|  |  | 受入テスト | 動作確認支援 | 環境整備等 |  | 各所1日 | 5
|  |  |  | 不具合・問合せ対応 | 愛知 |  |  | 2 |  | 前提として、ロジックの変更はしない
[5 empty] | 北海道 |  |  | 2
[5 empty] | 千葉 |  |  | 4
[5 empty] | 徳山 |  |  | 3
[5 empty] | 四日市 |  |  | 4
|  |  | 本番稼働 | 手順書作成 | 手順書作成1.5人日×5所 |  |  | 7.5
|  |  |  | 本番リリース作業 | 本番6時間×4人×5所 |  |  | 15
|  |  |  | 初回稼働確認 | 5日間×2人×5所 |  | 初期流動期間中は可能な限り対応する | 50 | 対象外のファイルは別途相談
|  |  | 合計 |  |  |  |  | 249.25 | 人日
[8 empty] | 12.4625 | 人月

## 再見積もり_XenAPPサマリー(開発フェーズ以降)
崔再見積もり工数 | [7 empty] | 管理工数のみ
拠点 | 工程 | 人月 | 金額 | 拠点 | 再見積もり | 概算 | 差額 | 拠点 | 人月 | 金額
愛知 | 開発 | 0.8 | 800000 | 愛知 | 3072000 | 1380000 | 1692000 | 愛知 | 0.38 | 532000
徳山 | 結合テスト | 0.22 | 220000 | 北海道 | 2520000 | 1782000 | 738000 | 北海道 | 0.59 | 826000
徳山 | 受入テスト | 0.15 | 150000 | 千葉 | 6262000 | 3682000 | 2580000 | 千葉 | 0.38 | 532000
徳山 | 本番作業 | 1.23 | 1230000 | 徳山 | 4726000 | 2210000 | 2516000 | 徳山 | 0.48 | 672000
徳山 | 管理費 | 0.48 | 672000 | 四日市 | 0 | 4636000 | -4636000 | 工場システム | 0.35 | 490000
徳山 | 小計 | 2.88 | 3072000 | 工場システム | 1970000 | 1970000 | 0 | 合計 | 2.18 | 3052000
北海道 | 開発 | 0.3 | 300000 | 合計 | 18550000 | 15660000 | 2890000
北海道 | 結合テスト | 0.13 | 130000
北海道 | 受入テスト | 0.3 | 300000
北海道 | 本番作業 | 1.23 | 1230000
北海道 | 管理費 | 0.4 | 560000
北海道 | 小計 | 2.36 | 2520000
千葉 | 開発 | 1.93 | 1930000
千葉 | 結合テスト | 0.68 | 680000
千葉 | 受入テスト | 0.8 | 800000
千葉 | 本番作業 | 1.48 | 1480000
千葉 | 管理費 | 0.98 | 1372000
千葉 | 小計 | 5.87 | 6262000
徳山 | 開発 | 1.25 | 1250000
徳山 | 結合テスト | 0.41 | 410000
徳山 | 受入テスト | 0.55 | 550000
徳山 | 本番作業 | 1.48 | 1480000
徳山 | 管理費 | 0.74 | 1036000
徳山 | 小計 | 4.43 | 4726000
四日市 | 開発 | 1.55 | 1550000
四日市 | 結合テスト | 0.58 | 580000
四日市 | 受入テスト | 0.15 | 150000
四日市 | 本番作業 | 1.23 | 1230000
四日市 | 管理費 | 0.71 | 994000
四日市 | 小計 | 4.22 | 4504000

## XenAPP算出根拠 (愛知)
対応タスク
[10 empty] | 再見積もり |  |  |  | 参考（概算見積）
|  | XenApp | 要件定義 |  |  | 0 | 人日 | 0 | 人月 |  | 準委任
|  |  | 基本・詳細設計 |  |  | 0 | 人日 | 0 | 人月 |  | 請負
|  |  | 開発 |  |  | 16 | 人日 | 0.8 | 人月 | 800000 | 請負 |  |  | 410000
|  |  | 結合テスト |  |  | 4.3 | 人日 | 0.22 | 人月 | 220000 | 請負 |  |  | 90000
|  |  | 受入テスト |  |  | 3 | 人日 | 0.15 | 人月 | 150000 | 請負 |  |  | 150000
|  |  | 本番作業 |  |  | 24.5 | 人日 | 1.23 | 人月 | 1230000 | 請負/準委任 | 初期流動は準委任 |  | 230000
|  |  | 管理費 | 15%＋会議費(週1回3時間) | 108 | 20.5 | 人日+20% | 0.48 | 人月 | 672000 | - |  |  | 500000
|  |  | 合計 |  |  | 68.3 | 人日 | 2.88 | 人月 | 3072000 | - |  |  | 1380000
[13 empty] | 差額 | 1692000
前提条件
|  | 5 | 開発のエクセルの工数は、２０１９年から２０２２年にかけて行った「情報系ヒストリアン更新対応」案件で実際に修正したファイルの本数をベースにしております。
|  | 6 | エクセルの本数については、要件定義時に精査し確定させます。
|  | 7 | 本案件の対応内容は、向け先の変更のみで、ロジックの修正は実施しない想定をしております。
|  | 8 | テストでは、エラー時にのみエビデンスを取得します。
|  | 9 | 本案件のテストは、出光様指定の日報、月報ファイルをテストすることを想定しております。
|  | 10 | 初期流動は、準委任契約を想定しており、期間中は、対象外のファイルでも可能な限り対応することを想定しております。・
| ◆ | XenApp_PIMSDB接続ファイル向け先変更対応 | [5 empty] | 人日 | 備考
|  |  | 要件定義 | 簡易動作検証による修正方法検証 | 端末へのインストール及び動作検証
|  |  |  | 対象ファイル一覧の整理 | 外だしファイルか、腹持ちのシート上か等の修正個所も整理したい
テストの範囲、方式検討
移行方式の検討
|  |  | 基本・詳細設計 | 変更仕様書作成 | パターンごとの修正方法を整理
|  |  |  | テスト仕様書の作成 | 要件定義時に作成したファイル一覧を元に作成
|  |  |  | 移行用ツールの設計 | 移行方式に合わせて必要なツールを設計
|  |  | 開発 | 移行バッチの作成 | 移行ツールの設計書に基づいたバッチの作成、複数作成することを想定 |  |  | 5 |  |  | 過去案件参考資料： | https://app.box.com/folder/160850577328
|  |  |  | タグ調査 | 1ファイルあたり | 10分 | 1日8時間で10ファイル対応想定 |  | 追加タスク
[6 empty] | 53 |  | 5.3
|  |  |  | エクセルファイル | 修正内容は、向け先の変更のみを想定
[5 empty] | 1ファイルあたり | 10分 | 1日8時間で48ファイル対応想定
48
[6 empty] | ↓改修ファイル数 |  |  | いつのどの案件か明確にしておく |  | 前提に算出のベースを記載
[5 empty] | 愛知分 | 233 | 4.8542 | 5.1
リリースまでのファイル更新対応
リリースまでに修正ファイル20%程更新が発生すると想定
[5 empty] | 愛知分 | 47 | 0.97917 | 0.6
|  |  | 結合テスト | 移行用ツールのテスト |  |  |  | 2
|  |  |  | エクセルの接続確認テスト | [6 empty] | 前提に、正常時のエビデンスは取得せず
[5 empty] | 1ファイルあたり | 15⇒20分 | 1日8時間で24ファイル対応想定 |  |  |  | エラー時のみ取得することを記載する
[5 empty] | 各所でサンプリングしてテスト | 10%程度 |  |  |  |  | 前提に、改修対象の1割を対象とし、要件定義のテスト範囲決めの際に相談させていただく
[5 empty] | 愛知分 | 280 | 54 | 2.3 | テスト対象54本は出光様からご指定あり 日報・月報整理.xlsx
|  |  | 受入テスト | 動作確認支援 | 環境整備等 |  | 各所1日 | 1
|  |  |  | 不具合・問合せ対応 | 愛知 |  |  | 2 |  |  | 前提として、ロジックの変更はしない
北海道
千葉
徳山
四日市
|  |  | 本番稼働 | 手順書作成 | 手順書作成1.5人日×5所 |  |  | 1.5
|  |  |  | 本番リリース作業 | 本番6時間×4人×5所 |  |  | 3
|  |  |  | 初回稼働確認 | 10日間×1.5人×1所 5日間×1人×1所 |  | 初期流動期間中は可能な限り対応する | 20 | 対象外のファイルは別途相談 初期流動期間は月末月初の期間を挟んで欲しいと出光様要望のため3週間(15人日)とする。
|  |  | 合計 |  |  |  |  | 47.8 | 人日
[8 empty] | 2.39 | 人月

## XenAPP算出根拠 (北海道)
対応タスク
[10 empty] | 再見積もり |  |  |  | 参考（概算見積）
|  | XenApp | 要件定義 |  |  | 0 | 人日 | 0 | 人月 |  | 準委任
|  |  | 基本・詳細設計 |  |  | 0 | 人日 | 0 | 人月 |  | 請負
|  |  | 開発 |  |  | 6 | 人日 | 0.3 | 人月 | 300000 | 請負 |  |  | 420000
|  |  | 結合テスト |  |  | 2.5 | 人日 | 0.13 | 人月 | 130000 | 請負 |  |  | 90000
|  |  | 受入テスト |  |  | 6 | 人日 | 0.3 | 人月 | 300000 | 請負 |  |  | 150000
|  |  | 本番作業 |  |  | 24.5 | 人日 | 1.23 | 人月 | 1230000 | 請負/準委任 | 初期流動は準委任 |  | 730000
|  |  | 管理費 | 15%＋会議費(週1回3時間) | 108 | 19.5 | 人日+20% | 0.4 | 人月 | 560000 | - |  |  | 392000
|  |  | 合計 |  |  | 58.5 | 人日 | 2.36 | 人月 | 2520000 | - |  |  | 1782000
[13 empty] | 差額 | 738000
前提条件
|  | 5 | 開発のエクセルの工数は、２０１９年から２０２２年にかけて行った「情報系ヒストリアン更新対応」案件で実際に修正したファイルの本数をベースにしております。
|  | 6 | エクセルの本数については、要件定義時に精査し確定させます。
|  | 7 | 本案件の対応内容は、向け先の変更のみで、ロジックの修正は実施しない想定をしております。
|  | 8 | テストでは、エラー時にのみエビデンスを取得します。
|  | 9 | 本案件のテストは、出光様指定の日報、月報ファイルをテストすることを想定しております。
|  | 10 | 初期流動は、準委任契約を想定しており、期間中は、対象外のファイルでも可能な限り対応することを想定しております。・
| ◆ | XenApp_PIMSDB接続ファイル向け先変更対応 | [5 empty] | 人日 | 備考
|  |  | 要件定義 | 簡易動作検証による修正方法検証 | 端末へのインストール及び動作検証
|  |  |  | 対象ファイル一覧の整理 | 外だしファイルか、腹持ちのシート上か等の修正個所も整理したい
テストの範囲、方式検討
移行方式の検討
|  |  | 基本・詳細設計 | 変更仕様書作成 | パターンごとの修正方法を整理
|  |  |  | テスト仕様書の作成 | 要件定義時に作成したファイル一覧を元に作成
|  |  |  | 移行用ツールの設計 | 移行方式に合わせて必要なツールを設計
|  |  | 開発 | 移行バッチの作成 | 移行ツールの設計書に基づいたバッチの作成、複数作成することを想定 |  |  | 1 |  |  | 過去案件参考資料： | https://app.box.com/folder/160850577328
|  |  |  | タグ調査 | 1ファイルあたり |  | 1日8時間で8ファイル対応想定 |  | 追加タスク(愛知実績より対象ファイル数修正) 58ファイル⇒7人日
[6 empty] | 12 |  | 1.8 | 7/7(月)対象本数連絡あり
|  |  |  | エクセルファイル | 修正内容は、向け先の変更のみを想定
[5 empty] | 1ファイルあたり | 10分 | 1日8時間で48ファイル対応想定
48
[6 empty] | ↓改修ファイル数 |  |  | いつのどの案件か明確にしておく |  | 前提に算出のベースを記載
[5 empty] | 北海道分 | 124 | 2.5833 | 2.6
リリースまでのファイル更新対応
リリースまでに修正ファイル20%程更新が発生すると想定
[5 empty] | 北海道分 | 25 | 0.52083 | 0.6
|  |  | 結合テスト | 移行用ツールのテスト |  |  |  | 2
|  |  |  | エクセルの接続確認テスト | [6 empty] | 前提に、正常時のエビデンスは取得せず
[5 empty] | 1ファイルあたり | 15⇒20分 | 1日8時間で24ファイル対応想定 |  |  |  | エラー時のみ取得することを記載する
[5 empty] | 各所でサンプリングしてテスト | 20%程度 |  |  |  |  | 前提に、改修対象の1割を対象とし、要件定義のテスト範囲決めの際に相談させていただく
[5 empty] | 北海道 | 149 | 12 | 0.5 | テスト対象12本は出光様からご指定あり XenAPP各所用フォルダ調査（北製記入版_20250702）.xlsx
|  |  | 受入テスト | 動作確認支援 | 環境整備等 |  | 各所1日 | 1
|  |  |  | 不具合・問合せ対応 | 愛知 | [5 empty] | 前提として、ロジックの変更はしない
[5 empty] | 北海道 |  |  | 5 | 受入れテスト期間として5日間を想定(1.0人)
千葉
徳山
四日市
|  |  | 本番稼働 | 手順書作成 | 手順書作成1.5人日 |  |  | 1.5
|  |  |  | 本番リリース作業 | 本番6時間×4人 |  |  | 3
|  |  |  | 初回稼働確認 | 10日間×1.5人×1所 5日間×1人×1所 |  | 初期流動期間中は可能な限り対応する | 20 | 対象外のファイルは別途相談 初期流動期間は月末月初の期間を挟んで欲しいと出光様要望のため3週間(20人日)とする。
|  |  | 合計 |  |  |  |  | 39 | 人日
[8 empty] | 1.95 | 人月

## XenAPP算出根拠 (千葉)
対応タスク
[10 empty] | 再見積もり |  |  |  | 参考（概算見積）
|  | XenApp | 要件定義 |  |  | 0 | 人日 | 0 | 人月 |  | 準委任
|  |  | 基本・詳細設計 |  |  | 0 | 人日 | 0 | 人月 |  | 請負
|  |  | 開発 |  |  | 38.5 | 人日 | 1.93 | 人月 | 1930000 | 請負 |  |  | 1620000
|  |  | 結合テスト |  |  | 13.5 | 人日 | 0.68 | 人月 | 680000 | 請負 |  |  | 270000
|  |  | 受入テスト |  |  | 16 | 人日 | 0.8 | 人月 | 800000 | 請負 |  |  | 250000
|  |  | 本番作業 |  |  | 29.5 | 人日 | 1.48 | 人月 | 1480000 | 請負/準委任 | 初期流動は準委任 |  | 730000
|  |  | 管理費 | 15%＋会議費(週1回3時間) | 108 | 28.5 | 人日+20% | 0.98 | 人月 | 1372000 | - |  |  | 812000
|  |  | 合計 |  |  | 126 | 人日 | 5.87 | 人月 | 6262000 | - |  |  | 3682000
[13 empty] | 差額 | 2580000
前提条件
|  | 5 | 開発のエクセルの工数は、２０１９年から２０２２年にかけて行った「情報系ヒストリアン更新対応」案件で実際に修正したファイルの本数をベースにしております。
|  | 6 | エクセルの本数については、要件定義時に精査し確定させます。
|  | 7 | 本案件の対応内容は、向け先の変更のみで、ロジックの修正は実施しない想定をしております。
|  | 8 | テストでは、エラー時にのみエビデンスを取得します。
|  | 9 | 本案件のテストは、出光様指定の日報、月報ファイルをテストすることを想定しております。
|  | 10 | 初期流動は、準委任契約を想定しており、期間中は、対象外のファイルでも可能な限り対応することを想定しております。・
| ◆ | XenApp_PIMSDB接続ファイル向け先変更対応 | [5 empty] | 人日 | 備考
|  |  | 要件定義 | 簡易動作検証による修正方法検証 | 端末へのインストール及び動作検証
|  |  |  | 対象ファイル一覧の整理 | 外だしファイルか、腹持ちのシート上か等の修正個所も整理したい
テストの範囲、方式検討
移行方式の検討
|  |  | 基本・詳細設計 | 変更仕様書作成 | パターンごとの修正方法を整理
|  |  |  | テスト仕様書の作成 | 要件定義時に作成したファイル一覧を元に作成
|  |  |  | 移行用ツールの設計 | 移行方式に合わせて必要なツールを設計
|  |  | 開発 | 移行バッチの作成 | 移行ツールの設計書に基づいたバッチの作成、複数作成することを想定 |  |  | 1 |  |  | 過去案件参考資料： | https://app.box.com/folder/160850577328
|  |  |  | タグ調査 | 1ファイルあたり |  | 1日8時間で8ファイル対応想定 |  | 追加タスク
[6 empty] | 60 |  | 8.6 | 愛知と同程度（60本）程度を想定
|  |  |  | エクセルファイル | 修正内容は、向け先の変更のみを想定
[5 empty] | 1ファイルあたり | 10分 | 1日8時間で48ファイル対応想定
48
[6 empty] | ↓改修ファイル数 |  |  | いつのどの案件か明確にしておく |  | 前提に算出のベースを記載
[5 empty] | 千葉分 | 1151 | 23.9792 | 24 | 要件定義調査結果1104 追加：出光様追加ファイル47
リリースまでのファイル更新対応
リリースまでに修正ファイル20%程更新が発生すると想定
[5 empty] | 千葉分 | 231 | 4.8125 | 4.9
|  |  | 結合テスト | 移行用ツールのテスト |  |  |  | 2
|  |  |  | エクセルの接続確認テスト | [6 empty] | 前提に、正常時のエビデンスは取得せず
[5 empty] | 1ファイルあたり | 15⇒20分 | 1日8時間で24ファイル対応想定 |  |  |  | エラー時のみ取得することを記載する
[5 empty] | 各所でサンプリングしてテスト | 20%程度 |  |  |  |  | 前提に、改修対象の1割を対象とし、要件定義のテスト範囲決めの際に相談させていただく
[5 empty] | 千葉 | 1382 | 277 | 11.5
|  |  | 受入テスト | 動作確認支援 | 環境整備等 |  | 各所1日 | 1
|  |  |  | 不具合・問合せ対応 | 愛知 | [5 empty] | 前提として、ロジックの変更はしない
北海道
[5 empty] | 千葉 |  |  | 15 | 受入れテスト期間として10日間を想定(1.5人)
徳山
四日市
|  |  | 本番稼働 | 手順書作成 | 手順書作成1.5人日 |  |  | 1.5
|  |  |  | 本番リリース作業 | 本番6時間×4人 |  |  | 3
|  |  |  | 初回稼働確認 | 10日間×2.0人×1所 5日間×1.0人×1所 |  | 初期流動期間中は可能な限り対応する | 25 | 対象外のファイルは別途相談 初期流動期間は月末月初の期間を挟んで欲しいと出光様要望のため3週間(15人日)とする。
|  |  | 合計 |  |  |  |  | 97.5 | 人日
[8 empty] | 4.875 | 人月

## XenAPP算出根拠 (千葉) (追加)
対応タスク
[10 empty] | 再見積もり |  |  |  | 参考（概算見積）
|  | XenApp | 要件定義 |  |  | 0 | 人日 | 0 | 人月 |  | 準委任
|  |  | 基本・詳細設計 |  |  | 0 | 人日 | 0 | 人月 |  | 請負
|  |  | 開発 |  |  | 35.8 | 人日 | 1.79 | 人月 | 1790000 | 請負 |  |  | 1620000
|  |  | 結合テスト |  |  | 0 | 人日 | 0 | 人月 | 0 | 請負 |  |  | 270000
|  |  | 受入テスト |  |  | 5 | 人日 | 0.25 | 人月 | 250000 | 請負 |  |  | 250000
|  |  | 本番作業 |  |  | 0 | 人日 | 0 | 人月 | 0 | 請負/準委任 | 初期流動は準委任 |  | 730000
|  |  | 管理費 | 15%＋会議費(週1回3時間) |  | 6 | 人日+15% | 0.41 | 人月 | 574000 | - |  |  | 812000
|  |  | 合計 |  |  | 46.8 | 人日 | 2.45 | 人月 | 2614000 | - |  |  | 3682000
[13 empty] | 差額 | -1068000
前提条件
|  | 1 | 本案件の対応内容は、向け先の変更のみで、ロジックの修正は実施しない想定をしております。
|  | 2 | テストでは、エラー時にのみエビデンスを取得します。
|  | 3 | 追加要望のテストは出光様にて確認とし、テストは簡易動作確認として10ファイル程度の確認とします。
|  | 4 | 本番リリース、初期流動については千葉の対応でお見積りをした工数に含めております。
| ◆ | XenApp_PIMSDB接続ファイル向け先変更対応 | [5 empty] | 人日 | 備考
|  |  | 要件定義 | 簡易動作検証による修正方法検証 | 端末へのインストール及び動作検証
|  |  |  | 対象ファイル一覧の整理 | 外だしファイルか、腹持ちのシート上か等の修正個所も整理したい
テストの範囲、方式検討
移行方式の検討
|  |  | 基本・詳細設計 | 変更仕様書作成 | パターンごとの修正方法を整理
|  |  |  | テスト仕様書の作成 | 要件定義時に作成したファイル一覧を元に作成
|  |  |  | 移行用ツールの設計 | 移行方式に合わせて必要なツールを設計
|  |  | 開発 | 移行バッチの作成 | 移行ツールの設計書に基づいたバッチの作成、複数作成することを想定 | [5 empty] | 過去案件参考資料： | https://app.box.com/folder/160850577328
|  |  |  | タグ調査 | 1ファイルあたり |  | 1日8時間で8ファイル対応想定
[8 empty] | 0 | タグ調査不要
|  |  |  | エクセルファイル | 修正内容は、向け先の変更のみを想定 |  |  | 5 | 修正チェックリストメンテナンス
[8 empty] | 3 | ファイルコピー
[5 empty] | 1ファイルあたり |  | 1日8時間で130ファイル対応想定
130
[6 empty] | ↓改修ファイル数 |  |  | いつのどの案件か明確にしておく |  | 前提に算出のベースを記載
[5 empty] | 千葉分 | 3540 | 27.2308 | 27.3 | 分析ツール実行、ホスト名修正 | ※千葉(1151)で分析5日、ホスト名変換で3日（ツール実行エラーにより複数回実行が必要であった）
[8 empty] | 0.5 | ファイル配備・簡易動作検証（10ファイル程度） | 本数約3倍のため 8 *3 +バッファ =27人日
リリースまでのファイル更新対応
リリースまでに修正ファイル20%程更新が発生すると想定
[5 empty] | 千葉分 |  | 0 | 0
|  |  | 結合テスト | 移行用ツールのテスト
|  |  |  | エクセルの接続確認テスト | [6 empty] | 前提に、正常時のエビデンスは取得せず
[5 empty] | 1ファイルあたり | 15⇒20分 | 1日8時間で24ファイル対応想定 |  |  |  | エラー時のみ取得することを記載する
[5 empty] | 各所でサンプリングしてテスト | 20%程度 |  |  |  |  | 前提に、改修対象の1割を対象とし、要件定義のテスト範囲決めの際に相談させていただく
[5 empty] | 千葉 |  | 0 | 0
|  |  | 受入テスト | 動作確認支援 | 環境整備等 |  | 各所1日
|  |  |  | 不具合・問合せ対応 | 愛知 | [5 empty] | 前提として、ロジックの変更はしない
北海道
[5 empty] | 千葉 |  |  | 5 | 受入れテスト期間として5日間を想定(1.0人)
徳山
四日市
|  |  | 本番稼働 | 手順書作成 | 手順書作成1.5人日
|  |  |  | 本番リリース作業 | 本番6時間×4人
|  |  |  | 初回稼働確認 | 10日間×2.0人×1所 5日間×1.0人×1所 |  | 初期流動期間中は可能な限り対応する |  | 対象外のファイルは別途相談 初期流動期間は月末月初の期間を挟んで欲しいと出光様要望のため3週間(15人日)とする。
|  |  | 合計 |  |  |  |  | 40.8 | 人日
[8 empty] | 2.04 | 人月

## XenAPP算出根拠 (徳山)
対応タスク
[10 empty] | 再見積もり |  |  |  | 参考（概算見積）
|  | XenApp | 要件定義 |  |  | 0 | 人日 | 0 | 人月 |  | 準委任
|  |  | 基本・詳細設計 |  |  | 0 | 人日 | 0 | 人月 |  | 請負
|  |  | 開発 |  |  | 25 | 人日 | 1.25 | 人月 | 1250000 | 請負 |  |  | 670000
|  |  | 結合テスト |  |  | 8.2 | 人日 | 0.41 | 人月 | 410000 | 請負 |  |  | 120000
|  |  | 受入テスト |  |  | 11 | 人日 | 0.55 | 人月 | 550000 | 請負 |  |  | 200000
|  |  | 本番作業 |  |  | 29.5 | 人日 | 1.48 | 人月 | 1480000 | 請負/準委任 | 初期流動は準委任 |  | 730000
|  |  | 管理費 | 15%＋会議費(週1回3時間) | 108 | 24.5 | 人日+20% | 0.74 | 人月 | 1036000 | - |  |  | 490000
|  |  | 合計 |  |  | 98.2 | 人日 | 4.43 | 人月 | 4726000 | - |  |  | 2210000
[13 empty] | 差額 | 2516000
前提条件
|  | 5 | 開発のエクセルの工数は、２０１９年から２０２２年にかけて行った「情報系ヒストリアン更新対応」案件で実際に修正したファイルの本数をベースにしております。
|  | 6 | エクセルの本数については、要件定義時に精査し確定させます。
|  | 7 | 本案件の対応内容は、向け先の変更のみで、ロジックの修正は実施しない想定をしております。
|  | 8 | テストでは、エラー時にのみエビデンスを取得します。
|  | 9 | 本案件のテストは、出光様指定の日報、月報ファイルをテストすることを想定しております。
|  | 10 | 初期流動は、準委任契約を想定しており、期間中は、対象外のファイルでも可能な限り対応することを想定しております。・
| ◆ | XenApp_PIMSDB接続ファイル向け先変更対応 | [5 empty] | 人日 | 備考
|  |  | 要件定義 | 簡易動作検証による修正方法検証 | 端末へのインストール及び動作検証
|  |  |  | 対象ファイル一覧の整理 | 外だしファイルか、腹持ちのシート上か等の修正個所も整理したい
テストの範囲、方式検討
移行方式の検討
|  |  | 基本・詳細設計 | 変更仕様書作成 | パターンごとの修正方法を整理
|  |  |  | テスト仕様書の作成 | 要件定義時に作成したファイル一覧を元に作成
|  |  |  | 移行用ツールの設計 | 移行方式に合わせて必要なツールを設計
|  |  | 開発 | 移行バッチの作成 | 移行ツールの設計書に基づいたバッチの作成、複数作成することを想定 |  |  | 1 |  |  | 過去案件参考資料： | https://app.box.com/folder/160850577328
|  |  |  | タグ調査 | 1ファイルあたり |  | 1日8時間で8ファイル対応想定 |  | 追加タスク
[6 empty] | 60 |  | 8.6 | 愛知と同程度（60本）程度を想定
|  |  |  | エクセルファイル | 修正内容は、向け先の変更のみを想定
[5 empty] | 1ファイルあたり | 10分 | 1日8時間で48ファイル対応想定
48
[6 empty] | ↓改修ファイル数 |  |  | いつのどの案件か明確にしておく |  | 前提に算出のベースを記載
[5 empty] | 徳山分 | 614 | 12.7917 | 12.8
リリースまでのファイル更新対応
リリースまでに修正ファイル20%程更新が発生すると想定
[5 empty] | 徳山分 | 123 | 2.5625 | 2.6
|  |  | 結合テスト | 移行用ツールのテスト |  |  |  | 2
|  |  |  | エクセルの接続確認テスト | [6 empty] | 前提に、正常時のエビデンスは取得せず
[5 empty] | 1ファイルあたり | 15⇒20分 | 1日8時間で24ファイル対応想定 |  |  |  | エラー時のみ取得することを記載する
[5 empty] | 各所でサンプリングしてテスト | 20%程度 |  |  |  |  | 前提に、改修対象の1割を対象とし、要件定義のテスト範囲決めの際に相談させていただく
[5 empty] | 徳山 | 737 | 148 | 6.2
|  |  | 受入テスト | 動作確認支援 | 環境整備等 |  | 各所1日 | 1
|  |  |  | 不具合・問合せ対応 | 愛知 | [5 empty] | 前提として、ロジックの変更はしない
北海道
千葉
[5 empty] | 徳山 |  |  | 10 | 受入れテスト期間として10日間を想定(1.0人)
四日市
|  |  | 本番稼働 | 手順書作成 | 手順書作成1.5人日 |  |  | 1.5
|  |  |  | 本番リリース作業 | 本番6時間×4人 |  |  | 3
|  |  |  | 初回稼働確認 | 10日間×2.0人×1所 5日間×1.0人×1所 |  | 初期流動期間中は可能な限り対応する | 25 | 対象外のファイルは別途相談 初期流動期間は月末月初の期間を挟んで欲しいと出光様要望のため3週間(15人日)とする。 ※年末年始期間は含めない
|  |  | 合計 |  |  |  |  | 73.7 | 人日
[8 empty] | 3.685 | 人月

## XenAPP算出根拠 (四日市)
対応タスク
[10 empty] | 再見積もり |  |  |  | 参考（概算見積）
|  | XenApp | 要件定義 |  |  | 0 | 人日 | 0 | 人月 |  | 準委任
|  |  | 基本・詳細設計 |  |  | 0 | 人日 | 0 | 人月 |  | 請負
|  |  | 開発 |  |  | 31 | 人日 | 1.55 | 人月 | 1550000 | 請負 |  | 2.3 | 2300000
|  |  | 結合テスト |  |  | 11.6 | 人日 | 0.58 | 人月 | 580000 | 請負 |  | 0.33 | 334000
|  |  | 受入テスト |  |  | 3 | 人日 | 0.15 | 人月 | 150000 | 請負 |  | 0.25 | 250000
|  |  | 本番作業 |  |  | 24.5 | 人日 | 1.23 | 人月 | 1230000 | 請負/準委任 | 初期流動は準委任 | 0.23 | 730000
|  |  | 管理費 | 15%＋会議費(週1回3時間) | 108 | 24.5 | 人日+20% | 0.71 | 人月 | 994000 | - |  | 0.73 | 1022000
|  |  | 合計 |  |  | 94.6 | 人日 | 4.22 | 人月 | 4504000 | - |  |  | 4636000
[13 empty] | 差額 | -132000
前提条件
|  | 5 | 開発のエクセルの工数は、２０１９年から２０２２年にかけて行った「情報系ヒストリアン更新対応」案件で実際に修正したファイルの本数をベースにしております。
|  | 6 | エクセルの本数については、要件定義時に精査し確定させます。
|  | 7 | 本案件の対応内容は、向け先の変更のみで、ロジックの修正は実施しない想定をしております。
|  | 8 | テストでは、エラー時にのみエビデンスを取得します。
|  | 9 | 本案件のテストは、出光様指定の日報、月報ファイルをテストすることを想定しております。
|  | 10 | 初期流動は、準委任契約を想定しており、期間中は、対象外のファイルでも可能な限り対応することを想定しております。・
| ◆ | XenApp_PIMSDB接続ファイル向け先変更対応 | [5 empty] | 人日 | 備考
|  |  | 要件定義 | 簡易動作検証による修正方法検証 | 端末へのインストール及び動作検証
|  |  |  | 対象ファイル一覧の整理 | 外だしファイルか、腹持ちのシート上か等の修正個所も整理したい
テストの範囲、方式検討
移行方式の検討
|  |  | 基本・詳細設計 | 変更仕様書作成 | パターンごとの修正方法を整理
|  |  |  | テスト仕様書の作成 | 要件定義時に作成したファイル一覧を元に作成
|  |  |  | 移行用ツールの設計 | 移行方式に合わせて必要なツールを設計
|  |  | 開発 | 移行バッチの作成 | 移行ツールの設計書に基づいたバッチの作成、複数作成することを想定 |  |  | 1 |  |  | 過去案件参考資料： | https://app.box.com/folder/160850577328
|  |  |  | タグ調査 | 1ファイルあたり | 10分 | 1日8時間で10ファイル対応想定
[6 empty] | 60 | 愛知と同程度の調査対象を想定 | 6
|  |  |  | エクセルファイル | 修正内容は、向け先の変更のみを想定
[5 empty] | 1ファイルあたり | 10分 | 1日8時間で48ファイル対応想定
48
[6 empty] | ↓改修ファイル数 |  |  | いつのどの案件か明確にしておく |  | 前提に算出のベースを記載
[5 empty] | 四日市 | 956 | 19.9167 | 20
リリースまでのファイル更新対応
リリースまでに修正ファイル20%程更新が発生すると想定
[5 empty] | 愛知分 | 192 | 4 | 4
|  |  | 結合テスト | 移行用ツールのテスト |  |  |  | 2
|  |  |  | エクセルの接続確認テスト | [6 empty] | 前提に、正常時のエビデンスは取得せず
[5 empty] | 1ファイルあたり | 15⇒20分 | 1日8時間で24ファイル対応想定 |  |  |  | エラー時のみ取得することを記載する
[5 empty] | 各所でサンプリングしてテスト | 20%程度 |  |  |  |  | 前提に、改修対象の1割を対象とし、要件定義のテスト範囲決めの際に相談させていただく
[5 empty] | 四日市 | 1148 | 230 | 9.6 | 修正本数の20%を想定
|  |  | 受入テスト | 動作確認支援 | 環境整備等 |  | 各所1日 | 1
|  |  |  | 不具合・問合せ対応 | 愛知 | [5 empty] | 前提として、ロジックの変更はしない
北海道
千葉
徳山
[5 empty] | 四日市 |  |  | 2
|  |  | 本番稼働 | 手順書作成 | 手順書作成1.5人日 |  |  | 1.5
|  |  |  | 本番リリース作業 | 本番6時間×4人 |  |  | 3
|  |  |  | 初回稼働確認 | 10日間×1.5人×1所 5日間×1人×1所 |  | 初期流動期間中は可能な限り対応する | 20 | 対象外のファイルは別途相談 初期流動期間は月末月初の期間を挟んで欲しいと出光様要望のため3週間(15人日)とする。
|  |  | 合計 |  |  |  |  | 70.1 | 人日
[8 empty] | 3.505 | 人月

## XenAPP事業所別見積
事業所 | 工程
| 要件定義 |  | 設計 |  | 製造 |  | テスト |  | 受入 |  | 本番切替 |  | 初期流動 |  | プロジェクト管理
| 工数 | 金額 | 工数 | 金額 | 工数 | 金額 | 工数 | 金額 | 工数 | 金額 | 工数 | 金額 | 工数 | 金額 | 工数 | 金額
全所（全般） | 1 | 1000000 | 0.55 | 550000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.31 | 434000 | 1.86 | 1984000
愛知 | - | - | - | - | 0.41 | 410000 | 0.09 | 90000 | 0.15 | 150000 | 0.23 | 230000 | 0.5 | 500000 | 0.28 | 392000 | 1.66 | 1772000
北海道 | - | - | - | - | 0.42 | 420000 | 0.09 | 90000 | 0.15 | 150000 | 0.23 | 230000 | 0.5 | 500000 | 0.28 | 392000 | 1.67 | 1782000
千葉 | - | - | - | - | 1.62 | 1620000 | 0.27 | 270000 | 0.25 | 250000 | 0.23 | 230000 | 0.5 | 500000 | 0.58 | 812000 | 3.45 | 3682000
徳山 | - | - | - | - | 0.67 | 670000 | 0.12 | 120000 | 0.2 | 200000 | 0.23 | 230000 | 0.5 | 500000 | 0.35 | 490000 | 2.07 | 2210000
四日市 | - | - | - | - | 2.3 | 2300000 | 0.334 | 334000 | 0.25 | 250000 | 0.23 | 230000 | 0.5 | 500000 | 0.73 | 1022000 | 4.344 | 4636000
合計 | 1 | 1000000 | 0.55 | 550000 | 5.42 | 5420000 | 0.904 | 904000 | 1 | 1000000 | 1.15 | 1150000 | 2.5 | 2500000 | 2.53 | 3542000
[15 empty] | 15.054 | 16066000
単価 |  | 1000000 |  | 1000000 |  | 1000000 |  | 1000000 |  | 1000000 |  | 1000000 |  | 1000000 |  | 1400000
フェーズ別管理工数
[14 empty] | 要件定義 | 0.31 | 434000
[14 empty] | 開発 | 1.49 | 2086000
[14 empty] | 移行 | 0.73 | 1022000
[15 empty] | 2.53 | 3542000