## サマリ
プロジェクト名
■御見積金額 |  | ■最適工期
見積金額合計 | 7381000 | 全体工期 | 4.5943
■御見積内訳
要件定義（SA） | 500000 | 要件定義（SA） | 0.36754
基本設計（UI） | 700000 | 基本設計（UI） | 0.78011
詳細設計（SS） | 800000 | 詳細設計（SS） | 0.71413
開発（PS/PG/PT） | 1600000 | 開発（PS/PG/PT） | 0.96253
結合テスト（IT） | 800000 | 結合テスト（IT） | 0.64039
システムテスト（ST） | 900000 | システムテスト（ST） | 0.57829
運用テスト（OT） | 300000 | 運用テスト（OT） | 0.18377
本番移行・初期流動（RL） | 500000 | 本番移行・初期流動（RL） | 0.36754
その他 | 0 | その他 | -
調整 | 0 | 調整 | -
プロジェクト管理（PM） | 1281000 | プロジェクト管理（PM） | -

## 工数算出
プロジェクト名 | [8 empty] | SA | UI | SS | PS/PG/PT | IT | ST | OT | RL | その他 | 調整 | PM | 合計
[5 empty] | 工数（人日） |  |  |  | 9.1 | 14 | 15.3 | 30.1 | 15.3 | 16.3 | 4.9 | 9.1 | 0 | 0 | 34 | 148.1
[5 empty] | 工数（人月） |  |  |  | 0.455 | 0.7 | 0.765 | 1.505 | 0.765 | 0.815 | 0.245 | 0.455 | 0 | 0 | 1.7 | 7.405
見積金額 |  | 7381000 |  |  | 調整後工数（人月） |  |  |  | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0.915 | 7.015
[5 empty] | 金額 |  |  |  | 500000 | 700000 | 800000 | 1600000 | 800000 | 900000 | 300000 | 500000 | 0 | 0 | 1281000 | 7381000
：削除・集約候補
No, | 分類 | 項目 | 種別 | 登録 | 項目数 | 難易度（手動） | 難易度（計算） | 難易度（採用） | SA | UI | SS | PS/PG/PT | IT | ST | OT | RL | その他 | 調整 | PM | 合計（人日） | 合計（人月） | 金額 | 備考
[9 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 15%
[9 empty] | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 900000 | 1400000
1 |  | メニュー | 画面 | 有 | 15 |  |  | 中 | 2.2 | 3.3 | 3.7 | 7.3 | 3.7 | 3.9 | 1.1 | 2.2 | 0 |  | 4.2 | 31.6 | 1.58 | 1664000
4 |  | MEKローリー予約送信(ファイル出力) | バッチ | 有 | 30 |  |  | 高 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 2.3 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 0.7 | 0 |  | 1.4 | 10.2 | 0.51 | 538000
5 |  | MEKローリー予約送信(監視ジョブ) | バッチ | 無 | 15 |  |  | 低 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0 |  | 0.6 | 4.5 | 0.225 | 237000
6 |  | MEKローリー予約送信(OWFT) | バッチ | 有 | 20 |  |  | 中 | 0.6 | 0.9 | 1 | 2 | 1 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 0 |  | 1.2 | 8.7 | 0.435 | 459000
7 |  | MEKドラム出荷予約送信(ファイル出力) | バッチ | 有 | 30 |  |  | 高 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 2.3 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 0.7 | 0 |  | 1.4 | 10.2 | 0.51 | 538000
8 |  | MEKドラム出荷予約送信(監視ジョブ) | バッチ | 無 | 15 |  |  | 低 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0 |  | 0.6 | 4.5 | 0.225 | 237000
9 |  | MEKドラム出荷予約送信(OWFT) | バッチ | 有 | 20 |  |  | 中 | 0.6 | 0.9 | 1 | 2 | 1 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 0 |  | 1.2 | 8.7 | 0.435 | 459000
10 |  | MEKローリー実績受信(ファイル取込) | バッチ | 有 | 30 |  |  | 高 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 2.3 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 0.7 | 0 |  | 1.4 | 10.2 | 0.51 | 538000
12 |  | MEKローリー実績受信(OWFT) | バッチ | 有 | 20 |  |  | 中 | 0.6 | 0.9 | 1 | 2 | 1 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 0 |  | 1.2 | 8.7 | 0.435 | 459000
13 |  | MEKドラム出荷実績受信(ファイル取込) | バッチ | 有 | 30 |  |  | 高 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 2.3 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 0.7 | 0 |  | 1.4 | 10.2 | 0.51 | 538000
15 |  | MEKドラム出荷実績受信(OWFT) | バッチ | 有 | 20 |  |  | 中 | 0.6 | 0.9 | 1 | 2 | 1 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 0 |  | 1.2 | 8.7 | 0.435 | 459000
16 |  | ログ処理 | バッチ | 無 | 15 |  |  | 低 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0 |  | 0.6 | 4.5 | 0.225 | 237000
19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 会議 | 会議費（週次定例、工程レビュー） | 画面 |  |  |  |  | 低 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16.1 | 16.1 | 0.805 | 1127000
46 | 会議 | 他システム調整（陸上システム、SAP） | 帳票 |  |  |  |  | 低 | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 2.6 | 1.3 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 0 |  | 1.5 | 11.3 | 0.565 | 595000
47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0

## Sheet1
|  | M月 | +1月 | +2月 | +3月 | +4月 | +5月 | +6月 | +7月 | +8月 | +9月 | +10月 | +11月 | +12月 | +13月 | +14月
|  | 要件定義 | +2月: 基本設計/詳細設計; +5月: 開発; +8月: 結合テスト; +10月: システムテスト; +12月: 運用テスト; +13月: 導入・初期流動 | 合計
| 見積工数 | 11.32 | +2月: 16.64; +4月: 18; +5月: 32.91; +8月: 16.35; +10月: 17.09; +12月: 5.02; +13月: 9.81 | 127.14
| 要員（管理者除く） | 10 | +2月: 22; +4月: 11; +5月: 33; +8月: 16; +10月: 16; +12月: 5; +13月: 10 | 123
単価
PM | 1400000 | 1 | bar: +1月 to +14月
PL | 1200000 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2
メンバー | 1000000 | 3 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3
|  | 6800000 | 6800000 | 13000000 | 13000000 | 13000000 | 13000000 | 13000000 | 13000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 6800000 | 6800000 | 6800000 | 152000000

## 積算基準
積算基準
１．難易度を「特高」～「特低」までの５段階に分類する。
難易度
特高
高
中
低
特低
２．難易度の判断基準は、項目数により、区別する。
難易度判定：基準項目数
|  | 難易度 | 特高 | 高 | 中 | 低 | 特低
|  | 登録 | 40 | 30 | 20 | 10 | 0
|  | 参照 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10
３．IPA発行「ソフトウェア開発データ白書」に基づく、各工程の工数比率を使用する。
|  | 工数比率（IPA ソフトウェア開発データ白書 2016-2017より） | [10 empty] | 工期比率（IPA ソフトウェア開発データ白書 2016-2017より）
|  | 工程 | 基本設計 | 詳細設計 | 製作 | 結合テスト | 総合テスト | 計 |  |  |  |  | 工程 | 基本設計 | 詳細設計 | 製作 | 結合テスト | 総合テスト | 計
|  | 工数比率 | 0.152 | 0.169 | 0.337 | 0.169 | 0.177 | 1.004 |  |  |  |  | 工期比率 | 0.201 | 0.184 | 0.248 | 0.165 | 0.149 | 0.947
４．難易度「中」の基本設計～システムテストまでの標準工数を以下とする。
標準工数（JUASソフトウェアメトリックス調査より）
|  | 種別 | 画面 | 帳票 | バッチ
|  | 登録 | 19.4 | 13.58 | 5.2
５．他の工程の工数を下記の基準により算出する。
|  | 工程 | 要件定義 | 基本設計 | 詳細設計 | 製作 | 結合テスト | 総合テスト | 受入支援 | 移行切替 | その他 | 計 | 工程 | 要件定義 | 基本設計 | 詳細設計 | 製作 | 結合テスト | 総合テスト | 受入支援 | 移行切替 | その他 | 計
|  | 5工程基準 | 0.1004 | 0.152 | 0.169 | 0.337 | 0.169 | 0.177 | 0.0502 | 0.1004 | 0 | 1.255 | 5工程基準 | 0.0947 | 0.201 | 0.184 | 0.248 | 0.165 | 0.149 | 0.04735 | 0.0947 | 0 | 1.1838
|  | 全体比率 | 0.08 | 0.12112 | 0.13466 | 0.26853 | 0.13466 | 0.14104 | 0.04 | 0.08 | 0 | 1 | 全体比率 | 0.08 | 0.1698 | 0.15544 | 0.2095 | 0.13939 | 0.12587 | 0.04 | 0.08 | 0 | 1
６．他の難易度の工数は、下記の係数に基づき、積算する。
難易度別の工数係数
|  | 難易度 | 特高 | 高 | 中 | 低 | 特低
|  | 工数比率 | 2 | 1.6 | 1.4 | 0.7 | 0.4