## サマリ
新IRIS操業品質Azure移行
■最適工期 |  | ■御見積金額(全工程の場合) |  |  |  |  | ■御見積金額(全工程の場合) ：工数丸め
全体工期 | 9.3527 | 見積金額合計 | 44226000 |  |  |  | 見積金額合計 | 44800000
工程 | 工期 | 工程 | 工数 |  | 単価 | 金額 | 工程 | 工数 |  | 単価 | 金額 |  |  |  | 契約ごとのPJ工数
要件定義（SA） | 1.0392 | 要件定義（SA） | 100% | 4.72 | 1000000 | 4720000 | 要件定義（SA） | 100% | 4.7 | 1000000 | 4700000 | 0.12912 | 0.77473
基本設計（UI） | 1.4341 | 基本設計（UI） | 100% | 5.05 | 1000000 | 5050000 | 基本設計（UI） | 100% | 5 | 1000000 | 5000000 | 0.13736 | 0.82418 | 1.5989 | 1.5 | 2100000
詳細設計（SS） | 1.2124 | 詳細設計（SS） | 100% | 3.43 | 1000000 | 3430000 | 詳細設計（SS） | 100% | 3.4 | 1000000 | 3400000 | 0.093407 | 0.56044
開発（PS/PG/PT） | 1.7251 | 開発（PS/PG/PT） | 100% | 6.15 | 1000000 | 6150000 | 開発（PS/PG/PT） | 100% | 6 | 1000000 | 6000000 | 0.16484 | 0.98901
結合テスト（IT） | 1.3371 | 結合テスト（IT） | 100% | 5.84 | 1000000 | 5840000 | 結合テスト（IT） | 100% | 6 | 1000000 | 6000000 | 0.16484 | 0.98901 | 2.5385 | 2.5 | 3500000
システムテスト（ST） | 1.2193 | システムテスト（ST） | 100% | 5.8 | 1000000 | 5800000 | システムテスト（ST） | 100% | 5.8 | 1000000 | 5800000 | 0.15934 | 0.95604
運用テスト（OT） | 0.3464 | 運用テスト（OT） | 100% | 1.45 | 1000000 | 1450000 | 運用テスト（OT） | 100% | 1.5 | 1000000 | 1500000 | 0.041209 | 0.24725
本番移行・初期流動（RL） | 1.0392 | 本番移行・初期流動（RL） | 100% | 4.1 | 1000000 | 4100000 | 本番移行・初期流動（RL） | 100% | 4 | 1000000 | 4000000 | 0.10989 | 0.65934 | 1.8626 | 2 | 2800000
その他 | - | その他 | 100% | 0 | 1000000 | 0 | その他 | 100% | 0 | 1000000 | 0 | 1 | 6
調整 | - | 調整 | - |  | 1000000 | 0 | 調整 | - |  | 1000000 | 0
プロジェクト管理（PM） | - | プロジェクト管理（PM） | 15% | 5.49 | 1400000 | 7686000 | プロジェクト管理（PM） | 15% | 6 | 1400000 | 8400000
参考：STEP数からの見積工数
工数＝ステップ数÷開発生産性
STEP数 | 557000
開発生産性（STEP数/月） | 1000
工数 | 557
Note on N19: 周辺システムとのやり取りも含めて多めに

## 積算基準
積算基準
１．難易度を「特高」～「特低」までの５段階に分類する。
難易度
特高
高
中
低
特低
２．難易度の判断基準は、項目数により、区別する。
難易度判定：基準項目数
|  | 難易度 | 特高 | 高 | 中 | 低 | 特低
|  | 登録 | 50 | 40 | 30 | 20 | 0
|  | 参照 | 60 | 48 | 36 | 24 | 12
３．IPA発行「ソフトウェア開発データ白書」に基づく、各工程の工数比率を使用する。
|  | 工数比率（IPA ソフトウェア開発データ白書 2018-2019より） | [10 empty] | 工期比率（IPA ソフトウェア開発データ白書 2018-2019より）
|  | 工程 | 基本設計 | 詳細設計 | 製作 | 結合テスト | 総合テスト | 計 |  |  |  |  | 工程 | 基本設計 | 詳細設計 | 製作 | 結合テスト | 総合テスト | 計
|  | 工数比率 | 0.169 | 0.175 | 0.326 | 0.2 | 0.13 | 1 |  |  |  |  | 工期比率 | 0.207 | 0.175 | 0.249 | 0.193 | 0.176 | 1
４．難易度「中」の基本設計～システムテストまでの標準工数を以下とする。
標準工数（JUASソフトウェアメトリックス調査より）
|  | 種別 | 画面 | 帳票 | バッチ
|  | 登録 | 19.4 | 13.58 | 5.2 |  | 32.98
５．他の工程の工数を下記の基準により算出する。
|  | 工程 | 要件定義 | 基本設計 | 詳細設計 | 製作 | 結合テスト | 総合テスト | 運用テスト | 移行切替 | その他 | 計 | 工程 | 要件定義 | 基本設計 | 詳細設計 | 製作 | 結合テスト | 総合テスト | 運用テスト | 移行切替 | その他 | 計
|  | 5工程基準 | 0.15 | 0.169 | 0.175 | 0.326 | 0.2 | 0.13 | 0.05 | 0.15 | 0 | 1.35 | 5工程基準 | 0.15 | 0.207 | 0.175 | 0.249 | 0.193 | 0.176 | 0.05 | 0.15 | 0 | 1.35
|  | 全体比率 | 0.11111 | 0.12519 | 0.12963 | 0.24148 | 0.14815 | 0.096296 | 0.037037 | 0.11111 | 0 | 1 | 全体比率 | 0.11111 | 0.15333 | 0.12963 | 0.18444 | 0.14296 | 0.13037 | 0.037037 | 0.11111 | 0 | 1
６．他の難易度の工数は、下記の係数に基づき、積算する。
難易度別の工数係数
|  | 難易度 | 特高 | 高 | 中 | 低 | 特低
|  | 工数比率 | 3 | 1.4 | 1 | 0.6 | 0.2

## 機能一覧
新IRIS操業品質Azure移行
No | 分類 | 名称 | プログラム | 形式 As-Is | 形式 To-Be | 種別 | 対応方針 | 備考
1 | PG | メインメニュー |  |  |  | 画面 | 新規
2 | PG | AD認証 |  |  |  | 画面 | 新規
3 | PG | サブメニュー |  |  |  | 画面 | 新規
4 | PG | 各拠点メニュー（北海道） |  |  |  | 画面 | 新規
5 | PG | 各拠点メニュー（千葉） |  |  |  | 画面 | 新規
6 | PG | 各拠点メニュー（愛知） |  |  |  | 画面 | 新規
7 | PG | 各拠点メニュー（徳山） |  |  |  | 画面 | 新規
8 | PG | 装置稼動実績データ作成 | D:\skhoksei\App\Sougyou\bin\BINAS_SOUTI.exe | バッチ |  | 画面 | 再構築
10 | PG | 装置稼動実績データ作成 | D:\skchisei\App\Sougyou\bin\BINAS_SOUTI.exe | バッチ
11 | PG | 装置稼動実績データ作成 | D:\skaicsei\App\Sougyou\bin\BINAS_SOUTI.exe | バッチ
12 | PG | 装置稼動実績データ作成 | D:\sktoksei\App\Sougyou\bin\BINAS_SOUTI.exe | バッチ
13 | PG | 二次加工DB | D:\skaicsei\App\Common\DBCOLECT\COL_SERVER.exe | バッチ |  | 画面 | 廃止 | ※YJPのPGのため、対応不可
14 | PG | 製油所データ作成 | D:\skaicsei\App\Sougyou\bin\BINAS_SEIYU.exe | バッチ |  | 画面 | 再構築
15 | PG | DB削除 | D:\skaicsei\App\Sougyou\bin\DELETE_DB.exe | バッチ |  | 画面 | 再構築
16 | PG | 潤滑油タンク在庫編集 | D:\skaicsei\App\Sougyou\bin\EDT_JNKTZAIK.exe | バッチ |  | 画面 | 再構築
17 | PG | 自家燃使用量作成 | D:\skaicsei\App\Sougyou\bin\JIKANEN.exe | バッチ |  | 画面 | 廃止 | ※廃止。Xenapp側で吸収
18 | PG | 自家燃使用量履歴DB格納処理 | D:\skaicsei\App\Sougyou\bin\JIKANEN_HIST.exe | バッチ |  | 画面 | 廃止 | ※廃止。Xenapp側で吸収
19 | PG | PGキック用 | D:\Common\Kick\Kick.exe | バッチ |  | 共通 | 廃止
20 | PG | 潤滑油ファイルからテーブル書込み | D:\skaicsei\App\Sougyou\bin\JUNKATUY_RCV.exe | バッチ |  | 画面 | 再構築
21 | PG | 「潤滑油タンク在庫データ」の作成 | D:\skaicsei\App\Sougyou\bin\JYUNKATU_TRANS.exe | バッチ |  | 画面 | 再構築
22 | PG | 基材加工DB | D:\skaicsei\App\Sougyou\bin\kakouDB.exe | バッチ |  | 画面 | 再構築
23 | PG | 自家燃タンク在庫作成 | D:\skaicsei\App\Sougyou\bin\TANKZAIKO.exe | バッチ |  | 画面 | 再構築
24 | PG | タンク受払実績月報 | D:\skaicsei\App\Sougyou\bin\UKEHARAI.exe | バッチ |  | 画面 | 再構築
25 | PG | 装置運転状況加工DB | D:\skaicsei\App\Sougyou\bin\UNTEN_JYOKYO.exe | バッチ |  | 画面 | 再構築
26 | PG | 用役省エネ単価比較加工ＤＢ | D:\skaicsei\App\Sougyou\bin\YSYOUENE_YOKO.exe | バッチ |  | 画面 | 再構築
27 | PG | タンク増減日報通油量算出 | D:\skaicsei\App\Sougyou\bin\zogen.exe | バッチ |  | 画面 | 再構築
28 | PG | オフサイト実績受信 | G:\EAI\skhoksei\INI\IRIS_OFFSITE.ini | バッチ |  | ファイル | 継続利用可能
29 | PG | オフサイト実績受信 | G:\EAI\skchisei\INI\IRIS_OFFSITE.ini | バッチ |  | ファイル | 継続利用可能
30 | PG | オフサイト実績受信 | G:\EAI\skaicsei\INI\IRIS_OFFSITE.ini | バッチ |  | ファイル | 継続利用可能
31 | PG | オフサイト実績受信 | G:\EAI\sktoksei\INI\IRIS_OFFSITE.ini | バッチ |  | ファイル | 継続利用可能
32 | PG | オフサイト実績文字コード変換 | G:\EAI\skhoksei\DEF\EUC_SJS.cnv | バッチ |  | ファイル | 継続利用可能
33 | PG | 新IRIS連携 変換処理定義 | G:\EAI\skhoksei\DEF\convert.ini | バッチ |  | ファイル | 継続利用可能
34 | PG | 新IRIS連携 変換処理定義 | G:\EAI\skchisei\DEF\convert.ini | バッチ |  | ファイル | 継続利用可能
35 | PG | 新IRIS連携 変換処理定義 | G:\EAI\skaicsei\DEF\convert.ini | バッチ |  | ファイル | 継続利用可能
36 | PG | 新IRIS連携 変換処理定義 | G:\EAI\sktoksei\DEF\convert.ini | バッチ |  | ファイル | 継続利用可能
37 | PG | 海上入荷予定実績DB設定 | G:\EAI\skhoksei\DEF\P501.csv | バッチ |  | ファイル | 継続利用可能
38 | PG | 海上入荷予定実績DB設定 | G:\EAI\skchisei\DEF\P501.csv | バッチ |  | ファイル | 継続利用可能
39 | PG | 海上入荷予定実績DB設定 | G:\EAI\skaicsei\DEF\P501.csv | バッチ |  | ファイル | 継続利用可能
40 | PG | 海上入荷予定実績DB設定 | G:\EAI\sktoksei\DEF\P501.csv | バッチ |  | ファイル | 継続利用可能
41 | PG | 海上入荷予定実績（子JOB）DB設定 | G:\EAI\skhoksei\DEF\P502.csv | バッチ |  | ファイル | 継続利用可能
42 | PG | 海上入荷予定実績（子JOB）DB設定 | G:\EAI\skchisei\DEF\P502.csv | バッチ |  | ファイル | 継続利用可能
43 | PG | 海上入荷予定実績（子JOB）DB設定 | G:\EAI\skaicsei\DEF\P502.csv | バッチ |  | ファイル | 継続利用可能
44 | PG | 海上入荷予定実績（子JOB）DB設定 | G:\EAI\sktoksei\DEF\P502.csv | バッチ |  | ファイル | 継続利用可能
45 | PG | 海上・パイプライン出荷予定実績DB設定 | G:\EAI\skhoksei\DEF\P503.csv | バッチ |  | ファイル | 継続利用可能
46 | PG | 海上・パイプライン出荷予定実績DB設定 | G:\EAI\skchisei\DEF\P503.csv | バッチ |  | ファイル | 継続利用可能
47 | PG | 海上・パイプライン出荷予定実績DB設定 | G:\EAI\skaicsei\DEF\P503.csv | バッチ |  | ファイル | 継続利用可能
48 | PG | 海上・パイプライン出荷予定実績DB設定 | G:\EAI\sktoksei\DEF\P503.csv | バッチ |  | ファイル | 継続利用可能
49 | PG | 海上・パイプライン出荷予定実績（子JOB）DB設定 | G:\EAI\skhoksei\DEF\P504.csv | バッチ |  | ファイル | 継続利用可能
50 | PG | オフサイト実績DB取り込み | G:\EAI\skchisei\EXE\File2Db.exe | バッチ
51 | PG | オフサイト実績DB取り込み | G:\EAI\skaicsei\EXE\File2Db.exe | バッチ
52 | PG | オフサイト実績DB取り込み | G:\EAI\sktoksei\EXE\File2Db.exe | バッチ
53 | PG | 海上・パイプライン出荷予定実績（子JOB）DB設定 | G:\EAI\skchisei\DEF\P504.csv | バッチ |  | ファイル | 継続利用可能
54 | PG | 新IRIS連携 変換処理 | G:\EAI\skchisei\EXE\IRIS_convert.exe | バッチ
55 | PG | 新IRIS連携 変換処理 | G:\EAI\skaicsei\EXE\IRIS_convert.exe | バッチ
56 | PG | 新IRIS連携 変換処理 | G:\EAI\sktoksei\EXE\IRIS_convert.exe | バッチ
57 | PG | 海上・パイプライン出荷予定実績（子JOB）DB設定 | G:\EAI\skaicsei\DEF\P504.csv | バッチ |  | ファイル | 継続利用可能
58 | PG | XMLファイル読み込み | G:\EAI\skchisei\EXE\ReadXml.dll | バッチ
59 | PG | XMLファイル読み込み | G:\EAI\skaicsei\EXE\ReadXml.dll | バッチ
60 | PG | XMLファイル読み込み | G:\EAI\sktoksei\EXE\ReadXml.dll | バッチ
61 | PG | 海上・パイプライン出荷予定実績（子JOB）DB設定 | G:\EAI\sktoksei\DEF\P504.csv | バッチ |  | ファイル | 継続利用可能
62 | PG | オフサイト実績文字コード変換 | G:\EAI\skchisei\DEF\EUC_SJS.cnv | バッチ
63 | PG | オフサイト実績文字コード変換 | G:\EAI\skaicsei\DEF\EUC_SJS.cnv | バッチ
64 | PG | オフサイト実績文字コード変換 | G:\EAI\sktoksei\DEF\EUC_SJS.cnv | バッチ
65 | PG | 海上・パイプライン出荷予定実績（子JOB）変換処理 | G:\EAI\skhoksei\DEF\P504_convert.csv | バッチ |  | ファイル | 継続利用可能
66 | PG | 海上・パイプライン出荷予定実績（子JOB）変換処理 | G:\EAI\skchisei\DEF\P504_convert.csv | バッチ |  | ファイル | 継続利用可能
67 | PG | 海上・パイプライン出荷予定実績（子JOB）変換処理 | G:\EAI\skaicsei\DEF\P504_convert.csv | バッチ |  | ファイル | 継続利用可能
68 | PG | 海上・パイプライン出荷予定実績（子JOB）変換処理 | G:\EAI\sktoksei\DEF\P504_convert.csv | バッチ |  | ファイル | 継続利用可能
69 | PG | 陸上出荷予定実績（油種別）DB設定 | G:\EAI\skhoksei\DEF\P506.csv | バッチ |  | ファイル | 継続利用可能
70 | PG | 陸上出荷予定実績（油種別）DB設定 | G:\EAI\skchisei\DEF\P506.csv | バッチ |  | ファイル | 継続利用可能
71 | PG | 陸上出荷予定実績（油種別）DB設定 | G:\EAI\skaicsei\DEF\P506.csv | バッチ |  | ファイル | 継続利用可能
72 | PG | 陸上出荷予定実績（油種別）DB設定 | G:\EAI\sktoksei\DEF\P506.csv | バッチ |  | ファイル | 継続利用可能
73 | PG | 陸上出荷予定実績（車番別）DB設定 | G:\EAI\skhoksei\DEF\P507.csv | バッチ |  | ファイル | 継続利用可能
74 | PG | 陸上出荷予定実績（車番別）DB設定 | G:\EAI\skchisei\DEF\P507.csv | バッチ |  | ファイル | 継続利用可能
75 | PG | 陸上出荷予定実績（車番別）DB設定 | G:\EAI\skaicsei\DEF\P507.csv | バッチ |  | ファイル | 継続利用可能
76 | PG | 陸上出荷予定実績（車番別）DB設定 | G:\EAI\sktoksei\DEF\P507.csv | バッチ |  | ファイル | 継続利用可能
77 | PG | シフト生産予定実績DB設定 | G:\EAI\skhoksei\DEF\P508.csv | バッチ |  | ファイル | 継続利用可能
78 | PG | シフト生産予定実績DB設定 | G:\EAI\skchisei\DEF\P508.csv | バッチ |  | ファイル | 継続利用可能
79 | PG | シフト生産予定実績DB設定 | G:\EAI\skaicsei\DEF\P508.csv | バッチ |  | ファイル | 継続利用可能
80 | PG | シフト生産予定実績DB設定 | G:\EAI\sktoksei\DEF\P508.csv | バッチ |  | ファイル | 継続利用可能
81 | PG | シフト生産予定実績（子JOB）DB設定 | G:\EAI\skhoksei\DEF\P509.csv | バッチ |  | ファイル | 継続利用可能
82 | PG | シフト生産予定実績（子JOB）DB設定 | G:\EAI\skchisei\DEF\P509.csv | バッチ |  | ファイル | 継続利用可能
83 | PG | シフト生産予定実績（子JOB）DB設定 | G:\EAI\skaicsei\DEF\P509.csv | バッチ |  | ファイル | 継続利用可能
84 | PG | シフト生産予定実績（子JOB）DB設定 | G:\EAI\sktoksei\DEF\P509.csv | バッチ |  | ファイル | 継続利用可能
85 | PG | 装置受払予定実績DB設定 | G:\EAI\skhoksei\DEF\P512.csv | バッチ |  | ファイル | 継続利用可能
86 | PG | 装置受払予定実績DB設定 | G:\EAI\skchisei\DEF\P512.csv | バッチ |  | ファイル | 継続利用可能
87 | PG | 装置受払予定実績DB設定 | G:\EAI\skaicsei\DEF\P512.csv | バッチ |  | ファイル | 継続利用可能
88 | PG | 装置受払予定実績DB設定 | G:\EAI\sktoksei\DEF\P512.csv | バッチ |  | ファイル | 継続利用可能
89 | PG | 原油タンク水切り実績DB設定 | G:\EAI\skhoksei\DEF\P513.csv | バッチ |  | ファイル | 継続利用可能
90 | PG | 原油タンク水切り実績DB設定 | G:\EAI\skchisei\DEF\P513.csv | バッチ |  | ファイル | 継続利用可能
91 | PG | 原油タンク水切り実績DB設定 | G:\EAI\skaicsei\DEF\P513.csv | バッチ |  | ファイル | 継続利用可能
92 | PG | 原油タンク水切り実績DB設定 | G:\EAI\sktoksei\DEF\P513.csv | バッチ |  | ファイル | 継続利用可能
93 | PG | 添加剤受入予定実績DB設定 | G:\EAI\skhoksei\DEF\P514.csv | バッチ |  | ファイル | 継続利用可能
94 | PG | 添加剤受入予定実績DB設定 | G:\EAI\skchisei\DEF\P514.csv | バッチ |  | ファイル | 継続利用可能
95 | PG | 添加剤受入予定実績DB設定 | G:\EAI\skaicsei\DEF\P514.csv | バッチ |  | ファイル | 継続利用可能
96 | PG | 添加剤受入予定実績DB設定 | G:\EAI\sktoksei\DEF\P514.csv | バッチ |  | ファイル | 継続利用可能
97 | PG | オフサイト入出荷伝票DB設定 | G:\EAI\skhoksei\DEF\P515.csv | バッチ |  | ファイル | 継続利用可能
98 | PG | オフサイト入出荷伝票DB設定 | G:\EAI\skchisei\DEF\P515.csv | バッチ |  | ファイル | 継続利用可能
99 | PG | オフサイト入出荷伝票DB設定 | G:\EAI\skaicsei\DEF\P515.csv | バッチ |  | ファイル | 継続利用可能
100 | PG | オフサイト入出荷伝票DB設定 | G:\EAI\sktoksei\DEF\P515.csv | バッチ |  | ファイル | 継続利用可能
101 | PG | 納税伝票DB設定 | G:\EAI\skhoksei\DEF\P516.csv | バッチ |  | ファイル | 継続利用可能
102 | PG | 納税伝票DB設定 | G:\EAI\skchisei\DEF\P516.csv | バッチ |  | ファイル | 継続利用可能
103 | PG | 納税伝票DB設定 | G:\EAI\skaicsei\DEF\P516.csv | バッチ |  | ファイル | 継続利用可能
104 | PG | 納税伝票DB設定 | G:\EAI\sktoksei\DEF\P516.csv | バッチ |  | ファイル | 継続利用可能
105 | PG | 海上入出荷オーダーDB設定 | G:\EAI\skhoksei\DEF\P517.csv | バッチ |  | ファイル | 継続利用可能
106 | PG | 海上入出荷オーダーDB設定 | G:\EAI\skchisei\DEF\P517.csv | バッチ |  | ファイル | 継続利用可能
107 | PG | 海上入出荷オーダーDB設定 | G:\EAI\skaicsei\DEF\P517.csv | バッチ |  | ファイル | 継続利用可能
108 | PG | 海上入出荷オーダーDB設定 | G:\EAI\sktoksei\DEF\P517.csv | バッチ |  | ファイル | 継続利用可能
109 | PG | 海上入出荷オーダー変換処理 | G:\EAI\skhoksei\DEF\P517_convert.csv | バッチ |  | ファイル | 継続利用可能
110 | PG | 海上入出荷オーダー変換処理 | G:\EAI\skchisei\DEF\P517_convert.csv | バッチ |  | ファイル | 継続利用可能
111 | PG | 海上入出荷オーダー変換処理 | G:\EAI\skaicsei\DEF\P517_convert.csv | バッチ |  | ファイル | 継続利用可能
112 | PG | 海上入出荷オーダー変換処理 | G:\EAI\sktoksei\DEF\P517_convert.csv | バッチ |  | ファイル | 継続利用可能
113 | PG | 外航船入荷オーダDB設定 | G:\EAI\skhoksei\DEF\P519.csv | バッチ |  | ファイル | 継続利用可能
114 | PG | 外航船入荷オーダDB設定 | G:\EAI\skchisei\DEF\P519.csv | バッチ |  | ファイル | 継続利用可能
115 | PG | 外航船入荷オーダDB設定 | G:\EAI\skaicsei\DEF\P519.csv | バッチ |  | ファイル | 継続利用可能
116 | PG | 外航船入荷オーダDB設定 | G:\EAI\sktoksei\DEF\P519.csv | バッチ |  | ファイル | 継続利用可能
117 | PG | 外航船入荷オーダ（タンク情報）DB設定 | G:\EAI\skhoksei\DEF\P520.csv | バッチ |  | ファイル | 継続利用可能
118 | PG | 外航船入荷オーダ（タンク情報）DB設定 | G:\EAI\skchisei\DEF\P520.csv | バッチ |  | ファイル | 継続利用可能
119 | PG | 外航船入荷オーダ（タンク情報）DB設定 | G:\EAI\skaicsei\DEF\P520.csv | バッチ |  | ファイル | 継続利用可能
120 | PG | 外航船入荷オーダ（タンク情報）DB設定 | G:\EAI\sktoksei\DEF\P520.csv | バッチ |  | ファイル | 継続利用可能
121 | PG | 出荷オーダ集計DB設定 | G:\EAI\skhoksei\DEF\P521.csv | バッチ |  | ファイル | 継続利用可能
122 | PG | 出荷オーダ集計DB設定 | G:\EAI\skchisei\DEF\P521.csv | バッチ |  | ファイル | 継続利用可能
123 | PG | 出荷オーダ集計DB設定 | G:\EAI\skaicsei\DEF\P521.csv | バッチ |  | ファイル | 継続利用可能
124 | PG | 出荷オーダ集計DB設定 | G:\EAI\sktoksei\DEF\P521.csv | バッチ |  | ファイル | 継続利用可能
125 | PG | 出荷オーダ集計 変換処理 | G:\EAI\skhoksei\DEF\P521_convert.csv | バッチ |  | ファイル | 継続利用可能
126 | PG | 出荷オーダ集計 変換処理 | G:\EAI\skchisei\DEF\P521_convert.csv | バッチ |  | ファイル | 継続利用可能
127 | PG | 出荷オーダ集計 変換処理 | G:\EAI\skaicsei\DEF\P521_convert.csv | バッチ |  | ファイル | 継続利用可能
128 | PG | 出荷オーダ集計 変換処理 | G:\EAI\sktoksei\DEF\P521_convert.csv | バッチ |  | ファイル | 継続利用可能
129 | PG | タンク在庫日報DB設定 | G:\EAI\skhoksei\DEF\P522.csv | バッチ |  | ファイル | 継続利用可能
130 | PG | タンク在庫日報DB設定 | G:\EAI\skchisei\DEF\P522.csv | バッチ |  | ファイル | 継続利用可能
131 | PG | タンク在庫日報DB設定 | G:\EAI\skaicsei\DEF\P522.csv | バッチ |  | ファイル | 継続利用可能
132 | PG | タンク在庫日報DB設定 | G:\EAI\sktoksei\DEF\P522.csv | バッチ |  | ファイル | 継続利用可能
133 | PG | タンク在庫日報 変換処理 | G:\EAI\skhoksei\DEF\P522_convert.csv | バッチ |  | ファイル | 継続利用可能
134 | PG | タンク在庫日報 変換処理 | G:\EAI\skchisei\DEF\P522_convert.csv | バッチ |  | ファイル | 継続利用可能
135 | PG | タンク在庫日報 変換処理 | G:\EAI\skaicsei\DEF\P522_convert.csv | バッチ |  | ファイル | 継続利用可能
136 | PG | タンク在庫日報 変換処理 | G:\EAI\sktoksei\DEF\P522_convert.csv | バッチ |  | ファイル | 継続利用可能
137 | PG | タンク増減日報DB設定 | G:\EAI\skhoksei\DEF\P523.csv | バッチ |  | ファイル | 継続利用可能
138 | PG | タンク増減日報DB設定 | G:\EAI\skchisei\DEF\P523.csv | バッチ |  | ファイル | 継続利用可能
139 | PG | タンク増減日報DB設定 | G:\EAI\skaicsei\DEF\P523.csv | バッチ |  | ファイル | 継続利用可能
140 | PG | タンク増減日報DB設定 | G:\EAI\sktoksei\DEF\P523.csv | バッチ |  | ファイル | 継続利用可能
141 | PG | タンク増減日報 変換処理 | G:\EAI\skhoksei\DEF\P523_convert.csv | バッチ |  | ファイル | 継続利用可能
142 | PG | タンク増減日報 変換処理 | G:\EAI\skchisei\DEF\P523_convert.csv | バッチ |  | ファイル | 継続利用可能
143 | PG | タンク増減日報 変換処理 | G:\EAI\skaicsei\DEF\P523_convert.csv | バッチ |  | ファイル | 継続利用可能
144 | PG | タンク増減日報 変換処理 | G:\EAI\sktoksei\DEF\P523_convert.csv | バッチ |  | ファイル | 継続利用可能
145 | PG | 作業形態別中間実績DB設定 | G:\EAI\skhoksei\DEF\P524.csv | バッチ |  | ファイル | 継続利用可能
146 | PG | 作業形態別中間実績DB設定 | G:\EAI\skchisei\DEF\P524.csv | バッチ |  | ファイル | 継続利用可能
147 | PG | 作業形態別中間実績DB設定 | G:\EAI\skaicsei\DEF\P524.csv | バッチ |  | ファイル | 継続利用可能
148 | PG | 作業形態別中間実績DB設定 | G:\EAI\sktoksei\DEF\P524.csv | バッチ |  | ファイル | 継続利用可能
149 | PG | JOB別中間実績DB設定 | G:\EAI\skhoksei\DEF\P525.csv | バッチ |  | ファイル | 継続利用可能
150 | PG | JOB別中間実績DB設定 | G:\EAI\skchisei\DEF\P525.csv | バッチ |  | ファイル | 継続利用可能
151 | PG | JOB別中間実績DB設定 | G:\EAI\skaicsei\DEF\P525.csv | バッチ |  | ファイル | 継続利用可能
152 | PG | JOB別中間実績DB設定 | G:\EAI\sktoksei\DEF\P525.csv | バッチ |  | ファイル | 継続利用可能
153 | PG | タンク別中間実績DB設定 | G:\EAI\skhoksei\DEF\P526.csv | バッチ |  | ファイル | 継続利用可能
154 | PG | タンク別中間実績DB設定 | G:\EAI\skchisei\DEF\P526.csv | バッチ |  | ファイル | 継続利用可能
155 | PG | タンク別中間実績DB設定 | G:\EAI\skaicsei\DEF\P526.csv | バッチ |  | ファイル | 継続利用可能
156 | PG | タンク別中間実績DB設定 | G:\EAI\sktoksei\DEF\P526.csv | バッチ |  | ファイル | 継続利用可能
157 | PG | タンクマスタDB設定 | G:\EAI\skhoksei\DEF\P527.csv | バッチ |  | ファイル | 継続利用可能
158 | PG | タンクマスタDB設定 | G:\EAI\skchisei\DEF\P527.csv | バッチ |  | ファイル | 継続利用可能
159 | PG | タンクマスタDB設定 | G:\EAI\skaicsei\DEF\P527.csv | バッチ |  | ファイル | 継続利用可能
160 | PG | タンクマスタDB設定 | G:\EAI\sktoksei\DEF\P527.csv | バッチ |  | ファイル | 継続利用可能
161 | PG | 潤滑油二課タンク在庫DB設定 | G:\EAI\skchisei\DEF\PLUB2IRIS.csv | バッチ |  | ファイル | 継続利用可能
162 | PG | 化成品課タンク在庫DB設定 | G:\EAI\skaicsei\DEF\P532.csv | バッチ |  | ファイル | 継続利用可能
163 | PG | メール送信設定ファイル | D:\skhoksei\App\Sougyou\conf\binas\MAIL_INFO.INI | バッチ |  | ファイル | 継続利用可能
164 | PG | メール送信設定ファイル | D:\skchisei\App\Sougyou\conf\binas\MAIL_INFO.INI | バッチ
165 | PG | メール送信設定ファイル | D:\skaicsei\App\Sougyou\conf\binas\MAIL_INFO.INI | バッチ
166 | PG | メール送信設定ファイル | D:\sktoksei\App\Sougyou\conf\binas\MAIL_INFO.INI | バッチ
167 | PG | EAI共通XMLファイル | D:\skhoksei\App\Sougyou\bin\EAIINFO.xml | バッチ |  | ファイル | 継続利用可能
168 | PG | EAI共通XMLファイル | D:\skchisei\App\Sougyou\bin\EAIINFO.xml | バッチ |  | ファイル | 継続利用可能
169 | PG | EAI共通XMLファイル | D:\skaicsei\App\Sougyou\bin\EAIINFO.xml | バッチ |  | ファイル | 継続利用可能
170 | PG | EAI共通XMLファイル | D:\sktoksei\App\Sougyou\bin\EAIINFO.xml | バッチ |  | ファイル | 継続利用可能
171 | PG | 石油MES共通INIファイル | D:\skhoksei\App\Sougyou\bin\MES.INI | バッチ |  | ファイル | 継続利用可能
172 | PG | 石油MES共通INIファイル | D:\skchisei\App\Sougyou\bin\MES.INI | バッチ |  | ファイル | 継続利用可能
173 | PG | 石油MES共通INIファイル | D:\skaicsei\App\Sougyou\bin\MES.INI | バッチ |  | ファイル | 継続利用可能
174 | PG | 石油MES共通INIファイル | D:\sktoksei\App\Sougyou\bin\MES.INI | バッチ |  | ファイル | 継続利用可能
175 | PG | 装置稼動実績マスタファイル | D:\skhoksei\App\Sougyou\bin\SOUTI_KADOU.ini | バッチ |  | ファイル | 継続利用可能
176 | PG | 装置稼動実績マスタファイル | D:\skchisei\App\Sougyou\bin\SOUTI_KADOU.ini | バッチ |  | ファイル | 継続利用可能
177 | PG | 装置稼動実績マスタファイル | D:\skaicsei\App\Sougyou\bin\SOUTI_KADOU.ini | バッチ |  | ファイル | 継続利用可能
178 | PG | 装置稼動実績マスタファイル | D:\sktoksei\App\Sougyou\bin\SOUTI_KADOU.ini | バッチ |  | ファイル | 継続利用可能
179 | PG | 不要ファイル削除リスト | D:\skhoksei\App\Common\DeleteFile\DeleteFileList.csv | バッチ |  | ファイル | 継続利用可能
180 | PG | 不要ファイル削除リスト | D:\skchisei\App\Common\DeleteFile\DeleteFileList.csv | バッチ |  | ファイル | 継続利用可能
181 | PG | 不要ファイル削除リスト | D:\skaicsei\App\Common\DeleteFile\DeleteFileList.csv | バッチ |  | ファイル | 継続利用可能
182 | PG | 不要ファイル削除リスト | D:\sktoksei\App\Common\DeleteFile\DeleteFileList.csv | バッチ |  | ファイル | 継続利用可能
183 | PG | EAIリモートログ監視メッセージ設定 | D:\skhoksei\App\Sougyou\bin\EAI_LOG_WATCH.INI | バッチ |  | ファイル | 継続利用可能
184 | PG | EAIリモートログ監視メッセージ設定 | D:\skchisei\App\Sougyou\bin\EAI_LOG_WATCH.INI | バッチ
185 | PG | EAIリモートログ監視メッセージ設定 | D:\skaicsei\App\Sougyou\bin\EAI_LOG_WATCH.INI | バッチ
186 | PG | EAIリモートログ監視メッセージ設定 | D:\sktoksei\App\Sougyou\bin\EAI_LOG_WATCH.INI | バッチ
187 | PG | ディス容量チェック(設定ファイル) | D:\Common\ChkDiskFree\ChkDiskFree.txt | バッチ |  | ファイル | 継続利用可能
188 | PG | 二次加工DB(設定ファイル) | D:\skaicsei\App\Common\DBCOLECT\coleng.ini | バッチ |  | ファイル | 継続利用可能
189 | PG | 二次加工DB(設定ファイル) | D:\skaicsei\App\Common\DBCOLECT\tool.ini | バッチ |  | ファイル | 継続利用可能
190 | PG | 潤滑油設定ファイル | D:\skaicsei\App\Sougyou\bin\junkatuyu.ini | バッチ |  | ファイル | 継続利用可能
191 | PG | 二次加工DB(設定ファイル) | D:\skchisei\App\Common\DBCOLECT\coleng.ini | バッチ |  | ファイル | 継続利用可能
192 | PG | 二次加工DB(設定ファイル) | D:\skchisei\App\Common\DBCOLECT\tool.ini | バッチ |  | ファイル | 継続利用可能
193 | PG | 潤滑油設定ファイル | D:\skchisei\App\Sougyou\bin\junkatuyu.ini | バッチ |  | ファイル | 継続利用可能
194 | PG | オペマネ開始ジョブ | D:\skchisei\App\Sougyou\bin\Run.bat | バッチ |  | ファイル | 継続利用可能
195 | PG | 二次加工DB(設定ファイル) | D:\skhoksei\App\Common\DBCOLECT\coleng.ini | バッチ |  | ファイル | 継続利用可能
196 | PG | 二次加工DB(設定ファイル) | D:\skhoksei\App\Common\DBCOLECT\tool.ini | バッチ |  | ファイル | 継続利用可能
197 | PG | 潤滑油設定ファイル | D:\skhoksei\App\Sougyou\bin\junkatuyu.ini | バッチ |  | ファイル | 継続利用可能
198 | PG | 二次加工DB(設定ファイル) | D:\sktoksei\App\Common\DBCOLECT\coleng.ini | バッチ |  | ファイル | 継続利用可能
199 | PG | 二次加工DB(設定ファイル) | D:\sktoksei\App\Common\DBCOLECT\tool.ini | バッチ |  | ファイル | 継続利用可能
200 | PG | 潤滑油設定ファイル | D:\sktoksei\App\Sougyou\bin\junkatuyu.ini | バッチ |  | ファイル | 継続利用可能
201 | PG | OWFT廃止対応（FTP送信用設定ファイル） |  | バッチ |  | ファイル | 新規 | ※廃止。Xenapp側で吸収
202 | PG | 装置稼動実績 | D:\skhoksei\App\Sougyou\conf\binas\D204.bat | バッチ |  | バッチ | 再構築 | 機能統合も検討余地あり
203 | PG | 装置稼動実績 | D:\skchisei\App\Sougyou\conf\binas\D204.bat | バッチ |  | バッチ | 廃止 | 機能統合も検討余地あり
204 | PG | 装置稼動実績 | D:\skaicsei\App\Sougyou\conf\binas\D204.bat | バッチ |  | バッチ | 廃止 | 機能統合も検討余地あり
205 | PG | 装置稼動実績 | D:\sktoksei\App\Sougyou\conf\binas\D204.bat | バッチ |  | バッチ | 廃止 | 機能統合も検討余地あり
206 | PG | 日別装置稼動実績処理 | D:\skhoksei\App\Sougyou\conf\binas\BINAS_S99.bat | バッチ |  | バッチ | 再構築 | 機能統合も検討余地あり
207 | PG | 日別装置稼動実績処理 | D:\skchisei\App\Sougyou\conf\binas\BINAS_S99.bat | バッチ |  | バッチ | 廃止 | 機能統合も検討余地あり
208 | PG | 日別装置稼動実績処理 | D:\skaicsei\App\Sougyou\conf\binas\BINAS_S99.bat | バッチ |  | バッチ | 廃止 | 機能統合も検討余地あり
209 | PG | 日別装置稼動実績処理 | D:\sktoksei\App\Sougyou\conf\binas\BINAS_S99.bat | バッチ |  | バッチ | 廃止 | 機能統合も検討余地あり
210 | PG | 自家燃タンク在庫 | D:\skhoksei\App\Sougyou\conf\binas\D201.bat | バッチ |  | バッチ | 再構築 | 機能統合も検討余地あり
211 | PG | 自家燃タンク在庫 | D:\skchisei\App\Sougyou\conf\binas\D201.bat | バッチ |  | バッチ | 廃止 | 機能統合も検討余地あり
212 | PG | 自家燃タンク在庫 | D:\skaicsei\App\Sougyou\conf\binas\D201.bat | バッチ |  | バッチ | 廃止 | 機能統合も検討余地あり
213 | PG | 潤滑油一課タンク在庫 | D:\skchisei\App\Sougyou\conf\binas\D206.bat | バッチ |  | バッチ | 再構築 | 機能統合も検討余地あり
214 | PG | オフサイト実績受信 | G:\EAI\skhoksei\BAT\IRIS_OFFSITE.bat | バッチ |  | バッチ | 再構築 | 機能統合も検討余地あり
215 | PG | オフサイト実績受信 | G:\EAI\skchisei\BAT\IRIS_OFFSITE.bat | バッチ |  | バッチ | 廃止 | 機能統合も検討余地あり
216 | PG | オフサイト実績受信 | G:\EAI\skaicsei\BAT\IRIS_OFFSITE.bat | バッチ |  | バッチ | 廃止 | 機能統合も検討余地あり
217 | PG | オフサイト実績受信 | G:\EAI\sktoksei\BAT\IRIS_OFFSITE.bat | バッチ |  | バッチ | 廃止 | 機能統合も検討余地あり
218 | PG | 化成品課タンク在庫更新起動 | G:\EAI\skaicsei\BAT\D532.BAT | バッチ |  | バッチ | 再構築 | 機能統合も検討余地あり
219 | PG | 燃料油試験結果起動 | G:\EAI\skhoksei\BAT\D101.bat | バッチ |  | バッチ | 再構築 | 機能統合も検討余地あり
220 | PG | 燃料油試験結果起動 | G:\EAI\skchisei\BAT\D101.bat | バッチ |  | バッチ | 廃止 | 機能統合も検討余地あり
221 | PG | 燃料油試験結果起動 | G:\EAI\skaicsei\BAT\D101.bat | バッチ |  | バッチ | 廃止 | 機能統合も検討余地あり
222 | PG | 燃料油試験結果起動 | G:\EAI\sktoksei\BAT\D101.bat | バッチ |  | バッチ | 廃止 | 機能統合も検討余地あり
223 | PG | 工程試験結果起動 | G:\EAI\skhoksei\BAT\D102.bat | バッチ |  | バッチ | 再構築 | 機能統合も検討余地あり
224 | PG | 工程試験結果起動 | G:\EAI\skchisei\BAT\D102.bat | バッチ |  | バッチ | 廃止 | 機能統合も検討余地あり
225 | PG | 工程試験結果起動 | G:\EAI\skaicsei\BAT\D102.bat | バッチ |  | バッチ | 廃止 | 機能統合も検討余地あり
226 | PG | 工程試験結果起動 | G:\EAI\sktoksei\BAT\D102.bat | バッチ |  | バッチ | 廃止 | 機能統合も検討余地あり
227 | PG | 潤滑油試験結果起動 | G:\EAI\skchisei\BAT\D103.bat | バッチ |  | バッチ | 再構築 | 機能統合も検討余地あり
228 | PG | 自家燃使用量OWFT起動 | D:\skhoksei\App\Sougyou\conf\binas\D202.bat | バッチ |  | バッチ | 再構築 | 機能統合も検討余地あり
229 | PG | 自家燃使用量OWFT起動 | D:\skchisei\App\Sougyou\conf\binas\D202.bat | バッチ |  | バッチ | 廃止 | 機能統合も検討余地あり
230 | PG | 自家燃使用量OWFT起動 | D:\skaicsei\App\Sougyou\conf\binas\D202.bat | バッチ |  | バッチ | 廃止 | 機能統合も検討余地あり
231 | PG | 自家燃使用量OWFT起動 | D:\sktoksei\App\Sougyou\conf\binas\D202.bat | バッチ |  | バッチ | 廃止 | 機能統合も検討余地あり
232 | PG | メール送信 | D:\skhoksei\App\Sougyou\conf\binas\MAIL0301.wsf | バッチ |  | バッチ | 再構築 | 機能統合も検討余地あり
233 | PG | メール送信 | D:\skchisei\App\Sougyou\conf\binas\MAIL0301.wsf | バッチ |  | バッチ | 廃止 | 機能統合も検討余地あり
234 | PG | メール送信 | D:\skaicsei\App\Sougyou\conf\binas\MAIL0301.wsf | バッチ |  | バッチ | 廃止 | 機能統合も検討余地あり
235 | PG | メール送信 | D:\sktoksei\App\Sougyou\conf\binas\MAIL0301.wsf | バッチ |  | バッチ | 廃止 | 機能統合も検討余地あり
236 | PG | 不要ファイル削除 | D:\skhoksei\App\Common\DeleteFile\DeleteFile.bat | バッチ |  | バッチ | 再構築 | 機能統合も検討余地あり
237 | PG | 不要ファイル削除 | D:\skchisei\App\Common\DeleteFile\DeleteFile.bat | バッチ
238 | PG | 不要ファイル削除 | D:\skaicsei\App\Common\DeleteFile\DeleteFile.bat | バッチ
239 | PG | 不要ファイル削除 | D:\sktoksei\App\Common\DeleteFile\DeleteFile.bat | バッチ
240 | PG | EAIリモートログ監視起動 | D:\skhoksei\App\Sougyou\bin\EAI_LOG_WATCH.bat | バッチ |  | バッチ | 再構築 | 機能統合も検討余地あり
241 | PG | EAIリモートログ監視起動 | D:\skchisei\App\Sougyou\bin\EAI_LOG_WATCH.bat | バッチ
242 | PG | EAIリモートログ監視起動 | D:\skaicsei\App\Sougyou\bin\EAI_LOG_WATCH.bat | バッチ
243 | PG | EAIリモートログ監視起動 | D:\sktoksei\App\Sougyou\bin\EAI_LOG_WATCH.bat | バッチ
244 | PG | ディス容量チェック | D:\Common\ChkDiskFree\ChkDiskFree.exe | バッチ |  | バッチ | 再構築
245 | PG | TAGデータ取込み | D:\skhoksei\App\Common\user\tjy_tag_dat.bat | バッチ |  | バッチ | 再構築
246 | PG | 油種集計 | D:\skhoksei\App\Common\user\YUSYU_SYUUKEI.cmd | バッチ |  | バッチ | 再構築
247 | PG | 共通ログ出力 | D:\skchisei\App\Sougyou\bin\LogOutput.EXE | バッチ
248 | PG | 共通ログ出力 | D:\skaicsei\App\Sougyou\bin\LogOutput.EXE | バッチ
249 | PG | 共通ログ出力 | D:\sktoksei\App\Sougyou\bin\LogOutput.EXE | バッチ
250 | PG | 共通ログ出力コンフィグ | D:\skhoksei\App\Sougyou\bin\LogOutput.EXE.config | バッチ
251 | PG | 共通ログ出力コンフィグ | D:\skchisei\App\Sougyou\bin\LogOutput.EXE.config | バッチ
252 | PG | 共通ログ出力コンフィグ | D:\skaicsei\App\Sougyou\bin\LogOutput.EXE.config | バッチ
253 | PG | 共通ログ出力コンフィグ | D:\sktoksei\App\Sougyou\bin\LogOutput.EXE.config | バッチ
254 | PG | EAI送信共通 | D:\skhoksei\App\Sougyou\bin\EAI_SEND.EXE | バッチ |  | 共通 | 継続利用可能
255 | PG | EAI送信共通 | D:\skchisei\App\Sougyou\bin\EAI_SEND.EXE | バッチ
256 | PG | EAI送信共通 | D:\skaicsei\App\Sougyou\bin\EAI_SEND.EXE | バッチ
257 | PG | EAI送信共通 | D:\sktoksei\App\Sougyou\bin\EAI_SEND.EXE | バッチ
258 | PG | EAI送信共通コンフィグ | D:\skhoksei\App\Sougyou\bin\EAI_SEND.EXE.config | バッチ |  | 共通 | 継続利用可能
259 | PG | EAI送信共通コンフィグ | D:\skchisei\App\Sougyou\bin\EAI_SEND.EXE.config | バッチ
260 | PG | EAI送信共通コンフィグ | D:\skaicsei\App\Sougyou\bin\EAI_SEND.EXE.config | バッチ
261 | PG | EAI送信共通コンフィグ | D:\sktoksei\App\Sougyou\bin\EAI_SEND.EXE.config | バッチ
262 | PG | 送信先設定ファイル | D:\skhoksei\App\Transmit_Control\Transmit_Control.ini | バッチ |  | ファイル | 廃止 | できれば廃止
263 | PG | 送信先設定ファイル | D:\skchisei\App\Transmit_Control\Transmit_Control.ini | バッチ
264 | PG | 送信先設定ファイル | D:\skaicsei\App\Transmit_Control\Transmit_Control.ini | バッチ
265 | PG | 送信先設定ファイル | D:\sktoksei\App\Transmit_Control\Transmit_Control.ini | バッチ
266 | PG | OWFT送信依頼ジョブ(千) | G:\owft\tools\cmd\SS1_FSZO518.bat | バッチ
267 | PG | OWFTデータ作成ジョブ(千) | G:\owft\tools\cmd\SS2_FSZO518.bat | バッチ
268 | PG | OWFT送信ジョブ(千) | G:\owft\tools\cmd\SS3_FSZO518.bat | バッチ
269 | PG | OWFT送信終了ジョブ(千) | G:\owft\tools\cmd\SS6_FSZO518.bat | バッチ
270 | PG | 製油所受払月報受信 | G:\owft\tools\cmd\RR4_FS1012.bat | バッチ
271 | PG | 製油所受払月報受信 | G:\owft\tools\cmd\RR4_FS2012.bat | バッチ
272 | PG | 製油所受払月報受信 | G:\owft\tools\cmd\RR4_FS3012.bat | バッチ
273 | PG | 製油所受払月報受信 | G:\owft\tools\cmd\RR4_FS5012.bat | バッチ
274 | PG | 製油所受払月報受信 | G:\owft\tools\cmd\RR5_FS1012.bat | バッチ
275 | PG | 製油所受払月報受信 | G:\owft\tools\cmd\RR5_FS2012.bat | バッチ
276 | PG | 製油所受払月報受信 | G:\owft\tools\cmd\RR5_FS3012.bat | バッチ
277 | PG | 製油所受払月報受信 | G:\owft\tools\cmd\RR5_FS5012.bat | バッチ
278 | PG | 製油所受払月報FTPGET | G:\owft\tools\cmd\FS1012.ftp | バッチ
279 | PG | 製油所受払月報FTPGET | G:\owft\tools\cmd\FS2012.ftp | バッチ
280 | PG | 製油所受払月報FTPGET | G:\owft\tools\cmd\FS3012.ftp | バッチ
281 | PG | 製油所受払月報FTPGET | G:\owft\tools\cmd\FS5012.ftp | バッチ
282 | PG | 原油品名別輸入実績価格受信 | G:\owft\tools\cmd\RR4_FS1010.bat | バッチ
283 | PG | 原油品名別輸入実績価格受信 | G:\owft\tools\cmd\RR4_FS2010.bat | バッチ
284 | PG | 原油品名別輸入実績価格受信 | G:\owft\tools\cmd\RR4_FS3010.bat | バッチ
285 | PG | 原油品名別輸入実績価格受信 | G:\owft\tools\cmd\RR4_FS5010.bat | バッチ
286 | PG | 原油品名別輸入実績価格受信 | G:\owft\tools\cmd\RR5_FS1010.bat | バッチ
287 | PG | 原油品名別輸入実績価格受信 | G:\owft\tools\cmd\RR5_FS2010.bat | バッチ
288 | PG | 原油品名別輸入実績価格受信 | G:\owft\tools\cmd\RR5_FS3010.bat | バッチ
289 | PG | 原油品名別輸入実績価格受信 | G:\owft\tools\cmd\RR5_FS5010.bat | バッチ
290 | PG | 原油品名別輸入実績価格受信FTPGET | G:\owft\tools\cmd\FS1010.ftp | バッチ
291 | PG | 原油品名別輸入実績価格受信FTPGET | G:\owft\tools\cmd\FS2010.ftp | バッチ
292 | PG | 原油品名別輸入実績価格受信FTPGET | G:\owft\tools\cmd\FS3010.ftp | バッチ
293 | PG | 原油品名別輸入実績価格受信FTPGET | G:\owft\tools\cmd\FS5010.ftp | バッチ
294 | PG | マテリアライズドビューリフレッシュ | snapshot.bat | バッチ |  | バッチ | 再構築
295 | PG | OWFT廃止対応（FTP送信機能） |  | バッチ |  | 共通 | 新規 | ※廃止。Xenapp側で吸収
296 | PG | オフサイト実績DB取り込み | G:\EAI\skhoksei\EXE\File2Db.exe | バッチ |  | 共通 | 再構築
297 | PG | 新IRIS連携 変換処理 | G:\EAI\skhoksei\EXE\IRIS_convert.exe | バッチ |  | 共通 | 再構築
298 | PG | XMLファイル読み込み | G:\EAI\skhoksei\EXE\ReadXml.dll | バッチ |  | 共通 | 再構築
299 | PG | 共通ログ出力 | D:\skhoksei\App\Sougyou\bin\LogOutput.EXE | バッチ |  | 共通 | 再構築
300 | PG | 文字コード変換 |  | バッチ |  | 共通 | 新規 | ※廃止。Xenapp側で吸収
301 | PG | 海上入出荷オーダーDB初期化 | G:\EAI\skhoksei\SQL\P517.sql | バッチ |  | SQL | 継続利用可能
302 | PG | 海上入出荷オーダーDB初期化 | G:\EAI\skchisei\SQL\P517.sql | バッチ |  | SQL | 継続利用可能
303 | PG | 海上入出荷オーダーDB初期化 | G:\EAI\skaicsei\SQL\P517.sql | バッチ |  | SQL | 継続利用可能
304 | PG | 海上入出荷オーダーDB初期化 | G:\EAI\sktoksei\SQL\P517.sql | バッチ |  | SQL | 継続利用可能
305 | PG | PGキック用 | D:\skaicsei\App\Sougyou\bin\Kick.exe | バッチ
306 | PG | オペマネ開始ジョブ | D:\skaicsei\App\Sougyou\bin\Run.bat | バッチ |  | バッチ | 廃止
307 | PG | 陸上入出荷オーダー（品名別）DB設定 | G:\EAI\skhoksei\DEF\P518.csv | バッチ |  | SQL | 継続利用可能
308 | PG | 陸上入出荷オーダー（品名別）DB設定 | G:\EAI\skchisei\DEF\P518.csv | バッチ |  | SQL | 継続利用可能
309 | PG | 陸上入出荷オーダー（品名別）DB設定 | G:\EAI\skaicsei\DEF\P518.csv | バッチ |  | SQL | 継続利用可能
310 | PG | 陸上入出荷オーダー（品名別）DB設定 | G:\EAI\sktoksei\DEF\P518.csv | バッチ |  | SQL | 継続利用可能
311 | PG | 陸上入出荷オーダー（品名別）DB初期化 | G:\EAI\skhoksei\SQL\P518.sql | バッチ |  | SQL | 継続利用可能
312 | PG | 陸上入出荷オーダー（品名別）DB初期化 | G:\EAI\skchisei\SQL\P518.sql | バッチ |  | SQL | 継続利用可能
313 | PG | 二次加工DB | D:\skchisei\App\Common\DBCOLECT\COL_SERVER.exe | バッチ
314 | PG | 陸上入出荷オーダー（品名別）DB初期化 | G:\EAI\skaicsei\SQL\P518.sql | バッチ |  | SQL | 継続利用可能
315 | PG | 製油所データ作成 | D:\skchisei\App\Sougyou\bin\BINAS_SEIYU.exe | バッチ
316 | PG | DB削除 | D:\skchisei\App\Sougyou\bin\DELETE_DB.exe | バッチ
317 | PG | 潤滑油タンク在庫編集 | D:\skchisei\App\Sougyou\bin\EDT_JNKTZAIK.exe | バッチ
318 | PG | 自家燃使用量作成 | D:\skchisei\App\Sougyou\bin\JIKANEN.exe | バッチ
319 | PG | 自家燃使用量履歴DB格納処理 | D:\skchisei\App\Sougyou\bin\JIKANEN_HIST.exe | バッチ
320 | PG | 陸上入出荷オーダー（品名別）DB初期化 | G:\EAI\sktoksei\SQL\P518.sql | バッチ |  | SQL | 継続利用可能
321 | PG | 潤滑油ファイルからテーブル書込み | D:\skchisei\App\Sougyou\bin\JUNKATUY_RCV.exe | バッチ
322 | PG | 「潤滑油タンク在庫データ」の作成 | D:\skchisei\App\Sougyou\bin\JYUNKATU_TRANS.exe | バッチ
323 | PG | 基材加工DB | D:\skchisei\App\Sougyou\bin\kakouDB.exe | バッチ
324 | PG | PGキック用 | D:\skchisei\App\Sougyou\bin\Kick.exe | バッチ
325 | PG | XMLファイル読込み | D:\skchisei\App\Sougyou\bin\ReadXml.dll | バッチ
326 | PG | 外航船入荷オーダDB初期化 | G:\EAI\skhoksei\SQL\P519.sql | バッチ |  | SQL | 継続利用可能
327 | PG | 自家燃タンク在庫作成 | D:\skchisei\App\Sougyou\bin\TANKZAIKO.exe | バッチ
328 | PG | タンク受払実績月報 | D:\skchisei\App\Sougyou\bin\UKEHARAI.exe | バッチ
329 | PG | 装置運転状況加工DB | D:\skchisei\App\Sougyou\bin\UNTEN_JYOKYO.exe | バッチ
330 | PG | 用役省エネ単価比較加工ＤＢ | D:\skchisei\App\Sougyou\bin\YSYOUENE_YOKO.exe | バッチ
331 | PG | タンク増減日報通油量算出 | D:\skchisei\App\Sougyou\bin\zogen.exe | バッチ
332 | PG | 外航船入荷オーダDB初期化 | G:\EAI\skchisei\SQL\P519.sql | バッチ |  | SQL | 継続利用可能
333 | PG | 二次加工DB | D:\skhoksei\App\Common\DBCOLECT\COL_SERVER.exe | バッチ
334 | PG | 外航船入荷オーダDB初期化 | G:\EAI\skaicsei\SQL\P519.sql | バッチ |  | SQL | 継続利用可能
335 | PG | 外航船入荷オーダDB初期化 | G:\EAI\sktoksei\SQL\P519.sql | バッチ |  | SQL | 継続利用可能
336 | PG | 外航船入荷オーダ（タンク情報）DB初期化 | G:\EAI\skhoksei\SQL\P520.sql | バッチ |  | SQL | 継続利用可能
337 | PG | 製油所データ作成 | D:\skhoksei\App\Sougyou\bin\BINAS_SEIYU.exe | バッチ
338 | PG | DB削除 | D:\skhoksei\App\Sougyou\bin\DELETE_DB.exe | バッチ
339 | PG | 潤滑油タンク在庫編集 | D:\skhoksei\App\Sougyou\bin\EDT_JNKTZAIK.exe | バッチ
340 | PG | 自家燃使用量作成 | D:\skhoksei\App\Sougyou\bin\JIKANEN.exe | バッチ
341 | PG | 自家燃使用量履歴DB格納処理 | D:\skhoksei\App\Sougyou\bin\JIKANEN_HIST.exe | バッチ
342 | PG | 外航船入荷オーダ（タンク情報）DB初期化 | G:\EAI\skchisei\SQL\P520.sql | バッチ |  | SQL | 継続利用可能
343 | PG | 潤滑油ファイルからテーブル書込み | D:\skhoksei\App\Sougyou\bin\JUNKATUY_RCV.exe | バッチ
344 | PG | 「潤滑油タンク在庫データ」の作成 | D:\skhoksei\App\Sougyou\bin\JYUNKATU_TRANS.exe | バッチ
345 | PG | 基材加工DB | D:\skhoksei\App\Sougyou\bin\kakouDB.exe | バッチ
346 | PG | PGキック用 | D:\skhoksei\App\Sougyou\bin\Kick.exe | バッチ
347 | PG | オペマネ開始ジョブ | D:\skhoksei\App\Sougyou\bin\Run.bat | バッチ |  | バッチ | 廃止
348 | PG | 自家燃タンク在庫作成 | D:\skhoksei\App\Sougyou\bin\TANKZAIKO.exe | バッチ
349 | PG | タンク受払実績月報 | D:\skhoksei\App\Sougyou\bin\UKEHARAI.exe | バッチ
350 | PG | 装置運転状況加工DB | D:\skhoksei\App\Sougyou\bin\UNTEN_JYOKYO.exe | バッチ
351 | PG | 用役省エネ単価比較加工ＤＢ | D:\skhoksei\App\Sougyou\bin\YSYOUENE_YOKO.exe | バッチ
352 | PG | タンク増減日報通油量算出 | D:\skhoksei\App\Sougyou\bin\zogen.exe | バッチ
353 | PG | 外航船入荷オーダ（タンク情報）DB初期化 | G:\EAI\skaicsei\SQL\P520.sql | バッチ |  | SQL | 継続利用可能
354 | PG | 二次加工DB | D:\sktoksei\App\Common\DBCOLECT\COL_SERVER.exe | バッチ
355 | PG | 外航船入荷オーダ（タンク情報）DB初期化 | G:\EAI\sktoksei\SQL\P520.sql | バッチ |  | SQL | 継続利用可能
356 | PG | 製油所データ作成 | D:\sktoksei\App\Sougyou\bin\BINAS_SEIYU.exe | バッチ
357 | PG | DB削除 | D:\sktoksei\App\Sougyou\bin\DELETE_DB.exe | バッチ
358 | PG | 潤滑油タンク在庫編集 | D:\sktoksei\App\Sougyou\bin\EDT_JNKTZAIK.exe | バッチ
359 | PG | 自家燃使用量作成 | D:\sktoksei\App\Sougyou\bin\JIKANEN.exe | バッチ
360 | PG | 自家燃使用量履歴DB格納処理 | D:\sktoksei\App\Sougyou\bin\JIKANEN_HIST.exe | バッチ
361 | PG | タンクマスタログ設定DB初期化 | G:\EAI\skhoksei\SQL\P527.sql | バッチ |  | SQL | 継続利用可能
362 | PG | 潤滑油ファイルからテーブル書込み | D:\sktoksei\App\Sougyou\bin\JUNKATUY_RCV.exe | バッチ
363 | PG | 「潤滑油タンク在庫データ」の作成 | D:\sktoksei\App\Sougyou\bin\JYUNKATU_TRANS.exe | バッチ
364 | PG | 基材加工DB | D:\sktoksei\App\Sougyou\bin\kakouDB.exe | バッチ
365 | PG | PGキック用 | D:\sktoksei\App\Sougyou\bin\Kick.exe | バッチ
366 | PG | オペマネ開始ジョブ | D:\sktoksei\App\Sougyou\bin\Run.bat | バッチ |  | バッチ | 廃止
367 | PG | 自家燃タンク在庫作成 | D:\sktoksei\App\Sougyou\bin\TANKZAIKO.exe | バッチ
368 | PG | タンク受払実績月報 | D:\sktoksei\App\Sougyou\bin\UKEHARAI.exe | バッチ
369 | PG | 装置運転状況加工DB | D:\sktoksei\App\Sougyou\bin\UNTEN_JYOKYO.exe | バッチ
370 | PG | 用役省エネ単価比較加工ＤＢ | D:\sktoksei\App\Sougyou\bin\YSYOUENE_YOKO.exe | バッチ
371 | PG | タンク増減日報通油量算出 | D:\sktoksei\App\Sougyou\bin\zogen.exe | バッチ
372 | PG | OWFT関連タスク | pkg_qu_ftp.ini | バッチ
373 | PG | OWFT関連タスク | VB_COM_EXEC.dll | バッチ
374 | PG | OWFT関連タスク | VB_COM_EXEC.pdb | バッチ
375 | PG | OWFT関連タスク | VB_COM_FILEMGR.dll | バッチ
376 | PG | OWFT関連タスク | VB_COM_FILEMGR.pdb | バッチ
377 | PG | OWFT関連タスク | VB_DBCOM_MGR.dll | バッチ
378 | PG | OWFT関連タスク | VB_DBCOM_MGR.pdb | バッチ
379 | PG | OWFT関連タスク | VB_PCK_QU_FTP1.exe | バッチ
380 | PG | OWFT関連タスク | VB_PCK_QU_FTP1.exe.config | バッチ
381 | PG | OWFT関連タスク | VB_PCK_QU_FTP1.pdb | バッチ
382 | PG | OWFT関連タスク | VB_PCK_QU_FTP2.exe | バッチ
383 | PG | OWFT関連タスク | VB_PCK_QU_FTP2.exe.config | バッチ
384 | PG | OWFT関連タスク | VB_PCK_QU_FTP2.pdb | バッチ
385 | PG | OWFT関連タスク | VB_PCK_QU_FTP3.exe | バッチ
386 | PG | OWFT関連タスク | VB_PCK_QU_FTP3.exe.config | バッチ
387 | PG | OWFT関連タスク | VB_PCK_QU_FTP3.pdb | バッチ
388 | PG | タンクマスタログ設定DB初期化 | G:\EAI\skchisei\SQL\P527.sql | バッチ |  | SQL | 継続利用可能
389 | PG | タンクマスタログ設定DB初期化 | G:\EAI\skaicsei\SQL\P527.sql | バッチ |  | SQL | 継続利用可能
390 | PG | タンクマスタログ設定DB初期化 | G:\EAI\sktoksei\SQL\P527.sql | バッチ |  | SQL | 継続利用可能
391 | PG | マテリアライズドビューリフレッシュ | exe_snapshot_a1.sql | バッチ |  | SQL | 継続利用可能
392 | PG | マテリアライズドビューリフレッシュ | exe_snapshot_a2.sql | バッチ |  | SQL | 継続利用可能
393 | PG | マテリアライズドビューリフレッシュ | exe_snapshot_a4.sql | バッチ |  | SQL | 継続利用可能
394 | PG | マテリアライズドビューリフレッシュ | exe_snapshot_a5.sql | バッチ |  | SQL | 継続利用可能
395 | PG | EAIリモートログ監視 | D:\skhoksei\App\Sougyou\bin\EAI_LOG_WATCH.exe | バッチ |  | 共通 | 継続利用可能
396 | PG | EAIリモートログ監視 | D:\skchisei\App\Sougyou\bin\EAI_LOG_WATCH.exe | バッチ
397 | PG | EAIリモートログ監視 | D:\skaicsei\App\Sougyou\bin\EAI_LOG_WATCH.exe | バッチ
398 | PG | EAIリモートログ監視 | D:\sktoksei\App\Sougyou\bin\EAI_LOG_WATCH.exe | バッチ
399
400
401
402 | I/F | 自家燃タンク在庫 | 北海道 | バッチ
403 | I/F | 自家燃タンク在庫 | 千葉 | バッチ
404 | I/F | 自家燃タンク在庫 | 愛知 | バッチ
405 | I/F | 自家燃使用量 | 北海道 | バッチ
406 | I/F | 自家燃使用量 | 千葉 | バッチ
407 | I/F | 自家燃使用量 | 愛知 | バッチ
408 | I/F | 自家燃使用量 | 徳山 | バッチ
409 | I/F | 化成品課タンク在庫 | 愛知 | バッチ
410 | I/F | 日別装置稼動実績 | 北海道 | バッチ
411 | I/F | 日別装置稼動実績 | 千葉 | バッチ
412 | I/F | 日別装置稼動実績 | 愛知 | バッチ
413 | I/F | 日別装置稼動実績 | 徳山 | バッチ
414 | I/F | 潤滑油一課タンク在庫 | 千葉 | バッチ
415 | I/F | 海上入荷予定実績 | 北海道 | バッチ
416 | I/F | 海上入荷予定実績 | 千葉 | バッチ
417 | I/F | 海上入荷予定実績 | 愛知 | バッチ
418 | I/F | 海上入荷予定実績 | 徳山 | バッチ
419 | I/F | 海上入荷予定実績（子JOB） | 北海道 | バッチ
420 | I/F | 海上入荷予定実績（子JOB） | 千葉 | バッチ
421 | I/F | 海上入荷予定実績（子JOB） | 愛知 | バッチ
422 | I/F | 海上入荷予定実績（子JOB） | 徳山 | バッチ
423 | I/F | 海上・パイプライン出荷予定実績 | 北海道 | バッチ
424 | I/F | 海上・パイプライン出荷予定実績 | 千葉 | バッチ
425 | I/F | 海上・パイプライン出荷予定実績 | 愛知 | バッチ
426 | I/F | 海上・パイプライン出荷予定実績 | 徳山 | バッチ
427 | I/F | 海上・パイプライン出荷予定実績（子JOB） | 北海道 | バッチ
428 | I/F | 海上・パイプライン出荷予定実績（子JOB） | 千葉 | バッチ
429 | I/F | 海上・パイプライン出荷予定実績（子JOB） | 愛知 | バッチ
430 | I/F | 海上・パイプライン出荷予定実績（子JOB） | 徳山 | バッチ
431 | I/F | 陸上出荷予定実績（油種別） | 北海道 | バッチ
432 | I/F | 陸上出荷予定実績（油種別） | 千葉 | バッチ
433 | I/F | 陸上出荷予定実績（油種別） | 愛知 | バッチ
434 | I/F | 陸上出荷予定実績（油種別） | 徳山 | バッチ
435 | I/F | 陸上出荷予定実績（車番別） | 北海道 | バッチ
436 | I/F | 陸上出荷予定実績（車番別） | 千葉 | バッチ
437 | I/F | 陸上出荷予定実績（車番別） | 愛知 | バッチ
438 | I/F | 陸上出荷予定実績（車番別） | 徳山 | バッチ
439 | I/F | シフト生産予定実績 | 北海道 | バッチ
440 | I/F | シフト生産予定実績 | 千葉 | バッチ
441 | I/F | シフト生産予定実績 | 愛知 | バッチ
442 | I/F | シフト生産予定実績 | 徳山 | バッチ
443 | I/F | シフト生産予定実績（子JOB） | 北海道 | バッチ
444 | I/F | シフト生産予定実績（子JOB） | 千葉 | バッチ
445 | I/F | シフト生産予定実績（子JOB） | 愛知 | バッチ
446 | I/F | シフト生産予定実績（子JOB） | 徳山 | バッチ
447 | I/F | 装置受払予定実績 | 北海道 | バッチ
448 | I/F | 装置受払予定実績 | 千葉 | バッチ
449 | I/F | 装置受払予定実績 | 愛知 | バッチ
450 | I/F | 装置受払予定実績 | 徳山 | バッチ
451 | I/F | 原油タンク水切り実績 | 北海道 | バッチ
452 | I/F | 原油タンク水切り実績 | 千葉 | バッチ
453 | I/F | 原油タンク水切り実績 | 愛知 | バッチ
454 | I/F | 原油タンク水切り実績 | 徳山 | バッチ
455 | I/F | 添加剤受入予定実績 | 北海道 | バッチ
456 | I/F | 添加剤受入予定実績 | 千葉 | バッチ
457 | I/F | 添加剤受入予定実績 | 愛知 | バッチ
458 | I/F | 添加剤受入予定実績 | 徳山 | バッチ
459 | I/F | オフサイト入出荷伝票 | 北海道 | バッチ
460 | I/F | オフサイト入出荷伝票 | 千葉 | バッチ
461 | I/F | オフサイト入出荷伝票 | 愛知 | バッチ
462 | I/F | オフサイト入出荷伝票 | 徳山 | バッチ
463 | I/F | 海上入出荷オーダー | 北海道 | バッチ
464 | I/F | 海上入出荷オーダー | 千葉 | バッチ
465 | I/F | 海上入出荷オーダー | 愛知 | バッチ
466 | I/F | 海上入出荷オーダー | 徳山 | バッチ
467 | I/F | 陸上入出荷オーダー（品名別） | 北海道 | バッチ
468 | I/F | 陸上入出荷オーダー（品名別） | 千葉 | バッチ
469 | I/F | 陸上入出荷オーダー（品名別） | 愛知 | バッチ
470 | I/F | 陸上入出荷オーダー（品名別） | 徳山 | バッチ
471 | I/F | 外航船入荷オーダ | 北海道 | バッチ
472 | I/F | 外航船入荷オーダ | 千葉 | バッチ
473 | I/F | 外航船入荷オーダ | 愛知 | バッチ
474 | I/F | 外航船入荷オーダ | 徳山 | バッチ
475 | I/F | 外航船入荷オーダ（タンク情報） | 北海道 | バッチ
476 | I/F | 外航船入荷オーダ（タンク情報） | 千葉 | バッチ
477 | I/F | 外航船入荷オーダ（タンク情報） | 愛知 | バッチ
478 | I/F | 外航船入荷オーダ（タンク情報） | 徳山 | バッチ
479 | I/F | 出荷オーダ集計 | 北海道 | バッチ
480 | I/F | 出荷オーダ集計 | 千葉 | バッチ
481 | I/F | 出荷オーダ集計 | 愛知 | バッチ
482 | I/F | 出荷オーダ集計 | 徳山 | バッチ
483 | I/F | タンク在庫日報 | 北海道 | バッチ
484 | I/F | タンク在庫日報 | 千葉 | バッチ
485 | I/F | タンク在庫日報 | 愛知 | バッチ
486 | I/F | タンク在庫日報 | 徳山 | バッチ
487 | I/F | タンク増減日報 | 北海道 | バッチ
488 | I/F | タンク増減日報 | 千葉 | バッチ
489 | I/F | タンク増減日報 | 愛知 | バッチ
490 | I/F | タンク増減日報 | 徳山 | バッチ
491 | I/F | 作業形態別中間実績 | 北海道 | バッチ
492 | I/F | 作業形態別中間実績 | 千葉 | バッチ
493 | I/F | 作業形態別中間実績 | 愛知 | バッチ
494 | I/F | 作業形態別中間実績 | 徳山 | バッチ
495 | I/F | JOB別中間実績 | 北海道 | バッチ
496 | I/F | JOB別中間実績 | 千葉 | バッチ
497 | I/F | JOB別中間実績 | 愛知 | バッチ
498 | I/F | JOB別中間実績 | 徳山 | バッチ
499 | I/F | タンク別中間実績 | 北海道 | バッチ
500 | I/F | タンク別中間実績 | 千葉 | バッチ
501 | I/F | タンク別中間実績 | 愛知 | バッチ
502 | I/F | タンク別中間実績 | 徳山 | バッチ
503 | I/F | 納税伝票 | 北海道 | バッチ
504 | I/F | 納税伝票 | 千葉 | バッチ
505 | I/F | 納税伝票 | 愛知 | バッチ
506 | I/F | 納税伝票 | 徳山 | バッチ
507 | I/F | 潤滑油試験結果 | 千葉 | バッチ
508 | I/F | タンクマスタ | 北海道 | バッチ
509 | I/F | タンクマスタ | 千葉 | バッチ
510 | I/F | タンクマスタ | 愛知 | バッチ
511 | I/F | タンクマスタ | 徳山 | バッチ
512 | I/F | 燃料油試験結果 | 北海道 | バッチ
513 | I/F | 燃料油試験結果 | 千葉 | バッチ
514 | I/F | 燃料油試験結果 | 愛知 | バッチ
515 | I/F | 燃料油試験結果 | 徳山 | バッチ
516 | I/F | 工程試験結果 | 北海道 | バッチ
517 | I/F | 工程試験結果 | 千葉 | バッチ
518 | I/F | 工程試験結果 | 愛知 | バッチ
519 | I/F | 工程試験結果 | 徳山 | バッチ
520
521
522 | JOB | ディスク空き容量チェック | SK00AP03 | バッチ
523 | JOB | 品質管理データ管理スナップショット月次（愛知） | SK110000001000 | バッチ
524 | JOB | 品質管理データ管理スナップショット月次（千葉） | SK110000002000 | バッチ
525 | JOB | 品質管理データ管理スナップショット月次（徳山） | SK110000003000 | バッチ
526 | JOB | 品質管理データ管理スナップショット月次（北海道） | SK110000004000 | バッチ
527 | JOB | 品質管理データ管理スナップショット週次（愛知） | SK110000005000 | バッチ
528 | JOB | 品質管理データ管理スナップショット週次（千葉） | SK110000006000 | バッチ
529 | JOB | 品質管理データ管理スナップショット週次（徳山） | SK110000007000 | バッチ
530 | JOB | 品質管理データ管理スナップショット週次（北海道） | SK110000008000 | バッチ
531 | JOB | 加工DB作成－自家燃使用量作成 | SK310000002000 | バッチ
532 | JOB | 加工DB作成－自家燃タンク在庫作成 | SK310000003000 | バッチ
533 | JOB | 加工DB作成－装置運転状況加工DB作成 | SK310000004000 | バッチ
534 | JOB | 加工DB作成－装置受払数量（流量計）算出 | SK310000005000 | バッチ
535 | JOB | 加工DB作成－製品-基材 | SK310000006000 | バッチ
536 | JOB | 加工DB作成－タンク受払実績 | SK310000007000 | バッチ
537 | JOB | DB削除 | SK310000009000 | バッチ
538 | JOB | exe_dellog | SK310000010000 | バッチ
539 | JOB | exe_delterm | SK310000011000 | バッチ
540 | JOB | exe_fo_market.sql | SK310000012000 | バッチ
541 | JOB | exe_fo_sum.sql | SK310000013000 | バッチ
542 | JOB | exe_fo_sumupd.sql | SK310000014000 | バッチ
543 | JOB | exe_fo_testim.sql | SK310000015000 | バッチ
544 | JOB | exe_ko_sum.sql | SK310000016000 | バッチ
545 | JOB | exe_ko_sumupd.sql | SK310000017000 | バッチ
546 | JOB | exe_ko_testim.sql | SK310000018000 | バッチ
547 | JOB | exe_of_correct.sql | SK310000019000 | バッチ
548 | JOB | exe_of_correct.sql | SK310000020000 | バッチ
549 | JOB | YUSYU_SYUUKEI.cmd 油種集計 | SK310000023000 | バッチ
550 | JOB | 加工DB作成－装置稼動実績（１日値）作成 | SK310000025000 | バッチ
551 | JOB | 自家燃使用量送信 | SK310000026000 | バッチ
552 | JOB | EAIリモートログ監視 | SK310000027000 | バッチ
553 | JOB | 加工DB作成-省エネ単価比較加工DB作成 | SK410000001000 | バッチ
554 | JOB | 加工DB作成－自家燃使用量作成 | SK410000002000 | バッチ
555 | JOB | 加工DB作成－装置稼動実績（１日値）作成 | SK410000003000 | バッチ
556 | JOB | 加工DB作成－製油所データ作成 | SK410000028000 | バッチ
557 | JOB | 加工DB作成－装置運転状況加工DB作成 | SK410000029000 | バッチ
558 | JOB | 加工DB作成－装置受払数量（流量計）算出 | SK410000030000 | バッチ
559 | JOB | 加工DB作成－製品-基材 | SK410000031000 | バッチ
560 | JOB | 加工DB作成－タンク受払実績 | SK410000032000 | バッチ
561 | JOB | DB削除 | SK410000034000 | バッチ
562 | JOB | 加工DB作成－自家燃タンク在庫作成 | SK410000035000 | バッチ
563 | JOB | exe_dellog | SK410000037000 | バッチ
564 | JOB | exe_delterm | SK410000038000 | バッチ
565 | JOB | exe_fo_market.sql | SK410000039000 | バッチ
566 | JOB | exe_fo_sum.sql | SK410000040000 | バッチ
567 | JOB | exe_fo_sumupd.sql | SK410000041000 | バッチ
568 | JOB | exe_fo_testim.sql | SK410000042000 | バッチ
569 | JOB | exe_ko_sum.sql | SK410000043000 | バッチ
570 | JOB | exe_ko_sumupd.sql | SK410000044000 | バッチ
571 | JOB | exe_ko_testim.sql | SK410000045000 | バッチ
572 | JOB | exe_lo_sum.sql | SK410000046000 | バッチ
573 | JOB | exe_lo_sumupd.sql | SK410000047000 | バッチ
574 | JOB | exe_of_correct.sql | SK410000048000 | バッチ
575 | JOB | exe_of_correct.sql | SK410000049000 | バッチ
576 | JOB | 加工DB－潤滑油タンク在庫編集 | SK410000053000 | バッチ
577 | JOB | 自家燃使用量送信 | SK410000055000 | バッチ
578 | JOB | EAIリモートログ監視 | SK410000056000 | バッチ
579 | JOB | 加工DB作成－自家燃使用量作成 | SK510000002000 | バッチ
580 | JOB | 加工DB作成－自家燃タンク在庫作成 | SK510000003000 | バッチ
581 | JOB | 加工DB作成－装置運転状況加工DB作成 | SK510000004000 | バッチ
582 | JOB | 加工DB作成－装置受払数量（流量計）算出 | SK510000005000 | バッチ
583 | JOB | 加工DB作成－製品-基材 | SK510000006000 | バッチ
584 | JOB | 加工DB作成－タンク受払実績 | SK510000007000 | バッチ
585 | JOB | DB削除 | SK510000009000 | バッチ
586 | JOB | exe_dellog.sql | SK510000010000 | バッチ
587 | JOB | exe_delterm | SK510000011000 | バッチ
588 | JOB | exe_fo_market.sql | SK510000012000 | バッチ
589 | JOB | exe_fo_sum.sql | SK510000013000 | バッチ
590 | JOB | exe_fo_sumupd.sql | SK510000014000 | バッチ
591 | JOB | exe_fo_testim.sql | SK510000015000 | バッチ
592 | JOB | exe_ko_sum.sql | SK510000016000 | バッチ
593 | JOB | exe_ko_sumupd.sql | SK510000017000 | バッチ
594 | JOB | exe_ko_testim.sql | SK510000018000 | バッチ
595 | JOB | exe_of_correct.sql | SK510000019000 | バッチ
596 | JOB | exe_of_correct.sql | SK510000020000 | バッチ
597 | JOB | 加工DB作成－装置稼動実績（１日値）作成 | SK510000022000 | バッチ
598 | JOB | 自家燃使用量送信 | SK510000025000 | バッチ
599 | JOB | EAIリモートログ監視 | SK510000026000 | バッチ
600 | JOB | 加工DB作成－自家燃使用量作成 | SK710000002000 | バッチ
601 | JOB | 加工DB作成－装置運転状況加工DB作成 | SK710000003000 | バッチ
602 | JOB | 加工DB作成－装置受払数量（流量計）算出 | SK710000004000 | バッチ
603 | JOB | 加工DB作成－製品-基材 | SK710000005000 | バッチ
604 | JOB | 加工DB作成－タンク受払実績 | SK710000006000 | バッチ
605 | JOB | DB削除 | SK710000008000 | バッチ
606 | JOB | exe_dellog.sql | SK710000010000 | バッチ
607 | JOB | exe_delterm | SK710000011000 | バッチ
608 | JOB | exe_fo_market.sql | SK710000012000 | バッチ
609 | JOB | exe_fo_sum.sql | SK710000013000 | バッチ
610 | JOB | exe_fo_sumupd.sql | SK710000014000 | バッチ
611 | JOB | exe_fo_testim.sql | SK710000015000 | バッチ
612 | JOB | exe_ko_sum.sql | SK710000016000 | バッチ
613 | JOB | exe_ko_sumupd.sql | SK710000017000 | バッチ
614 | JOB | exe_ko_testim.sql | SK710000018000 | バッチ
615 | JOB | exe_of_correct.sql | SK710000019000 | バッチ
616 | JOB | exe_of_correct.sql | SK710000020000 | バッチ
617 | JOB | 加工DB作成－装置稼動実績（１日値）作成 | SK710000023000 | バッチ
618 | JOB | 自家燃使用量送信 | SK710000026000 | バッチ
619 | JOB | EAIリモートログ監視 | SK710000027000 | バッチ
620 | JOB | OWFT連携ステータス検知 | OWFT連携ステータス検知 | バッチ
621 | JOB | COL_SERVER（北海道） | 現)タスクスケジューラ | バッチ
622 | JOB | COL_SERVER（千葉） | 現)タスクスケジューラ | バッチ
623 | JOB | COL_SERVER（徳山） | 現)タスクスケジューラ | バッチ
624 | JOB | COL_SERVER（愛知） | 現)タスクスケジューラ | バッチ
625 | JOB | DU00_ProcessMonitor | 現)タスクスケジューラ(DP課) | バッチ
626 | JOB | DU00_ServiceMonitor | 現)タスクスケジューラ(DP課) | バッチ
627 | JOB | LANDESK Agent Health Bootstrap Task | 現)タスクスケジューラ | バッチ
628 | JOB | 不要ファイル削除（千葉） | 現)タスクスケジューラ | バッチ
629 | JOB | 不要ファイル削除（北海道） | 現)タスクスケジューラ | バッチ
630 | JOB | 不要ファイル削除（愛知） | 現)タスクスケジューラ | バッチ
631 | JOB | 不要ファイル削除（徳山） | 現)タスクスケジューラ | バッチ
632 | JOB | ログローテーション | 現)タスクスケジューラ(DP課) | バッチ
633
634
635 | 環境構築 | 本番環境 |  | その他
636 | 環境構築 | 検証環境 |  | その他
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
Aセル
・黄色：確認済
・赤色：追加
・灰色：廃止
・白色：不明
Note on A11: セル塗りつぶしは 同名PGのため省略もしくは、廃止予定。それ以外のBatやIniについては、同名異義ファイルとなる。
Note on A296: 要件定義工程移行は未定 この見積もりは.Net/FTPとなる。

## 工数算出
新IRIS操業品質Azure移行 | [8 empty] | SA | UI | SS | PS/PG/PT | IT | ST | OT | RL | その他 | 調整 | PM | 合計
[6 empty] | 工数（人日） |  |  | 94.3 | 100.9 | 68.5 | 122.9 | 116.6 | 115.9 | 29 | 81.9 | 0 | 0 | 132.6 | 862.6
[6 empty] | 工数（人月） |  |  | 4.715 | 5.045 | 3.425 | 6.145 | 5.83 | 5.795 | 1.45 | 4.095 | 0 | 0 | 6.63 | 43.13
見積金額 |  |  | 44226000 |  |  | 調整後工数（人月） |  |  | 4.72 | 5.05 | 3.43 | 6.15 | 5.84 | 5.8 | 1.45 | 4.1 | 0 | 0 | 5.49 | 42.03
[6 empty] | 金額 |  |  | 4720000 | 5050000 | 3430000 | 6150000 | 5840000 | 5800000 | 1450000 | 4100000 | 0 | 0 | 7686000 | 44226000
No, | 分類 |  | 項目 | 種別 | 登録 | 項目数 | STEP数 | 難易度 | SA | UI | SS | PS/PG/PT | IT | ST | OT | RL | その他 | 調整 | PM | 合計（人日） | 合計（人月） | 金額 | 備考
[9 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | - | 15%
[9 empty] | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1400000
1 | PG | メインメニュー |  | 画面 |  |  |  | 低 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 2.9 | 1.8 | 1.2 | 0.5 | 1.3 | 0 |  | 1.9 | 14 | 0.7 | 738000
2 | PG | AD認証 |  | 画面 |  |  |  | 高 | 3.1 | 3.5 | 3.6 | 6.6 | 4.1 | 2.7 | 1.1 | 3.1 | 0 |  | 4.2 | 32 | 1.6 | 1684000
3 | PG | サブメニュー |  | 画面 |  |  |  | 低 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 2.9 | 1.8 | 1.2 | 0.5 | 1.3 | 0 |  | 1.9 | 14 | 0.7 | 738000
4 | PG | 各拠点メニュー（北海道） |  | 画面 |  |  |  | 低 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 2.9 | 1.8 | 1.2 | 0.5 | 1.3 | 0 |  | 1.9 | 14 | 0.7 | 738000
5 | PG | 各拠点メニュー（千葉） |  | 画面 |  |  |  | 低 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 2.9 | 1.8 | 1.2 | 0.5 | 1.3 | 0 |  | 1.9 | 14 | 0.7 | 738000
6 | PG | 各拠点メニュー（愛知） |  | 画面 |  |  |  | 低 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 2.9 | 1.8 | 1.2 | 0.5 | 1.3 | 0 |  | 1.9 | 14 | 0.7 | 738000
7 | PG | 各拠点メニュー（徳山） |  | 画面 |  |  |  | 低 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 2.9 | 1.8 | 1.2 | 0.5 | 1.3 | 0 |  | 1.9 | 14 | 0.7 | 738000
8 | PG | 装置稼動実績データ作成 | D:\skhoksei\App\Sougyou\bin\BINAS_SOUTI.exe | 画面 |  |  |  | 高 | 3.1 | 3.5 | 3.6 | 6.6 | 4.1 | 2.7 | 1.1 | 3.1 | 0 |  | 4.2 | 32 | 1.6 | 1684000
9 | PG | 二次加工DB | D:\skaicsei\App\Common\DBCOLECT\COL_SERVER.exe | 画面 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | PG | 製油所データ作成 | D:\skaicsei\App\Sougyou\bin\BINAS_SEIYU.exe | 画面 |  |  |  | 高 | 3.1 | 3.5 | 3.6 | 6.6 | 4.1 | 2.7 | 1.1 | 3.1 | 0 |  | 4.2 | 32 | 1.6 | 1684000
11 | PG | DB削除 | D:\skaicsei\App\Sougyou\bin\DELETE_DB.exe | 画面 |  |  |  | 高 | 3.1 | 3.5 | 3.6 | 6.6 | 4.1 | 2.7 | 1.1 | 3.1 | 0 |  | 4.2 | 32 | 1.6 | 1684000
12 | PG | 潤滑油タンク在庫編集 | D:\skaicsei\App\Sougyou\bin\EDT_JNKTZAIK.exe | 画面 |  |  |  | 高 | 3.1 | 3.5 | 3.6 | 6.6 | 4.1 | 2.7 | 1.1 | 3.1 | 0 |  | 4.2 | 32 | 1.6 | 1684000
13 | PG | 自家燃使用量作成 | D:\skaicsei\App\Sougyou\bin\JIKANEN.exe | 画面 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
14 | PG | 自家燃使用量履歴DB格納処理 | D:\skaicsei\App\Sougyou\bin\JIKANEN_HIST.exe | 画面 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
15 | PG | 潤滑油ファイルからテーブル書込み | D:\skaicsei\App\Sougyou\bin\JUNKATUY_RCV.exe | 画面 |  |  |  | 高 | 3.1 | 3.5 | 3.6 | 6.6 | 4.1 | 2.7 | 1.1 | 3.1 | 0 |  | 4.2 | 32 | 1.6 | 1684000
16 | PG | 「潤滑油タンク在庫データ」の作成 | D:\skaicsei\App\Sougyou\bin\JYUNKATU_TRANS.exe | 画面 |  |  |  | 高 | 3.1 | 3.5 | 3.6 | 6.6 | 4.1 | 2.7 | 1.1 | 3.1 | 0 |  | 4.2 | 32 | 1.6 | 1684000
17 | PG | 基材加工DB | D:\skaicsei\App\Sougyou\bin\kakouDB.exe | 画面 |  |  |  | 高 | 3.1 | 3.5 | 3.6 | 6.6 | 4.1 | 2.7 | 1.1 | 3.1 | 0 |  | 4.2 | 32 | 1.6 | 1684000
18 | PG | 自家燃タンク在庫作成 | D:\skaicsei\App\Sougyou\bin\TANKZAIKO.exe | 画面 |  |  |  | 高 | 3.1 | 3.5 | 3.6 | 6.6 | 4.1 | 2.7 | 1.1 | 3.1 | 0 |  | 4.2 | 32 | 1.6 | 1684000
19 | PG | タンク受払実績月報 | D:\skaicsei\App\Sougyou\bin\UKEHARAI.exe | 画面 |  |  |  | 高 | 3.1 | 3.5 | 3.6 | 6.6 | 4.1 | 2.7 | 1.1 | 3.1 | 0 |  | 4.2 | 32 | 1.6 | 1684000
20 | PG | 装置運転状況加工DB | D:\skaicsei\App\Sougyou\bin\UNTEN_JYOKYO.exe | 画面 |  |  |  | 高 | 3.1 | 3.5 | 3.6 | 6.6 | 4.1 | 2.7 | 1.1 | 3.1 | 0 |  | 4.2 | 32 | 1.6 | 1684000
21 | PG | 用役省エネ単価比較加工ＤＢ | D:\skaicsei\App\Sougyou\bin\YSYOUENE_YOKO.exe | 画面 |  |  |  | 高 | 3.1 | 3.5 | 3.6 | 6.6 | 4.1 | 2.7 | 1.1 | 3.1 | 0 |  | 4.2 | 32 | 1.6 | 1684000
22 | PG | タンク増減日報通油量算出 | D:\skaicsei\App\Sougyou\bin\zogen.exe | 画面 |  |  |  | 高 | 3.1 | 3.5 | 3.6 | 6.6 | 4.1 | 2.7 | 1.1 | 3.1 | 0 |  | 4.2 | 32 | 1.6 | 1684000
23 | PG | 装置稼動実績 | D:\skhoksei\App\Sougyou\conf\binas\D204.bat | バッチ |  |  |  | 低 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0 |  | 0.6 | 4.2 | 0.21 | 222000
24 | PG | 装置稼動実績 | D:\skchisei\App\Sougyou\conf\binas\D204.bat |  |  |  |  | 低 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
25 | PG | 装置稼動実績 | D:\skaicsei\App\Sougyou\conf\binas\D204.bat |  |  |  |  | 低 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
26 | PG | 装置稼動実績 | D:\sktoksei\App\Sougyou\conf\binas\D204.bat |  |  |  |  | 低 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
27 | PG | 日別装置稼動実績処理 | D:\skhoksei\App\Sougyou\conf\binas\BINAS_S99.bat | バッチ |  |  |  | 低 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0 |  | 0.6 | 4.2 | 0.21 | 222000
28 | PG | 日別装置稼動実績処理 | D:\skchisei\App\Sougyou\conf\binas\BINAS_S99.bat |  |  |  |  | 低 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
29 | PG | 日別装置稼動実績処理 | D:\skaicsei\App\Sougyou\conf\binas\BINAS_S99.bat |  |  |  |  | 低 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
30 | PG | 日別装置稼動実績処理 | D:\sktoksei\App\Sougyou\conf\binas\BINAS_S99.bat |  |  |  |  | 低 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
31 | PG | 自家燃タンク在庫 | D:\skhoksei\App\Sougyou\conf\binas\D201.bat | バッチ |  |  |  | 低 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0 |  | 0.6 | 4.2 | 0.21 | 222000
32 | PG | 自家燃タンク在庫 | D:\skchisei\App\Sougyou\conf\binas\D201.bat |  |  |  |  | 低 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
33 | PG | 自家燃タンク在庫 | D:\skaicsei\App\Sougyou\conf\binas\D201.bat |  |  |  |  | 低 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
34 | PG | 潤滑油一課タンク在庫 | D:\skchisei\App\Sougyou\conf\binas\D206.bat | バッチ |  |  |  | 低 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0 |  | 0.6 | 4.2 | 0.21 | 222000
35 | PG | オフサイト実績受信 | G:\EAI\skhoksei\BAT\IRIS_OFFSITE.bat | バッチ |  |  |  | 低 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0 |  | 0.6 | 4.2 | 0.21 | 222000
36 | PG | オフサイト実績受信 | G:\EAI\skchisei\BAT\IRIS_OFFSITE.bat |  |  |  |  | 低 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
37 | PG | オフサイト実績受信 | G:\EAI\skaicsei\BAT\IRIS_OFFSITE.bat |  |  |  |  | 低 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
38 | PG | オフサイト実績受信 | G:\EAI\sktoksei\BAT\IRIS_OFFSITE.bat |  |  |  |  | 低 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
39 | PG | 化成品課タンク在庫更新起動 | G:\EAI\skaicsei\BAT\D532.BAT | バッチ |  |  |  | 低 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0 |  | 0.6 | 4.2 | 0.21 | 222000
40 | PG | 燃料油試験結果起動 | G:\EAI\skhoksei\BAT\D101.bat | バッチ |  |  |  | 低 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0 |  | 0.6 | 4.2 | 0.21 | 222000
41 | PG | 燃料油試験結果起動 | G:\EAI\skchisei\BAT\D101.bat |  |  |  |  | 低 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
42 | PG | 燃料油試験結果起動 | G:\EAI\skaicsei\BAT\D101.bat |  |  |  |  | 低 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
43 | PG | 燃料油試験結果起動 | G:\EAI\sktoksei\BAT\D101.bat |  |  |  |  | 低 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
44 | PG | 工程試験結果起動 | G:\EAI\skhoksei\BAT\D102.bat | バッチ |  |  |  | 低 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0 |  | 0.6 | 4.2 | 0.21 | 222000
45 | PG | 工程試験結果起動 | G:\EAI\skchisei\BAT\D102.bat |  |  |  |  | 低 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
46 | PG | 工程試験結果起動 | G:\EAI\skaicsei\BAT\D102.bat |  |  |  |  | 低 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
47 | PG | 工程試験結果起動 | G:\EAI\sktoksei\BAT\D102.bat |  |  |  |  | 低 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
48 | PG | 潤滑油試験結果起動 | G:\EAI\skchisei\BAT\D103.bat | バッチ |  |  |  | 低 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0 |  | 0.6 | 4.2 | 0.21 | 222000
49 | PG | 自家燃使用量OWFT起動 | D:\skhoksei\App\Sougyou\conf\binas\D202.bat | バッチ |  |  |  | 低 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0 |  | 0.6 | 4.2 | 0.21 | 222000
50 | PG | 自家燃使用量OWFT起動 | D:\skchisei\App\Sougyou\conf\binas\D202.bat |  |  |  |  | 低 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
51 | PG | 自家燃使用量OWFT起動 | D:\skaicsei\App\Sougyou\conf\binas\D202.bat |  |  |  |  | 低 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
52 | PG | 自家燃使用量OWFT起動 | D:\sktoksei\App\Sougyou\conf\binas\D202.bat |  |  |  |  | 低 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
53 | PG | メール送信 | D:\skhoksei\App\Sougyou\conf\binas\MAIL0301.wsf | バッチ |  |  |  | 中 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0 |  | 0.9 | 6.4 | 0.32 | 338000
54 | PG | 不要ファイル削除 | D:\skhoksei\App\Common\DeleteFile\DeleteFile.bat | バッチ |  |  |  | 特低 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 |  | 0.3 | 1.9 | 0.095 | 101000
55 | PG | プロセス監視起動 | D:\skhoksei\App\Sougyou\bin\EAI_LOG_WATCH.bat | バッチ |  |  |  | 低 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0 |  | 0.6 | 4.2 | 0.21 | 222000
56 | PG | プロセス監視 | D:\skhoksei\App\Sougyou\bin\EAI_LOG_WATCH.exe | バッチ |  |  |  | 中 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0 |  | 0.9 | 6.4 | 0.32 | 338000
57 | PG | ディス容量チェック | D:\Common\ChkDiskFree\ChkDiskFree.exe | バッチ |  |  |  | 低 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0 |  | 0.6 | 4.2 | 0.21 | 222000
58 | PG | TAGデータ取込み | D:\skhoksei\App\Common\user\tjy_tag_dat.bat | バッチ |  |  |  | 低 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0 |  | 0.6 | 4.2 | 0.21 | 222000
59 | PG | 油種集計 | D:\skhoksei\App\Common\user\YUSYU_SYUUKEI.cmd | バッチ |  |  |  | 低 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0 |  | 0.6 | 4.2 | 0.21 | 222000
60 | PG | マテリアライズドビューリフレッシュ | snapshot.bat | バッチ |  |  |  | 低 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0 |  | 0.6 | 4.2 | 0.21 | 222000
61 | PG | OWFT廃止対応（FTP送信機能） |  | バッチ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
62 | PG | オフサイト実績DB取り込み | G:\EAI\skhoksei\EXE\File2Db.exe | バッチ |  |  |  | 低 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0 |  | 0.6 | 4.2 | 0.21 | 222000
63 | PG | 新IRIS連携 変換処理 | G:\EAI\skhoksei\EXE\IRIS_convert.exe | バッチ |  |  |  | 低 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0 |  | 0.6 | 4.2 | 0.21 | 222000
64 | PG | XMLファイル読み込み | G:\EAI\skhoksei\EXE\ReadXml.dll | バッチ |  |  |  | 低 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0 |  | 0.6 | 4.2 | 0.21 | 222000
65 | PG | 共通ログ出力 | D:\skhoksei\App\Sougyou\bin\LogOutput.EXE | バッチ |  |  |  | 低 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0 |  | 0.6 | 4.2 | 0.21 | 222000
66 | PG | EAI送信 | D:\skhoksei\App\Sougyou\bin\EAI_SEND.exe | バッチ |  |  |  | 低 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0 |  | 0.6 | 4.2 | 0.21 | 222000
67 | PG | EAI送信コンフィグ | D:\skhoksei\App\Sougyou\bin\EAI_SEND.EXE.config | バッチ | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
68 | PG | EAIリモートログ監視 | D:\skhoksei\App\Sougyou\bin\EAI_LOG_WATCH.exe | バッチ |  |  |  | 低 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0 |  | 0.6 | 4.2 | 0.21 | 222000
69 | PG | 文字コード変換 |  | バッチ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
70 | PG | オフサイト実績受信 | G:\EAI\skhoksei\INI\IRIS_OFFSITE.ini | バッチ |  |  |  | 特低 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 |  | 0.2 | 1.3 | 0.065 | 69000
71 | PG | オフサイト実績受信 | G:\EAI\skchisei\INI\IRIS_OFFSITE.ini | バッチ |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
72 | PG | オフサイト実績受信 | G:\EAI\skaicsei\INI\IRIS_OFFSITE.ini | バッチ |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73 | PG | オフサイト実績受信 | G:\EAI\sktoksei\INI\IRIS_OFFSITE.ini | バッチ |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
74 | PG | オフサイト実績文字コード変換 | G:\EAI\skhoksei\DEF\EUC_SJS.cnv | バッチ |  |  |  | 特低 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 |  | 0.2 | 1.3 | 0.065 | 69000
75 | PG | 新IRIS連携 変換処理定義 | G:\EAI\skhoksei\DEF\convert.ini | バッチ |  |  |  | 特低 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 |  | 0.2 | 1.3 | 0.065 | 69000
76 | PG | 新IRIS連携 変換処理定義 | G:\EAI\skchisei\DEF\convert.ini | バッチ |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
77 | PG | 新IRIS連携 変換処理定義 | G:\EAI\skaicsei\DEF\convert.ini | バッチ |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
78 | PG | 新IRIS連携 変換処理定義 | G:\EAI\sktoksei\DEF\convert.ini | バッチ |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
79 | PG | 海上入荷予定実績DB設定 | G:\EAI\skhoksei\DEF\P501.csv | バッチ |  |  |  | 特低 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 |  | 0.2 | 1.3 | 0.065 | 69000
80 | PG | 海上入荷予定実績DB設定 | G:\EAI\skchisei\DEF\P501.csv | バッチ |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
81 | PG | 海上入荷予定実績DB設定 | G:\EAI\skaicsei\DEF\P501.csv | バッチ |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
82 | PG | 海上入荷予定実績DB設定 | G:\EAI\sktoksei\DEF\P501.csv | バッチ |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
83 | PG | 海上入荷予定実績（子JOB）DB設定 | G:\EAI\skhoksei\DEF\P502.csv | バッチ |  |  |  | 特低 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 |  | 0.2 | 1.3 | 0.065 | 69000
84 | PG | 海上入荷予定実績（子JOB）DB設定 | G:\EAI\skchisei\DEF\P502.csv | バッチ |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
85 | PG | 海上入荷予定実績（子JOB）DB設定 | G:\EAI\skaicsei\DEF\P502.csv | バッチ |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
86 | PG | 海上入荷予定実績（子JOB）DB設定 | G:\EAI\sktoksei\DEF\P502.csv | バッチ |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
87 | PG | 海上・パイプライン出荷予定実績DB設定 | G:\EAI\skhoksei\DEF\P503.csv | バッチ |  |  |  | 特低 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 |  | 0.2 | 1.3 | 0.065 | 69000
88 | PG | 海上・パイプライン出荷予定実績DB設定 | G:\EAI\skchisei\DEF\P503.csv | バッチ |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
89 | PG | 海上・パイプライン出荷予定実績DB設定 | G:\EAI\skaicsei\DEF\P503.csv | バッチ |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
90 | PG | 海上・パイプライン出荷予定実績DB設定 | G:\EAI\sktoksei\DEF\P503.csv | バッチ |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
91 | PG | 海上・パイプライン出荷予定実績（子JOB）DB設定 | G:\EAI\skhoksei\DEF\P504.csv | バッチ |  |  |  | 特低 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 |  | 0.2 | 1.3 | 0.065 | 69000
92 | PG | 海上・パイプライン出荷予定実績（子JOB）DB設定 | G:\EAI\skchisei\DEF\P504.csv | バッチ |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
93 | PG | 海上・パイプライン出荷予定実績（子JOB）DB設定 | G:\EAI\skaicsei\DEF\P504.csv | バッチ |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
94 | PG | 海上・パイプライン出荷予定実績（子JOB）DB設定 | G:\EAI\sktoksei\DEF\P504.csv | バッチ |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
95 | PG | 海上・パイプライン出荷予定実績（子JOB）変換処理 | G:\EAI\skhoksei\DEF\P504_convert.csv | バッチ |  |  |  | 特低 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 |  | 0.2 | 1.3 | 0.065 | 69000
96 | PG | 海上・パイプライン出荷予定実績（子JOB）変換処理 | G:\EAI\skchisei\DEF\P504_convert.csv | バッチ |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
97 | PG | 海上・パイプライン出荷予定実績（子JOB）変換処理 | G:\EAI\skaicsei\DEF\P504_convert.csv | バッチ |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
98 | PG | 海上・パイプライン出荷予定実績（子JOB）変換処理 | G:\EAI\sktoksei\DEF\P504_convert.csv | バッチ |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
99 | PG | 陸上出荷予定実績（油種別）DB設定 | G:\EAI\skhoksei\DEF\P506.csv | バッチ |  |  |  | 特低 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 |  | 0.2 | 1.3 | 0.065 | 69000
100 | PG | 陸上出荷予定実績（油種別）DB設定 | G:\EAI\skchisei\DEF\P506.csv | バッチ |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
101 | PG | 陸上出荷予定実績（油種別）DB設定 | G:\EAI\skaicsei\DEF\P506.csv | バッチ |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
102 | PG | 陸上出荷予定実績（油種別）DB設定 | G:\EAI\sktoksei\DEF\P506.csv | バッチ |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
103 | PG | 陸上出荷予定実績（車番別）DB設定 | G:\EAI\skhoksei\DEF\P507.csv | バッチ |  |  |  | 特低 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 |  | 0.2 | 1.3 | 0.065 | 69000
104 | PG | 陸上出荷予定実績（車番別）DB設定 | G:\EAI\skchisei\DEF\P507.csv | バッチ |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
105 | PG | 陸上出荷予定実績（車番別）DB設定 | G:\EAI\skaicsei\DEF\P507.csv | バッチ |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
106 | PG | 陸上出荷予定実績（車番別）DB設定 | G:\EAI\sktoksei\DEF\P507.csv | バッチ |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
107 | PG | シフト生産予定実績DB設定 | G:\EAI\skhoksei\DEF\P508.csv | バッチ |  |  |  | 特低 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 |  | 0.2 | 1.3 | 0.065 | 69000
108 | PG | シフト生産予定実績DB設定 | G:\EAI\skchisei\DEF\P508.csv | バッチ |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
109 | PG | シフト生産予定実績DB設定 | G:\EAI\skaicsei\DEF\P508.csv | バッチ |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
110 | PG | シフト生産予定実績DB設定 | G:\EAI\sktoksei\DEF\P508.csv | バッチ |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
111 | PG | シフト生産予定実績（子JOB）DB設定 | G:\EAI\skhoksei\DEF\P509.csv | バッチ |  |  |  | 特低 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 |  | 0.2 | 1.3 | 0.065 | 69000
112 | PG | シフト生産予定実績（子JOB）DB設定 | G:\EAI\skchisei\DEF\P509.csv | バッチ |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
113 | PG | シフト生産予定実績（子JOB）DB設定 | G:\EAI\skaicsei\DEF\P509.csv | バッチ |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
114 | PG | シフト生産予定実績（子JOB）DB設定 | G:\EAI\sktoksei\DEF\P509.csv | バッチ |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
115 | PG | 装置受払予定実績DB設定 | G:\EAI\skhoksei\DEF\P512.csv | バッチ |  |  |  | 特低 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 |  | 0.2 | 1.3 | 0.065 | 69000
116 | PG | 装置受払予定実績DB設定 | G:\EAI\skchisei\DEF\P512.csv | バッチ |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
117 | PG | 装置受払予定実績DB設定 | G:\EAI\skaicsei\DEF\P512.csv | バッチ |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
118 | PG | 装置受払予定実績DB設定 | G:\EAI\sktoksei\DEF\P512.csv | バッチ |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
119 | PG | 原油タンク水切り実績DB設定 | G:\EAI\skhoksei\DEF\P513.csv | バッチ |  |  |  | 特低 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 |  | 0.2 | 1.3 | 0.065 | 69000
120 | PG | 原油タンク水切り実績DB設定 | G:\EAI\skchisei\DEF\P513.csv | バッチ |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
121 | PG | 原油タンク水切り実績DB設定 | G:\EAI\skaicsei\DEF\P513.csv | バッチ |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
122 | PG | 原油タンク水切り実績DB設定 | G:\EAI\sktoksei\DEF\P513.csv | バッチ |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
123 | PG | 添加剤受入予定実績DB設定 | G:\EAI\skhoksei\DEF\P514.csv | バッチ |  |  |  | 特低 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 |  | 0.2 | 1.3 | 0.065 | 69000
124 | PG | 添加剤受入予定実績DB設定 | G:\EAI\skchisei\DEF\P514.csv | バッチ |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
125 | PG | 添加剤受入予定実績DB設定 | G:\EAI\skaicsei\DEF\P514.csv | バッチ |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
126 | PG | 添加剤受入予定実績DB設定 | G:\EAI\sktoksei\DEF\P514.csv | バッチ |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
127 | PG | オフサイト入出荷伝票DB設定 | G:\EAI\skhoksei\DEF\P515.csv | バッチ |  |  |  | 特低 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 |  | 0.2 | 1.3 | 0.065 | 69000
128 | PG | オフサイト入出荷伝票DB設定 | G:\EAI\skchisei\DEF\P515.csv | バッチ |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
129 | PG | オフサイト入出荷伝票DB設定 | G:\EAI\skaicsei\DEF\P515.csv | バッチ |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
130 | PG | オフサイト入出荷伝票DB設定 | G:\EAI\sktoksei\DEF\P515.csv | バッチ |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
131 | PG | 納税伝票DB設定 | G:\EAI\skhoksei\DEF\P516.csv | バッチ |  |  |  | 特低 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 |  | 0.2 | 1.3 | 0.065 | 69000
132 | PG | 納税伝票DB設定 | G:\EAI\skchisei\DEF\P516.csv | バッチ |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
133 | PG | 納税伝票DB設定 | G:\EAI\skaicsei\DEF\P516.csv | バッチ |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
134 | PG | 納税伝票DB設定 | G:\EAI\sktoksei\DEF\P516.csv | バッチ |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
135 | PG | 海上入出荷オーダーDB設定 | G:\EAI\skhoksei\DEF\P517.csv | バッチ |  |  |  | 特低 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 |  | 0.2 | 1.3 | 0.065 | 69000
136 | PG | 海上入出荷オーダーDB設定 | G:\EAI\skchisei\DEF\P517.csv | バッチ |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
137 | PG | 海上入出荷オーダーDB設定 | G:\EAI\skaicsei\DEF\P517.csv | バッチ |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
138 | PG | 海上入出荷オーダーDB設定 | G:\EAI\sktoksei\DEF\P517.csv | バッチ |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
139 | PG | 海上入出荷オーダー変換処理 | G:\EAI\skhoksei\DEF\P517_convert.csv | バッチ |  |  |  | 特低 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 |  | 0.2 | 1.3 | 0.065 | 69000
140 | PG | 海上入出荷オーダー変換処理 | G:\EAI\skchisei\DEF\P517_convert.csv | バッチ |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
141 | PG | 海上入出荷オーダー変換処理 | G:\EAI\skaicsei\DEF\P517_convert.csv | バッチ |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
142 | PG | 海上入出荷オーダー変換処理 | G:\EAI\sktoksei\DEF\P517_convert.csv | バッチ |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
143 | PG | 陸上入出荷オーダー（品名別）DB設定 | G:\EAI\skhoksei\DEF\P518.csv | バッチ |  |  |  | 特低 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 |  | 0.2 | 1.3 | 0.065 | 69000
144 | PG | 陸上入出荷オーダー（品名別）DB設定 | G:\EAI\skchisei\DEF\P518.csv | バッチ |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
145 | PG | 陸上入出荷オーダー（品名別）DB設定 | G:\EAI\skaicsei\DEF\P518.csv | バッチ |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
146 | PG | 陸上入出荷オーダー（品名別）DB設定 | G:\EAI\sktoksei\DEF\P518.csv | バッチ |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
147 | PG | 外航船入荷オーダDB設定 | G:\EAI\skhoksei\DEF\P519.csv | バッチ |  |  |  | 特低 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 |  | 0.2 | 1.3 | 0.065 | 69000
148 | PG | 外航船入荷オーダDB設定 | G:\EAI\skchisei\DEF\P519.csv | バッチ |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
149 | PG | 外航船入荷オーダDB設定 | G:\EAI\skaicsei\DEF\P519.csv | バッチ |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
150 | PG | 外航船入荷オーダDB設定 | G:\EAI\sktoksei\DEF\P519.csv | バッチ |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
151 | PG | 外航船入荷オーダ（タンク情報）DB設定 | G:\EAI\skhoksei\DEF\P520.csv | バッチ |  |  |  | 特低 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 |  | 0.2 | 1.3 | 0.065 | 69000
152 | PG | 外航船入荷オーダ（タンク情報）DB設定 | G:\EAI\skchisei\DEF\P520.csv | バッチ |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
153 | PG | 外航船入荷オーダ（タンク情報）DB設定 | G:\EAI\skaicsei\DEF\P520.csv | バッチ |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
154 | PG | 外航船入荷オーダ（タンク情報）DB設定 | G:\EAI\sktoksei\DEF\P520.csv | バッチ |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
155 | PG | 出荷オーダ集計DB設定 | G:\EAI\skhoksei\DEF\P521.csv | バッチ |  |  |  | 特低 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 |  | 0.2 | 1.3 | 0.065 | 69000
156 | PG | 出荷オーダ集計DB設定 | G:\EAI\skchisei\DEF\P521.csv | バッチ |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
157 | PG | 出荷オーダ集計DB設定 | G:\EAI\skaicsei\DEF\P521.csv | バッチ |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
158 | PG | 出荷オーダ集計DB設定 | G:\EAI\sktoksei\DEF\P521.csv | バッチ |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
159 | PG | 出荷オーダ集計 変換処理 | G:\EAI\skhoksei\DEF\P521_convert.csv | バッチ |  |  |  | 特低 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 |  | 0.2 | 1.3 | 0.065 | 69000
160 | PG | 出荷オーダ集計 変換処理 | G:\EAI\skchisei\DEF\P521_convert.csv | バッチ |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
161 | PG | 出荷オーダ集計 変換処理 | G:\EAI\skaicsei\DEF\P521_convert.csv | バッチ |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
162 | PG | 出荷オーダ集計 変換処理 | G:\EAI\sktoksei\DEF\P521_convert.csv | バッチ |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
163 | PG | タンク在庫日報DB設定 | G:\EAI\skhoksei\DEF\P522.csv | バッチ |  |  |  | 特低 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 |  | 0.2 | 1.3 | 0.065 | 69000
164 | PG | タンク在庫日報DB設定 | G:\EAI\skchisei\DEF\P522.csv | バッチ |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
165 | PG | タンク在庫日報DB設定 | G:\EAI\skaicsei\DEF\P522.csv | バッチ |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
166 | PG | タンク在庫日報DB設定 | G:\EAI\sktoksei\DEF\P522.csv | バッチ |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
167 | PG | タンク在庫日報 変換処理 | G:\EAI\skhoksei\DEF\P522_convert.csv | バッチ |  |  |  | 特低 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 |  | 0.2 | 1.3 | 0.065 | 69000
168 | PG | タンク在庫日報 変換処理 | G:\EAI\skchisei\DEF\P522_convert.csv | バッチ |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
169 | PG | タンク在庫日報 変換処理 | G:\EAI\skaicsei\DEF\P522_convert.csv | バッチ |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
170 | PG | タンク在庫日報 変換処理 | G:\EAI\sktoksei\DEF\P522_convert.csv | バッチ |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
171 | PG | タンク増減日報DB設定 | G:\EAI\skhoksei\DEF\P523.csv | バッチ |  |  |  | 特低 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 |  | 0.2 | 1.3 | 0.065 | 69000
172 | PG | タンク増減日報DB設定 | G:\EAI\skchisei\DEF\P523.csv | バッチ |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
173 | PG | タンク増減日報DB設定 | G:\EAI\skaicsei\DEF\P523.csv | バッチ |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
174 | PG | タンク増減日報DB設定 | G:\EAI\sktoksei\DEF\P523.csv | バッチ |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
175 | PG | タンク増減日報 変換処理 | G:\EAI\skhoksei\DEF\P523_convert.csv | バッチ |  |  |  | 特低 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 |  | 0.2 | 1.3 | 0.065 | 69000
176 | PG | タンク増減日報 変換処理 | G:\EAI\skchisei\DEF\P523_convert.csv | バッチ |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
177 | PG | タンク増減日報 変換処理 | G:\EAI\skaicsei\DEF\P523_convert.csv | バッチ |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
178 | PG | タンク増減日報 変換処理 | G:\EAI\sktoksei\DEF\P523_convert.csv | バッチ |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
179 | PG | 作業形態別中間実績DB設定 | G:\EAI\skhoksei\DEF\P524.csv | バッチ |  |  |  | 特低 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 |  | 0.2 | 1.3 | 0.065 | 69000
180 | PG | 作業形態別中間実績DB設定 | G:\EAI\skchisei\DEF\P524.csv | バッチ |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
181 | PG | 作業形態別中間実績DB設定 | G:\EAI\skaicsei\DEF\P524.csv | バッチ |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
182 | PG | 作業形態別中間実績DB設定 | G:\EAI\sktoksei\DEF\P524.csv | バッチ |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
183 | PG | JOB別中間実績DB設定 | G:\EAI\skhoksei\DEF\P525.csv | バッチ |  |  |  | 特低 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 |  | 0.2 | 1.3 | 0.065 | 69000
184 | PG | JOB別中間実績DB設定 | G:\EAI\skchisei\DEF\P525.csv | バッチ |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
185 | PG | JOB別中間実績DB設定 | G:\EAI\skaicsei\DEF\P525.csv | バッチ |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
186 | PG | JOB別中間実績DB設定 | G:\EAI\sktoksei\DEF\P525.csv | バッチ |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
187 | PG | タンク別中間実績DB設定 | G:\EAI\skhoksei\DEF\P526.csv | バッチ |  |  |  | 特低 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 |  | 0.2 | 1.3 | 0.065 | 69000
188 | PG | タンク別中間実績DB設定 | G:\EAI\skchisei\DEF\P526.csv | バッチ |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
189 | PG | タンク別中間実績DB設定 | G:\EAI\skaicsei\DEF\P526.csv | バッチ |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
190 | PG | タンク別中間実績DB設定 | G:\EAI\sktoksei\DEF\P526.csv | バッチ |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
191 | PG | タンクマスタDB設定 | G:\EAI\skhoksei\DEF\P527.csv | バッチ |  |  |  | 特低 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 |  | 0.2 | 1.3 | 0.065 | 69000
192 | PG | タンクマスタDB設定 | G:\EAI\skchisei\DEF\P527.csv | バッチ |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
193 | PG | タンクマスタDB設定 | G:\EAI\skaicsei\DEF\P527.csv | バッチ |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
194 | PG | タンクマスタDB設定 | G:\EAI\sktoksei\DEF\P527.csv | バッチ |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
195 | PG | 潤滑油二課タンク在庫DB設定 | G:\EAI\skchisei\DEF\PLUB2IRIS.csv | バッチ |  |  |  | 特低 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 |  | 0.2 | 1.3 | 0.065 | 69000
196 | PG | 化成品課タンク在庫DB設定 | G:\EAI\skaicsei\DEF\P532.csv | バッチ |  |  |  | 特低 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 |  | 0.2 | 1.3 | 0.065 | 69000
197 | PG | メール送信設定ファイル | D:\skhoksei\App\Sougyou\conf\binas\MAIL_INFO.INI | バッチ |  |  |  | 特低 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 |  | 0.2 | 1.3 | 0.065 | 69000
198 | PG | メール送信設定ファイル | D:\skchisei\App\Sougyou\conf\binas\MAIL_INFO.INI | バッチ |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
199 | PG | メール送信設定ファイル | D:\skaicsei\App\Sougyou\conf\binas\MAIL_INFO.INI | バッチ |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
200 | PG | メール送信設定ファイル | D:\sktoksei\App\Sougyou\conf\binas\MAIL_INFO.INI | バッチ |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
201 | PG | EAI共通XMLファイル | D:\skhoksei\App\Sougyou\bin\EAIINFO.xml | バッチ |  |  |  | 特低 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 |  | 0.2 | 1.3 | 0.065 | 69000
202 | PG | EAI共通XMLファイル | D:\skchisei\App\Sougyou\bin\EAIINFO.xml | バッチ |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
203 | PG | EAI共通XMLファイル | D:\skaicsei\App\Sougyou\bin\EAIINFO.xml | バッチ |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
204 | PG | EAI共通XMLファイル | D:\sktoksei\App\Sougyou\bin\EAIINFO.xml | バッチ |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
205 | PG | 石油MES共通INIファイル | D:\skhoksei\App\Sougyou\bin\MES.INI | バッチ |  |  |  | 特低 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 |  | 0.2 | 1.3 | 0.065 | 69000
206 | PG | 石油MES共通INIファイル | D:\skchisei\App\Sougyou\bin\MES.INI | バッチ |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
207 | PG | 石油MES共通INIファイル | D:\skaicsei\App\Sougyou\bin\MES.INI | バッチ |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
208 | PG | 石油MES共通INIファイル | D:\sktoksei\App\Sougyou\bin\MES.INI | バッチ |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
209 | PG | 装置稼動実績マスタファイル | D:\skhoksei\App\Sougyou\bin\SOUTI_KADOU.ini | バッチ |  |  |  | 特低 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 |  | 0.2 | 1.3 | 0.065 | 69000
210 | PG | 装置稼動実績マスタファイル | D:\skchisei\App\Sougyou\bin\SOUTI_KADOU.ini | バッチ |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
211 | PG | 装置稼動実績マスタファイル | D:\skaicsei\App\Sougyou\bin\SOUTI_KADOU.ini | バッチ |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
212 | PG | 装置稼動実績マスタファイル | D:\sktoksei\App\Sougyou\bin\SOUTI_KADOU.ini | バッチ |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
213 | PG | 不要ファイル削除リスト | D:\skhoksei\App\Common\DeleteFile\DeleteFileList.csv | バッチ |  |  |  | 特低 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 |  | 0.2 | 1.3 | 0.065 | 69000
214 | PG | 不要ファイル削除リスト | D:\skchisei\App\Common\DeleteFile\DeleteFileList.csv | バッチ |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
215 | PG | 不要ファイル削除リスト | D:\skaicsei\App\Common\DeleteFile\DeleteFileList.csv | バッチ |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
216 | PG | 不要ファイル削除リスト | D:\sktoksei\App\Common\DeleteFile\DeleteFileList.csv | バッチ |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
217 | PG | ログ監視メッセージ設定 | D:\skhoksei\App\Sougyou\bin\EAI_LOG_WATCH.INI | バッチ |  |  |  | 特低 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 |  | 0.2 | 1.3 | 0.065 | 69000
218 | PG | ディス容量チェック(設定ファイル) | D:\Common\ChkDiskFree\ChkDiskFree.txt | バッチ |  |  |  | 特低 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 |  | 0.2 | 1.3 | 0.065 | 69000
219 | PG | 二次加工DB(設定ファイル) | D:\skaicsei\App\Common\DBCOLECT\coleng.ini | バッチ |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
220 | PG | 二次加工DB(設定ファイル) | D:\skaicsei\App\Common\DBCOLECT\tool.ini | バッチ |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
221 | PG | 潤滑油設定ファイル | D:\skaicsei\App\Sougyou\bin\junkatuyu.ini | バッチ |  |  |  | 特低 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 |  | 0.2 | 1.3 | 0.065 | 69000
222 | PG | 二次加工DB(設定ファイル) | D:\skchisei\App\Common\DBCOLECT\coleng.ini | バッチ |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
223 | PG | 二次加工DB(設定ファイル) | D:\skchisei\App\Common\DBCOLECT\tool.ini | バッチ |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
224 | PG | 潤滑油設定ファイル | D:\skchisei\App\Sougyou\bin\junkatuyu.ini | バッチ |  |  |  | 特低 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 |  | 0.2 | 1.3 | 0.065 | 69000
225 | PG | オペマネ開始ジョブ | D:\skchisei\App\Sougyou\bin\Run.bat | バッチ |  |  |  | 特低 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 |  | 0.2 | 1.3 | 0.065 | 69000
226 | PG | 二次加工DB(設定ファイル) | D:\skhoksei\App\Common\DBCOLECT\coleng.ini | バッチ |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
227 | PG | 二次加工DB(設定ファイル) | D:\skhoksei\App\Common\DBCOLECT\tool.ini | バッチ |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
228 | PG | 潤滑油設定ファイル | D:\skhoksei\App\Sougyou\bin\junkatuyu.ini | バッチ |  |  |  | 特低 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 |  | 0.2 | 1.3 | 0.065 | 69000
229 | PG | 二次加工DB(設定ファイル) | D:\sktoksei\App\Common\DBCOLECT\coleng.ini | バッチ |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
230 | PG | 二次加工DB(設定ファイル) | D:\sktoksei\App\Common\DBCOLECT\tool.ini | バッチ |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
231 | PG | 潤滑油設定ファイル | D:\sktoksei\App\Sougyou\bin\junkatuyu.ini | バッチ |  |  |  | 特低 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 |  | 0.2 | 1.3 | 0.065 | 69000
232 | PG | OWFT廃止対応（FTP送信用設定ファイル） |  | バッチ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
233 | PG | 海上入出荷オーダーDB初期化 | G:\EAI\skhoksei\SQL\P517.sql | バッチ |  |  |  | 特低 |  |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 |  | 0.2 | 0.9 | 0.045 | 49000
234 | PG | 海上入出荷オーダーDB初期化 | G:\EAI\skchisei\SQL\P517.sql | バッチ |  |  |  | 特低 |  |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 |  | 0.2 | 0.9 | 0.045 | 49000
235 | PG | 海上入出荷オーダーDB初期化 | G:\EAI\skaicsei\SQL\P517.sql | バッチ |  |  |  | 特低 |  |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 |  | 0.2 | 0.9 | 0.045 | 49000
236 | PG | 海上入出荷オーダーDB初期化 | G:\EAI\sktoksei\SQL\P517.sql | バッチ |  |  |  | 特低 |  |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 |  | 0.2 | 0.9 | 0.045 | 49000
237 | PG | 陸上入出荷オーダー（品名別）DB初期化 | G:\EAI\skhoksei\SQL\P518.sql | バッチ |  |  |  | 特低 |  |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 |  | 0.2 | 0.9 | 0.045 | 49000
238 | PG | 陸上入出荷オーダー（品名別）DB初期化 | G:\EAI\skchisei\SQL\P518.sql | バッチ |  |  |  | 特低 |  |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 |  | 0.2 | 0.9 | 0.045 | 49000
239 | PG | 陸上入出荷オーダー（品名別）DB初期化 | G:\EAI\skaicsei\SQL\P518.sql | バッチ |  |  |  | 特低 |  |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 |  | 0.2 | 0.9 | 0.045 | 49000
240 | PG | 陸上入出荷オーダー（品名別）DB初期化 | G:\EAI\sktoksei\SQL\P518.sql | バッチ |  |  |  | 特低 |  |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 |  | 0.2 | 0.9 | 0.045 | 49000
241 | PG | 外航船入荷オーダDB初期化 | G:\EAI\skhoksei\SQL\P519.sql | バッチ |  |  |  | 特低 |  |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 |  | 0.2 | 0.9 | 0.045 | 49000
242 | PG | 外航船入荷オーダDB初期化 | G:\EAI\skchisei\SQL\P519.sql | バッチ |  |  |  | 特低 |  |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 |  | 0.2 | 0.9 | 0.045 | 49000
243 | PG | 外航船入荷オーダDB初期化 | G:\EAI\skaicsei\SQL\P519.sql | バッチ |  |  |  | 特低 |  |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 |  | 0.2 | 0.9 | 0.045 | 49000
244 | PG | 外航船入荷オーダDB初期化 | G:\EAI\sktoksei\SQL\P519.sql | バッチ |  |  |  | 特低 |  |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 |  | 0.2 | 0.9 | 0.045 | 49000
245 | PG | 外航船入荷オーダ（タンク情報）DB初期化 | G:\EAI\skhoksei\SQL\P520.sql | バッチ |  |  |  | 特低 |  |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 |  | 0.2 | 0.9 | 0.045 | 49000
246 | PG | 外航船入荷オーダ（タンク情報）DB初期化 | G:\EAI\skchisei\SQL\P520.sql | バッチ |  |  |  | 特低 |  |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 |  | 0.2 | 0.9 | 0.045 | 49000
247 | PG | 外航船入荷オーダ（タンク情報）DB初期化 | G:\EAI\skaicsei\SQL\P520.sql | バッチ |  |  |  | 特低 |  |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 |  | 0.2 | 0.9 | 0.045 | 49000
248 | PG | 外航船入荷オーダ（タンク情報）DB初期化 | G:\EAI\sktoksei\SQL\P520.sql | バッチ |  |  |  | 特低 |  |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 |  | 0.2 | 0.9 | 0.045 | 49000
249 | PG | タンクマスタログ設定DB初期化 | G:\EAI\skhoksei\SQL\P527.sql | バッチ |  |  |  | 特低 |  |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 |  | 0.2 | 0.9 | 0.045 | 49000
250 | PG | タンクマスタログ設定DB初期化 | G:\EAI\skchisei\SQL\P527.sql | バッチ |  |  |  | 特低 |  |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 |  | 0.2 | 0.9 | 0.045 | 49000
251 | PG | タンクマスタログ設定DB初期化 | G:\EAI\skaicsei\SQL\P527.sql | バッチ |  |  |  | 特低 |  |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 |  | 0.2 | 0.9 | 0.045 | 49000
252 | PG | タンクマスタログ設定DB初期化 | G:\EAI\sktoksei\SQL\P527.sql | バッチ |  |  |  | 特低 |  |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 |  | 0.2 | 0.9 | 0.045 | 49000
253 | PG | マテリアライズドビューリフレッシュ | exe_snapshot_a1.sql | バッチ |  |  |  | 特低 |  |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 |  | 0.2 | 0.9 | 0.045 | 49000
254 | PG | マテリアライズドビューリフレッシュ | exe_snapshot_a2.sql | バッチ |  |  |  | 特低 |  |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 |  | 0.2 | 0.9 | 0.045 | 49000
255 | PG | マテリアライズドビューリフレッシュ | exe_snapshot_a4.sql | バッチ |  |  |  | 特低 |  |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 |  | 0.2 | 0.9 | 0.045 | 49000
256 | PG | マテリアライズドビューリフレッシュ | exe_snapshot_a5.sql | バッチ |  |  |  | 特低 |  |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 |  | 0.2 | 0.9 | 0.045 | 49000
257 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
258 | I/F | 自家燃タンク在庫 | 北海道 | バッチ |  |  |  | 特低 | [5 empty] | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.1 | 0.3 | 0.015 | 17000
259 | I/F | 自家燃タンク在庫 | 千葉 | バッチ |  |  |  | 特低 | [5 empty] | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.1 | 0.3 | 0.015 | 17000
260 | I/F | 自家燃タンク在庫 | 愛知 | バッチ |  |  |  | 特低 | [5 empty] | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.1 | 0.3 | 0.015 | 17000
261 | I/F | 自家燃使用量 | 北海道 | バッチ |  |  |  | 特低 | [5 empty] | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.1 | 0.3 | 0.015 | 17000
262 | I/F | 自家燃使用量 | 千葉 | バッチ |  |  |  | 特低 | [5 empty] | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.1 | 0.3 | 0.015 | 17000
263 | I/F | 自家燃使用量 | 愛知 | バッチ |  |  |  | 特低 | [5 empty] | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.1 | 0.3 | 0.015 | 17000
264 | I/F | 自家燃使用量 | 徳山 | バッチ |  |  |  | 特低 | [5 empty] | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.1 | 0.3 | 0.015 | 17000
265 | I/F | 化成品課タンク在庫 | 愛知 | バッチ |  |  |  | 特低 | [5 empty] | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.1 | 0.3 | 0.015 | 17000
266 | I/F | 日別装置稼動実績 | 北海道 | バッチ |  |  |  | 特低 | [5 empty] | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.1 | 0.3 | 0.015 | 17000
267 | I/F | 日別装置稼動実績 | 千葉 | バッチ |  |  |  | 特低 | [5 empty] | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.1 | 0.3 | 0.015 | 17000
268 | I/F | 日別装置稼動実績 | 愛知 | バッチ |  |  |  | 特低 | [5 empty] | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.1 | 0.3 | 0.015 | 17000
269 | I/F | 日別装置稼動実績 | 徳山 | バッチ |  |  |  | 特低 | [5 empty] | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.1 | 0.3 | 0.015 | 17000
270 | I/F | 潤滑油一課タンク在庫 | 千葉 | バッチ |  |  |  | 特低 | [5 empty] | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.1 | 0.3 | 0.015 | 17000
271 | I/F | 海上入荷予定実績 | 北海道 | バッチ |  |  |  | 特低 | [5 empty] | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.1 | 0.3 | 0.015 | 17000
272 | I/F | 海上入荷予定実績 | 千葉 | バッチ |  |  |  | 特低 | [5 empty] | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.1 | 0.3 | 0.015 | 17000
273 | I/F | 海上入荷予定実績 | 愛知 | バッチ |  |  |  | 特低 | [5 empty] | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.1 | 0.3 | 0.015 | 17000
274 | I/F | 海上入荷予定実績 | 徳山 | バッチ |  |  |  | 特低 | [5 empty] | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.1 | 0.3 | 0.015 | 17000
275 | I/F | 海上入荷予定実績（子JOB） | 北海道 | バッチ |  |  |  | 特低 | [5 empty] | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.1 | 0.3 | 0.015 | 17000
276 | I/F | 海上入荷予定実績（子JOB） | 千葉 | バッチ |  |  |  | 特低 | [5 empty] | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.1 | 0.3 | 0.015 | 17000
277 | I/F | 海上入荷予定実績（子JOB） | 愛知 | バッチ |  |  |  | 特低 | [5 empty] | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.1 | 0.3 | 0.015 | 17000
278 | I/F | 海上入荷予定実績（子JOB） | 徳山 | バッチ |  |  |  | 特低 | [5 empty] | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.1 | 0.3 | 0.015 | 17000
279 | I/F | 海上・パイプライン出荷予定実績 | 北海道 | バッチ |  |  |  | 特低 | [5 empty] | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.1 | 0.3 | 0.015 | 17000
280 | I/F | 海上・パイプライン出荷予定実績 | 千葉 | バッチ |  |  |  | 特低 | [5 empty] | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.1 | 0.3 | 0.015 | 17000
281 | I/F | 海上・パイプライン出荷予定実績 | 愛知 | バッチ |  |  |  | 特低 | [5 empty] | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.1 | 0.3 | 0.015 | 17000
282 | I/F | 海上・パイプライン出荷予定実績 | 徳山 | バッチ |  |  |  | 特低 | [5 empty] | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.1 | 0.3 | 0.015 | 17000
283 | I/F | 海上・パイプライン出荷予定実績（子JOB） | 北海道 | バッチ |  |  |  | 特低 | [5 empty] | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.1 | 0.3 | 0.015 | 17000
284 | I/F | 海上・パイプライン出荷予定実績（子JOB） | 千葉 | バッチ |  |  |  | 特低 | [5 empty] | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.1 | 0.3 | 0.015 | 17000
285 | I/F | 海上・パイプライン出荷予定実績（子JOB） | 愛知 | バッチ |  |  |  | 特低 | [5 empty] | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.1 | 0.3 | 0.015 | 17000
286 | I/F | 海上・パイプライン出荷予定実績（子JOB） | 徳山 | バッチ |  |  |  | 特低 | [5 empty] | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.1 | 0.3 | 0.015 | 17000
287 | I/F | 陸上出荷予定実績（油種別） | 北海道 | バッチ |  |  |  | 特低 | [5 empty] | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.1 | 0.3 | 0.015 | 17000
288 | I/F | 陸上出荷予定実績（油種別） | 千葉 | バッチ |  |  |  | 特低 | [5 empty] | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.1 | 0.3 | 0.015 | 17000
289 | I/F | 陸上出荷予定実績（油種別） | 愛知 | バッチ |  |  |  | 特低 | [5 empty] | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.1 | 0.3 | 0.015 | 17000
290 | I/F | 陸上出荷予定実績（油種別） | 徳山 | バッチ |  |  |  | 特低 | [5 empty] | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.1 | 0.3 | 0.015 | 17000
291 | I/F | 陸上出荷予定実績（車番別） | 北海道 | バッチ |  |  |  | 特低 | [5 empty] | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.1 | 0.3 | 0.015 | 17000
292 | I/F | 陸上出荷予定実績（車番別） | 千葉 | バッチ |  |  |  | 特低 | [5 empty] | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.1 | 0.3 | 0.015 | 17000
293 | I/F | 陸上出荷予定実績（車番別） | 愛知 | バッチ |  |  |  | 特低 | [5 empty] | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.1 | 0.3 | 0.015 | 17000
294 | I/F | 陸上出荷予定実績（車番別） | 徳山 | バッチ |  |  |  | 特低 | [5 empty] | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.1 | 0.3 | 0.015 | 17000
295 | I/F | シフト生産予定実績 | 北海道 | バッチ |  |  |  | 特低 | [5 empty] | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.1 | 0.3 | 0.015 | 17000
296 | I/F | シフト生産予定実績 | 千葉 | バッチ |  |  |  | 特低 | [5 empty] | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.1 | 0.3 | 0.015 | 17000
297 | I/F | シフト生産予定実績 | 愛知 | バッチ |  |  |  | 特低 | [5 empty] | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.1 | 0.3 | 0.015 | 17000
298 | I/F | シフト生産予定実績 | 徳山 | バッチ |  |  |  | 特低 | [5 empty] | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.1 | 0.3 | 0.015 | 17000
299 | I/F | シフト生産予定実績（子JOB） | 北海道 | バッチ |  |  |  | 特低 | [5 empty] | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.1 | 0.3 | 0.015 | 17000
300 | I/F | シフト生産予定実績（子JOB） | 千葉 | バッチ |  |  |  | 特低 | [5 empty] | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.1 | 0.3 | 0.015 | 17000
301 | I/F | シフト生産予定実績（子JOB） | 愛知 | バッチ |  |  |  | 特低 | [5 empty] | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.1 | 0.3 | 0.015 | 17000
302 | I/F | シフト生産予定実績（子JOB） | 徳山 | バッチ |  |  |  | 特低 | [5 empty] | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.1 | 0.3 | 0.015 | 17000
303 | I/F | 装置受払予定実績 | 北海道 | バッチ |  |  |  | 特低 | [5 empty] | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.1 | 0.3 | 0.015 | 17000
304 | I/F | 装置受払予定実績 | 千葉 | バッチ |  |  |  | 特低 | [5 empty] | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.1 | 0.3 | 0.015 | 17000
305 | I/F | 装置受払予定実績 | 愛知 | バッチ |  |  |  | 特低 | [5 empty] | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.1 | 0.3 | 0.015 | 17000
306 | I/F | 装置受払予定実績 | 徳山 | バッチ |  |  |  | 特低 | [5 empty] | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.1 | 0.3 | 0.015 | 17000
307 | I/F | 原油タンク水切り実績 | 北海道 | バッチ |  |  |  | 特低 | [5 empty] | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.1 | 0.3 | 0.015 | 17000
308 | I/F | 原油タンク水切り実績 | 千葉 | バッチ |  |  |  | 特低 | [5 empty] | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.1 | 0.3 | 0.015 | 17000
309 | I/F | 原油タンク水切り実績 | 愛知 | バッチ |  |  |  | 特低 | [5 empty] | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.1 | 0.3 | 0.015 | 17000
310 | I/F | 原油タンク水切り実績 | 徳山 | バッチ |  |  |  | 特低 | [5 empty] | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.1 | 0.3 | 0.015 | 17000
311 | I/F | 添加剤受入予定実績 | 北海道 | バッチ |  |  |  | 特低 | [5 empty] | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.1 | 0.3 | 0.015 | 17000
312 | I/F | 添加剤受入予定実績 | 千葉 | バッチ |  |  |  | 特低 | [5 empty] | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.1 | 0.3 | 0.015 | 17000
313 | I/F | 添加剤受入予定実績 | 愛知 | バッチ |  |  |  | 特低 | [5 empty] | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.1 | 0.3 | 0.015 | 17000
314 | I/F | 添加剤受入予定実績 | 徳山 | バッチ |  |  |  | 特低 | [5 empty] | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.1 | 0.3 | 0.015 | 17000
315 | I/F | オフサイト入出荷伝票 | 北海道 | バッチ |  |  |  | 特低 | [5 empty] | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.1 | 0.3 | 0.015 | 17000
316 | I/F | オフサイト入出荷伝票 | 千葉 | バッチ |  |  |  | 特低 | [5 empty] | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.1 | 0.3 | 0.015 | 17000
317 | I/F | オフサイト入出荷伝票 | 愛知 | バッチ |  |  |  | 特低 | [5 empty] | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.1 | 0.3 | 0.015 | 17000
318 | I/F | オフサイト入出荷伝票 | 徳山 | バッチ |  |  |  | 特低 | [5 empty] | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.1 | 0.3 | 0.015 | 17000
319 | I/F | 海上入出荷オーダー | 北海道 | バッチ |  |  |  | 特低 | [5 empty] | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.1 | 0.3 | 0.015 | 17000
320 | I/F | 海上入出荷オーダー | 千葉 | バッチ |  |  |  | 特低 | [5 empty] | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.1 | 0.3 | 0.015 | 17000
321 | I/F | 海上入出荷オーダー | 愛知 | バッチ |  |  |  | 特低 | [5 empty] | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.1 | 0.3 | 0.015 | 17000
322 | I/F | 海上入出荷オーダー | 徳山 | バッチ |  |  |  | 特低 | [5 empty] | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.1 | 0.3 | 0.015 | 17000
323 | I/F | 陸上入出荷オーダー（品名別） | 北海道 | バッチ |  |  |  | 特低 | [5 empty] | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.1 | 0.3 | 0.015 | 17000
324 | I/F | 陸上入出荷オーダー（品名別） | 千葉 | バッチ |  |  |  | 特低 | [5 empty] | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.1 | 0.3 | 0.015 | 17000
325 | I/F | 陸上入出荷オーダー（品名別） | 愛知 | バッチ |  |  |  | 特低 | [5 empty] | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.1 | 0.3 | 0.015 | 17000
326 | I/F | 陸上入出荷オーダー（品名別） | 徳山 | バッチ |  |  |  | 特低 | [5 empty] | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.1 | 0.3 | 0.015 | 17000
327 | I/F | 外航船入荷オーダ | 北海道 | バッチ |  |  |  | 特低 | [5 empty] | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.1 | 0.3 | 0.015 | 17000
328 | I/F | 外航船入荷オーダ | 千葉 | バッチ |  |  |  | 特低 | [5 empty] | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.1 | 0.3 | 0.015 | 17000
329 | I/F | 外航船入荷オーダ | 愛知 | バッチ |  |  |  | 特低 | [5 empty] | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.1 | 0.3 | 0.015 | 17000
330 | I/F | 外航船入荷オーダ | 徳山 | バッチ |  |  |  | 特低 | [5 empty] | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.1 | 0.3 | 0.015 | 17000
331 | I/F | 外航船入荷オーダ（タンク情報） | 北海道 | バッチ |  |  |  | 特低 | [5 empty] | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.1 | 0.3 | 0.015 | 17000
332 | I/F | 外航船入荷オーダ（タンク情報） | 千葉 | バッチ |  |  |  | 特低 | [5 empty] | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.1 | 0.3 | 0.015 | 17000
333 | I/F | 外航船入荷オーダ（タンク情報） | 愛知 | バッチ |  |  |  | 特低 | [5 empty] | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.1 | 0.3 | 0.015 | 17000
334 | I/F | 外航船入荷オーダ（タンク情報） | 徳山 | バッチ |  |  |  | 特低 | [5 empty] | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.1 | 0.3 | 0.015 | 17000
335 | I/F | 出荷オーダ集計 | 北海道 | バッチ |  |  |  | 特低 | [5 empty] | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.1 | 0.3 | 0.015 | 17000
336 | I/F | 出荷オーダ集計 | 千葉 | バッチ |  |  |  | 特低 | [5 empty] | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.1 | 0.3 | 0.015 | 17000
337 | I/F | 出荷オーダ集計 | 愛知 | バッチ |  |  |  | 特低 | [5 empty] | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.1 | 0.3 | 0.015 | 17000
338 | I/F | 出荷オーダ集計 | 徳山 | バッチ |  |  |  | 特低 | [5 empty] | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.1 | 0.3 | 0.015 | 17000
339 | I/F | タンク在庫日報 | 北海道 | バッチ |  |  |  | 特低 | [5 empty] | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.1 | 0.3 | 0.015 | 17000
340 | I/F | タンク在庫日報 | 千葉 | バッチ |  |  |  | 特低 | [5 empty] | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.1 | 0.3 | 0.015 | 17000
341 | I/F | タンク在庫日報 | 愛知 | バッチ |  |  |  | 特低 | [5 empty] | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.1 | 0.3 | 0.015 | 17000
342 | I/F | タンク在庫日報 | 徳山 | バッチ |  |  |  | 特低 | [5 empty] | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.1 | 0.3 | 0.015 | 17000
343 | I/F | タンク増減日報 | 北海道 | バッチ |  |  |  | 特低 | [5 empty] | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.1 | 0.3 | 0.015 | 17000
344 | I/F | タンク増減日報 | 千葉 | バッチ |  |  |  | 特低 | [5 empty] | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.1 | 0.3 | 0.015 | 17000
345 | I/F | タンク増減日報 | 愛知 | バッチ |  |  |  | 特低 | [5 empty] | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.1 | 0.3 | 0.015 | 17000
346 | I/F | タンク増減日報 | 徳山 | バッチ |  |  |  | 特低 | [5 empty] | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.1 | 0.3 | 0.015 | 17000
347 | I/F | 作業形態別中間実績 | 北海道 | バッチ |  |  |  | 特低 | [5 empty] | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.1 | 0.3 | 0.015 | 17000
348 | I/F | 作業形態別中間実績 | 千葉 | バッチ |  |  |  | 特低 | [5 empty] | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.1 | 0.3 | 0.015 | 17000
349 | I/F | 作業形態別中間実績 | 愛知 | バッチ |  |  |  | 特低 | [5 empty] | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.1 | 0.3 | 0.015 | 17000
350 | I/F | 作業形態別中間実績 | 徳山 | バッチ |  |  |  | 特低 | [5 empty] | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.1 | 0.3 | 0.015 | 17000
351 | I/F | JOB別中間実績 | 北海道 | バッチ |  |  |  | 特低 | [5 empty] | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.1 | 0.3 | 0.015 | 17000
352 | I/F | JOB別中間実績 | 千葉 | バッチ |  |  |  | 特低 | [5 empty] | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.1 | 0.3 | 0.015 | 17000
353 | I/F | JOB別中間実績 | 愛知 | バッチ |  |  |  | 特低 | [5 empty] | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.1 | 0.3 | 0.015 | 17000
354 | I/F | JOB別中間実績 | 徳山 | バッチ |  |  |  | 特低 | [5 empty] | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.1 | 0.3 | 0.015 | 17000
355 | I/F | タンク別中間実績 | 北海道 | バッチ |  |  |  | 特低 | [5 empty] | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.1 | 0.3 | 0.015 | 17000
356 | I/F | タンク別中間実績 | 千葉 | バッチ |  |  |  | 特低 | [5 empty] | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.1 | 0.3 | 0.015 | 17000
357 | I/F | タンク別中間実績 | 愛知 | バッチ |  |  |  | 特低 | [5 empty] | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.1 | 0.3 | 0.015 | 17000
358 | I/F | タンク別中間実績 | 徳山 | バッチ |  |  |  | 特低 | [5 empty] | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.1 | 0.3 | 0.015 | 17000
359 | I/F | 納税伝票 | 北海道 | バッチ |  |  |  | 特低 | [5 empty] | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.1 | 0.3 | 0.015 | 17000
360 | I/F | 納税伝票 | 千葉 | バッチ |  |  |  | 特低 | [5 empty] | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.1 | 0.3 | 0.015 | 17000
361 | I/F | 納税伝票 | 愛知 | バッチ |  |  |  | 特低 | [5 empty] | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.1 | 0.3 | 0.015 | 17000
362 | I/F | 納税伝票 | 徳山 | バッチ |  |  |  | 特低 | [5 empty] | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.1 | 0.3 | 0.015 | 17000
363 | I/F | 潤滑油試験結果 | 千葉 | バッチ |  |  |  | 特低 | [5 empty] | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.1 | 0.3 | 0.015 | 17000
364 | I/F | タンクマスタ | 北海道 | バッチ |  |  |  | 特低 | [5 empty] | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.1 | 0.3 | 0.015 | 17000
365 | I/F | タンクマスタ | 千葉 | バッチ |  |  |  | 特低 | [5 empty] | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.1 | 0.3 | 0.015 | 17000
366 | I/F | タンクマスタ | 愛知 | バッチ |  |  |  | 特低 | [5 empty] | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.1 | 0.3 | 0.015 | 17000
367 | I/F | タンクマスタ | 徳山 | バッチ |  |  |  | 特低 | [5 empty] | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.1 | 0.3 | 0.015 | 17000
368 | I/F | 燃料油試験結果 | 北海道 | バッチ |  |  |  | 特低 | [5 empty] | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.1 | 0.3 | 0.015 | 17000
369 | I/F | 燃料油試験結果 | 千葉 | バッチ |  |  |  | 特低 | [5 empty] | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.1 | 0.3 | 0.015 | 17000
370 | I/F | 燃料油試験結果 | 愛知 | バッチ |  |  |  | 特低 | [5 empty] | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.1 | 0.3 | 0.015 | 17000
371 | I/F | 燃料油試験結果 | 徳山 | バッチ |  |  |  | 特低 | [5 empty] | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.1 | 0.3 | 0.015 | 17000
372 | I/F | 工程試験結果 | 北海道 | バッチ |  |  |  | 特低 | [5 empty] | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.1 | 0.3 | 0.015 | 17000
373 | I/F | 工程試験結果 | 千葉 | バッチ |  |  |  | 特低 | [5 empty] | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.1 | 0.3 | 0.015 | 17000
374 | I/F | 工程試験結果 | 愛知 | バッチ |  |  |  | 特低 | [5 empty] | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.1 | 0.3 | 0.015 | 17000
375 | I/F | 工程試験結果 | 徳山 | バッチ |  |  |  | 特低 | [5 empty] | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.1 | 0.3 | 0.015 | 17000
376 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
377 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
378 | JOB | ディスク空き容量チェック | SK00AP03 | バッチ |  |  |  | 特低 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.2 | 1 | 0.05 | 54000
379 | JOB | 品質管理データ管理スナップショット月次（愛知） | SK110000001000 | バッチ |  |  |  | 特低 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.2 | 1 | 0.05 | 54000
380 | JOB | 品質管理データ管理スナップショット月次（千葉） | SK110000002000 | バッチ |  |  |  | 特低 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.2 | 1 | 0.05 | 54000
381 | JOB | 品質管理データ管理スナップショット月次（徳山） | SK110000003000 | バッチ |  |  |  | 特低 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.2 | 1 | 0.05 | 54000
382 | JOB | 品質管理データ管理スナップショット月次（北海道） | SK110000004000 | バッチ |  |  |  | 特低 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.2 | 1 | 0.05 | 54000
383 | JOB | 品質管理データ管理スナップショット週次（愛知） | SK110000005000 | バッチ |  |  |  | 特低 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.2 | 1 | 0.05 | 54000
384 | JOB | 品質管理データ管理スナップショット週次（千葉） | SK110000006000 | バッチ |  |  |  | 特低 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.2 | 1 | 0.05 | 54000
385 | JOB | 品質管理データ管理スナップショット週次（徳山） | SK110000007000 | バッチ |  |  |  | 特低 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.2 | 1 | 0.05 | 54000
386 | JOB | 品質管理データ管理スナップショット週次（北海道） | SK110000008000 | バッチ |  |  |  | 特低 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.2 | 1 | 0.05 | 54000
387 | JOB | 加工DB作成－自家燃使用量作成 | SK310000002000 | バッチ |  |  |  | 特低 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.2 | 1 | 0.05 | 54000
388 | JOB | 加工DB作成－自家燃タンク在庫作成 | SK310000003000 | バッチ |  |  |  | 特低 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.2 | 1 | 0.05 | 54000
389 | JOB | 加工DB作成－装置運転状況加工DB作成 | SK310000004000 | バッチ |  |  |  | 特低 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.2 | 1 | 0.05 | 54000
390 | JOB | 加工DB作成－装置受払数量（流量計）算出 | SK310000005000 | バッチ |  |  |  | 特低 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.2 | 1 | 0.05 | 54000
391 | JOB | 加工DB作成－製品-基材 | SK310000006000 | バッチ |  |  |  | 特低 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.2 | 1 | 0.05 | 54000
392 | JOB | 加工DB作成－タンク受払実績 | SK310000007000 | バッチ |  |  |  | 特低 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.2 | 1 | 0.05 | 54000
393 | JOB | DB削除 | SK310000009000 | バッチ |  |  |  | 特低 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.2 | 1 | 0.05 | 54000
394 | JOB | exe_dellog | SK310000010000 | バッチ |  |  |  | 特低 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.2 | 1 | 0.05 | 54000
395 | JOB | exe_delterm | SK310000011000 | バッチ |  |  |  | 特低 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.2 | 1 | 0.05 | 54000
396 | JOB | exe_fo_market.sql | SK310000012000 | バッチ |  |  |  | 特低 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.2 | 1 | 0.05 | 54000
397 | JOB | exe_fo_sum.sql | SK310000013000 | バッチ |  |  |  | 特低 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.2 | 1 | 0.05 | 54000
398 | JOB | exe_fo_sumupd.sql | SK310000014000 | バッチ |  |  |  | 特低 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.2 | 1 | 0.05 | 54000
399 | JOB | exe_fo_testim.sql | SK310000015000 | バッチ |  |  |  | 特低 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.2 | 1 | 0.05 | 54000
400 | JOB | exe_ko_sum.sql | SK310000016000 | バッチ |  |  |  | 特低 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.2 | 1 | 0.05 | 54000
401 | JOB | exe_ko_sumupd.sql | SK310000017000 | バッチ |  |  |  | 特低 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.2 | 1 | 0.05 | 54000
402 | JOB | exe_ko_testim.sql | SK310000018000 | バッチ |  |  |  | 特低 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.2 | 1 | 0.05 | 54000
403 | JOB | exe_of_correct.sql | SK310000019000 | バッチ |  |  |  | 特低 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.2 | 1 | 0.05 | 54000
404 | JOB | exe_of_correct.sql | SK310000020000 | バッチ |  |  |  | 特低 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.2 | 1 | 0.05 | 54000
405 | JOB | YUSYU_SYUUKEI.cmd 油種集計 | SK310000023000 | バッチ |  |  |  | 特低 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.2 | 1 | 0.05 | 54000
406 | JOB | 加工DB作成－装置稼動実績（１日値）作成 | SK310000025000 | バッチ |  |  |  | 特低 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.2 | 1 | 0.05 | 54000
407 | JOB | 自家燃使用量送信 | SK310000026000 | バッチ |  |  |  | 特低 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.2 | 1 | 0.05 | 54000
408 | JOB | EAIリモートログ監視 | SK310000027000 | バッチ |  |  |  | 特低 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.2 | 1 | 0.05 | 54000
409 | JOB | 加工DB作成-省エネ単価比較加工DB作成 | SK410000001000 | バッチ |  |  |  | 特低 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.2 | 1 | 0.05 | 54000
410 | JOB | 加工DB作成－自家燃使用量作成 | SK410000002000 | バッチ |  |  |  | 特低 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.2 | 1 | 0.05 | 54000
411 | JOB | 加工DB作成－装置稼動実績（１日値）作成 | SK410000003000 | バッチ |  |  |  | 特低 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.2 | 1 | 0.05 | 54000
412 | JOB | 加工DB作成－製油所データ作成 | SK410000028000 | バッチ |  |  |  | 特低 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.2 | 1 | 0.05 | 54000
413 | JOB | 加工DB作成－装置運転状況加工DB作成 | SK410000029000 | バッチ |  |  |  | 特低 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.2 | 1 | 0.05 | 54000
414 | JOB | 加工DB作成－装置受払数量（流量計）算出 | SK410000030000 | バッチ |  |  |  | 特低 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.2 | 1 | 0.05 | 54000
415 | JOB | 加工DB作成－製品-基材 | SK410000031000 | バッチ |  |  |  | 特低 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.2 | 1 | 0.05 | 54000
416 | JOB | 加工DB作成－タンク受払実績 | SK410000032000 | バッチ |  |  |  | 特低 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.2 | 1 | 0.05 | 54000
417 | JOB | DB削除 | SK410000034000 | バッチ |  |  |  | 特低 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.2 | 1 | 0.05 | 54000
418 | JOB | 加工DB作成－自家燃タンク在庫作成 | SK410000035000 | バッチ |  |  |  | 特低 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.2 | 1 | 0.05 | 54000
419 | JOB | exe_dellog | SK410000037000 | バッチ |  |  |  | 特低 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.2 | 1 | 0.05 | 54000
420 | JOB | exe_delterm | SK410000038000 | バッチ |  |  |  | 特低 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.2 | 1 | 0.05 | 54000
421 | JOB | exe_fo_market.sql | SK410000039000 | バッチ |  |  |  | 特低 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.2 | 1 | 0.05 | 54000
422 | JOB | exe_fo_sum.sql | SK410000040000 | バッチ |  |  |  | 特低 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.2 | 1 | 0.05 | 54000
423 | JOB | exe_fo_sumupd.sql | SK410000041000 | バッチ |  |  |  | 特低 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.2 | 1 | 0.05 | 54000
424 | JOB | exe_fo_testim.sql | SK410000042000 | バッチ |  |  |  | 特低 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.2 | 1 | 0.05 | 54000
425 | JOB | exe_ko_sum.sql | SK410000043000 | バッチ |  |  |  | 特低 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.2 | 1 | 0.05 | 54000
426 | JOB | exe_ko_sumupd.sql | SK410000044000 | バッチ |  |  |  | 特低 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.2 | 1 | 0.05 | 54000
427 | JOB | exe_ko_testim.sql | SK410000045000 | バッチ |  |  |  | 特低 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.2 | 1 | 0.05 | 54000
428 | JOB | exe_lo_sum.sql | SK410000046000 | バッチ |  |  |  | 特低 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.2 | 1 | 0.05 | 54000
429 | JOB | exe_lo_sumupd.sql | SK410000047000 | バッチ |  |  |  | 特低 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.2 | 1 | 0.05 | 54000
430 | JOB | exe_of_correct.sql | SK410000048000 | バッチ |  |  |  | 特低 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.2 | 1 | 0.05 | 54000
431 | JOB | exe_of_correct.sql | SK410000049000 | バッチ |  |  |  | 特低 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.2 | 1 | 0.05 | 54000
432 | JOB | 加工DB－潤滑油タンク在庫編集 | SK410000053000 | バッチ |  |  |  | 特低 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.2 | 1 | 0.05 | 54000
433 | JOB | 自家燃使用量送信 | SK410000055000 | バッチ |  |  |  | 特低 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.2 | 1 | 0.05 | 54000
434 | JOB | EAIリモートログ監視 | SK410000056000 | バッチ |  |  |  | 特低 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.2 | 1 | 0.05 | 54000
435 | JOB | 加工DB作成－自家燃使用量作成 | SK510000002000 | バッチ |  |  |  | 特低 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.2 | 1 | 0.05 | 54000
436 | JOB | 加工DB作成－自家燃タンク在庫作成 | SK510000003000 | バッチ |  |  |  | 特低 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.2 | 1 | 0.05 | 54000
437 | JOB | 加工DB作成－装置運転状況加工DB作成 | SK510000004000 | バッチ |  |  |  | 特低 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.2 | 1 | 0.05 | 54000
438 | JOB | 加工DB作成－装置受払数量（流量計）算出 | SK510000005000 | バッチ |  |  |  | 特低 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.2 | 1 | 0.05 | 54000
439 | JOB | 加工DB作成－製品-基材 | SK510000006000 | バッチ |  |  |  | 特低 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.2 | 1 | 0.05 | 54000
440 | JOB | 加工DB作成－タンク受払実績 | SK510000007000 | バッチ |  |  |  | 特低 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.2 | 1 | 0.05 | 54000
441 | JOB | DB削除 | SK510000009000 | バッチ |  |  |  | 特低 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.2 | 1 | 0.05 | 54000
442 | JOB | exe_dellog.sql | SK510000010000 | バッチ |  |  |  | 特低 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.2 | 1 | 0.05 | 54000
443 | JOB | exe_delterm | SK510000011000 | バッチ |  |  |  | 特低 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.2 | 1 | 0.05 | 54000
444 | JOB | exe_fo_market.sql | SK510000012000 | バッチ |  |  |  | 特低 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.2 | 1 | 0.05 | 54000
445 | JOB | exe_fo_sum.sql | SK510000013000 | バッチ |  |  |  | 特低 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.2 | 1 | 0.05 | 54000
446 | JOB | exe_fo_sumupd.sql | SK510000014000 | バッチ |  |  |  | 特低 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.2 | 1 | 0.05 | 54000
447 | JOB | exe_fo_testim.sql | SK510000015000 | バッチ |  |  |  | 特低 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.2 | 1 | 0.05 | 54000
448 | JOB | exe_ko_sum.sql | SK510000016000 | バッチ |  |  |  | 特低 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.2 | 1 | 0.05 | 54000
449 | JOB | exe_ko_sumupd.sql | SK510000017000 | バッチ |  |  |  | 特低 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.2 | 1 | 0.05 | 54000
450 | JOB | exe_ko_testim.sql | SK510000018000 | バッチ |  |  |  | 特低 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.2 | 1 | 0.05 | 54000
451 | JOB | exe_of_correct.sql | SK510000019000 | バッチ |  |  |  | 特低 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.2 | 1 | 0.05 | 54000
452 | JOB | exe_of_correct.sql | SK510000020000 | バッチ |  |  |  | 特低 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.2 | 1 | 0.05 | 54000
453 | JOB | 加工DB作成－装置稼動実績（１日値）作成 | SK510000022000 | バッチ |  |  |  | 特低 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.2 | 1 | 0.05 | 54000
454 | JOB | 自家燃使用量送信 | SK510000025000 | バッチ |  |  |  | 特低 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.2 | 1 | 0.05 | 54000
455 | JOB | EAIリモートログ監視 | SK510000026000 | バッチ |  |  |  | 特低 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.2 | 1 | 0.05 | 54000
456 | JOB | 加工DB作成－自家燃使用量作成 | SK710000002000 | バッチ |  |  |  | 特低 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.2 | 1 | 0.05 | 54000
457 | JOB | 加工DB作成－装置運転状況加工DB作成 | SK710000003000 | バッチ |  |  |  | 特低 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.2 | 1 | 0.05 | 54000
458 | JOB | 加工DB作成－装置受払数量（流量計）算出 | SK710000004000 | バッチ |  |  |  | 特低 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.2 | 1 | 0.05 | 54000
459 | JOB | 加工DB作成－製品-基材 | SK710000005000 | バッチ |  |  |  | 特低 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.2 | 1 | 0.05 | 54000
460 | JOB | 加工DB作成－タンク受払実績 | SK710000006000 | バッチ |  |  |  | 特低 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.2 | 1 | 0.05 | 54000
461 | JOB | DB削除 | SK710000008000 | バッチ |  |  |  | 特低 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.2 | 1 | 0.05 | 54000
462 | JOB | exe_dellog.sql | SK710000010000 | バッチ |  |  |  | 特低 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.2 | 1 | 0.05 | 54000
463 | JOB | exe_delterm | SK710000011000 | バッチ |  |  |  | 特低 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.2 | 1 | 0.05 | 54000
464 | JOB | exe_fo_market.sql | SK710000012000 | バッチ |  |  |  | 特低 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.2 | 1 | 0.05 | 54000
465 | JOB | exe_fo_sum.sql | SK710000013000 | バッチ |  |  |  | 特低 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.2 | 1 | 0.05 | 54000
466 | JOB | exe_fo_sumupd.sql | SK710000014000 | バッチ |  |  |  | 特低 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.2 | 1 | 0.05 | 54000
467 | JOB | exe_fo_testim.sql | SK710000015000 | バッチ |  |  |  | 特低 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.2 | 1 | 0.05 | 54000
468 | JOB | exe_ko_sum.sql | SK710000016000 | バッチ |  |  |  | 特低 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.2 | 1 | 0.05 | 54000
469 | JOB | exe_ko_sumupd.sql | SK710000017000 | バッチ |  |  |  | 特低 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.2 | 1 | 0.05 | 54000
470 | JOB | exe_ko_testim.sql | SK710000018000 | バッチ |  |  |  | 特低 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.2 | 1 | 0.05 | 54000
471 | JOB | exe_of_correct.sql | SK710000019000 | バッチ |  |  |  | 特低 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.2 | 1 | 0.05 | 54000
472 | JOB | exe_of_correct.sql | SK710000020000 | バッチ |  |  |  | 特低 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.2 | 1 | 0.05 | 54000
473 | JOB | 加工DB作成－装置稼動実績（１日値）作成 | SK710000023000 | バッチ |  |  |  | 特低 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.2 | 1 | 0.05 | 54000
474 | JOB | 自家燃使用量送信 | SK710000026000 | バッチ |  |  |  | 特低 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.2 | 1 | 0.05 | 54000
475 | JOB | EAIリモートログ監視 | SK710000027000 | バッチ |  |  |  | 特低 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.2 | 1 | 0.05 | 54000
476 | JOB | OWFT連携ステータス検知 | OWFT連携ステータス検知 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
477 | JOB | COL_SERVER（北海道） | 現)タスクスケジューラ | バッチ |  |  |  | 特低 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.2 | 1 | 0.05 | 54000
478 | JOB | COL_SERVER（千葉） | 現)タスクスケジューラ | バッチ |  |  |  | 特低 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.2 | 1 | 0.05 | 54000
479 | JOB | COL_SERVER（徳山） | 現)タスクスケジューラ | バッチ |  |  |  | 特低 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.2 | 1 | 0.05 | 54000
480 | JOB | COL_SERVER（愛知） | 現)タスクスケジューラ | バッチ |  |  |  | 特低 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.2 | 1 | 0.05 | 54000
481 | JOB | DU00_ProcessMonitor | 現)タスクスケジューラ(DP課) | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
482 | JOB | DU00_ServiceMonitor | 現)タスクスケジューラ(DP課) | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
483 | JOB | LANDESK Agent Health Bootstrap Task | 現)タスクスケジューラ(DP課) | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
484 | JOB | 不要ファイル削除（千葉） | 現)タスクスケジューラ | バッチ |  |  |  | 特低 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.2 | 1 | 0.05 | 54000
485 | JOB | 不要ファイル削除（北海道） | 現)タスクスケジューラ | バッチ |  |  |  | 特低 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.2 | 1 | 0.05 | 54000
486 | JOB | 不要ファイル削除（愛知） | 現)タスクスケジューラ | バッチ |  |  |  | 特低 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.2 | 1 | 0.05 | 54000
487 | JOB | 不要ファイル削除（徳山） | 現)タスクスケジューラ | バッチ |  |  |  | 特低 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.2 | 1 | 0.05 | 54000
488 | JOB | ログローテーション | 現)タスクスケジューラ(DP課) | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
489 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
490 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
491 | 環境構築 | 本番環境 |  | その他 |  |  |  |  | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 |  | 3.8 | 28.8 | 1.44 | 1516000
492 | 環境構築 | 検証環境 |  | その他 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |  | 1.1 | 8.1 | 0.405 | 427000
493 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
494 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
495 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
496 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
497 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
498 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
499 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
500 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
501 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
502 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
503 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
504 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
505 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
506 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
507 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
508 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
509 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
510 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Aセル
・黄色：確認済
・赤色：追加
・灰色：廃止
・白色：不明
PGとは別に外部とのシステムテスト用に上乗せ
Note on C18: YJPプログラムツールのため対応不可
Note on C22: OneSAP連携の自家燃使用量はXenapp廃止対応側で吸収 クライアントPCからNAS（OneSAP）へ書き込み
Note on A33: 緑セルは機能統合
Note on B70: 共通機能
Note on B71: 共通機能
Note on L79: 業務変更なし。 継続前提
Note on J242: SQL仕様は変更なし。 継続前提

## 要員計画(オフショア利用)
[7 empty] | 2020年 |  |  | 2021年 | [20 empty] | 2022年
[5 empty] | 50000 | 637954.5455 | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 2020-12-01 | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2021-04-01 |  | 2021-05-01 |  | 2021-06-01 |  | 2021-07-01 |  | 2021-08-01 |  | 2021-09-01 |  | 2021-10-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-02-01 |  | 2022-03-01 |  | 2022-04-01 |  | 2022-05-01 |  | 2022-06-01
No. | 分類 | 要員 | 国 | 工数 | 単価 | 金額 | SA |  | UI |  |  | SS | [5 empty] | PT/PG/PS | [6 empty] | IT | [5 empty] | ST | [5 empty] | OT |  |  | 初期流動
| 調整前見積工数 |  |  | 43.13 | - | 44226000 | 4.715 |  | 5.045 |  |  | 3.425 | [5 empty] | 6.145 | [6 empty] | 5.83 | [5 empty] | 5.795 | [5 empty] | 1.45 |  |  | 4.095 |  |  | 36.5
| 計 |  |  | 220 | - | 140350000 | 0 |  | 0 |  |  | 27.5 | [5 empty] | 52.5 | [6 empty] | 33 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 9 |  |  | 14 |  |  | 157
2020-10-01 SA: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |  | 15 |  | 20 |  | 20 |  | 20.5 |  | 20.5 |  | 16.5 |  | 16.5 |  | 16.5 |  | 10.5 |  | 10.5 |  | 10.5 |  | 9.5 |  | 9.5 |  | 9
1 | PM | 社）野村康二 | JP | 15 | 850000 | 12750000 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | PMO | 社）福田一希 | JP | 15 | 850000 | 12750000 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | PMO | 契）池上彩子 | JP | 15 | 800000 | 12000000 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | BSE | 社）グエンハイアイン | JP | 9 | 800000 | 7200000 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 67200000
5 | TL | 契）朴邦彦 | JP | 15 | 800000 | 12000000 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 84
6 | TL | BP）森田康博 | JP | 15 | 800000 | 12000000 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 800000
7 |  | BP）坂本昌彦 | JP | 15 | 800000 | 12000000 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 |  | BP）橋本英紀 | JP | 15 | 800000 | 12000000 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
9 |  | BP）五石真人 | JP | 15 | 800000 | 12000000 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
10 |  | BP） | JP | 6 | 800000 | 4800000 | [24 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
11 |  | BP） | JP | 3 | 800000 | 2400000 | [24 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
12 |  | BP） | JP | 0 | 800000 | 0
13 |  | BP） | JP | 0 | 800000 | 0
14 |  | BP） | JP | 0 | 800000 | 0
15 |  | BP） | JP | 0 | 800000 | 0
16 |  | BP） | JP | 0 | 800000 | 0
17 |  | BP） | JP | 0 | 800000 | 0
18 |  | BP） | JP | 0 | 800000 | 0
19 |  | BP） | JP | 0 | 800000 | 0
20 |  | BP） | JP | 0 | 800000 | 0
21 |  | BP） | JP | 0 | 800000 | 0
22 |  | BP）DBチーム | JP | 5 | 800000 | 4000000 | [14 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
23 |  | BP）Thien | VT | 9 | 350000 | 3150000 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
24 |  | BP）Trinh | VT | 9 | 350000 | 3150000 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
25 |  | BP）Viet | VT | 9 | 350000 | 3150000 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
27 |  | BP） | VT | 9 | 300000 | 2700000 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
27 |  | BP） | VT | 9 | 300000 | 2700000 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
28 |  | BP） | VT | 7 | 300000 | 2100000 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
29 |  | BP） | VT | 4 | 300000 | 1200000 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
30 |  | BP） | VT | 4 | 300000 | 1200000 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
31 |  | BP） | VT | 4 | 300000 | 1200000 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
32 |  | BP） | VT | 4 | 300000 | 1200000 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
33 |  | BP） | VT | 0 | 300000 | 0
34 |  | BP） | VT | 0 | 300000 | 0
35 |  | BP） | VT | 0 | 300000 | 0
36 |  | BP） | VT | 0 | 300000 | 0
37 |  | BP） | VT | 0 | 300000 | 0
38 |  | BP） | VT | 0 | 300000 | 0
39 |  | BP） | VT | 0 | 300000 | 0
40 |  | BP） | VT | 0 | 300000 | 0
41 |  | BP） | VT | 0 | 300000 | 0
42 |  | BP） | VT | 0 | 300000 | 0
26 |  | BP）Vu | VT | 9 | 300000 | 2700000 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
44 |  |  | VT | 0 | 300000 | 0
45 |  |  | VT | 0 | 300000 | 0
46 |  |  | VT | 0 | 300000 | 0
47 |  |  | VT | 0 | 300000 | 0
48 |  |  | VT | 0 | 300000 | 0
49 |  |  | VT | 0 | 300000 | 0
50 |  | BP)ｺﾐｭﾆｹｰﾀ | VT | 0 | 300000 | 0
[9 empty] | UI |  |  | SS |  |  |  |  | PT/PG/PS | [7 empty] | IT | [5 empty] | ST | [5 empty] | OT |  |  | 本番移行 |  |  | 初期流動 | bar: 2020-10-01 SA
工数: PM; 50000 単価: 850000; 2020-10-01 SA: 0 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 8 | [7 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 3 |  |  | 1 |  |  | 2
50000 単価: 800000; 2020-10-01 SA: 0 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 8 | [7 empty] | 6 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 1.5 |  |  | 0.5 |  |  | 1
50000 単価: 300000; 2020-10-01 SA: 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0
2020-10-01 SA: 0 |  | 0 |  |  | 6600000 |  |  |  |  | 13200000 | [7 empty] | 9900000 | [5 empty] | 7500000 | [5 empty] | 3750000 |  |  | 1250000 |  |  | 2500000 | 44700000
50000 単価: 800000; 2020-10-01 SA: 0 |  | 0 |  |  | 10 |  |  |  |  | 20 | [7 empty] | 15 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 9 |  |  | 4.75 |  |  | 6
50000 単価: 350000 |  | 0 |  |  | 6 |  |  |  |  | 12 | [7 empty] | 9 | [5 empty] | 0
50000 単価: 300000 |  | 0 |  |  | 6 |  |  |  |  | 32 | [7 empty] | 12 | [5 empty] | 0
2020-10-01 SA: 0 |  | 0 |  |  | 11900000 |  |  |  |  | 29800000 | [7 empty] | 18750000 | [5 empty] | 16800000 | [5 empty] | 7200000 |  |  | 3800000 |  |  | 4800000 | 93050000
2020-10-01 SA: 0 |  | 0 |  |  | 18500000 |  |  |  |  | 43000000 | [7 empty] | 28650000 | [5 empty] | 24300000 | [5 empty] | 10950000 |  |  | 5050000 |  |  | 7300000
[31 empty] | 114450000 | [11 empty] | 23300000 | 137750000
199150000
61400000

## 要員計画(オフショア利用) 原価
[7 empty] | 2020年 | [5 empty] | 2021年 | [23 empty] | 2022年
[6 empty] | 28490000 | 2020-10-01 |  | 2020-11-01 |  | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2021-02-01 |  | 2021-03-01 |  | 2021-04-01 |  | 2021-05-01 |  | 2021-06-01 |  | 2021-07-01 |  | 2021-08-01 |  | 2021-09-01 |  | 2021-10-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-02-01 |  | 2022-03-01 |  | 2022-04-01 |  | 2022-05-01 |  | 2022-06-01
No. | 分類 | 要員 | 国 | 工数 |  | 金額 | SA |  |  |  | UI | [5 empty] | SS | [5 empty] | PT/PG/PS | [7 empty] | IT | [5 empty] | ST | [5 empty] | OT |  |  | 初期流動
| 調整前見積工数 |  |  | 314.795 | 33.34% | 298968000 | 16.695 |  |  |  | 35.64 | [5 empty] | 37.65 | [5 empty] | 68.21 | [7 empty] | 42.38 | [5 empty] | 28.135 | [5 empty] | 11.82 |  |  | 31.62 |  |  | 272.15
| 計 |  |  | 347 | 12.54% | 198660000 | 17 |  |  |  | 39 | [5 empty] | 41 | [5 empty] | 72 | [7 empty] | 45 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 13.5 |  |  | 13.5 |  |  | 271
[7 empty] | 11 |  | 12 |  | 17 |  | 17 |  | 17 |  | 17 |  | 17 |  | 19 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 19 |  | 19 |  | 19 |  | 13 |  | 13 |  | 13 |  | 12 |  | 12 |  | 12
1 | PM | 社）小林紀昭 | JP | 21 | 780000 | 16380000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | PMO | 社）福田一希 | JP | 21 | 780000 | 16380000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | PMO | 契）池上彩子 | JP | 21 | 300000 | 6300000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | BSE | 社）グエンハイアイン | JP | 13 | 780000 | 10140000 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | TL | 契）朴邦彦 | JP | 21 | 950000 | 19950000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | TL | BP）房谷俊彦 | JP | 21 | 700000 | 14700000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | TL | 社）伊達翔互 | JP | 21 | 780000 | 16380000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 |  | BP）山田晃洋 | JP | 17 | 670000 | 11390000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
9 |  | BP） | JP | 17 | 700000 | 11900000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
10 |  | BP） | JP | 14 | 700000 | 9800000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
11 |  | BP） | JP | 14 | 650000 | 9100000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
12 |  | BP） | JP | 14 | 650000 | 9100000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
13 |  | 社）鶴岡智幸 | JP | 20 | 780000 | 15600000 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
14 |  | 社）グエンハイアイン | JP | 3 | 780000 | 2340000 | [30 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
15 |  | BP） | JP | 0 | 700000 | 0
16 |  | BP） | JP | 0 | 700000 | 0
17 |  | BP） | JP | 0 | 700000 | 0
18 |  | BP） | JP | 0 | 700000 | 0
19 |  | BP） | JP | 0 | 700000 | 0
20 |  | BP） | JP | 0 | 700000 | 0
21 |  | BP） | JP | 0 | 700000 | 0
22 |  | BP） | JP | 0 | 700000 | 0
23 |  | BP） | VT | 13 | 300000 | 3900000 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
24 |  | BP） | VT | 13 | 300000 | 3900000 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
25 |  | BP） | VT | 13 | 300000 | 3900000 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
26 |  | BP） | VT | 8 | 250000 | 2000000 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
27 |  | BP） | VT | 8 | 250000 | 2000000 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
28 |  | BP） | VT | 7 | 250000 | 1750000 | [16 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
29 |  | BP） | VT | 7 | 250000 | 1750000 | [16 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
30 |  | BP） | VT | 7 | 250000 | 1750000 | [16 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
31 |  | BP） | VT | 4 | 250000 | 1000000 | [16 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
32 |  | BP） | VT | 4 | 250000 | 1000000 | [16 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
33 |  | BP） | VT | 4 | 250000 | 1000000 | [16 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
34 |  | BP） | VT | 4 | 250000 | 1000000 | [16 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
35 |  | BP） | VT | 4 | 250000 | 1000000 | [16 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
36 |  | BP） | VT | 0 | 250000 | 0
37 |  | BP） | VT | 0 | 250000 | 0
38 |  | BP） | VT | 0 | 250000 | 0
39 |  | BP） | VT | 0 | 250000 | 0
40 |  | BP） | VT | 0 | 250000 | 0
41 |  | BP） | VT | 0 | 250000 | 0
42 |  | BP） | VT | 0 | 250000 | 0
43 |  |  | VT | 0 | 250000 | 0
44 |  |  | VT | 0 | 250000 | 0
45 |  |  | VT | 0 | 250000 | 0
46 |  |  | VT | 0 | 250000 | 0
47 |  |  | VT | 0 | 250000 | 0
48 |  |  | VT | 0 | 250000 | 0
49 |  |  | VT | 0 | 250000 | 0
50 |  | BP)ｺﾐｭﾆｹｰﾀ | VT | 13 | 250000 | 3250000 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Note on F4: 粗利 ※ 平均人件費55万