## サマリ (hidden)
| 2月～4月 |  |  |  | 5月～10月 | [7 empty] | 11 月～1月 |  | 2月～3月
| 要件定義 |  | 基本設計 |  | 詳細設計 |  | 開発・単体 |  | IT |  | ST |  | OT |  | RL |  | 合計
| 工数 | 金額 | 工数 | 金額
公開AP | 2 | 2000000 | 2 | 2000000 | 2 | 2000000 | 3.5 | 3500000 | 3.5 | 3500000 | 10 | 10000000 | 5.5 | 5500000 | 2.5 | 2500000 | 31 | 31000000
Excel | 3.5 | 3500000 |  |  |  |  | 5 | 5000000 |  |  | 16 | 16000000 | 3 | 3000000 | 2.5 | 2500000 | 30 | 30000000
ファイルサーバ | 1 | 1000000 | 1 | 1000000 |  |  | 1 | 1000000 |  |  |  |  | 0.5 | 500000 | 1 | 1000000 | 4.5 | 4500000
その他 | 2 | 2000000 | 1 | 1000000 | [12 empty] | 3 | 3000000
小計 | 8.5 | 8500000 | 4 | 4000000 | 2 | 2000000 | 9.5 | 9500000 | 3.5 | 3500000 | 26 | 26000000 | 9 | 9000000 | 6 | 6000000 | 68.5 | 68500000
管理工数 | 1.28 | 1792000 | 0.6 | 840000 | 0.3 | 420000 | 1.43 | 2002000 | 0.53 | 742000 | 3.9 | 5460000 | 1.35 | 1890000 | 0.9 | 1260000 | 10.3 | 14420000
|  |  | 1.88 | 2632000 | [6 empty] | 6.16 | 8624000
合計 | 9.78 | 10292000 | 4.6 | 4840000 | 2.3 | 2420000 | 10.93 | 11502000 | 4.03 | 4242000 | 29.9 | 31460000 | 10.35 | 10890000 | 6.9 | 7260000 | 78.8 | 82920000
|  |  | 14.38 | 15132000 | [6 empty] | 47.16 | 49624000 | 10.35 | 10890000 | 6.9 | 7260000 | 78.79 | 82906000

## サマリ (丸め調整) (hidden)
| 2月～4月 |  |  |  | 5月～10月 | [7 empty] | 11 月～1月 |  | 2月～3月
| 要件定義 |  | 基本設計 |  | 詳細設計 |  | 開発・単体 |  | IT |  | ST |  | OT |  | RL |  | 合計
| 工数 | 金額 | 工数 | 金額 | 工数 | 金額 | 工数 | 金額 | 工数 | 金額 | 工数 | 金額 | 工数 | 金額 | 工数 | 金額 | 工数 | 金額
公開AP | 2 | 2000000 | 2 | 2000000 | 2 | 2000000 | 3.5 | 3500000 | 3.5 | 3500000 | 10 | 10000000 | 5.5 | 5500000 | 2.5 | 2500000 | 31 | 31000000
Excel | 3.5 | 3500000 |  |  |  |  | 5 | 5000000 |  |  | 16 | 16000000 | 3 | 3000000 | 2.5 | 2500000 | 30 | 30000000 | 18270.4019
ファイルサーバ | 1 | 1000000 | 1 | 1000000 |  |  | 1 | 1000000 |  |  |  |  | 0.5 | 500000 | 1 | 1000000 | 4.5 | 4500000
その他 | 2 | 2000000 | 1 | 1000000 | [12 empty] | 3 | 3000000
小計 | 8.5 | 8500000 | 4 | 4000000 | 2 | 2000000 | 9.5 | 9500000 | 3.5 | 3500000 | 26 | 26000000 | 9 | 9000000 | 6 | 6000000 | 68.5 | 68500000
管理工数 | 1.3 | 1820000 | 0.6 | 840000 | 0.3 | 420000 | 1.5 | 2100000 | 0.6 | 840000 | 3.9 | 5460000 | 1.4 | 1960000 | 0.9 | 1260000 | 10.3 | 14420000
|  |  | 1.9 | 2660000 | [6 empty] | 6.3 | 8820000 |  |  | 2.3 | 3220000
合計 | 9.8 | 10320000 | 4.6 | 4840000 | 2.3 | 2420000 | 11 | 11600000 | 4.1 | 4340000 | 29.9 | 31460000 | 10.4 | 10960000 | 6.9 | 7260000 | 78.8 | 82920000
|  |  | 14.4 | 15160000 | [6 empty] | 47.3 | 49820000 |  |  | 17.3 | 18220000 | 79 | 83200000
| 15500000 | 128099.1736
| 24500000 | 14920.8283

## サマリ (丸め調整) (修正後) (hidden)
| 2月～5月 |  |  |  | 5月～10月 | [7 empty] | 11 月～1月 |  | 2月～3月
| 要件定義 |  | 基本設計 |  | 詳細設計 |  | 開発・単体 |  | IT |  | ST |  | OT |  | RL |  | 合計
| 工数 | 金額 | 工数 | 金額 | 工数 | 金額 | 工数 | 金額 | 工数 | 金額 | 工数 | 金額 | 工数 | 金額 | 工数 | 金額 | 工数 | 金額
公開AP | 2 | 2000000 | 2 | 2000000 | 2 | 2000000 | 3.5 | 3500000 | 3.5 | 3500000 | 10 | 10000000 | 5.5 | 5500000 | 2.5 | 2500000 | 31 | 31000000
Excel | 3.5 | 3500000 |  |  |  |  | 4.2 | 4200000 |  |  | 10.4 | 10400000 | 3 | 3000000 | 2.5 | 2500000 | 23.6 | 23600000 | 14372.7162
ファイルサーバ | 1 | 1000000 | 1 | 1000000 |  |  | 1 | 1000000 |  |  |  |  | 0.5 | 500000 | 1 | 1000000 | 4.5 | 4500000
その他 | 2 | 2000000 | 1 | 1000000 | [12 empty] | 3 | 3000000
小計 | 8.5 | 8500000 | 4 | 4000000 | 2 | 2000000 | 8.7 | 8700000 | 3.5 | 3500000 | 20.4 | 20400000 | 9 | 9000000 | 6 | 6000000 | 62.1 | 62100000
管理工数 | 1.3 | 1820000 | 0.6 | 840000 | 0.3 | 420000 | 1.4 | 1960000 | 0.6 | 840000 | 3.1 | 4340000 | 1.4 | 1960000 | 0.9 | 1260000 | 9.4 | 13160000
|  |  | 1.9 | 2660000 | [6 empty] | 5.4 | 7560000 |  |  | 2.3 | 3220000
合計 | 9.8 | 10320000 | 4.6 | 4840000 | 2.3 | 2420000 | 10.1 | 10660000 | 4.1 | 4340000 | 23.5 | 24740000 | 10.4 | 10960000 | 6.9 | 7260000 | 71.5 | 75260000
|  |  | 14.4 | 15160000 | [6 empty] | 40 | 42160000 |  |  | 17.3 | 18220000 | 71.7 | 75540000
| 15500000 | 128099.1736
| 18100000 | 11023.1425

## サマリ（最終版）
XenApp廃止に伴うアプリケーション移行（御見積内訳） | [15 empty] | 2025-02-06
株式会社システムエグゼ
システムソリューション本部
| 2月～5月 |  |  |  | 5月～10月 | [7 empty] | 11 月～1月 |  | 2月～3月
| 要件定義 |  | 基本設計 |  | 詳細設計 |  | 開発・単体 |  | IT |  | ST |  | OT |  | RL |  | 合計
| 工数 | 金額 | 工数 | 金額 | 工数 | 金額 | 工数 | 金額 | 工数 | 金額 | 工数 | 金額 | 工数 | 金額 | 工数 | 金額 | 工数 | 金額
公開AP | 2 | 2000000 | 2 | 2000000 | 2 | 2000000 | 3.5 | 3500000 | 3.5 | 3500000 | 10 | 10000000 | 5.5 | 5500000 | 2.5 | 2500000 | 31 | 31000000
Excel | 3.5 | 3500000 |  |  |  |  | 4.2 | 4200000 |  |  | 10.4 | 10400000 | 3 | 3000000 | 2.5 | 2500000 | 23.6 | 23600000
ファイルサーバ | 1 | 1000000 | 1 | 1000000 |  |  | 1 | 1000000 |  |  |  |  | 0.5 | 500000 | 1 | 1000000 | 4.5 | 4500000
その他 | 2 | 2000000 | 1 | 1000000 | [12 empty] | 3 | 3000000
小計 | 8.5 | 8500000 | 4 | 4000000 | 2 | 2000000 | 8.7 | 8700000 | 3.5 | 3500000 | 20.4 | 20400000 | 9 | 9000000 | 6 | 6000000 | 62.1 | 62100000
管理工数 | 1.3 | 1820000 | 0.6 | 840000 | 0.3 | 420000 | 1.4 | 1960000 | 0.6 | 840000 | 3.1 | 4340000 | 1.4 | 1960000 | 0.9 | 1260000
|  |  | 1.9 | 2660000 | [6 empty] | 5.4 | 7560000 |  |  | 2.3 | 3220000
合計 | 9.8 | 10320000 | 4.6 | 4840000 | 2.3 | 2420000 | 10.1 | 10660000 | 4.1 | 4340000 | 23.5 | 24740000 | 10.4 | 10960000 | 6.9 | 7260000
契約毎の合計 | 工数 | 14.4 | 金額 | 15160000 |  |  |  |  | 工数 | 40 | 金額 | 42160000 | 工数 | 17.3 | 金額 | 18220000 | 0 | 75540040
契約種別 | 準委任契約 |  |  |  | 請負契約 | [7 empty] | 準委任契約
[14 empty] | 総合計 | 71.7 | 75540040

## 公開AP
別紙「SP-02-01 SS-ST工程工数見積（XenApp廃止に伴うアプリケーション移行）Ver.4.2.xlsx」参照

## Excel
技術検証時修正割合 | 対象数 | 要修正数 | 割合
| 1558 | 1143 | 0.73363
|  |  | 要件定義 |  |  | 修正・単体テスト |  |  | システムテスト |  |  | OT | RL | 合計
対象フォルダ |  |  | 調査 |  |  | 修正 |  |  | テスト
| 対象数 | 修正数 | 数/H | 人日 | 人月 | 数/H | 人日 | 人月 | 数/H | 人日 | 人月
iris_cps | 2000 | 1468 |  |  | 0 | 32 | 46 | 2.3 | 8 | 250 | 12.5 |  |  | 14.8
IRIS_LocalSystem | 237 | 174 | 4 | 60 | 3 | 4 | 44 | 2.2 | 4 | 60 | 3 |  |  | 8.2
IRIS_SouHin | 数ファイル |  |  | 2 | 0.1 |  | 2 | 0.1 |  | 2 | 0.1 |  |  | 0.3
[5 empty] | 3.1 |  |  | 4.6 |  |  | 15.6 | 3 | 2.5 | 28.8
[5 empty] | 3100000 |  |  | 4600000 |  |  | 15600000 | 3000000 | 2500000 | 28800000
|  |  |  | 工数 | 3.5 |  | 工数 | 5 |  | 工数 | 16 | 3 | 2.5 | 30
|  |  |  | 金額 | 3500000 |  | 金額 | 5000000 |  | 金額 | 16000000 | 3000000 | 2500000 | 30000000

## Excel (修正後)
技術検証時修正割合 | 対象数 | 要修正数 | 割合
| 1558 | 1143 | 0.73363
[5 empty] | 要件定義 |  |  | 修正・単体テスト |  |  | システムテスト |  |  | OT | RL | 合計
対象フォルダ |  |  |  |  | 調査 |  |  | 修正 |  |  | テスト
| 対象数 | 修正数 | エラーなし | 実質修正数 | 数/H | 人日 | 人月 | 数/H | 人日 | 人月 | 数/H | 人日 | 人月
iris_cps | 2000 | 1468 | 312 | 1156 |  |  | 0 | 32 | 37 | 1.85 | 8 | 145 | 7.25 |  |  | 9.1
IRIS_LocalSystem | 237 | 174 |  | 174 | 4 | 60 | 3 | 4 | 44 | 2.2 | 4 | 60 | 3 |  |  | 8.2
IRIS_SouHin | 数ファイル |  |  |  |  | 2 | 0.1 |  | 2 | 0.1 |  | 2 | 0.1 |  |  | 0.3
[7 empty] | 3.1 |  |  | 4.15 |  |  | 10.35 | 3 | 2.5 | 23.1
[7 empty] | 3100000 |  |  | 4150000 |  |  | 10350000 | 3000000 | 2500000 | 23100000
[6 empty] | 工数 | 3.5 |  | 工数 | 4.2 |  | 工数 | 10.4 | 3 | 2.5 | 23.6
[6 empty] | 金額 | 3500000 |  | 金額 | 4200000 |  | 金額 | 10400000 | 3000000 | 2500000 | 23600000

## ファイルサーバ・その他
| 要件定義 |  | 設計 |  | 構築 |  | OT |  | RL
ファイルサーバ構築 | 1 | 1000000 | 1 | 1000000 | 1 | 1000000 | 0.5 | 500000 | 1 | 1000000
調査
・スペック
・フォルダ構成
・権限
その他 | 要件定義 |  | 設計
（XenAppその他調査） | 2 | 2000000 | 1 | 1000000
| 調査 |  | テスト計画作成