## 使い方
■『部門長向け見積もり検証シート』の使い方
○ 前提
本シートは見積もりシートではなく、見積もりの検証用データを得るための、一種のものさしです。
超概算見積もり程度であればこの数字を使用しても問題ありませんが、予算見積もり（※）には使えません。
（※ 理論的／期待精度的には予算見積もりにも使用出来ますが、実証データがありません）
本シートで扱う「工数（人月）」とはシステム規模を表現するために便宜的に使用する単位です。
つまり、請負契約での規模見積もりを前提としており、作業時間見積もり等には使用出来ません。
要件定義／基本設計～UAT の工数・工期比率は IPA の調査データに基づきます。
どちらも新規開発（※つまり保守開発ではない）に対するP75 値を元にしています。
NESMA法により計算されるFPから工数へ変換するための係数も、過去にJFPUGが公開したものを使用しています。
つまり本シートによる計算は全て各団体の調査・統計データに基づくものであり、客観的なものです。
要件定義の工期／工数は JUAS 及び IPA データに基づいて計算していますが、この工程はユーザー工程なので、
実際の案件においては大きく揺らぎます。これは、ユーザー側がどこまでベンダーに委託するのかによる揺らぎで、
実質、要件定義前の企画工程から委託される場合も多く、その場合は工期・工数ともにこの試算の二倍程度になる事もあります。
逆に、内製体質が強い顧客の場合は、実施的には要件定義を発注せず、ベンダーの要求確認だけを想定している場合もあります。
この場合は工期・工数ともにこの試算の半分程度になる事もあります（※）
（※ そのような案件は、潜在的なリスクが比較的高めの案件なので、PJ計画上の注意と配慮が必要です）
「参考」として試算される基本設計～UAT までの工数は、IPA の新規開発向けデータ（※）の配分を元に計算したものです。
（※ 保守開発向けではありません）
この工数配分は、絶対条件として単体テストに（xUnit 等による）自動テストを採用した、一般的なプロジェクトのもので、
手動テストだけしか実施しない特殊なプロジェクトに対しては適用出来ませんのでご注意願います。
画面数や帳票数から積算する見積もり方式は(一般的には)低精度で、値が小さく出ます。
期待精度的にはJUAS系の計算よりもNESMA/JFPUG 系の計算の方が高い事がわかっています。
① お客様から提示された要求資料（RFPなど）でまずはスケジュールをチェックします。
→ 工期を＜01. 開発工期（ヶ月）＞に入力します。
計算された＜開発工期から予想される総工数（人月）＞が、最適工期から逆算した推定工数です。
② 要求資料で画面数と帳票数を探します。画面はCRUDを分けて数えます。
→ それぞれ＜02. 画面数（機能数で代替しても良い）＞＜03. 帳票数＞に入力します。
→ 画面数が発見出来なかった場合は、代替として機能数を使っても構いません。
いずれも発見出来なかった場合は空欄のままでも構いません。
この段階で三種類の工数予測計算が実行されます。これらは参考データです。
③ 要求資料でバッチ処理数と外部I/F数を探します。
→ それぞれ＜04. バッチ処理数＞＜05. 外部I/F数＞に入力します。
→ バッチ処理数が発見出来なかった場合は、代替として画面数×0.1 程度の数字を入力します。
外部 I/F 数が発見出来なかった場合は、代替として関連システム数をそのまま入力します。
いずれも発見出来なかった場合は空欄のままでも構いません。
この段階で改めて工数予測計算が実行されます。①よりも若干期待精度が向上しています。
④ 要求資料で物理テーブル数と論理エンティティ数を探します。
物理テーブル数は、既存システムが存在する場合のみ有効なメトリクスです。
完全な新規開発の場合は空欄のままで構いません。
論理エンティティ数は、要求資料に対し用語分析を行い導き出します。
（※ 稀にお客様の方で分析済みの場合があるので、お客様に確認してみてください）
→ それぞれ＜06. 物理テーブル数＞＜07. 論理エンティティ数＞に入力します。
この段階で改めて工数予測計算が実行されます。①②よりも若干期待精度が向上しています。
この段階で、③ で計算された数字と ④ の数字が大きく乖離する場合、分析対象のシステムに設計上の
何らかの問題がある可能性がありますので、リスクドライバとしての可能性を考慮すべきです。
（※ 特にデータ移行のコストを大きく肥大させるリスクがあります）
⑤ シートの最後に、①～④ から予測される工数・工期、その他分析結果が表示されます。
この内容を元に、実際に見積もり担当者が提示してきた提案や見積もりを評価します。
原則として、工数がこの±50％範囲外にある見積もりが当社から提出される事はほぼありません。
ほぼ下限の見積もりが提示される事がままありますが、かなり高確率でトラブルが発生しています。
当然ですが、理想は予測される妥当な工数よりも大きな見積もりとする事です。
ただし、当社の現実としては予測される妥当な工数よりも小さな数字が提示される事の方が多いです。
（小さな数字の場合、利益率が下がりリスクに対する脆弱性が増大します）
パッケージ/ローコードの場合の数字は、当社実績から得られた基準です。
⑥ 管理費シミュレーターによる管理費の補正
実験的機能として管理費（コミュニケーション費用）の簡易シミュレーターが付属しています。
管理費は工期及びプロジェクト体制に依存します（逆に言えば規模/工数とはほぼ無関係です）.
上記工数シミュレーションには一定割合で管理費も含まれていますが、プロジェクトが大型になればなるほど、
実際に必要な管理費と乖離していきます。このシミュレーターでは、どの程度の工数を追加すべきかを概算します。
■『保守開発見積もり検証シート』の使い方
○ 前提
こちらのシートは、概ねの規模として 3000万円未満の保守開発の見積もりを検証するシートです。
基本的な仕組みは『部門長向け見積もり検証シート』と大きく変わりませんが、保守開発の特徴に合わせ、
| ① | 要求に対する不確実性評価を下げています。
| ② | 工数配分をIPAデータの「改良開発」のデータに変更しています。
しかしながら、「保守開発」とは本来準委任契約で行うものであり、請負契約の場合と見積もりの水準が
大きく異なります。概ね1000万円超で、請負契約で受託し、かつ開発メンバーが通常の保守メンバーとは
異なる場合は、こちらの見積もり水準を採用すべきではありません。
可能であれば、お客様にきちんとした説明を行った上で『部門長向け見積もり検証シート』ベースの
「正しい」見積もり水準で、計画及び金額見積もりを行ってください。
■『プロジェクト計画シミュレータ』の使い方
○ 前提
こちらのシートは、各開発工程毎の工期や工数の比率をシミュレーションするシートです。
見積もり検証シートで定めた全体工数を基に、プロジェクト計画や、一部工程だけを受託する際のシミュレーションなど、
より具体的・詳細な計画検証を行うためのものです。
① 『部門長向け見積もり検証シート』『保守開発見積もり検証シート』などで総工数の見積もりを検証する
『プロジェクト計画シミュレータ』は工数や工期の配分をシミュレートするためのツールであり、
見積もりそのものの検証ツールではないのでご注意願います。
② 各工程に割り当てる工数、工期を入力する
白いセルに工数と工期を入力すると、右側の評価欄に工数比と工期比が計算され表示されます。
その横にIPAデータやJUASデータに基づいた比率が表示されていますので、その数字と大きく乖離しないように、
入力した工数や工期を調整します。
③ IPA/JUAS 比率とずれる場合、何故ずれるのか／ずらすのかの説明を記述する
シミュレーションの目的は IPA/JUAS 比率に合わせる事ではありません。
この比率はあくまでも参考値であり、実際の計画はプロジェクト固有の状況に応じて比率の増減を行います。
例えば、その工程が4月～5月に予定されている場合、ゴールデンウィークの影響を鑑み、その分工期を伸ばす必要があります。
或いは、マルチベンダーが参画する大型プロジェクトの場合、システムテスト等、複数ベンダーが共同で当たる工程は、
（スケジュール調整が難しいため）工期を長めにとるのが正解です。
また、要件定義工程は、お客様によっては本来「企画プロセス」で（お客様が）行うべき作業も全て含む場合があり、
極端に長工期・大工数を必要とする場合もあります。
そのような場合は、要件定義の実数字を入れてしまうと、基本設計以降のシミュレーションが成立しなくなってしまうので、
仮の値として基本設計と同じ数字を入れるなどの対策が必要です。
このようなプロジェクト固有の特殊事情は、シート上に（フキダシなどのオブジェクトを使用して）記述しておくと、
レビュアーに対する説明に便利です。
④ 簡易な警告表示や、その他統計メトリクス等を確認し、実際のプロジェクト計画に活かす
オプションとしてごく簡単な警告機能や、必要とされるユーザーレビュー時間の予測、リリース後の残留欠陥数などが表示されます。
プロジェクト計画の調整や、品質目標の設定などにご利用ください。

## 部門長向け見積もり検証シート
01. 開発工期（ヶ月） | 18
↑ お客様が提示した工期をそのまま入力します。
| ↓ JUAS最適工期計算から逆算し、その工期で計画すべき最適なソフトウェア規模を予測します。 | [7 empty] | 基本設計 | 詳細設計 | 製造+UT | 結合テスト | システムテスト | UAT
開発工期から予想される総工数（人月） | 306.3965 | ※JUAS最適工期逆算 |  | 要件定義 | 45.9595 | 基本設計～UAT | 260.437 | 参考 | 40.2738 | 40.2738 | 80.5475 | 40.2738 | 40.2738 | 18.7944
02. 画面数（機能数で代替しても良い） | 187 | ※画面数（CRUD別）を入力. 概ね同等の粒度で定義されていれば機能数で代替も可能
03. 帳票数 | 55 | ※帳票数を入力
47 | ↑ 機能一覧(CRUD単位)の機能数をそのまま入力します。不明な場合は、期待精度は落ちますが画面数でも 構いません。帳表数は不明の場合は空欄でも構いません。
| ↓ オブジェクトポイント法２種、FP法（NESMA法）１種で工数予測を行います。 対象工程は要件定義～ユーザーテストです。 | [10 empty] | s
[9 empty] | 基本設計 | 詳細設計 | 製造+UT | 結合テスト | システムテスト | UAT
画面数＋帳票数から予想される総工数（人月） | 375.1 | ※JUAS簡易計算(OP法1) |  | 要件定義 | 56.265 | 基本設計～UAT | 318.835 | 参考 | 49.3044 | 49.3044 | 98.6088 | 49.3044 | 49.3044 | 23.0087
画面数＋帳票数から予想される総工数2（人月） | 341.22 | ※JUAS簡易計算(OP法2) |  | 要件定義 | 51.183 | 基本設計～UAT | 290.037 | 参考 | 44.8511 | 44.8511 | 89.7022 | 44.8511 | 44.8511 | 20.9305
画面数＋帳票数から予想される総工数3（人月） | 460.4655 | ※NESMA逆算 |  | 要件定義 | 69.0698 | 基本設計～UAT | 391.3957 | 参考 | 60.5251 | 60.5251 | 121.0502 | 60.5251 | 60.5251 | 28.245
04. バッチ処理数 | 42 | ※バッチ処理数を入力
05. 外部I/F数 | 70 | ※外部I/F数を入力. 不明時は関連システム数で代替も可能
↑ バッチ処理とはいわゆるストアドプロシージャのような独立したアプリケーションの事です。 外部 I/F 数は、はっきりしない場合は関連する周辺システム数をそのまま入力してください。
↓ オブジェクトポイント法２種の工数予測再計算を行います。02,03 より若干期待精度が向上します。 対象工程は要件定義～ユーザーテストです。
[9 empty] | 基本設計 | 詳細設計 | 製造+UT | 結合テスト | システムテスト | UAT
画面数、帳票数、バッチ処理数から予想される総工数（人月） | 346.56 | ※JUAS簡易計算(OP法2') |  | 要件定義 | 51.984 | 基本設計～UAT | 294.576 | 参考 | 45.553 | 45.553 | 91.106 | 45.553 | 45.553 | 21.2581
画面数、帳票数、外部I/Fから予想される総工数（人月） | 504.777 | ※NESMA逆算 |  | 要件定義 | 75.7166 | 基本設計～UAT | 429.0605 | 参考 | 66.3496 | 66.3496 | 132.6991 | 66.3496 | 66.3496 | 30.9631
06. 物理テーブル数 | 370 | ※既存システムの物理テーブル数を入力
07. 論理エンティティ数 |  | ※要求分析を行い論理エンティティ数を入力
↑ 物理テーブル数では若干期待精度が低くなります。論理エンティティ数は、いわゆる概念或いは論理 データモデル上のエンティティ数で、NESMA法本来の期待精度を得る事が出来ます。
↓ FP法（NESMA法）１種で、期待精度の異なる２つの工数予測を行います。 対象工程は要件定義～ユーザーテストです。
[9 empty] | 基本設計 | 詳細設計 | 製造+UT | 結合テスト | システムテスト | UAT
物理テーブル数、外部I/F数から予想される総工数（人月） | 903 | ※NESMA試算（低精度） |  | 要件定義 | 135.45 | 基本設計～UAT | 767.55 | 参考 | 118.6933 | 118.6933 | 237.3866 | 118.6933 | 118.6933 | 55.3902
論理エンティティ数、外部I/F数から予想される総工数（人月） | 0 | ※NESMA試算（±50％精度） |  | 要件定義 | 0 | 基本設計～UAT | 0 | 参考 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
予測される妥当な工数範囲（人月）（±50％範囲） | 196.1309 | ～ | 588.3928 | ※参考 |  |  |  |  | 基本設計 | 詳細設計 | 製造+UT | 結合テスト | システムテスト | UAT
予測される妥当な工数（人月） | 392.2618 | ※参考 |  | 要件定義 | 58.8393 | 基本設計～UAT | 333.4226 | 参考 | 51.5602 | 51.5602 | 103.1204 | 51.5602 | 51.5602 | 24.0614
08. 検証対象工数（人月）※担当者が見積もった見積書の実際の工数 | 308 | 【危険】見積もりがやや過小である懸念があります。
↑ スクラッチ開発の場合はこちらを使用。別の手法で得られた工数を入力すると、上記シミュレーション 結果と比較し簡易評価を表示します。
パッケージ/ローコードでの妥当な工数範囲（人月）（±50％範囲） | 156.9047 | ～ | 470.7142 | ※参考 |  |  |  |  | 基本設計 | 詳細設計 | 製造+UT | 結合テスト | システムテスト | UAT
パッケージ/ローコードでの妥当な工数予測（人月） | 313.8095 | ※参考 |  | 要件定義 | 47.0714 | 基本設計～UAT | 266.738 | 参考 | 41.2482 | 41.2482 | 82.4963 | 41.2482 | 41.2482 | 19.2491
09. 検証対象工数（人月）※担当者が見積もった見積書の実際の工数
↑ パッケージカスタマイズ或いはローコード開発の場合はこちらを使用。上記シミュレーションの 結果を再シミュレーションした結果と、別の手法で得られた工数を比較し簡易評価を表示します。
[9 empty] | 要件定義～基本設計 |  | 詳細設計～UT |  | 結合テスト～UAT
予測される妥当な工数から予想される最適工期（ヶ月） | 19.0326 | ※JUAS最適工期計算 |  | 要件定義 | 4.3775 | 基本設計～UAT | 14.6551 | 参考 | 6.0904 |  | 6.8517 |  | 6.0904
同、工期下限（ヶ月）（※これ以下は原則許容出来ない） | 13.3228 | ※JUAS最適工期計算 |  | 要件定義 | 3.0643 | 基本設計～UAT | 10.2586 | 参考 | 4.2633 |  | 4.7962 |  | 4.2633
↑ スクラッチ開発の工数予測数字を元に最適工数を計算します。 工期下限を下回ったプロジェクトは高確率で炎上しますので注意が必要です。
↓ その他一般的に言われているメトリクスを概算します。
データ移行があった場合に予想される移行工数（人月） | 39.2262 | 以上 ※ 一般的には開発規模の10％以上が必要だと言われている。
予測される妥当な工数から予想されるファンクションポイント | 6081.5788 | ※独自係数概算
見積もり金額から粗利率をシミュレーション（※研究中/実験的機能） |  | 円 |  | ％（スクラッチ） |  |  | ％（パッケージ/ローコード）
規模から推定される失敗確率 | 40％ | ※参考
工期に関するリスク | 特になし
■管理費（簡易）シミュレータ（※研究中/実験的機能）
お客様指定の開発工期（01. 開発工期）と上記シミュレーション結果、及び以下のメトリクスから必要な管理費（コミュニケーション費用）をシミュレーションします。
10. PMO 人数 |  | 人 |  | 管理工数 | #DIV/0! | 人月 ※標準的なプロジェクト
11. チームリーダー数（チーム数） |  | 人 |  | 追加推奨値 | #DIV/0! | 人月を上記シミュレーションに追加推奨。
12. チームサブリーダー数 |  | 人
13. お客様担当者数 |  | 人
14. お客様関係部門数 |  | 部門
12

## 保守開発見積もり検証シート
01. 開発工期（ヶ月）
↑ お客様が提示した工期をそのまま入力します。
| ↓ JUAS最適工期計算から逆算し、その工期で計画すべき最適なソフトウェア規模を予測します。 | [7 empty] | 基本設計 | 詳細設計 | 製造+UT | 結合テスト | システムテスト | UAT
開発工期から予想される総工数（人月） | 0 | ※JUAS最適工期逆算 |  | 要件定義 | 0 | 基本設計～UAT | 0 | 参考 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02. 画面数（機能数で代替しても良い） |  | ※画面数（CRUD別）を入力. 概ね同等の粒度で定義されていれば機能数で代替も可能
03. 帳票数 |  | ※帳票数を入力
↑ 機能一覧(CRUD単位)の機能数をそのまま入力します。不明な場合は、期待精度は落ちますが画面数でも 構いません。帳表数は不明の場合は空欄でも構いません。
| ↓ オブジェクトポイント法２種、FP法（NESMA法）１種で工数予測を行います。 対象工程は要件定義～ユーザーテストです。 | [10 empty] | s
[9 empty] | 基本設計 | 詳細設計 | 製造+UT | 結合テスト | システムテスト | UAT
画面数＋帳票数から予想される総工数（人月） | 0 | ※JUAS簡易計算(OP法1) |  | 要件定義 | 0 | 基本設計～UAT | 0 | 参考 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
画面数＋帳票数から予想される総工数2（人月） | 0 | ※JUAS簡易計算(OP法2) |  | 要件定義 | 0 | 基本設計～UAT | 0 | 参考 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
画面数＋帳票数から予想される総工数3（人月） | 0 | ※NESMA逆算 |  | 要件定義 | 0 | 基本設計～UAT | 0 | 参考 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04. バッチ処理数 |  | ※バッチ処理数を入力
05. 外部I/F数 |  | ※外部I/F数を入力. 不明時は関連システム数で代替も可能
↑ バッチ処理とはいわゆるストアドプロシージャのような独立したアプリケーションの事です。 外部 I/F 数は、はっきりしない場合は関連する周辺システム数をそのまま入力してください。
↓ オブジェクトポイント法２種の工数予測再計算を行います。02,03 より若干期待精度が向上します。 対象工程は要件定義～ユーザーテストです。
[9 empty] | 基本設計 | 詳細設計 | 製造+UT | 結合テスト | システムテスト | UAT
画面数、帳票数、バッチ処理数から予想される総工数（人月） | 0 | ※JUAS簡易計算(OP法2') |  | 要件定義 | 0 | 基本設計～UAT | 0 | 参考 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
画面数、帳票数、外部I/Fから予想される総工数（人月） | 0 | ※NESMA逆算 |  | 要件定義 | 0 | 基本設計～UAT | 0 | 参考 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06. 物理テーブル数 |  | ※既存システムの物理テーブル数を入力
07. 論理エンティティ数 |  | ※要求分析を行い論理エンティティ数を入力
↑ 物理テーブル数では若干期待精度が低くなります。論理エンティティ数は、いわゆる概念或いは論理 データモデル上のエンティティ数で、NESMA法本来の期待精度を得る事が出来ます。
↓ FP法（NESMA法）１種で、期待精度の異なる２つの工数予測を行います。 対象工程は要件定義～ユーザーテストです。
[9 empty] | 基本設計 | 詳細設計 | 製造+UT | 結合テスト | システムテスト | UAT
物理テーブル数、外部I/F数から予想される総工数（人月） | 0 | ※NESMA試算（低精度） |  | 要件定義 | 0 | 基本設計～UAT | 0 | 参考 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
論理エンティティ数、外部I/F数から予想される総工数（人月） | 0 | ※NESMA試算（±50％精度） |  | 要件定義 | 0 | 基本設計～UAT | 0 | 参考 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
予測される妥当な工数範囲（人月）（±50％範囲） | 0 | ～ | 0 | ※参考 |  |  |  |  | 基本設計 | 詳細設計 | 製造+UT | 結合テスト | システムテスト | UAT
予測される妥当な工数（人月） | 0 | ※参考 |  | 要件定義 | 0 | 基本設計～UAT | 0 | 参考 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
08. 検証対象工数（人月）※担当者が見積もった見積書の実際の工数
↑ スクラッチ開発の場合はこちらを使用。別の手法で得られた工数を入力すると、上記シミュレーション 結果と比較し簡易評価を表示します。
パッケージ/ローコードでの妥当な工数範囲（人月）（±50％範囲） | 0 | ～ | 0 | ※参考 |  |  |  |  | 基本設計 | 詳細設計 | 製造+UT | 結合テスト | システムテスト | UAT
パッケージ/ローコードでの妥当な工数予測（人月） | 0 | ※参考 |  | 要件定義 | 0 | 基本設計～UAT | 0 | 参考 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09. 検証対象工数（人月）※担当者が見積もった見積書の実際の工数
↑ パッケージカスタマイズ或いはローコード開発の場合はこちらを使用。上記シミュレーションの 結果を再シミュレーションした結果と、別の手法で得られた工数を比較し簡易評価を表示します。
[9 empty] | 要件定義～基本設計 |  | 詳細設計～UT |  | 結合テスト～UAT
予測される妥当な工数から予想される最適工期（ヶ月） | 0 | ※JUAS最適工期計算 |  | 要件定義 | 0 | 基本設計～UAT | 0 | 参考 | 0 |  | 0 |  | 0
同、工期下限（ヶ月）（※これ以下は原則許容出来ない） | 0 | ※JUAS最適工期計算 |  | 要件定義 | 0 | 基本設計～UAT | 0 | 参考 | 0 |  | 0 |  | 0
↑ スクラッチ開発の工数予測数字を元に最適工数を計算します。 工期下限を下回ったプロジェクトは高確率で炎上しますので注意が必要です。
↓ その他一般的に言われているメトリクスを概算します。
予測される妥当な工数から予想されるファンクションポイント | 0 | ※独自係数概算
見積もり金額から粗利率をシミュレーション（※研究中/実験的機能） |  | 円 |  | ％（スクラッチ） |  |  | ％（パッケージ/ローコード）
規模から推定される失敗確率 | ─ | ※参考
工期に関するリスク | （評価値の入力がありません）
保守開発において、比較的改修規模が大きくなり請負契約で独立した見積もりを行う場合、本来であれば新規開発と同じ水準で見積もりを行うべきです。しかし、保守の延長上の作業だけを想定し、準委任契約と同等の見積もり水準で見積もってしまう例が多いのが実情です。このシートは実情に合わせた検証を行う目的で調整されていますが、規模が1000万円を超えた場合は、可能であれば見積もり水準の見直しをご検討ください。

## プロジェクト計画シミュレータ
■プロジェクト計画シミュレータ
[6 empty] | 工数 |  | ユーザ視点工数 |  | 工期
|  | 工程 | 工数(人月) | 工期(月) | 工数比率 | IPA比率(新規) | IPA比率(保守) | 工数比率 | IPA(新規) | 工期比率 | JUAS比率 | 工期比率 | IPA比率
|  | 要件定義 |  |  |  | ─ |  | #DIV/0! | 15 | #DIV/0! | 32 | #DIV/0! | 23
| 開発五工程 | 基本設計 |  |  | #DIV/0! | 17 | 19
|  | 詳細設計 |  |  | #DIV/0! | 17 | 18 |  |  | #DIV/0! | 36
|  | 製造＋UT |  |  | #DIV/0! | 35 | 28 | #DIV/0! | 80 |  |  | #DIV/0! | 60
|  | 結合テスト |  |  | #DIV/0! | 17 | 17 |  |  | #DIV/0! | 32
|  | システムテスト |  |  | #DIV/0! | 14 | 18
|  | UAT |  |  |  | ─ |  | #DIV/0! | 5 |  |  | #DIV/0! | 17
|  | データ移行 |  | 移行工数比率 | #DIV/0! | ％ | #DIV/0!
|  | 管理工数 |  | 管理工数比率 | #DIV/0! | ％ | #DIV/0!
|  | 開発五工程合計 | 0 | #DIV/0!
|  | 要件定義～UAT | 0
|  | 合計 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 最適工期 |  | 0 | ヵ月 | 0 | 年
その他統計メトリクス
|  | ユーザーレビュー時間 | 要件定義書 | 0 | 人月(以上) | 0 | 時間(以上)
|  |  | 基本設計書 | 0 | 人月(以上) | 0 | 時間(以上)
納品時欠陥率
|  | 許容欠陥数 | 0 | 件(以下) | ※ 初期品質目標として提示することを推奨
Note on G3: 新規開発の場合の工数配分統計値（P75）。 ※ P75 なので、国内のプロジェクトの 75％は、この統計値に近い値を取る。 ※ ソフトウェア開発データ白書2014-2015
Note on H3: 改修（改良開発）の場合の工数配分統計値（P75）。 いわゆる保守開発時の数字。 ※ P75 なので、国内のプロジェクトの 75％は、この統計値に近い値を取る。 ※ ソフトウェア開発データ白書2014-2015
Note on J3: ベンダー視点の比率に換算し直している(※概算)
Note on L3: JUAS 統計は、調査対象件数は少ないが、長年継続的に調査されており、2012年～2016年まで、概ねこの工期比率に準じた統計値が発表されている。
Note on N3: JUAS 統計は、調査対象件数は少ないが、長年継続的に調査されており、2012年～2016年まで、概ねこの工期比率に準じた統計値が発表されている。
Note on J4: 10～15％の間が妥当で、大型プロジェクトの方が比率は低くなる.
Note on G9: IPA 統計ではやや小さく出ているが、当社実績では、多くの場合、性能テストや仕様変更の発生により、結合テストと同等かより大きな工数が必要な場合が多い。 当社では、システムテストは結合テストの 1.2倍程度の工数を確保する事を推奨する。
Note on J10: UAT工数の5％がベンダー工数と換算している,
Note on H11: データ移行工数が、全体工数に対して、 ・8％未満を過小と判定 ・20％以上を過大と判定 ※ あくまでも参考値 データ移行コストは、場合によっては別契約にした方が良い程、状況によって大きく異るため、統計ベースであっても評価が難しい。
Note on H12: 管理工数が全体工数に対し、 ・10％未満を過小と判定。 ・10～20％を妥当と判定。 ・20％より大きい場合、妥当ではあるがやや多めと判定。 ※ あくまでも参考値。 管理費は本来「工期」「体制」依存。工数比にはあまり意味が無い。正しい数字は別途シミュレーションを行って試算する事。
Note on E13: JUAS 統計による要件定義工数評価。 統計的には総工数の 10％以上 （※ プロジェクト規模非依存）
Note on F15: JUAS 統計に基いた安全判断。 統計上、最適工期よりも 30％以上工期が短い場合、プロジェクトが失敗する可能性が非常に高くなる。
Note on C16: JUAS 統計に基づく最適工期。 ＝投入人月の立方根の 2.5 倍 （2004年調査、2013年調査の値を勘案）
Note on C18: JUAS 統計による、ユーザーレビューに必要なユーザー側の工数。 → この工数はユーザー負担になるので、事前に工数確保の申し入れが必要となる。
Note on C22: JUAS 統計による、納品後（リリース後）３ヵ月間に検出される欠陥数。 欠陥数＝人月*0.25 (全体の75％のプロジェクトがこの目標を達成している)