## 依頼概要
1. 経緯
館林DCセンターの廃止に伴い、現在のサーバ郡を移転する必要がある。
期日までに以下のいずれかの対応をとる必要がある。
（１）次期アーキテクチャとしてAzure環境に再構築
（２）Azureに構築される縮小版の共通基盤に移行
※現状よりスペックは低下、Oracleは19C
加えて、館林DC以外（現地）のサーバに関してWindows2016サーバはサポート期限切れに伴い、再構築を行う必要がある。
2. 依頼事項
各システム毎に概算見積を行ってほしい。
移行後の構成として複数パターン考えられる場合はパターン毎の見積が欲しい。
基本的な移行方針は以下の通り
（１）次期アーキテクチャとしてAzure環境に再構築
対象：現行共通基盤を利用しているシステム
時期：2025/4以降見込（2024年度中に新共通基盤構築予定のため）※出光内部確認中
出光側で構築した次期アーキテクチャ（新共通基盤）へアプリ、帳票、バッチを移行
各基盤の大きな変化点は以下の通り ※詳細は別資料参照
アプリ基盤：WebLogic⇒Azure WebApps Apachee Tomcat
帳票基盤：現行踏襲（List Creator）
DB基盤：新共通基盤DBにはOracleが選択肢にないため、DBのみ個別に構築しOracleを継続する。
連携基盤：現行踏襲？（連携NASについては資料から読み取れず）
バッチ基盤：Systemwalker Operation Manager⇒A-AUTO
（２）Azureに構築される縮小版の共通基盤に移行
対象：現行共通基盤を利用しているシステム
時期：2024年度３Q以降見込（最速で2024年度２Q中に縮小版共通基盤構築予定のため）※出光内部確認中
出光側で構築した縮小版共通基盤へアプリ、帳票、バッチを移行
縮小版共通基盤の構成は現行共通基盤を踏襲した形となるが、OS,MWのバージョンは変更となる見込み
※DBは四課要望により（1）と同様、個別に構築も要検討
（３）現地Windows2016サーバ再構築
対象：現行、現地（各事業所）に構築されているシステム
時期：こちらからの提案次第
WindowsSever2016サポート期限切れに伴い、最新のOS、MWに更新する。
機能、サーバ構成は現行踏襲とする。
OS：Windows2016⇒2022
DB：Oracle12c⇒22c、SQLServer2016⇒2022
帳票：Excel2016⇒Office 365
バッチ：Systemwalker Operation Manager継続
アプリ：WebLogic継続
3. 希望期日
2024/2中に概算見積提示

## 想定作業
前提
業務・機能変更は行わない。
サーバ構成は現行踏襲とする。
DBは現行踏襲（Oracle、SQLSever継続）
JavaフレームワークはStruts継続
テストは新規構築した本番環境（次期本番機）にて行う。
※検証、予備環境は最低限の動作確認（アプリ起動、ログイン確認程度）を想定
想定作業
全パターン共通
IP,ホスト名変更に伴う各種（IF、DB等）向け先変更、検証
データ移行
アプリ動作検証（全画面、帳票、バッチ、IF打鍵※現新比較）
アプリケーション構築、ミドルウェアのセットアップ
IF連携ID変更（連携NASを利用しているもの）※新システム
（１）次期アーキテクチャとしてAzure環境に再構築
| DB構築（構成の検討から） | ※本見積は各システム毎に個別にOracle構築を想定
Office 365化に伴うExcel帳票の非互換調査、対応
DBバージョンアップ（19c⇒22c）に伴う非互換調査、対応
WebLogic⇒Tomcat移行に伴う非互換調査、対応
スケジューラ変更（Systemwalker Operation Manager⇒A-AUTO）に伴う非互換調査、対応
（２）Azureに構築される縮小版の共通基盤に移行
全パターン共通の作業のみ
JDKとWLSはマイナーバージョンアップされるが、Strutsへの非互換は無い認識
※DBを個別構築する場合は以下が追加
DB構築（構成の検討から）
DBバージョンアップ（19c⇒22c）に伴う非互換調査、対応
（３）現地Windows2016サーバ再構築
サーバ構築（実際の構築作業は出光だが、スペック見積等）
DB構築
DBバージョンアップ（Oracle19c⇒22c、SQLServer2016⇒2022）に伴う非互換調査、対応
.NET Framework非互換調査、64bit非互換調査（製品倉庫、ABC、数量ポリマー）
Office 365化に伴うExcel帳票の非互換調査、対応（製品倉庫のみ）
Azure環境制約（Dドライブ、OSユーザ）※ヤード予備機がAzure構築のため、現地本番も構成合わせる必要
メリットが感じられないため、個別構築パターンは本見積では考えない

## 概要図(千葉)
ファイル連携 | 工場系保守対象 | 館林管理
DBデータ連携 | 工場系保守対象外 | 現地管理
Azure環境
Azure環境
新共通基盤
共通基盤
OneSAP
連携NAS
・SAPとのファイル連携用
PRM AP/DBサーバ
150.92.14.110
・製品倉庫システム
・ABC数量実績
・数量確定ポリマー
千葉ヤード操業サーバ
150.92.21.226
・千葉ヤード操業
・PIMS取込サービス
千葉事業所(化学)GWサーバ
10.178.150.1
・L3層とのファイル連携用
バッチ基盤サーバ
・品質管理システム
・包装システム
・数量確定システム
・用役管理システム
共通基盤帳票サーバ
・品質管理システム
・包装システム
PRM HULFTサーバ
10.180.0.54
・SAPとのファイル連携用
PRM OneSAP
UX7000サーバ
・製品倉庫の連携先
運転制御サーバ
・ヤードの連携先
TCMサーバ
・製品倉庫の連携先
PIMSサーバ
・PHXデータ取込元
・PHXデータ書込み先
共通基盤APサーバ
・品質管理システム
・包装システム
・数量確定システム
・用役管理システム
共通基盤DBサーバ
・品質管理システム
・包装システム
・数量確定システム
・用役管理システム
新IRIS操業品質管理APサーバ
ETS-R EAI
・オフラスとの連携用
オフラスとの連携
更新前
OneSAP
連携NAS
・SAPとのファイル連携用
新PRM AP/DBサーバ
・製品倉庫システム
・ABC数量実績
・数量確定ポリマー
新千葉ヤード操業サーバ
・千葉ヤード操業
・PIMS取込サービス
新千葉事業所(化学)GWサーバ
・L3層とのファイル連携用
新バッチ基盤サーバ
・品質管理システム
・包装システム
・数量確定システム
・用役管理システム
新共通基盤帳票サーバ
・品質管理システム
・包装システム
PRM HULFTサーバ
10.180.0.54
・SAPとのファイル連携用
PRM OneSAP
UX7000サーバ
・製品倉庫の連携先
運転制御サーバ
・ヤードの連携先
TCMサーバ
・製品倉庫の連携先
PIMSサーバ
・PHXデータ取込元
・PHXデータ書込み先
新共通基盤APサーバ
・品質管理システム
・包装システム
・数量確定システム
・用役管理システム
工場集約DBサーバ
・品質管理システム
・包装システム
・数量確定システム
・用役管理システム
・工場DB
新IRIS操業品質管理APサーバ
ETS-R EAI
・オフラスとの連携用
オフラスとの連携
（１）次期アーキテクチャとしてAzure環境に再構築
縮小共通基盤
OneSAP
連携NAS
・SAPとのファイル連携用
新PRM AP/DBサーバ
・製品倉庫システム
・ABC数量実績
・数量確定ポリマー
新千葉ヤード操業サーバ
・千葉ヤード操業
・PIMS取込サービス
新千葉事業所(化学)GWサーバ
・L3層とのファイル連携用
バッチ基盤サーバ
・品質管理システム
・包装システム
・数量確定システム
・用役管理システム
共通基盤帳票サーバ
・品質管理システム
・包装システム
PRM HULFTサーバ
10.180.0.54
・SAPとのファイル連携用
PRM OneSAP
UX7000サーバ
・製品倉庫の連携先
運転制御サーバ
・ヤードの連携先
TCMサーバ
・製品倉庫の連携先
PIMSサーバ
・PHXデータ取込元
・PHXデータ書込み先
共通基盤APサーバ
・品質管理システム
・包装システム
・数量確定システム
・用役管理システム
共通基盤DBサーバ
・品質管理システム
・包装システム
・数量確定システム
・用役管理システム
新IRIS操業品質管理APサーバ
ETS-R EAI
・オフラスとの連携用
オフラスとの連携
（２）Azureに構築される縮小版の共通基盤に移行
個別でOracle構築し、
DBのみ縮小共通基盤を利用しない
パターンも要検討
千葉ヤード操業サーバ
(予備機)
10.240.2.92
・千葉ヤード操業
千葉ヤード操業サーバ
(予備機)
・千葉ヤード操業
千葉ヤード操業サーバ
(予備機)
・千葉ヤード操業

## 概要図(徳山)
ファイル連携 | 工場系保守対象 | 館林管理
DBデータ連携 | 工場系保守対象外 | 現地管理
Azure環境
Azure環境
OneSAP
連携NAS
・SAPとのファイル連携用
徳山ヤード操業サーバ
150.92.61.16
・徳山ヤード操業
・PIMS取込サービス
徳山事業所(化学)GWサーバ
10.160.123.1
・L3層とのファイル連携用
PIMSサーバ
・PHXデータ取込元
運転制御サーバ
・ヤードの連携先
共通基盤
バッチ基盤サーバ
・数量確定システム
・用役管理システム
共通基盤帳票サーバ
共通基盤APサーバ
・数量確定システム
・用役管理システム
共通基盤DBサーバ
・数量確定システム
・用役管理システム
ETS-R EAI
・オフラスとの連携用
陸上出荷システム
・ヤードの連携先
更新前
OneSAP
連携NAS
・SAPとのファイル連携用
新徳山ヤード操業サーバ
・徳山ヤード操業
・PIMS取込サービス
新徳山事業所(化学)GWサーバ
・L3層とのファイル連携用
PIMSサーバ
・PHXデータ取込元
運転制御サーバ
・ヤードの連携先
新共通基盤
バッチ基盤サーバ
・数量確定システム
・用役管理システム
共通基盤帳票サーバ
共通基盤APサーバ
・数量確定システム
・用役管理システム
工場集約DBサーバ
・数量確定システム
・用役管理システム
ETS-R EAI
・オフラスとの連携用
陸上出荷システム
・ヤードの連携先
（１）次期アーキテクチャとしてAzure環境に再構築
OneSAP
連携NAS
・SAPとのファイル連携用
徳山ヤード操業サーバ
150.92.61.16
・徳山ヤード操業
・PIMS取込サービス
徳山事業所(化学)GWサーバ
10.160.123.1
・L3層とのファイル連携用
PIMSサーバ
・PHXデータ取込元
運転制御サーバ
・ヤードの連携先
縮小共通基盤
バッチ基盤サーバ
・数量確定システム
・用役管理システム
共通基盤帳票サーバ
共通基盤APサーバ
・数量確定システム
・用役管理システム
共通基盤DBサーバ
・数量確定システム
・用役管理システム
ETS-R EAI
・オフラスとの連携用
陸上出荷システム
・ヤードの連携先
（２）Azureに構築される縮小版の共通基盤に移行
個別でOracle構築し、
DBのみ縮小共通基盤を利用しない
パターンも要検討
徳山ヤード操業サーバ
(予備機)
10.240.2.87
・徳山ヤード操業
徳山ヤード操業サーバ
(予備機)
・徳山ヤード操業
徳山ヤード操業サーバ
(予備機)
・徳山ヤード操業

## システム概要
[5 empty] | システム概要 | [7 empty] | システム規模 | [5 empty] | 共通基盤利用状況（現状）
サービス: サービス番号 | サービス名 | 保守領域 | 移行状況 | 作業パターン ※想定作業シート参照 | 業務概要 | OS | アプリ | DB | ミドルウェア | フレームワーク | その他 | サーバ構成 | 画面 | 帳票 | バッチ | IF | テーブル | その他 | 共通AP | 共通DB | 連携 | レポート | 認証 | バッチ
SVC-00000710 | 千葉数量確定システム | 工場系 | 未実施（共通基盤） | （1）or（2） | 千葉事業所及び徳山事業所の石油化学装置の生産、在庫、PL(パイプライン)出荷、品目転換数量の管理を行うシステム。またタンクヤードの日報作成(ヤード日報)機能も持つ。 | Red Hat Enterprise Linux7.3 | java 1.8.0_152 WebLogic 12.2.1.2.0 | Oracle19C | Systemwalker Operation Manager | struts 1.2.9 |  | 本番 共通基盤（館林） 検証 共通基盤（館林） | 千葉：41 徳山：30 | 千葉：23 徳山：7 | 共通：2 千葉：9 徳山：4 | 千葉：8 徳山：4 | 共通：58 千葉：16 徳山：9 |  | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | e
SVC-00000857 | 徳山工場数量確定システム | [23 empty] | e
- | 千葉工場用役管理システム | 工場系 | 未実施（共通基盤） | （1）or（2） | 石油化学装置の生産数量、用役数量の管理を行うシステム。 | Red Hat Enterprise Linux7.3 | java 1.8.0_152 WebLogic 12.2.1.2.0 | Oracle19C | Systemwalker Operation Manager | struts 1.2.9 |  | 本番 共通基盤（館林） 検証 共通基盤（館林） | 千葉：28 徳山：17 | 千葉：43 徳山：6 | 共通：0 千葉：0 徳山：0 | 千葉：0 徳山：0 | 共通：11 千葉：1 徳山：11 |  | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | e
SVC-00000858 | 徳山工場用役管理システム | [23 empty] | e
SVC-00001700 | 千葉化学品質管理システム | 工場系 | 未実施（共通基盤） | （1）or（2） | 千葉事業所(工場)の品質管理課にて行う各種試験(工程、製品、物性)、及びそれに付随する業務(ロット管理、試験料金計算)を行うシステム。 | Red Hat Enterprise Linux7.3 | java 1.8.0_131 WebLogic 12.2.1.2.0 | Oracle19C | Systemwalker Operation Manager | struts 1.2.9 | List Creatorでの帳票作成 | 本番 共通基盤（館林） 検証 共通基盤（館林） | 83 | 25 | 5 | 4 | 67 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | e
SVC-00000854 | ＬＭＰＰ包装システム | 工場系 | 未実施（共通基盤） | （1）or（2） | 千葉事業所(工場)のSPS、LMPP装置で生産される製品の包装管理を行うシステム。 | Red Hat Enterprise Linux7.3 | java 1.8.0_131 WebLogic 12.2.1.2.0 | Oracle19C | Systemwalker Operation Manager | struts 1.2.9 | List Creatorでの帳票作成 | 本番 共通基盤（館林） 検証 共通基盤（館林） | 17 | 3 | 1 | 3 | 12 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | e
SVC-00000877 | 工場DB | 工場系 | 未実施（共通基盤） ※アプリはXenApp | （1）or（2） | 徳山事業所の石油化学装置の生産、在庫の計画値及び実績値を管理するDB及びエクセルマクロ群。 | - | Excel | Oracle19C | - | - |  | 本番 共通基盤（館林） 検証 共通基盤（館林） | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 |  | × | 〇 | × | × | × | × | e
SVC-00000705 | 千葉ヤ－ド操業システム | 工場系 | 未実施（共通基盤） | （3） | 千葉事業所及び徳山事業所の石油化学品の入出荷を管理するシステム。 | WindowsServer2016 | java 1.8.0_152 WebLogic 12.2.1.2.0 | SQLServer2016 | Systemwalker Operation Manager OWFT | struts 1.2.9 |  | 本番 AP/DBサーバ×2（現地） AP/DB予備×2（館林） 検証 AP/DBサーバ×2（館林） | 80 | 20 | 千葉：20 徳山：19 | 千葉：16 徳山：15 | 75 |  | × | 〇 | 〇 | × | × | × | e
SVC-00000707 | 徳山ヤ－ド操業システム | [17 empty] | × | 〇 | 〇 | × | × | × | e
SVC-00000704 | 千葉製品倉庫システム | 工場系 | 未実施（現地サーバ） | （3） | 千葉事業所(工場)で生産されているポリマー製品の包装、入出荷、在庫管理を行うシステム。 | WindowsServer2016 | VB.NET | Oracle12C | Systemwalker Operation Manager OWFT |  |  | 本番 AP/DBサーバ（現地） 検証 APサーバ（館林） | 68 | 43 | 9 | 45 | 205 |  | × | × | 〇 | × | × | × | e
SVC-00000901 | 千葉工場数量確定システム（ポリマ－） | 工場系 | 未実施（現地サーバ） | （3） | 千葉事業所(工場)で生産されているポリマー製品の生産、在庫、PL(パイプライン)出荷、品目転換数量の管理を行うシステム。 | WindowsServer2016 | ASP.NET | Oracle12C | Systemwalker Operation Manager OWFT |  |  |  | 20 | 4 | 2 | 2 | 30 |  | × | × | × | × | × | × | e
SVC-00000711 | ＡＢＣ数量確定システム | 工場系 | 未実施（現地サーバ） | （3） | 千葉事業所(工場)のABC装置で生産される製品の生産管理を行うシステム。 | WindowsServer2016 | C# | Oracle12C | Systemwalker Operation Manager OWFT |  |  |  | 15 | 0 | 12 | 5 | 24 |  | × | × | × | × | × | × | e
- | 千葉L3.5 | 工場系 | 未実施（現地サーバ） | （3） | L3層に存在するシステムとL4層に存在するシステムの中継となるサーバ | WindowsServer2016 | - | - | Systemwalker Operation Manager OWFT | - |  | 本番 APサーバ（現地） 検証 APサーバ（館林） | 0 | 0 | 2 | 千葉：52 徳山：22 | 0 |  | × | × | × | × | × | ×
- | 徳山L3.5 | [17 empty] | × | × | × | × | × | ×

## 見積 (サマリ) (hidden)
| パターン | （１）次期アーキテクチャとしてAzure環境に再構築 | [11 empty] | （２）Azureに構築される縮小版の共通基盤に移行 | [11 empty] | （３）現地Windows2016サーバ再構築 | [11 empty] | 備考
|  | アプリ | [7 empty] | DB |  | 全体 |  | アプリ | [7 empty] | DB |  | 全体 |  | アプリ | [7 empty] | DB |  | 全体
No. | システム | 調査・要件定義 | 設計 | 製造 | 試験 | 本番稼働 | 管理 | 工数計 | 金額 | 工数計 | 金額 | 工数計 | 金額 | 調査・要件定義 | 設計 | 製造 | 試験 | 本番稼働 | 管理 | 工数計 | 金額 | 工数計 | 金額 | 工数計 | 金額 | 調査・要件定義 | 設計 | 製造 | 試験 | 本番稼働 | 管理 | 工数計 | 金額 | 工数計 | 金額 | 工数計 | 金額
10 | L3.5（徳山） | [24 empty] | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 3.1 | 3.6 | 3 | 13.2 | 14400000 |  |  | 13.2 | 14400000 | MEK対応連携含む
11 | L3.5（千葉） | [24 empty] | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 3.9 | 3.6 | 2.95 | 14.15 | 15330000 |  |  | 14.15 | 15330000
計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 7 | 7.2 | 5.95 | 27.35 | 29730000 | 0 | 0 | 27.35 | 29730000
単価 |  | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1400000 | [6 empty] | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1400000 | [6 empty] | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1400000
金額 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2400000 | 2300000 | 2500000 | 7000000 | 7200000 | 8330000

## スケジュール案
スケジュール案（工場系システム。陸上出荷、L3.5、PIMS）
システム | 担当 | 2025年 | [11 empty] | 2026年 | [11 empty] | 2027年
|  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月
マイルストン |  | 2025年 3月: ★新共通基盤構築; 2026年 3月: ★館林DC廃止; 2026年 12月: ★L3.5サポート終了
▲陸上出荷とのIFテスト
新IRIS・XenAPP
数量確定システム（千葉・徳山）
用役管理システム（千葉・徳山）
工場DB
千葉化学品質管理システム
ＬＭＰＰ包装システム
千葉製品倉庫システム
千葉工場数量確定システム（ポリマ－）
ＡＢＣ数量確定システム
陸上出荷（MEK）
L3.5（徳山）
L3.5（千葉）
PIMS徳山
PIMS千葉
想定要員数（作業者のみ）
数量確定・用役管理
千葉化学・包装・工場DB
ヤード操業
PRM（製品倉庫・数量ポリ・ABC）
陸上出荷（MEK）
L3.5
合計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
作業者 | 売上(1,000k) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 経費(800k) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
管理者 | 売上(1,400k) | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 |  |  | 37800000
| 経費(1,000k) | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 |  |  | 27000000
|  | 2027年 4月: 売上合計 | 37800000
|  | 2027年 4月: 経費合計 | 27000000
10800000 | bar: 2027年 4月 to 2027年 5月
|  | 2027年 4月: 粗利率 | 28.57%
制約事項
2025/11 陸上出荷・MEK疎通テスト
2025/下旬 L3.5の契約可能
L3.5（徳山）とMEKは本番リリース揃えたい（システムテスト工程からは一緒にしたい）
2026/12 L3.5サポート終了
進め方
② MEK要件 + (L3.5) + MEK設計以降 ※厳しめ：11月IFテスト有
※L3.5を12月までにリリースからのMEK開発
➡ただしMEK要件定義は事前。
想定要員数（作業者のみ）
数量確定 | 11.5 | 2025年 2月: 0.5; 2025年 3月: 1; 2025年 4月: 1; 2025年 5月: 2; 2025年 6月: 2; 2025年 7月: 2; 2025年 8月: 1; 2025年 9月: 1; 2025年 10月: 1
用役管理 | 11.5 | 2025年 2月: 0.5; 2025年 3月: 1; 2025年 4月: 1; 2025年 5月: 2; 2025年 6月: 2; 2025年 7月: 2; 2025年 8月: 1; 2025年 9月: 1; 2025年 10月: 1
千葉化学・包装・工場DB | 7.5 | 2025年 2月: 0.5; 2025年 3月: 0.5; 2025年 4月: 0.5; 2025年 5月: 1.5; 2025年 6月: 1.5; 2025年 7月: 1; 2025年 8月: 1; 2025年 9月: 0.5; 2025年 10月: 0.5
陸上出荷（MEK） | 7.4 | 2025年 5月: 0.5; 2025年 6月: 0.5; 2025年 9月: 1; 2025年 10月: 1; 2025年 11月: 1; 2026年 4月: 1; 2026年 5月: 1; 2026年 6月: 1.4
PIMS | 1 | bar: 2025年 8月
L3.5(徳山) | 10 | 2025年 12月: 1; 2026年 1月: 1; 2026年 2月: 1; 2026年 3月: 1; 2026年 4月: 2; 2026年 5月: 2; 2026年 6月: 1; 2026年 7月: 1
L3.5(千葉) | 11.5 | 2026年 4月: 1; 2026年 5月: 1; 2026年 6月: 1; 2026年 7月: 2; 2026年 8月: 2; 2026年 9月: 2; 2026年 10月: 1.5; 2026年 11月: 1
合計 |  | 0 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3.4 | 3 | 2 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
作業者 | 売上(1,000k) | 0 | 1500000 | 2500000 | 2500000 | 6000000 | 6000000 | 5000000 | 4000000 | 3500000 | 3500000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 4000000 | 4000000 | 3400000 | 3000000 | 2000000 | 2000000 | 1500000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60400000
| 経費(800k) | 0 | 1200000 | 2000000 | 2000000 | 4800000 | 4800000 | 4000000 | 3200000 | 2800000 | 2800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 3200000 | 3200000 | 2720000 | 2400000 | 1600000 | 1600000 | 1200000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48320000
管理者 | 売上(1,400k) |  |  |  | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 |  |  | 50400000
| 経費(1,000k) |  |  |  | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 |  |  | 36000000
[41 empty] | 売上合計 |  | 110800000
[41 empty] | 経費合計 |  | 84320000
参考
L3.5
要員計画 |  | 2025年 1月: 作業開始月
案件名 | 作業者名 | 2025年 1月: 作業終了月; 2025年 5月: ３名増
数量確定 | 天川 | 2025年 2月: 0.5; 2025年 3月: 1; 2025年 4月: 1; 2025年 5月: 1; 2025年 6月: 1; 2025年 7月: 1; 2025年 8月: 1; 2025年 9月: 1; 2025年 10月: 1
用役管理 | 馬場 | 2025年 2月: 0.5; 2025年 3月: 1; 2025年 4月: 1; 2025年 5月: 1; 2025年 6月: 1; 2025年 7月: 1; 2025年 8月: 1; 2025年 9月: 1; 2025年 10月: 1
千葉化学・包装・工場DB | 石井 | 2025年 5月: 0.4; 2025年 6月: 0.4; 2025年 7月: 0.5; 2025年 8月: 0.5
千葉化学・包装・工場DB | 伊達 | 2025年 2月: 0.5; 2025年 3月: 0.5; 2025年 4月: 0.5; 2025年 5月: 0.1; 2025年 6月: 0.1; 2025年 7月: 0.5; 2025年 8月: 0.5; 2025年 9月: 0.5; 2025年 10月: 0.5
陸上出荷（MEK） | 伊達 | 2025年 5月: 0.5; 2025年 6月: 0.5; 2026年 4月: 1; 2026年 5月: 1; 2026年 6月: 1
数量確定 | 要員A | bar: 2025年 5月 to 2025年 7月
PIMS(千葉・徳山) | 要員A | bar: 2025年 8月
陸上出荷（MEK） | 要員A | bar: 2025年 9月 to 2025年 11月
徳山L3.5 | 要員A | bar: 2025年 12月 to 2026年 7月
用役管理 | 要員B | bar: 2025年 5月 to 2025年 7月
千葉化学・包装・工場DB | 要員C | bar: 2025年 5月 to 2025年 6月
L3.5(徳山) | 要員D | 2026年 4月: 1; 2026年 5月: 1; 2026年 6月: 0.4
L3.5(千葉) | 要員E | bar: 2026年 4月 to 2026年 11月
L3.5(千葉) | 要員F | 2026年 7月: 1; 2026年 8月: 1; 2026年 9月: 1; 2026年 10月: 0.5
合計 |  | 0 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3.4 | 3 | 2 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
要件
定義
設計
製造
要件
定義
設計
製造
テスト
本番移行・
初期流動
要件
定義
設計
製造zz
IT
ST
OT
本番移行
初期流動
要件
定義
設計
IT
ST
OT
本番移行
初期流動
製造
IFできるように徳山側優先
陸上出荷側のIF要件を固めるため先行
本番移行・初期流動
IT
ST
OT
IT
ST
OT
本番移行・初期流動
要件
定義
設計
製造
IT
ST
OT
本番移行
初期流動
要件～OT
本番・
初
期流動
本番リリースは工場系システムで対応
本番・
初
期流動

## 陸上出荷スケジュール
陸出荷システム更新スケジュール
項目 | 2024 |  | 2025 | [11 empty] | 2026
| 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月
陸上システム更新
1：ハードウェア
設計 | bar: 2024 11月
手配 | bar: 2024 11月 to 2025 11月
2：ソフトウェア
機能設計 | bar: 2024 12月 to 2025 2月
制作 | bar: 2025 2月 to 2025 10月
単体・結合テスト | bar: 2025 11月 to 2026 1月
受入検査 | bar: 2026 1月 to 2026 2月
通信テスト:燃基地 | bar: 2026 2月
出光立会検査 | bar: 2026 2月
資材搬出 | bar: 2026 3月
3：現地調整
【通信テスト】
対:運転制御 | bar: 2026 4月
対:燃料油基地 | bar: 2026 4月
対:ヤード操業 | bar: 2026 4月
現場事前工事 | bar: 2026 1月 to 2026 4月
その他確認事項 | bar: 2026 4月
4:切替工事・初期流動 | bar: 2026 5月
5:完成図書提出 | bar: 2026 6月 to 2026 8月
6:検収 | bar: 2026 9月
MEK取込について
【陸上システム】
1：要件定義・仕様決め | bar: 2024 11月 to 2025 3月
2：制作 | bar: 2025 2月 to 2025 10月
3：単体・結合テスト | bar: 2025 11月 to 2026 1月
4：出光立会検査 | bar: 2026 2月
5：現地通信テスト | bar: 2026 4月
6：導入・初期流動 | bar: 2026 5月
7：完成図書提出 | bar: 2026 6月 to 2026 8月
8：検収 | bar: 2026 9月
【OWFT関連】
1：電文内容(出光から提示) | bar: 2024 11月 to 2025 3月
2：通信要件定義・確定 | bar: 2025 3月 to 2025 7月
3：制作 | bar: 2025 7月 to 2025 10月
4：単体・結合テスト | bar: 2025 11月 to 2026 1月
5：現地通信確認 | bar: 2026 4月
6：稼働 | bar: 2026 5月
7：完成図書提出 | bar: 2026 6月 to 2026 8月
8：検収 | bar: 2026 9月
【ヤード操業システム】
1：要件定義・仕様決め | bar: 2025 5月 to 2025 7月
2：制作 | bar: 2025 7月 to 2025 10月
3：単体・結合テスト | bar: 2025 11月 to 2026 1月
4：リリース物確認(模擬等で可能？) | bar: 2025 11月 to 2026 3月
5：現地通信確認 | bar: 2026 4月
6：稼働 | bar: 2026 5月
模擬によるシステム間の電文ファイルを送受信し、
各システムにて問題がないか確認する。
【2025年11月～2026年2月の間】

## スケジュール案（金額情報含む)
スケジュール案（工場系システム。陸上出荷、L3.5、PIMS）
システム | 担当 | 2025年 | [11 empty] | 2026年 | [11 empty] | 2027年
|  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月
マイルストン |  | 2025年 3月: ★新共通基盤構築; 2026年 3月: ★館林DC廃止; 2026年 12月: ★L3.5サポート終了
▲陸上出荷とのIFテスト
新IRIS・XenAPP
数量確定システム（千葉・徳山）
用役管理システム（千葉・徳山）
工場DB
千葉化学品質管理システム
ＬＭＰＰ包装システム
千葉製品倉庫システム
千葉工場数量確定システム（ポリマ－）
ＡＢＣ数量確定システム
陸上出荷（MEK）
L3.5（徳山）
L3.5（千葉）
PIMS徳山
PIMS千葉
想定要員数（作業者のみ）
数量確定・用役管理
千葉化学・包装・工場DB
ヤード操業
PRM（製品倉庫・数量ポリ・ABC）
陸上出荷（MEK）
L3.5
合計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
作業者 | 売上(1,000k) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 経費(800k) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
管理者 | 売上(1,400k) | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 |  |  | 37800000
| 経費(1,000k) | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 |  |  | 27000000
|  | 2027年 4月: 売上合計 | 37800000
|  | 2027年 4月: 経費合計 | 27000000
10800000 | bar: 2027年 4月 to 2027年 5月
|  | 2027年 4月: 粗利率 | 28.57%
制約事項
2025/11 陸上出荷・MEK疎通テスト
2025/下旬 L3.5の契約可能
L3.5（徳山）とMEKは本番リリース揃えたい（システムテスト工程からは一緒にしたい）
2026/12 L3.5サポート終了
進め方
② MEK要件 + (L3.5) + MEK設計以降 ※厳しめ：11月IFテスト有
※L3.5を12月までにリリースからのMEK開発
➡ただしMEK要件定義は事前。
想定要員数（作業者のみ）
数量確定 | 11.5 | 2025年 2月: 0.5; 2025年 3月: 1; 2025年 4月: 1; 2025年 5月: 2; 2025年 6月: 2; 2025年 7月: 2; 2025年 8月: 1; 2025年 9月: 1; 2025年 10月: 1
用役管理 | 11.5 | 2025年 2月: 0.5; 2025年 3月: 1; 2025年 4月: 1; 2025年 5月: 2; 2025年 6月: 2; 2025年 7月: 2; 2025年 8月: 1; 2025年 9月: 1; 2025年 10月: 1
千葉化学・包装・工場DB | 7.5 | 2025年 2月: 0.5; 2025年 3月: 0.5; 2025年 4月: 0.5; 2025年 5月: 1.5; 2025年 6月: 1.5; 2025年 7月: 1; 2025年 8月: 1; 2025年 9月: 0.5; 2025年 10月: 0.5
陸上出荷（MEK） | 7.4 | 2025年 5月: 0.5; 2025年 6月: 0.5; 2025年 9月: 1; 2025年 10月: 1; 2025年 11月: 1; 2026年 4月: 1; 2026年 5月: 1; 2026年 6月: 1.4
PIMS | 1 | bar: 2025年 8月
L3.5(徳山) | 10 | 2025年 12月: 1; 2026年 1月: 1; 2026年 2月: 1; 2026年 3月: 1; 2026年 4月: 2; 2026年 5月: 2; 2026年 6月: 1; 2026年 7月: 1
L3.5(千葉) | 11.5 | 2026年 4月: 1; 2026年 5月: 1; 2026年 6月: 1; 2026年 7月: 2; 2026年 8月: 2; 2026年 9月: 2; 2026年 10月: 1.5; 2026年 11月: 1
合計 |  | 0 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3.4 | 3 | 2 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
作業者 | 売上(1,000k) | 0 | 1500000 | 2500000 | 2500000 | 6000000 | 6000000 | 5000000 | 4000000 | 3500000 | 3500000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 4000000 | 4000000 | 3400000 | 3000000 | 2000000 | 2000000 | 1500000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60400000
| 経費(800k) | 0 | 1200000 | 2000000 | 2000000 | 4800000 | 4800000 | 4000000 | 3200000 | 2800000 | 2800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 3200000 | 3200000 | 2720000 | 2400000 | 1600000 | 1600000 | 1200000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48320000
管理者 | 売上(1,400k) |  |  |  | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 |  |  | 50400000
| 経費(1,000k) |  |  |  | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 |  |  | 36000000
[41 empty] | 売上合計 |  | 110800000
[41 empty] | 経費合計 |  | 84320000
参考
L3.5
要員 |  | 2025年 1月: 作業開始月
案件名 | 作業者名 | 2025年 1月: 作業終了月; 2025年 5月: ３名増
数量確定 | 天川 | 2025年 2月: 0.5; 2025年 3月: 1; 2025年 4月: 1; 2025年 5月: 1; 2025年 6月: 1; 2025年 7月: 1; 2025年 8月: 1; 2025年 9月: 1; 2025年 10月: 1
用役管理 | 馬場 | 2025年 2月: 0.5; 2025年 3月: 1; 2025年 4月: 1; 2025年 5月: 1; 2025年 6月: 1; 2025年 7月: 1; 2025年 8月: 1; 2025年 9月: 1; 2025年 10月: 1
千葉化学・包装・工場DB | 石井 | 2025年 5月: 0.4; 2025年 6月: 0.4; 2025年 7月: 0.5; 2025年 8月: 0.5
千葉化学・包装・工場DB | 伊達 | 2025年 2月: 0.5; 2025年 3月: 0.5; 2025年 4月: 0.5; 2025年 5月: 0.1; 2025年 6月: 0.1; 2025年 7月: 0.5; 2025年 8月: 0.5; 2025年 9月: 0.5; 2025年 10月: 0.5
陸上出荷（MEK） | 伊達 | 2025年 5月: 0.5; 2025年 6月: 0.5; 2026年 4月: 1; 2026年 5月: 1; 2026年 6月: 1
数量確定 | 要員A | bar: 2025年 5月 to 2025年 7月
PIMS(千葉・徳山) | 要員A | bar: 2025年 8月
陸上出荷（MEK） | 要員A | bar: 2025年 9月 to 2025年 11月
徳山L3.5 | 要員A | bar: 2025年 12月 to 2026年 7月
用役管理 | 要員B | bar: 2025年 5月 to 2025年 7月
千葉化学・包装・工場DB | 要員C | bar: 2025年 5月 to 2025年 6月
L3.5(徳山) | 要員D | 2026年 4月: 1; 2026年 5月: 1; 2026年 6月: 0.4
L3.5(千葉) | 要員E | bar: 2026年 4月 to 2026年 11月
L3.5(千葉) | 要員F | 2026年 7月: 1; 2026年 8月: 1; 2026年 9月: 1; 2026年 10月: 0.5
合計 |  | 0 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3.4 | 3 | 2 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
参考情報
| 作業スケジュール | 2025年 1月: 調査・要件定義; 2025年 2月: 設計; 2025年 3月: 製造; 2025年 4月: 結合テスト; 2025年 5月: システムテスト; 2025年 6月: ユーザテスト; 2025年 7月: 本番稼働; 2025年 8月: 初期流動
L3.5(徳山) | 10.2 | 2025年 1月: 1.2; 2025年 2月: 1.1; 2025年 3月: 1.2; 2025年 4月: 0.8; 2025年 5月: 2.3; 2025年 7月: 1.2; 2025年 8月: 2.4
L3.5(千葉) | 11.4 | 2025年 1月: 1.2; 2025年 2月: 1.2; 2025年 3月: 1.3; 2025年 4月: 1.9; 2025年 5月: 2.2; 2025年 7月: 1.2; 2025年 8月: 2.4
MEK
[9 empty] | No. | 契約種別 | フェーズ | 区分 | 工程 | 工数（人月） | 金額（税抜き）
[9 empty] | 1 | 準委任契約 | 要件定義・設計 | 概算 | 要件定義 | 0.5 | 500000 | 1.2
[13 empty] | 基本設計 | 0.7 | 700000
[13 empty] | プロジェクト管理 | 0.3 | 420000
[13 empty] | 小計 | 1.5 | 1620000
[9 empty] | 2 | 請負契約 | 開発 | 概算 | 詳細設計 | 0.8 | 800000
[13 empty] | 開発 | 1.5 | 1500000 | 3.1
[13 empty] | 結合テスト | 0.8 | 800000
[13 empty] | プロジェクト管理 | 0.5 | 700000
[13 empty] | 小計 | 3.6 | 3800000
[9 empty] | 3 | 準委任契約 | システムテスト | 概算 | システムテスト | 0.9 | 900000 | 1.2
[13 empty] | 運用テスト | 0.3 | 300000
[13 empty] | プロジェクト管理 | 0.2 | 280000
[13 empty] | 小計 | 1.4 | 1480000 | 1.9
[9 empty] | 4 | 準委任契約 | 本番移行 | 概算 | 本番移行 | 0.5 | 500000
[11 empty] | 初期流動 |  | 初期流動 | 0.3 | 300000
[13 empty] | プロジェクト管理 | 0.1 | 140000
[13 empty] | 小計 | 0.9 | 940000
[9 empty] | 合計 |  |  |  |  | 7.4 | 7840000
要件
定義
設計
製造
要件
定義
設計
製造
テスト
本番移行・
初期流動
要件
定義
設計
製造zz
IT
ST
OT
本番移行
初期流動
要件
定義
設計
IT
ST
OT
本番移行
初期流動
製造
IFできるように徳山側優先
陸上出荷側のIF要件を固めるため先行
本番移行・初期流動
IT
ST
OT
IT
ST
OT
本番移行・初期流動
要件
定義
設計
製造
IT
ST
OT
本番移行
初期流動
要件～OT
本番・
初
期流動
本番リリースは工場系システムで対応
本番・
初
期流動

## 見積（数量確定システム）_bk (hidden)
システム名：数量確定システム
|  | パターン | （１）次期アーキテクチャとしてAzure環境に再構築 |  |  |  |  | （２）Azureに構築される縮小版の共通基盤に移行 |  |  |  |  | （３）現地Windows2016サーバ再構築
|  |  | 想定工数(人月) |  |  |  |  | 想定工数(人月) |  |  |  |  | 想定工数(人月)
No. | 変更箇所カテゴリ | タスク | 要件定義・設計 | 製造 | 試験・本番稼働 | 管理 | 全体工数 | 要件定義・設計 | 製造 | 試験・本番稼働 | 管理 | 全体工数 | 要件定義・設計 | 製造 | 試験・本番稼働 | 管理 | 全体工数 | 備考
1 | Azure移行 | IP,ホスト名変更に伴う各種（IF、DB等）向け先変更、検証 | 1 | 0.5 | 1 | 0.375 | 2.875 | 1 | 0.5 | 1 | 0.375 | 2.875 |  |  |  | 0 | 0
2 | Azure移行 | アプリ動作検証（各パターンで検証範囲は異なる） | 1.25 | 0.5 | 1 | 0.4125 | 3.1625 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.15 | 1.15
3 | サーバ更新 | アプリケーション構築、ミドルウェアのセットアップ | 1 | 1 | 0.5 | 0.375 | 2.875 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.225 | 1.725 |  |  |  | 0 | 0
4 | DB移行 | データ移行 | 0.25 | 0.1 | 0.1 | 0.0675 | 0.5175 | 0.1 | 0.1 | 0.25 | 0.0675 | 0.5175 |  |  |  | 0 | 0
5 | DB移行 | DB構築（構成の検討から） | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.45 | 3.45 |  |  |  | 0 | 0
6 | DB移行 | DBバージョンアップ（19c⇒22c）に伴う非互換調査、対応 | 1 | 1 | 0.5 | 0.375 | 2.875 |  |  |  | 0 | 0
7 | Office更新 | テンプレートファイル調査・対応 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.045 | 0.345 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
8 | TOMCAT移行 | アプリケーションの移行 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.045 | 0.345 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
9 | ミドルウェア移行 | A-Auto検証 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.045 | 0.345 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 非互換検証
10 | ミドルウェア移行 | オペマネのA-Auto更新 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0.15 | 1.15 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | A-AUTO14本
|  | 合計工数 | 6.8 | 4.65 | 4.15 | 2.34 | 17.94 | 1.85 | 1.35 | 2.25 | 0.8175 | 6.2675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 単価(千円) | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1050 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1050 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1050
|  | 金額(千円) | 6800 | 4650 | 4150 | 2808 | 18408 | 1850 | 1350 | 2250 | 981 | 6431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 見積（〇〇システム） (hidden)
システム名：
|  | パターン | （１）次期アーキテクチャとしてAzure環境に再構築 |  |  |  |  | （２）Azureに構築される縮小版の共通基盤に移行 |  |  |  |  | （３）現地Windows2016サーバ再構築
|  |  | 想定工数(人月) |  |  |  |  | 想定工数(人月) |  |  |  |  | 想定工数(人月)
No. | 変更箇所カテゴリ | タスク | 要件定義・設計 | 製造 | 試験・本番稼働 | 管理 | 全体工数 | 要件定義・設計 | 製造 | 試験・本番稼働 | 管理 | 全体工数 | 要件定義・設計 | 製造 | 試験・本番稼働 | 管理 | 全体工数 | 備考
1 | Azure移行 | アプリケーション構築、向け先変更、IF検証、ミドルウェアのセットアップ | 1 | 0.5 | 1 | 0.375 | 2.875 | 1 | 0.5 | 1 | 0.375 | 2.875 | 1 | 0.5 | 1 | 0.375 | 2.875 | 参考：Windows Server 2012 更新対応
2 | Azure移行 | アプリケーション構築、向け先変更、IF検証、ミドルウェアのセットアップ | 0.25 | 0.5 | 1 | 0.2625 | 2.0125 | 0.25 | 0.5 | 1 | 0.2625 | 2.0125 | 0.25 | 0.5 | 1 | 0.2625 | 2.0125 | 参考：Windows Server 2012 更新対応
3 | Azure移行 | アプリケーション構築、向け先変更、IF検証、ミドルウェアのセットアップ | 1 | 0.5 | 1 | 0.375 | 2.875 | 1 | 0.5 | 1 | 0.375 | 2.875 | 1 | 0.5 | 1 | 0.375 | 2.875 | 参考：Windows Server 2012 更新対応
4 | Azure移行 | アプリケーション構築、向け先変更、IF検証、ミドルウェアのセットアップ | 1 | 0.5 | 1 | 0.375 | 2.875 | 1 | 0.5 | 1 | 0.375 | 2.875 | 1 | 0.5 | 1 | 0.375 | 2.875 | 参考：Windows Server 2012 更新対応
5 | Azure移行 | アプリケーション構築、向け先変更、IF検証、ミドルウェアのセットアップ | 1 | 0.5 | 1 | 0.375 | 2.875 | 1 | 0.5 | 1 | 0.375 | 2.875 | 1 | 0.5 | 1 | 0.375 | 2.875 | 参考：Windows Server 2012 更新対応
6 | サーバ更新 | 向け先変更、IF検証、ミドルウェアのセットアップ | 1 | 0.25 | 0.5 | 0.2625 | 2.0125 | 1 | 0.25 | 0.5 | 0.2625 | 2.0125 | 1 | 0.25 | 0.5 | 0.2625 | 2.0125
7 | サーバ更新 | 向け先変更、IF検証、ミドルウェアのセットアップ | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.15 | 1.15 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.15 | 1.15 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.15 | 1.15
8 | OS更新 | .netFramework非互換調査、64bit非互換調査 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.3 | 2.3 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.3 | 2.3 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.3 | 2.3
9 | OS更新 | .netFramework非互換調査、64bit非互換調査 | 0.5 | 0.25 | 1 | 0.2625 | 2.0125 | 0.5 | 0.25 | 1 | 0.2625 | 2.0125 | 0.5 | 0.25 | 1 | 0.2625 | 2.0125
10 | OS更新 | .netFramework非互換調査、64bit非互換調査 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0.1875 | 1.4375 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0.1875 | 1.4375 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0.1875 | 1.4375
11 | OS更新 | .netFramework非互換調査、64bit非互換調査 | 1 | 1 | 1 | 0.45 | 3.45 | 1 | 1 | 1 | 0.45 | 3.45 | 1 | 1 | 1 | 0.45 | 3.45
12 | OS更新 | .netFramework非互換調査、64bit非互換調査 | - | 0.25 | 0.5 | 0.1125 | 0.8625 | - | 0.25 | 0.5 | 0.1125 | 0.8625 | - | 0.25 | 0.5 | 0.1125 | 0.8625
13 | Office更新 | テンプレートファイル調査・対応 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.045 | 0.345 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.045 | 0.345 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.045 | 0.345
14 | Office更新 | テンプレートファイル調査・対応 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.045 | 0.345 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.045 | 0.345 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.045 | 0.345
15 | Office更新 | テンプレートファイル調査・対応 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.045 | 0.345 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.045 | 0.345 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.045 | 0.345
16 | DB移行 | バージョンアップ、データ移行、向け先変更 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.045 | 0.345 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.045 | 0.345 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.045 | 0.345
17 | DB移行 | バージョンアップ、データ移行、向け先変更 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.045 | 0.345 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.045 | 0.345 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.045 | 0.345
18 | DB移行 | バージョンアップ、データ移行、向け先変更 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.045 | 0.345 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.045 | 0.345 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.045 | 0.345
19 | DB移行 | バージョンアップ、データ移行、向け先変更 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.045 | 0.345 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.045 | 0.345 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.045 | 0.345
20 | DB移行 | バージョンアップ、データ移行、向け先変更 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.045 | 0.345 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.045 | 0.345 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.045 | 0.345
21 | TOMCAT移行 | アプリケーションの移行 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.045 | 0.345 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.045 | 0.345 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.045 | 0.345
22 | TOMCAT移行 | アプリケーションの移行 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.045 | 0.345 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.045 | 0.345 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.045 | 0.345
23 | TOMCAT移行 | アプリケーションの移行 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.045 | 0.345 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.045 | 0.345 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.045 | 0.345
24 | TOMCAT移行 | アプリケーションの移行 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.045 | 0.345 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.045 | 0.345 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.045 | 0.345
25 | ミドルウェア移行 | A-Auto検証 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.045 | 0.345 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.045 | 0.345 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.045 | 0.345 | 非互換検証
26 | ミドルウェア移行 | オペマネのA-Auto更新 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.045 | 0.345 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.045 | 0.345 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.045 | 0.345 | A-AUTO14本
27 | ミドルウェア移行 | オペマネのA-Auto更新 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.045 | 0.345 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.045 | 0.345 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.045 | 0.345 | A-AUTO6本
|  | 合計工数 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.675 | 5.175 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.675 | 5.175 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.675 | 5.175
|  | 単価(千円) | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1050 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1050 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1050
|  | 金額(千円) | 1500 | 1500 | 1500 | 810 | 5310 | 1500 | 1500 | 1500 | 810 | 5310 | 1500 | 1500 | 1500 | 810 | 5310

## 見積（徳山L3.5） (hidden)
システム名： | 徳山L3.5
作業パターン： | （３）現地Windows2016サーバ再構築
工程 | タスク | 概算工数 | 工数計 | 成果物 | 備考
調査・要件定義 | サーバ構築（実際の構築作業は出光だが、スペック見積等） | 0.3 | 1.2 | 要件定義書 | 現行サーバの構成確認 通信経路（FW）設定調査
| IP,ホスト名変更に伴う影響箇所調査 | 0.3 |  |  | IP,ホスト名使用箇所GREP調査
| 次工程以降正式見積 | 0.6
設計 | 移行方式設計 | 0.6 | 1.1 | アプリ移行方式設計書（出光フォーマット） 移行計画書 | アプリ移行方式設計書作成（出光フォーマット） 移行計画書作成
| サーバ構築（実際の構築作業は出光だが、スペック見積等） | 0.3 |  | サーバ構築ヒアリングシート FW設定依頼書 | ヒアリングシートの作成
| IP,ホスト名変更に伴う影響箇所対応 | 0.1 |  | 基本設計書、詳細設計書 運用ドキュメント | 設計書、運用ドキュメント修正 バッチ＋IF=15 15*20%を想定 | 0.0675 | 0.306
| IP,ホスト名変更に伴う影響箇所対応(MEK対応分) | 0.1 |  | 基本設計書、詳細設計書 運用ドキュメント | 設計書、運用ドキュメント修正 IF=8 8*20%を想定 | 0.036 | 0.306
製造 | アプリケーション構築、ミドルウェアのセットアップ | 0.9 | 1.2 |  | OWFT、IIS等のMWインストール・セットアップ、フォルダ作成 ※オペマネは出光様にてご対応 本番、検証（検証は同等構成のため少な目に設定）
| IP,ホスト名変更に伴う影響箇所対応 | 0.2 |  | PG一式 | PG修正 バッチ＋IF=15 15*20%を想定 | 0.1125 | 0.51
| IP,ホスト名変更に伴う影響箇所対応(MEK対応分) | 0.1 |  | PG一式 | PG修正 IF=8 8*20%を想定 | 0.06 | 0.51
試験 | 内部テスト | 0.5 | 3.1 | テスト仕様書兼結果報告書 | 各検証機とL3.5間のテスト(L3層はダミーで実施) オペマネのジョブテスト 機能数（バッチ＋IF）=15 15連携全てテスト | 0.45 | 2.04
| 内部テスト(MEK対応分) | 0.3 |  |  | 各検証機とL3.5間のテスト(L3層はダミーで実施) オペマネのジョブテスト 機能数（IF）=8 8連携全てテスト | 0.24 | 2.04
| 非機能テスト | 0.3 |  |  | バックアップ（連携ファイル）、 性能（一部バッチをサンプリングし実施）
| IFテスト | 1.98 |  |  | 他システムとの連携テスト 下位：運転管理(徳山)、陸上出荷 上位：ヤード操業(徳山) 他シスとのテスト調整 テスト実施：17
本番稼働 | アプリ移行 | 1.2 | 3.6 | 本番移行手順書 | 移行手順書作成＋出光内の移行方式レビュー支援 移行作業（入出荷に関わるため業務調整等で手間） システム毎に実施（4回を想定）
| 初期流動 | 2.4 |  | 初期流動管理表 | 月末月初挟む2ヶ月×2名（入出荷に関わるため緊急性高い）
管理 | PJ管理 | 3 | 3 | プロジェクト計画書 課題管理表 スケジュール（WBS） 議事録 レビュー管理表 | PJ管理、定例会、各工程完了レビュー
合計 |  |  | 13.2

## 見積（千葉L3.5） (hidden)
システム名： | 千葉L3.5
作業パターン： | （３）現地Windows2016サーバ再構築
工程 | タスク | 概算工数 | 工数計 | 成果物 | 備考
調査・要件定義 | サーバ構築（実際の構築作業は出光だが、スペック見積等） | 0.3 | 1.2 | 要件定義書 | 現行サーバの構成確認 通信経路（FW）設定調査
| IP,ホスト名変更に伴う影響箇所調査 | 0.3 |  |  | IP,ホスト名使用箇所GREP調査
| 次工程以降正式見積 | 0.6
設計 | 移行方式設計 | 0.6 | 1.2 | アプリ移行方式設計書（出光フォーマット） 移行計画書 | アプリ移行方式設計書作成（出光フォーマット） 移行計画書作成
| サーバ構築（実際の構築作業は出光だが、スペック見積等） | 0.3 |  | サーバ構築ヒアリングシート FW設定依頼書 | ヒアリングシートの作成
| IP,ホスト名変更に伴う影響箇所対応 | 0.3 |  | 基本設計書、詳細設計書 運用ドキュメント | 設計書、運用ドキュメント修正 バッチ＋IF=53 53*20%を想定 | 0.2385 | 0.306
製造 | アプリケーション構築、ミドルウェアのセットアップ | 0.9 | 1.3 |  | OWFT、IIS等のMWインストール・セットアップ、フォルダ作成 ※オペマネは出光様にてご対応 本番、検証（検証は同等構成のため少な目に設定）
| IP,ホスト名変更に伴う影響箇所対応 | 0.4 |  | PG一式 | PG修正 バッチ＋IF=53 53*20%を想定 | 0.3975 | 0.51
試験 | 内部テスト | 1.6 | 3.9 | テスト仕様書兼結果報告書 | 各検証機とL3.5間のテスト(L3層はダミーで実施) オペマネのジョブテスト 機能数（バッチ＋IF）=53 53連携全てテスト | 1.59 | 2.04
| 非機能テスト | 0.3 |  |  | バックアップ（連携ファイル）、 性能（一部バッチをサンプリングし実施）
| IFテスト | 1.98 |  |  | 他システムとの連携テスト 下位：運転管理(千葉)、UX、TCM、第１ABC、第2ABC 上位：ヤード操業(千葉)、PRMAPDB 他シスとのテスト調整 テスト実施：17
本番稼働 | アプリ移行 | 1.2 | 3.6 | 本番移行手順書 | 移行手順書作成＋出光内の移行方式レビュー支援 移行作業（入出荷に関わるため業務調整等で手間） システム毎に実施（4回を想定）
| 初期流動 | 2.4 |  | 初期流動管理表 | 月末月初挟む2ヶ月×2名（入出荷に関わるため緊急性高い）
管理 | PJ管理 | 2.95 | 2.95 | プロジェクト計画書 課題管理表 スケジュール（WBS） 議事録 レビュー管理表 | PJ管理、定例会、各工程完了レビュー
合計 |  |  | 14.15

## Sheet1 (hidden)
【対応方針】
・共通基盤DBに乗っているDB(数量確定、工場DB、品管、包装)は縮小基盤へ移動
・基本全てのオペマネはA-AUTOに変更
・独立したサーバとして寄せられるシステムは寄せる(数量確定システムと用役管理システム、品管と包装)
【対象】
No | サーバ名 | 構成 | 超概算(人月) | 内訳 | 内訳(端数切り上げ) | 備考
1 | 千葉ヤード操業サーバ | WindowsServer2022 SQLServer2022 | 5.75 | ベース金額 +webシステムテスト +webシステムテスト修正 +tomcat非互換 +個別DB | 4 +0.5 +0.25 +0.5 +0.5 | Azure構築 A-AOUT化無し | 5.75
2 | 徳山ヤード操業サーバ | WindowsServer2022 SQLServer2022 | 5.75 | ベース金額 +webシステムテスト +webシステムテスト修正 +tomcat非互換 +個別DB | 4 +0.5 +0.25 +0.5 +0.5 | Azure構築 A-AOUT化無し | 5.75
3 | 数量用役システムサーバ | Red Hat Enterprise Linux8.6 | 8.5 | ベース金額 +webシステムテスト×4 +webシステムテスト修正×4 +tomcat非互換×2 +A-AUTO14本 | 4 +0.5*4 +0.25*4 +0.5*2 +0.5(14*5/8/20) | Azure構築 | 8.5
4 | 品管包装システムサーバ | Red Hat Enterprise Linux8.6 | 6.75 | ベース金額 +webシステムテスト×2 +webシステムテスト修正×2 +tomcat非互換×2 +A-AUTO6本 | 4 +0.5*2 +0.25*2 +0.5*2 +0.25(6*5/8/20) | Azure構築 | 6.75
5 | 工場DB |  | 0.5 | システムテスト | 0.5 | Azure構築、DB構築後のエクセルでのテスト実施
6 | PRMサーバ | WindowsServer2022 Oracle22c | 6.75 | ベース金額 +webシステムテスト×3 +webシステムテスト修正×3 +個別DB | 4 +0.5*3 +0.25*3 +0.5 | Azure構築、 PRM資産の為DB個別構築想定 | 6.75
7 | 千葉L3.5サーバ | WindowsServer2022 | 4 | ベース金額 | 4 | 現地作成 A-AOUT化無し
8 | 徳山L3.5サーバ | WindowsServer2022 | 4 | ベース金額 | 4 | 現地作成 A-AOUT化無し
9 | DBサーバ | Oracle22c |  |  |  | 縮小基盤への移設
| (参考)2012サーバ更新 |  | 3.35 |  |  | Azure構築
ベース金額：4人月(内容：調査、基本設計、環境構築、結合テスト 、システムテスト、本番移行・初期流動、プロジェクト管理)
webシステムテスト：0.5人月
webシステムテスト修正：0.25人月
tomcat非互換：0.5人月
個別DB：0.5人月
A-AUTO：1本＊5H
780
|  |  | 43.75 |  | 640
37.5
59.375
18.75
75
9.375