## 修正案
【ローカルシステム】月報告エクセル（排水シート）の改修について
背景・目的
北浜地区の環境データ集計作業には多くの手作業がある。
データ自動収集のシステムを構築することで作成の効率化と誤報告の防止を図る。
更に、それぞれで実施している両地区の環境データの効率化と統一化を実現することで業務負担の軽減と更なる生産性向上を図る。
対応方針
南浜地区で使用している水質エクセルのシートと、操業データ・品質データを取得しシートに反映する処理を月報告エクセルに実装する。
現時点で実装するシートは下記を想定。
品質データ
操業データ時間（日）
操業データ日
負荷量検証シート
※それぞれどのシートのどの項目が排水シートの項目に紐づくかを利用者様から情報としていただく
※新規追加する操業データシートの登録内容については利用者様からご提供いただく
※新規追加する負荷量検証シートの内容については利用者様からご提供いただく
→どの項目が紐づくかを情報としていただき、関数については保守側で現行の設定内容を確認して設定する
＜品質データ＞
＜操業データ時間（日）＞
＜操業データ日＞
＜負荷量検証シート＞

## 工数見積
工程 | タスク |  |  | 工数（人日） | 成果物 | 備考
調査・要件定義 | 水質エクセルの調査 | 操業データ自動反映処理の調査 |  | 1 |  | 操業データ時間（日）・操業データ日シートの2シート分
|  | 品質データ自動反映処理の調査 |  | 0.5 |  | 品質データシート
|  | 負荷量検証シート内関数の解析 |  | 0.5
| 仕様検討 |  |  | 2
設計 | 変更仕様書作成 |  |  | 2 | 変更仕様書
合計 |  |  |  | 6
工程 | タスク |  |  | 工数（人日） | 成果物 | 備考
開発 | プログラム修正 | 取込処理実装 | 正常処理 | 1 | 修正後のExcelファイル
|  |  | ｴﾗｰ処理 | 0.5
|  | データ自動反映処理実装 | 負荷量検証シート内関数の修正 | 0.5
|  |  | 排水シート内関数の追加 | 0.5
結合テスト | 取込処理テスト |  |  | 2 | 結合テスト仕様書兼結果報告書
| データ自動反映処理テスト |  |  | 1
| エラー処理テスト |  |  | 1
統合テスト | 受入テスト |  |  | 1
本稼働 | 手順書作成 |  |  | 0.5 | 本番作業手順書
| 本番リリース作業 |  |  | 0.5
| 初回稼働確認 |  |  | 1
合計 |  |  |  | 9.5
前提条件：利用者から提供されるタグが全て新IRIS操業品質DBに登録されていること
→タグが登録されていないようであれば、対応内容の調査含め別途見積もりが必要
4月末にリリースまで完了できる前提
・開発案件の完了予定日に変更がないこと（現状の完了見込みは4月初旬頃の想定）
・4月中に利用者様の方で受入テストの対応をしていただけること
今年度中に対応可能
現時点では4月末にリリースまで
対応可能見込み

## 工数見積_old
工程 | タスク |  |  | 工数（人日） | 成果物 | 備考
調査・要件定義 | 水質エクセルの調査 | 操業データ自動反映処理の調査 |  | 1 |  | 操業データ時間（日）・操業データ日シートの2シート分
|  | 品質データ自動反映処理の調査 |  | 0.5 |  | 品質データシート
|  | 負荷量検証シート内関数の解析 |  | 0.5
| 仕様検討 |  |  | 2
設計 | 変更仕様書作成 |  |  | 2 | 変更仕様書
開発 | プログラム修正 | 取込処理実装 | 正常処理 | 1 | 修正後のExcelファイル
|  |  | ｴﾗｰ処理 | 0.5
|  | データ自動反映処理実装 | 負荷量検証シート内関数の修正 | 0.5
|  |  | 排水シート内関数の追加 | 0.5
結合テスト | 取込処理テスト |  |  | 2 | 結合テスト仕様書兼結果報告書
| データ自動反映処理テスト |  |  | 1
| エラー処理テスト |  |  | 1
統合テスト | 受入テスト |  |  | 1
本稼働 | 手順書作成 |  |  | 0.5 | 本番作業手順書
| 本番リリース作業 |  |  | 0.5
| 初回稼働確認 |  |  | 1
プロジェクト管理 | プロジェクト管理 |  |  | 2.325 | プロジェクト計画書、課題管理表、WBS、議事録、レビュー記録表
合計 |  |  |  | 17.825
前提条件：利用者から提供されるタグが全て新IRIS操業品質DBに登録されていること

## 工数見積_bk (hidden)
対応タスク
| 工程 | タスク |  |  | 工数（人日） | 備考
| 調査・要件定義 | 水質エクセルの調査 | 操業データ自動反映処理の調査 |  | 1 | 操業データ時間（日）・操業データ日シートの2シート分
|  |  | 品質データ自動反映処理の調査 |  | 0.5 | 品質データシート
|  |  | 負荷量検証シート内関数の解析 |  | 0.5
|  | 仕様検討 |  |  | 2
| 設計 | 変更仕様書作成 |  |  | 2
| 開発 | プログラム修正 | 取込処理実装 | 正常処理 | 1
|  |  |  | ｴﾗｰ処理 | 0.5
|  |  | データ自動反映処理実装 | 負荷量検証シート内関数の修正 | 0.5
|  |  |  | 排水シート内関数の追加 | 0.5
| 結合テスト | 取込処理テスト |  |  | 1
|  | データ自動反映処理テスト |  |  | 0.5
|  | エラー処理テスト |  |  | 0.5
| 統合テスト |  |  |  | 0 | 不要
| 本稼働 | 手順書作成 |  |  | 0.5
|  | 本番リリース作業 |  |  | 0.5
|  | 初回稼働確認 |  |  | 0
| 合計 |  |  |  | 11.5

## 既存不具合対応 (2) (hidden)
既存不具合修正対応について
既存不具合とは
新IRISでは、工程試験結果を、装置略号、装置品名略号、試験項目、試料採取日時の四項目で一意にしておりますが、
オフラス・LAB-AIDEでは、工程試験結果を、装置略号、装置品名略号、試験項目、試料採取日時の四項目に加え、周期、用途を追加した計６項目で一意にしております。
そのため、オフラス側では別々に管理できていた工程試験結果が、新IRISでは、周期、用途が違っていても、装置略号、装置品名略号、試験項目、試料採取日時が一致していると
上書きして、先に連携されていたデータが消滅する状況となっております。
愛知事業所では、この不具合を解消するために、昨年度、テーブル定義の更新を行っております。
※以下、項目の背景色が、濃い色がキー項目となります。
|  | 連携元 | オフラス
|  |  | 連携時刻 | 装置略号 | 装置品名略号 | 試験項目 | 周期 | 用途 | バリュー | 採取日時
|  |  | 2024-06-08 | A1 | A1_REG | SG | W1 | TES | 1.5 | 2024-06-07
|  |  | 2024-06-09 | A1 | A1_REG | SG | SP | なし | 1.6 | 2024-06-07
|  | 連携先 | 新IRIS
|  |  | 連携後の状態 | 装置略号 | 装置品名略号 | 試験項目 | 周期 | 用途 | バリュー | 採取日時
|  |  | 2024-06-09 | A1 | A1_REG | SG | SP | なし | 1.6 | 2024-06-07 |  | ← | W1のデータが消滅
仮に下記の通り、W1とSPが逆に連携されると今度は、SPのデータが消える
オフラス
|  |  | 連携時刻 | 装置略号 | 装置品名略号 | 試験項目 | 周期 | 用途 | バリュー | 採取日時
|  |  | 2024-06-08 | A1 | A1_REG | SG | SP | なし | 1.6 | 2024-06-07
|  |  | 2024-06-09 | A1 | A1_REG | SG | W1 | TES | 1.5 | 2024-06-07
新IRIS
|  |  | 日付時点のデータ | 装置略号 | 装置品名略号 | 試験項目 | 周期 | 用途 | バリュー | 採取日時
|  |  | 2024-06-09 | A1 | A1_REG | SG | W1 | TES | 1.5 | 2024-06-07 |  | ← | SPのデータが消滅
データの連携フロー
通常時
|  |  | 2024-06-09 | 13:20 | オフラスDB | [7 empty] | オフラス連携ファイル | [7 empty] | 新IRISDB
[5 empty] | 装置略号 | 装置品名略号 | 試験項目 | 周期 | 用途 | バリュー | 採取日時 |  | 装置略号 | 装置品名略号 | 試験項目 | 周期 | 用途 | バリュー | 採取日時 |  | 装置略号 | 装置品名略号 | 試験項目 | 周期 | 用途 | バリュー | 採取日時
[5 empty] | A1 | A1_REG | SG | W1 | なし | 1.5 | 2024-06-07 | → | A1 | A1_REG | SG | W1 | なし | 1.5 | 2024-06-07 | → | A1 | A1_REG | SG | W1 | なし | 1.5 | 2024-06-07
|  |  | 2024-06-09 | 13:40 | オフラスDB | [7 empty] | オフラス連携ファイル | [7 empty] | 新IRISDB
[5 empty] | 装置略号 | 装置品名略号 | 試験項目 | 周期 | 用途 | バリュー | 採取日時 |  | 装置略号 | 装置品名略号 | 試験項目 | 周期 | 用途 | バリュー | 採取日時 |  | 装置略号 | 装置品名略号 | 試験項目 | 周期 | 用途 | バリュー | 採取日時
[5 empty] | A1 | A1_REG | SG | SP | TES | 1.6 | 2024-06-07 | → | A1 | A1_REG | SG | SP | TES | 1.6 | 2024-06-07 | → | A1 | A1_REG | SG | SP | TES | 1.5 | 2024-06-07
[5 empty] | A1 | A1_REG | SG | W1 | なし | 1.5 | 2024-06-07 | [8 empty] | ↑
ここで、登録前に既にデータがあるかどうか確認し、
データが在れば、Update文で上書きする
エラー時
2024-06-09
|  |  |  | 13:45 | オフラスDB | [7 empty] | オフラス連携ファイル | [7 empty] | 新IRISDB
[5 empty] | 装置略号 | 装置品名略号 | 試験項目 | 周期 | 用途 | バリュー | 採取日時 |  | 装置略号 | 装置品名略号 | 試験項目 | 周期 | 用途 | バリュー | 採取日時 |  | 装置略号 | 装置品名略号 | 試験項目 | 周期 | 用途 | バリュー | 採取日時
[5 empty] | A1 | A1_REG | SG | SP | TES | 1.6 | 2024-06-07 | → | A1 | A1_REG | SG | SP | TES | 1.6 | 2024-06-07 | → | A1 | A1_REG | SG | SP | TES | 1.5 | 2024-06-07 | ←下記の処理でロールバックされる為、結果的に取り込まれない
[5 empty] | A1 | A1_REG | SG | W1 | なし | 1.5 | 2024-06-07 |  | A1 | A1_REG | SG | W1 | なし | 1.5 | 2024-06-07 | → | 既に同じキー項目があるため一意制約違反のため取り込まれずロールバックする
[5 empty] | B2 | B2_SPR | SG | SP | TES | 4.1 | 2024-06-07 |  | B2 | B2_SPR | SG | SP | TES | 4.1 | 2024-06-07 | → | 上記のエラー発生時点で処理が止まるため取り込まれない
↑
1連携の１レコードごとに存在チェックをしているが
| 対応方針 | [18 empty] | この時点で、DB上にデータはないためすべてのレコードで
|  | 既存不具合を修正するために、新IRISのキー項目をオフラスに合わせる修正を行います。 | [17 empty] | インサート文を発行するため、同連携ファイル内で重複しているデータは
|  | また、新IRISのキー項目の増加に伴い、取込用実行ファイルと、参照用エクセルツールの修正を行います。 | [17 empty] | インサート文を上から一件ずつ取り込むタイミングで一意制約違反となり
連携ファイルの全データでロールバックされる
キー項目の変更
|  |  |  | 現状 | オフラス
|  |  |  | 装置略号 | 装置品名略号 | 試験項目 | 周期 | 用途 | バリュー | 採取日時
|  |  |  | A1 | A1_REG | SG | SP | なし | 1.6 | 2024-06-07
|  |  |  | A1 | A1_REG | SG | W1 | TES | 1.5 | 2024-06-07
|  |  |  | 現状 | 新IRIS
|  |  |  | 装置略号 | 装置品名略号 | 試験項目 | 周期 | 用途 | バリュー | 採取日時
|  |  |  | 更新後 | 新IRIS
|  |  |  | 装置略号 | 装置品名略号 | 試験項目 | 周期 | 用途 | バリュー | 採取日時
上記の通り、周期と用途をキー項目として設定することで、新IRIS側でも下記のように取り込めるようにします。
新IRIS
|  |  |  | 装置略号 | 装置品名略号 | 試験項目 | 周期 | 用途 | バリュー | 採取日時
|  |  |  | A1 | A1_REG | SG | SP | なし | 1.6 | 2024-06-07 |  | → | 欠損せず、正常に取り込める
|  |  |  | A1 | A1_REG | SG | W1 | TES | 1.5 | 2024-06-07

## テーブル構成改善 (hidden)
既存不具合修正対応について
既存不具合とは
新IRISでは、工程試験結果を、装置略号、装置品名略号、試験項目、試料採取日の四項目で一意にしておりますが、
オフラス・LAB-AIDEでは、工程試験結果を、装置略号、装置品名略号、試験項目、試料採取日の四項目に加え、周期、用途を追加した計６項目で一意にしております。
そのため、オフラス側では別々に管理できていた工程試験結果が、新IRISでは、周期、用途が違っていても、装置略号、装置品名略号、試験項目、試料採取日が一致していると
上書きして、先に連携されていたデータが消滅する状況となっております。
愛知事業所では、この不具合を解消するために、昨年度、テーブル定義の更新を行っております。
※以下、項目の背景色が、濃い色がキー項目となります。
|  | 連携元 | オフラス
|  |  | 連携時刻 | 装置略号 | 装置品名略号 | 試験項目 | 周期 | 用途 | バリュー | 採取日
|  |  | 2024-06-08 | A1 | A1_REG | SG | W1 | なし | 1.5 | 2024-06-07
|  |  | 2024-06-09 | A1 | A1_REG | SG | SP | TES | 1.6 | 2024-06-07
|  | 連携先 | 新IRIS
|  |  | 日付時点のデータ | 装置略号 | 装置品名略号 | 試験項目 | 周期 | 用途 | バリュー | 採取日
|  |  | 2024-06-09 | A1 | A1_REG | SG | SP | TES | 1.6 | 2024-06-07 |  | ← | W1のデータが消滅
仮に下記の通り、W1とSPが逆に連携されると今度は、SPのデータが消える
オフラス
|  |  | 連携時刻 | 装置略号 | 装置品名略号 | 試験項目 | 周期 | 用途 | バリュー | 採取日
|  |  | 2024-06-08 | A1 | A1_REG | SG | SP | なし | 1.6 | 2024-06-07
|  |  | 2024-06-09 | A1 | A1_REG | SG | W1 | TES | 1.5 | 2024-06-07
新IRIS
|  |  | 日付時点のデータ | 装置略号 | 装置品名略号 | 試験項目 | 周期 | 用途 | バリュー | 採取日
|  |  | 2024-06-09 | A1 | A1_REG | SG | W1 | TES | 1.5 | 2024-06-07 |  | ← | SPのデータが消滅
データの連携フローとエラー事例
通常時
2024-06-08
[5 empty] | オフラスDB | [7 empty] | オフラス連携ファイル | [7 empty] | 新IRISDB
[5 empty] | 装置略号 | 装置品名略号 | 試験項目 | 周期 | 用途 | バリュー | 採取日 |  | 装置略号 | 装置品名略号 | 試験項目 | 周期 | 用途 | バリュー | 採取日 |  | 装置略号 | 装置品名略号 | 試験項目 | 周期 | 用途 | バリュー | 採取日
[5 empty] | A1 | A1_REG | SG | W1 | なし | 1.5 | 2024-06-07 | → | A1 | A1_REG | SG | W1 | なし | 1.5 | 2024-06-07 | → | A1 | A1_REG | SG | W1 | なし | 1.5 | 2024-06-07
|  |  |  | 2024-06-09 | オフラスDB | [7 empty] | オフラス連携ファイル | [7 empty] | 新IRISDB
[5 empty] | 装置略号 | 装置品名略号 | 試験項目 | 周期 | 用途 | バリュー | 採取日 |  | 装置略号 | 装置品名略号 | 試験項目 | 周期 | 用途 | バリュー | 採取日 |  | 装置略号 | 装置品名略号 | 試験項目 | 周期 | 用途 | バリュー | 採取日
[5 empty] | A1 | A1_REG | SG | SP | TES | 1.6 | 2024-06-07 | → | A1 | A1_REG | SG | SP | TES | 1.6 | 2024-06-07 | → | A1 | A1_REG | SG | SP | TES | 1.5 | 2024-06-07
[5 empty] | A1 | A1_REG | SG | W1 | なし | 1.5 | 2024-06-07
エラー時
|  |  |  | 2024-06-09 | オフラスDB | [7 empty] | オフラス連携ファイル | [7 empty] | 新IRISDB
[5 empty] | 装置略号 | 装置品名略号 | 試験項目 | 周期 | 用途 | バリュー | 採取日 |  | 装置略号 | 装置品名略号 | 試験項目 | 周期 | 用途 | バリュー | 採取日 |  | 装置略号 | 装置品名略号 | 試験項目 | 周期 | 用途 | バリュー | 採取日
[5 empty] | A1 | A1_REG | SG | SP | TES | 1.6 | 2024-06-07 | → | A1 | A1_REG | SG | SP | TES | 1.6 | 2024-06-07 | → | A1 | A1_REG | SG | SP | TES | 1.5 | 2024-06-07 | ←下記の処理で一意制約違反が発生した為ロールバックされる為取り込まれない
[5 empty] | A1 | A1_REG | SG | W1 | なし | 1.5 | 2024-06-07 |  | A1 | A1_REG | SG | W1 | なし | 1.5 | 2024-06-07 | → | 既に同じキー項目があるため一意制約違反
[5 empty] | B2 | B2_SPR | SG | SP | TES | 4.1 | 2024-06-07 |  | B2 | B2_SPR | SG | SP | TES | 4.1 | 2024-06-07 | → | 上記のエラー発生時にロールバックされているため取り込まれない
対応方針
既存不具合を修正するために、新IRISのキー項目をオフラスに合わせる修正を行います。
また、新IRISのキー項目の増加に伴い、取込用実行ファイルと、参照用エクセルツールの修正を行います。
キー項目の変更
オフラス
|  |  | 連携時刻 | 装置略号 | 装置品名略号 | 試験項目 | 周期 | 用途 | バリュー | 採取日
|  |  | 2024-06-08 | A1 | A1_REG | SG | SP | なし | 1.6 | 2024-06-07
|  |  | 2024-06-09 | A1 | A1_REG | SG | W1 | TES | 1.5 | 2024-06-07
|  | 現状 | 新IRIS
|  |  | 日付時点のデータ | 装置略号 | 装置品名略号 | 試験項目 | 周期 | 用途 | バリュー | 採取日
|  | 更新後 | 新IRIS |  |  |  | キーとして追加 | キーとして追加
|  |  | 日付時点のデータ | 装置略号 | 装置品名略号 | 試験項目 | 周期 | 用途 | バリュー | 採取日
上記の通り、周期と用途をキー項目として設定することで、新IRIS側でも下記のように取り込めるようにします。
新IRIS
|  |  | 日付時点のデータ | 装置略号 | 装置品名略号 | 試験項目 | 周期 | 用途 | バリュー | 採取日
|  |  | 2024-06-08 | A1 | A1_REG | SG | SP | なし | 1.6 | 2024-06-07 |  | → | 欠損せず、正常に取り込める
|  |  | 2024-06-09 | A1 | A1_REG | SG | W1 | TES | 1.5 | 2024-06-07

## 取込処理改善 (hidden)
新IRIS工程試験結果取込処理修正対応について
北海道製油所で問い合わせのあった不具合について
北海道製油所で問い合わせのあった不具合については、既存不具合を前提とした不具合です。
通常、別の連携として、連携されてくれば、キーが同じでも上書き処理します。この時、周期や、用途が違っていても取込は可能です。
今回は、新IRIS側のキー項目(装置略号、装置品名略号、試験項目、採取日)で値が同じデータが、同じ連携ファイルで連携された場合に、
一意制約違反でエラーとなり、処理がロールバックされてしまうため、その連携のデータすべてが取り込まれない事象となります。
通常時
2024-06-08
[5 empty] | オフラスDB | [7 empty] | オフラス連携ファイル | [7 empty] | 新IRISDB
[5 empty] | 装置略号 | 装置品名略号 | 試験項目 | 周期 | 用途 | バリュー | 採取日 |  | 装置略号 | 装置品名略号 | 試験項目 | 周期 | 用途 | バリュー | 採取日 |  | 装置略号 | 装置品名略号 | 試験項目 | 周期 | 用途 | バリュー | 採取日
[5 empty] | A1 | A1_REG | SG | W1 | なし | 1.5 | 2024-06-07 | → | A1 | A1_REG | SG | W1 | なし | 1.5 | 2024-06-07 | → | A1 | A1_REG | SG | W1 | なし | 1.5 | 2024-06-07
|  |  |  | 2024-06-09 | オフラスDB | [7 empty] | オフラス連携ファイル | [7 empty] | 新IRISDB
[5 empty] | 装置略号 | 装置品名略号 | 試験項目 | 周期 | 用途 | バリュー | 採取日 |  | 装置略号 | 装置品名略号 | 試験項目 | 周期 | 用途 | バリュー | 採取日 |  | 装置略号 | 装置品名略号 | 試験項目 | 周期 | 用途 | バリュー | 採取日
[5 empty] | A1 | A1_REG | SG | SP | TES | 1.6 | 2024-06-07 | → | A1 | A1_REG | SG | SP | TES | 1.6 | 2024-06-07 | → | A1 | A1_REG | SG | SP | TES | 1.5 | 2024-06-07
[5 empty] | A1 | A1_REG | SG | W1 | なし | 1.5 | 2024-06-07
エラー時
|  |  |  | 2024-06-09 | オフラスDB | [7 empty] | オフラス連携ファイル | [7 empty] | 新IRISDB
[5 empty] | 装置略号 | 装置品名略号 | 試験項目 | 周期 | 用途 | バリュー | 採取日 |  | 装置略号 | 装置品名略号 | 試験項目 | 周期 | 用途 | バリュー | 採取日 |  | 装置略号 | 装置品名略号 | 試験項目 | 周期 | 用途 | バリュー | 採取日
[5 empty] | A1 | A1_REG | SG | SP | TES | 1.6 | 2024-06-07 | → | A1 | A1_REG | SG | SP | TES | 1.6 | 2024-06-07 | → | A1 | A1_REG | SG | SP | TES | 1.5 | 2024-06-07 | ←下記の処理で一意制約違反が発生した為ロールバックされる為取り込まれない
[5 empty] | A1 | A1_REG | SG | W1 | なし | 1.5 | 2024-06-07 |  | A1 | A1_REG | SG | W1 | なし | 1.5 | 2024-06-07 | → | 既に同じキー項目があるため一意制約違反
[5 empty] | B2 | B2_SPR | SG | SP | TES | 4.1 | 2024-06-07 |  | B2 | B2_SPR | SG | SP | TES | 4.1 | 2024-06-07 | → | 上記のエラー発生時にロールバックされているため取り込まれない
対応方針
取込処理時に一意制約違反が発生した場合、エラーを無視して次の取り込み処理を実施するように修正します。
|  |  |  | 2024-06-09 | オフラスDB | [7 empty] | オフラス連携ファイル | [7 empty] | 新IRISDB
[5 empty] | 装置略号 | 装置品名略号 | 試験項目 | 周期 | 用途 | バリュー | 採取日 |  | 装置略号 | 装置品名略号 | 試験項目 | 周期 | 用途 | バリュー | 採取日 |  | 装置略号 | 装置品名略号 | 試験項目 | 周期 | 用途 | バリュー | 採取日
[5 empty] | A1 | A1_REG | SG | SP | TES | 1.6 | 2024-06-07 | → | A1 | A1_REG | SG | SP | TES | 1.6 | 2024-06-07 | → | A1 | A1_REG | SG | SP | TES | 1.5 | 2024-06-07
[5 empty] | A1 | A1_REG | SG | W1 | なし | 1.5 | 2024-06-07 | → | A1 | A1_REG | SG | W1 | なし | 1.5 | 2024-06-07 | → | 既に同じキー項目があるため一意制約違反のためスキップ
[5 empty] | B2 | B2_SPR | SG | SP | TES | 4.1 | 2024-06-07 | → | B2 | B2_SPR | SG | SP | TES | 4.1 | 2024-06-07 | → | B2 | B2_SPR | SG | SP | TES | 4.1 | 2024-06-07
重複したデータは取り込まれませんが、その他のデータは、取り込まれますが、重複したデータは取り込まれません。
この場合、先勝ちとなるため、キー項目が同じデータで、SPが先に上に書かれていれば、SPが登録され、W1が上に書かれていれば、W1が登録されるようになります。
懸念事項
A1:A1_REG:SG:SP:TESのデータを時系列で確認すると、不規則にデータが抜け落ちることになります。このデータについて、リカバリが必要になった際、
一件ずつ取り込み状況を確認しながら対象を抽出するか、リカバリが必要な期間中の連携をすべて連携し直すか、いずれにしてもリカバリにそれなりの工数と時間がかかることが予想されます。