## 見積書・提案書レビュー
レビューNo. | 案件名 | レビュー対象 | Teamsリンク | ステータス | 顧客提示予定 | reviewee | レビュー日 | 承認日 | 承認者
例 | 縮小共通基盤移行（次世代研SWANシステム） | 【概算お見積もり】縮小共通基盤（次世代研SWAN）_Azure移行V2.2.pptx | https://teams.microsoft.com/l/message/19:df376a316dc94b78957c580cf1f18343@thread.tacv2/1748483005640?tenantId=0afc5a3f-0922-4aa7-a367-78e87777e348&groupId=7539caa0-185f-4c3a-92d0-4685abd868ec&parentMessageId=1748483005640&teamName=%E5%87%BA%E5%85%89%E8%88%88%E7%94%A3%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%20-%20%E7%B5%B1%E5%90%88&channelName=00_%E6%8F%90%E6%A1%88%E3%83%BB%E8%A6%8B%E7%A9%8D&createdTime=1748483005640&ngc=true | 完了 | 2025-09-05 | 野村 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 髙木
1 | 次世代研SWANシステム 縮小版共通基盤移行 | 【概算お見積もり】次世代研SWANシステム 縮小版共通基盤移行（開発工程以降）.pptx | https://teams.microsoft.com/l/message/19:df376a316dc94b78957c580cf1f18343@thread.tacv2/1759194519787?tenantId=0afc5a3f-0922-4aa7-a367-78e87777e348&groupId=7539caa0-185f-4c3a-92d0-4685abd868ec&parentMessageId=1748483005640&teamName=%E5%87%BA%E5%85%89%E8%88%88%E7%94%A3%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%20-%20%E7%B5%B1%E5%90%88&channelName=00_%E6%8F%90%E6%A1%88%E3%83%BB%E8%A6%8B%E7%A9%8D&createdTime=1759194519787&ngc=true | 完了 | 2025-10-01 | 高木 | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 川名
2 | 次世代研SWANシステム 縮小版共通基盤移行 | 【概算お見積もり】次世代研SWANシステム 縮小版共通基盤移行（開発工程以降）V3.1.pptx | https://teams.microsoft.com/l/message/19:df376a316dc94b78957c580cf1f18343@thread.tacv2/1759888441478?tenantId=0afc5a3f-0922-4aa7-a367-78e87777e348&groupId=7539caa0-185f-4c3a-92d0-4685abd868ec&parentMessageId=1748483005640&teamName=%E5%87%BA%E5%85%89%E8%88%88%E7%94%A3%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%20-%20%E7%B5%B1%E5%90%88&channelName=00_%E6%8F%90%E6%A1%88%E3%83%BB%E8%A6%8B%E7%A9%8D&createdTime=1759888441478&ngc=true | レビュー中 | 2025-10-08 | 高木 | 2025-10-08
3 | 新IRIS操業品質 徳山化学品LAS 追加I/F開発 | 【お見積もり】新IRIS操業品質AP_再構築対応V5.1.pptx | https://teams.microsoft.com/l/message/19:df376a316dc94b78957c580cf1f18343@thread.tacv2/1760418112945?tenantId=0afc5a3f-0922-4aa7-a367-78e87777e348&groupId=7539caa0-185f-4c3a-92d0-4685abd868ec&parentMessageId=1760418112945&teamName=%E5%87%BA%E5%85%89%E8%88%88%E7%94%A3%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%20-%20%E7%B5%B1%E5%90%88&channelName=00_%E6%8F%90%E6%A1%88%E3%83%BB%E8%A6%8B%E7%A9%8D&createdTime=1760418112945&ngc=true | 新規 | 2025-10-31 | 福田 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 福井
4 | 事務管理システム 縮小版共通基盤移行 | 【正式お見積もり】事務管理システム 縮小版共通基盤移行(開発フェーズ以降)V1.0.pptx | https://teams.microsoft.com/l/message/19:df376a316dc94b78957c580cf1f18343@thread.tacv2/1750660141754?tenantId=0afc5a3f-0922-4aa7-a367-78e87777e348&groupId=7539caa0-185f-4c3a-92d0-4685abd868ec&parentMessageId=1750660141754&teamName=%E5%87%BA%E5%85%89%E8%88%88%E7%94%A3%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%20-%20%E7%B5%B1%E5%90%88&channelName=00_%E6%8F%90%E6%A1%88%E3%83%BB%E8%A6%8B%E7%A9%8D&createdTime=1750660141754&ngc=true | 完了 | 2025-10-24 | 東条 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 野村
5 | 出光総合資格サイト要望対応 | 【概算御見積書】出光総合資格サイト要望対応.pptx | https://teams.microsoft.com/l/message/19:df376a316dc94b78957c580cf1f18343@thread.tacv2/1761647848721?tenantId=0afc5a3f-0922-4aa7-a367-78e87777e348&groupId=7539caa0-185f-4c3a-92d0-4685abd868ec&parentMessageId=1761647848721&teamName=%E5%87%BA%E5%85%89%E8%88%88%E7%94%A3%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%20-%20%E7%B5%B1%E5%90%88&channelName=00_%E6%8F%90%E6%A1%88%E3%83%BB%E8%A6%8B%E7%A9%8D&createdTime=1761647848721&ngc=true | 新規 | 2025-10-30 | 遠矢 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 福井
6 | ABC装置DCS更新に伴うIFテスト・切替対応 | ABC_連携テスト概算見積_作業概要.xlsx | 野村康二: 業務変革四課｜ABC装置DCS更新に伴うIFテスト対応 ¦ 出光興産株式会社 - 統合 > 00_提案・見積 ¦ Microsoft Teams | 完了 | 2026-01-30 | 伊達 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 野村
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Note on D1: Teamsスレッドのリンクを記載してください

## 指摘表_6
レビュー観点・セルフチェック
No. | 分類 | レビュー観点 | 対応内容
1 | プロジェクト概要 | プロジェクトの背景・目的が明確になっているか
2 | プロジェクト範囲 | 作業内容は妥当か
3 |  | 納品物の定義は適切か
4 | スケジュール | フェーズ毎の期間と契約種別は妥当か
5 |  | フェーズ毎の納品日、検収日の設定は適切か
6 |  | プロジェクトの規模から見てスケジュールは妥当か
7 | 体制 | プロジェクトの規模から見て体制は妥当か
8 |  | 適正のあるPMが担当できるか
9 |  | 要求される知識・技術から見て要員のスキルで実行可能か
10 | 調達計画 | プロダクトの調達計画が作成されているか
11 |  | ソフトの選定・採用がある場合に検証を実施しているか
12 | 金額 | 見積根拠は妥当か
13 |  | 収支目標は妥当か
14 | コミュニケーション計画 | 会議体が計画されているか
15 |  | キックオフの開催を予定しているか
16 | 契約条件 | 提案参加条件を満たしているか
17 |  | 外注を使用する場合に再委託の可否を基本契約書等で確認しているか
レビュー記録
No. | 指摘者 | 指摘 | 対応内容 | クローズ確認日 | クローズ確認
1 | 野村 | 全体的にレビューやバッファ工数が考慮されていないように見える。 | 全体工数見直し。管理費計上漏れがあったため修正。 | 2026-01-13 | 野村
2 | 野村 | テスト時、切替時は2名体制で実施＋予備日を考慮して見積もってほしい。 | 2名×2日（1日0.5日）で修正。 | 2026-01-13 | 野村
3 | 野村 | 前提条件をテスト時、切替時に分けてもう少し詳細化してほしい。 | 前提条件を修正。 | 2026-01-13 | 野村
4 | 野村 | 来年度案件のため、単価が違う。（作業工数は105万） | 単価を修正。 | 2026-01-13 | 野村
5 | 野村 | プロジェクトの背景・目的を記載してください。 | 対応概要シートに追記。 | 2026-01-13 | 野村
6 | 野村 | 暫定スケジュールを作成してください。 | スケジュール(仮)シートを追加。 | 2026-01-13 | 野村
7
8
9
10
Note on F23: レビュアーが修正内容確認の、名前を記載
・レビュー依頼時に「見積書・提案書レビュー」シートに起票の上、このシートをコピーしてください。（レビューイ担当）
※シート名は「見積書・提案書レビュー」シートのA列（レビューNo.）に合わせてください。
・レビューNo.が大きい順に（直近のレビュー依頼シートが左に来るように）シートコピーしてください。
・レビュー観点・セルフチェックにレビューイが記入した上でレビュー依頼してください。

## 指摘表_5
レビュー観点・セルフチェック
No. | 分類 | レビュー観点 | 対応内容
1 | プロジェクト概要 | プロジェクトの背景・目的が明確になっているか
2 | プロジェクト範囲 | 作業内容は妥当か
3 |  | 納品物の定義は適切か
4 | スケジュール | フェーズ毎の期間と契約種別は妥当か
5 |  | フェーズ毎の納品日、検収日の設定は適切か
6 |  | プロジェクトの規模から見てスケジュールは妥当か
7 | 体制 | プロジェクトの規模から見て体制は妥当か
8 |  | 適正のあるPMが担当できるか
9 |  | 要求される知識・技術から見て要員のスキルで実行可能か
10 | 調達計画 | プロダクトの調達計画が作成されているか
11 |  | ソフトの選定・採用がある場合に検証を実施しているか
12 | 金額 | 見積根拠は妥当か
13 |  | 収支目標は妥当か
14 | コミュニケーション計画 | 会議体が計画されているか
15 |  | キックオフの開催を予定しているか
16 | 契約条件 | 提案参加条件を満たしているか
17 |  | 外注を使用する場合に再委託の可否を基本契約書等で確認しているか
レビュー記録
No. | 指摘者 | 指摘 | 対応内容 | クローズ確認日 | クローズ確認
1 | 福田 | 表紙：2026年"度"ではないが、問題ないか？ | ２０２６年度分含めて前倒しで行うのですが、他要望もあるので2026年度は外しました。 | 2025-10-30 | 福田
2 | 福田 | 2.スケジュール：色合いについて赤と青があるが凡例がない | 受入テストと凡例を追加しました。 | 2025-10-30 | 福田
3 | 福田 | 2.スケジュール：リリース工程がない | 追加しました。 | 2025-10-30 | 福田
4 | 福田 | 5.見積もり：工数はあるが、改修スコープ？修正対象機能数（画面数）がない | 別資料を提示済みです。 | 2025-10-30 | 福田
5 | 福田 | 5.見積もり：個人的には0.3人日は何時間だろうという気がするので、0.5単位でも良いとおもう | 0.5単位にしました。 | 2025-10-30 | 福田
6 | 福田 | 5.見積もり：リリースは①～③まとめてのリリースを想定していると思うがあっているか。 前提条件に記載をしたほうがよい。３回のリリースになった場合、１人日は少ないと思う。 | 追加しました。 | 2025-10-30 | 福田
7 | 福井 | 工数算出資料にテスト工程が２つに分かれて記載されています。以下の位置づけで認識はあってますか？ ローカル環境：単体テスト 検証環境：結合テスト | ローカルテストはエグゼ環境でのテスト（単体＋結合）、検証環境でのテストはAzure検証環境でのテスト（結合）です。 | 2025-10-30 | 福井
8 | 福井 | 受入テスト工程がないので追加してください。 | 追加しました。 | 2025-10-30 | 福井
9
10
Note on F23: レビュアーが修正内容確認の、名前を記載
・レビュー依頼時に「見積書・提案書レビュー」シートに起票の上、このシートをコピーしてください。（レビューイ担当）
※シート名は「見積書・提案書レビュー」シートのA列（レビューNo.）に合わせてください。
・レビューNo.が大きい順に（直近のレビュー依頼シートが左に来るように）シートコピーしてください。
・レビュー観点・セルフチェックにレビューイが記入した上でレビュー依頼してください。

## 指摘表_4
レビュー観点・セルフチェック
No. | 分類 | レビュー観点 | 対応内容
1 | プロジェクト概要 | プロジェクトの背景・目的が明確になっているか
2 | プロジェクト範囲 | 作業内容は妥当か
3 |  | 納品物の定義は適切か
4 | スケジュール | フェーズ毎の期間と契約種別は妥当か
5 |  | フェーズ毎の納品日、検収日の設定は適切か
6 |  | プロジェクトの規模から見てスケジュールは妥当か
7 | 体制 | プロジェクトの規模から見て体制は妥当か
8 |  | 適正のあるPMが担当できるか
9 |  | 要求される知識・技術から見て要員のスキルで実行可能か
10 | 調達計画 | プロダクトの調達計画が作成されているか
11 |  | ソフトの選定・採用がある場合に検証を実施しているか
12 | 金額 | 見積根拠は妥当か
13 |  | 収支目標は妥当か
14 | コミュニケーション計画 | 会議体が計画されているか
15 |  | キックオフの開催を予定しているか
16 | 契約条件 | 提案参加条件を満たしているか
17 |  | 外注を使用する場合に再委託の可否を基本契約書等で確認しているか
レビュー記録
No. | 指摘者 | 指摘 | 対応内容 | クローズ確認日 | クローズ確認
1 | 野村 | ・システム全体図 要件定義工程でアップデートをかけたと思いますので、それを反映してください。 IPアドレスは不要ですが、帳票NASや移行予定のコメントなどは反映してください。 ・体制 確認中だと思いますが、実態として、 出光担当は福田さん、河名さんが入っていると思うので追加してください。 | ・システム全体図 最新の状態に更新しました。 ・体制 出光担当を追加しました。 | 2025-10-23 | 野村
2 | 高木 | 共通OracleはAzureではなくOCIだということはわかっています。 | OCIに修正しました。 | 2025-10-23 | 高木
3
4
5
6
7
8
9
10
Note on F23: レビュアーが修正内容確認の、名前を記載
・レビュー依頼時に「見積書・提案書レビュー」シートに起票の上、このシートをコピーしてください。（レビューイ担当）
※シート名は「見積書・提案書レビュー」シートのA列（レビューNo.）に合わせてください。
・レビューNo.が大きい順に（直近のレビュー依頼シートが左に来るように）シートコピーしてください。
・レビュー観点・セルフチェックにレビューイが記入した上でレビュー依頼してください。

## 指摘表_3
レビュー観点・セルフチェック |  |  | （福田記載）
No. | 分類 | レビュー観点 | 対応内容
1 | プロジェクト概要 | プロジェクトの背景・目的が明確になっているか | 記載あり
2 | プロジェクト範囲 | 作業内容は妥当か | 妥当
3 |  | 納品物の定義は適切か | 適切
4 | スケジュール | フェーズ毎の期間と契約種別は妥当か | 妥当
5 |  | フェーズ毎の納品日、検収日の設定は適切か | 明記していないが、11月中旬～12月末を想定
6 |  | プロジェクトの規模から見てスケジュールは妥当か | 妥当
7 | 体制 | プロジェクトの規模から見て体制は妥当か | 妥当
8 |  | 適正のあるPMが担当できるか | 適正あり
9 |  | 要求される知識・技術から見て要員のスキルで実行可能か | 可能
10 | 調達計画 | プロダクトの調達計画が作成されているか | 対象外
11 |  | ソフトの選定・採用がある場合に検証を実施しているか | 対象外
12 | 金額 | 見積根拠は妥当か | 妥当
13 |  | 収支目標は妥当か | 妥当
14 | コミュニケーション計画 | 会議体が計画されているか | 計画済み（対応中PJで報告）
15 |  | キックオフの開催を予定しているか | 対応中PJの追加分のため行わない
16 | 契約条件 | 提案参加条件を満たしているか | 満たしている
17 |  | 外注を使用する場合に再委託の可否を基本契約書等で確認しているか | 確認済み
レビュー記録
No. | 指摘者 | 指摘 | 対応内容 | クローズ確認日 | クローズ確認
1 | 福井 | 見積前提条件に概算見積であり改めて正式見積する、とあります。 ここは消してもよいかと。 | 左記の内容を削除しました。 | 2025-10-22 | 福井
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Note on F23: レビュアーが修正内容確認の、名前を記載
・レビュー依頼時に「見積書・提案書レビュー」シートに起票の上、このシートをコピーしてください。（レビューイ担当）
※シート名は「見積書・提案書レビュー」シートのA列（レビューNo.）に合わせてください。
・レビューNo.が大きい順に（直近のレビュー依頼シートが左に来るように）シートコピーしてください。
・レビュー観点・セルフチェックにレビューイが記入した上でレビュー依頼してください。

## 指摘表_1
レビュー観点・セルフチェック
No. | 分類 | レビュー観点 | 対応内容
1 | プロジェクト概要 | プロジェクトの背景・目的が明確になっているか
2 | プロジェクト範囲 | 作業内容は妥当か
3 |  | 納品物の定義は適切か
4 | スケジュール | フェーズ毎の期間と契約種別は妥当か
5 |  | フェーズ毎の納品日、検収日の設定は適切か
6 |  | プロジェクトの規模から見てスケジュールは妥当か
7 | 体制 | プロジェクトの規模から見て体制は妥当か
8 |  | 適正のあるPMが担当できるか
9 |  | 要求される知識・技術から見て要員のスキルで実行可能か
10 | 調達計画 | プロダクトの調達計画が作成されているか
11 |  | ソフトの選定・採用がある場合に検証を実施しているか
12 | 金額 | 見積根拠は妥当か
13 |  | 収支目標は妥当か
14 | コミュニケーション計画 | 会議体が計画されているか
15 |  | キックオフの開催を予定しているか
16 | 契約条件 | 提案参加条件を満たしているか
17 |  | 外注を使用する場合に再委託の可否を基本契約書等で確認しているか
レビュー記録
No. | 指摘者 | 指摘 | 対応内容 | クローズ確認日 | クローズ確認
1 | 野村 | edgeのIE互換モードの申請が必要なはずなので確認すること
2 | 川名 | プロジェクト管理を少数第一位までにすること
3 | 野村 | 画面のFAX送信機能が復活されたようですが、ジョブ・IFのFAX送信内容コピーは廃止のままとなっています。 おそらく関連がある機能と思うのですが、こちらは顧客と合意してますでしょうか？ | 画面は取引先のメール・FAX設定画面で、このメール設定機能は使いますが、FAXはユーザがメールに登録を寄せることで使用しなくなるので、IF・バッチは追加不要とのことでした。 | 2025-10-01 | 野村
4 | 川名 | 「お見積もり前提条件」が要件定義前のままになっているので 要件定義後で変更がある個所は修正をお願いいたします。 | 見積書の「お見積もり前提条件」修正しました | 2025-10-01 | 川名
5
6
7
8
9
10
Note on F23: レビュアーが修正内容確認の、名前を記載
・レビュー依頼時に「見積書・提案書レビュー」シートに起票の上、このシートをコピーしてください。（レビューイ担当）
※シート名は「見積書・提案書レビュー」シートのA列（レビューNo.）に合わせてください。
・レビューNo.が大きい順に（直近のレビュー依頼シートが左に来るように）シートコピーしてください。
・レビュー観点・セルフチェックにレビューイが記入した上でレビュー依頼してください。

## 指摘表フォーマット
レビュー観点・セルフチェック
No. | 分類 | レビュー観点 | 対応内容
1 | プロジェクト概要 | プロジェクトの背景・目的が明確になっているか
2 | プロジェクト範囲 | 作業内容は妥当か
3 |  | 納品物の定義は適切か
4 | スケジュール | フェーズ毎の期間と契約種別は妥当か
5 |  | フェーズ毎の納品日、検収日の設定は適切か
6 |  | プロジェクトの規模から見てスケジュールは妥当か
7 | 体制 | プロジェクトの規模から見て体制は妥当か
8 |  | 適正のあるPMが担当できるか
9 |  | 要求される知識・技術から見て要員のスキルで実行可能か
10 | 調達計画 | プロダクトの調達計画が作成されているか
11 |  | ソフトの選定・採用がある場合に検証を実施しているか
12 | 金額 | 見積根拠は妥当か
13 |  | 収支目標は妥当か
14 | コミュニケーション計画 | 会議体が計画されているか
15 |  | キックオフの開催を予定しているか
16 | 契約条件 | 提案参加条件を満たしているか
17 |  | 外注を使用する場合に再委託の可否を基本契約書等で確認しているか
レビュー記録
No. | 指摘者 | 指摘 | 対応内容 | クローズ確認日 | クローズ確認
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Note on F23: レビュアーが修正内容確認の、名前を記載
・レビュー依頼時に「見積書・提案書レビュー」シートに起票の上、このシートをコピーしてください。（レビューイ担当）
※シート名は「見積書・提案書レビュー」シートのA列（レビューNo.）に合わせてください。
・レビューNo.が大きい順に（直近のレビュー依頼シートが左に来るように）シートコピーしてください。
・レビュー観点・セルフチェックにレビューイが記入した上でレビュー依頼してください。

## 例
No. | 指摘者 | 指摘 | 対応者 | 対応 | クローズ確認日 | クローズ確認
1 | 髙木 | 機能数と作業範囲で「SWANシステム内の全画面を確認し」とあるのは「LIMS機能」のみに修正したほうが良いのではないでしょうか。 | 野村 | 修正しました。 | 2025-09-03 | 髙木
2 | 髙木 | 前提条件「LIMSシステム、薬品管理システムに関する作業は対象外となります。」は「LIMS機能」のみというのと矛盾しています。 | 野村 | 「SWANシステム内のLIMS以外の機能に関する作業は対象外となります。」に変更しました。 | 2025-09-03 | 髙木
3 | 髙木 | システムを起動や再起動するスクリプトがあったと思いますがそれらは別途井出光様側で作られるということですよね。 | 野村 | オペマネのWeblogic停止起動ジョブは基盤チームの方で作成頂きます。 | 2025-09-03 | 髙木
4
5
6
7
8
9
10
・レビュー依頼時に「見積書・提案書レビュー」シートに起票の上、このシートをコピーしてください。（レビューイ担当）
※シート名は「見積書・提案書レビュー」シートのA列（レビューNo.）に合わせてください。
・レビューNo.が大きい順に（直近のレビュー依頼シートが左に来るように）シートコピーしてください。
Note on G1: レビュアーが修正内容確認の、名前を記載