## 修正案
背景
2025年の8月から各事業所ごとにサーバの更新を行うので周辺システムの更新対応を行う
・北海道：9月
・千葉：10月
・愛知：8月
・徳山：11月
・四日市：1月
PIMSDBのクライアントのバージョンアップ
工場の3システムについては、バージョンアップ作業を実施予定
対応方針
PIMSDB接続をしているファイルの向け先変更を行う
PIMSDBのクライアントのバージョンアップを実施する

## 工数見積もり
対応タスク
|  | XenApp | 要件定義 |  |  | 20 | 人日 | 1 | 人月 | 準委任
|  |  | 基本・詳細設計 |  |  | 11 | 人日 | 0.55 | 人月 | 請負
|  |  | 開発 |  |  | 108.25 | 人日 | 5.4125 | 人月 | 請負
|  |  | 結合テスト |  |  | 17.5 | 人日 | 0.875 | 人月 | 請負
|  |  | 受入テスト |  |  | 8 | 人日 | 0.4 | 人月 | 請負
|  |  | 本番作業 |  |  | 72.5 | 人日 | 3.625 | 人月 | 請負/準委任 | 初期流動は準委任
|  |  | 管理費 | 15%＋会議費(週1回3時間) | 108 | 49.5 | 人日+15% | 4.2544 | 人月 | -
|  |  | 合計 |  |  | 286.75 | 人日 | 16.1169 | 人月 | -
前提条件
|  | 5 | 開発のエクセルの工数は、２０１９年から２０２２年にかけて行った「情報系ヒストリアン更新対応」案件で実際に修正したファイルの本数をベースにしております。
|  | 6 | エクセルの本数については、要件定義時に精査し確定させます。
|  | 7 | 本案件の対応内容は、向け先の変更のみで、ロジックの修正は実施しない想定をしております。
|  | 8 | テストでは、エラー時にのみエビデンスを取得します。
|  | 9 | 本案件のテストは、改修対象のエクセルの１割を対象にサンプリングしテストすることを想定しております。
|  | 10 | 初期流動は、準委任契約を想定しており、期間中は、対象外のファイルでも可能な限り対応することを想定しております。・
| ◆ | XenApp_PIMSDB接続ファイル向け先変更対応 | [5 empty] | 人日 | 備考
|  |  | 要件定義 | 簡易動作検証による修正方法検証 | 端末へのインストール及び動作検証 |  |  | 2
|  |  |  | 対象ファイル一覧の整理 | 外だしファイルか、腹持ちのシート上か等の修正個所も整理したい |  |  | 10
|  |  |  | テストの範囲、方式検討 |  |  |  | 3
|  |  |  | 移行方式の検討 |  |  |  | 5
|  |  | 基本・詳細設計 | 変更仕様書作成 | パターンごとの修正方法を整理 |  |  | 3
|  |  |  | テスト仕様書の作成 | 要件定義時に作成したファイル一覧を元に作成 |  |  | 3
|  |  |  | 移行用ツールの設計 | 移行方式に合わせて必要なツールを設計 |  |  | 5
|  |  | 開発 | 移行バッチの作成 | 移行ツールの設計書に基づいたバッチの作成、複数作成することを想定 |  |  | 5 |  | 過去案件参考資料： | https://app.box.com/folder/160850577328
|  |  |  | エクセルファイル | 修正内容は、向け先の変更のみを想定
[5 empty] | 1ファイルあたり | 10分 | 1日8時間で48ファイル対応想定
48
[6 empty] | ↓前回更新時改修ファイル数 |  |  | いつのどの案件か明確にしておく | 前提に算出のベースを記載
[5 empty] | 北海道分 | 355 | 7.3958 | 7.4 |  | 要件定義で精査して確定させることを記載しておく
[5 empty] | 千葉分 | 1499 | 31.2292 | 31.3
[5 empty] | 愛知分 | 348 | 7.25 | 7.25
[5 empty] | 徳山分 | 589 | 12.2708 | 12.3
四日市は新規のため総数
[5 empty] | 四日市分 | 4668 | 97.25 |  | 総数
[6 empty] | 2166 | 45.125 | 45 | フォルダ構成から日付やバックアップなどの文言を含むものを目視で除外
|  |  | 結合テスト | 移行用ツールのテスト |  |  |  | 2
|  |  |  | エクセルの接続確認テスト | [5 empty] | 前提に、正常時のエビデンスは取得せず
[5 empty] | 1ファイルあたり | 15分 | 1日8時間で32ファイル対応想定 |  |  | エラー時のみ取得することを記載する
[5 empty] | 各所でサンプリングしてテスト | 10%程度 |  |  |  | 前提に、改修対象の1割を対象とし、要件定義のテスト範囲決めの際に相談させていただく
[5 empty] | 北海道分 | 355 | 35.5 | 1.1
[5 empty] | 千葉分 | 1499 | 149.9 | 4.7
[5 empty] | 愛知分 | 348 | 34.8 | 1.1
[5 empty] | 徳山分 | 589 | 58.9 | 1.8
[5 empty] | 四日市分 | 2166 | 216.6 | 6.8
|  |  | 受入テスト | 動作確認支援 | 環境整備等 |  |  | 3
|  |  |  | 不具合・問合せ対応 |  |  |  | 5 |  | 前提として、ロジックの変更はしない
|  |  | 本番稼働 | 手順書作成 | 手順書作成1.5人日×5所 |  |  | 7.5
|  |  |  | 本番リリース作業 | 本番6時間×4人×5所 |  |  | 15
|  |  |  | 初回稼働確認 | 5日間×2人×5所 |  | 初期流動期間中は可能な限り対応する | 50 | 準委任契約、対象外のファイルも対応する
|  |  | 合計 |  |  |  |  | 237.25 | 人日
[8 empty] | 11.8625 | 人月

## 工数見積もり (2) (hidden)
対応タスク
|  | XenApp | 要件定義 |  |  | 10 | 人日 | 0.5 | 人月 | 準委任
|  |  | 基本・詳細設計 |  |  | 4 | 人日 | 0.2 | 人月 | 請負
|  |  | 開発 |  |  | 104.25 | 人日 | 5.2125 | 人月 | 請負
|  |  | 結合テスト |  |  | 15.1 | 人日 | 0.755 | 人月 | 請負
|  |  | 受入テスト |  |  | 8 | 人日 | 0.4 | 人月 | 請負
|  |  | 本番作業 |  |  | 33.7 | 人日 | 1.685 | 人月 | 請負/準委任 | 初期流動は準委任
|  |  | 管理費 | 15%＋会議費(週1回3時間) | 108 | 13.5 | 人日 | 1.9879 | 人月 | -
|  |  | 合計 |  |  | 175.05 | 人日 | 10.7404 | 人月 | -
前提条件
| ◆ | XenApp_PIMSDB接続ファイル向け先変更対応 | [5 empty] | 人日 | 備考
|  |  | 要件定義 | 簡易動作検証による修正方法検証 | 端末へのインストール及び動作検証 |  |  | 2
|  |  |  | 対象ファイル一覧の整理 | 外だしファイルか、腹持ちのシート上か等の修正個所も整理したい |  |  | 7
|  |  |  | テストの範囲、方式検討 |  |  |  | 3
|  |  |  | 移行方式の検討 |  |  |  | 5
|  |  | 基本・詳細設計 | 変更仕様書作成 |  |  |  | 1 | パターン整理等でもう少し積む
|  |  |  | テスト仕様書の作成 |  |  |  | 3
|  |  |  | 移行用ツールの設計 |  |  |  | 1 | 足りるか少し不安
|  |  | 開発 | 移行バッチの作成 |  |  |  | 1 | 過去案件のツールの存在等確認する
|  |  |  | エクセルファイル | 修正内容は、向け先の変更のみを想定
[5 empty] | 1ファイルあたり | 10分 | 1日8時間で48ファイル対応想定
[6 empty] | ↓前回更新時改修ファイル数 |  |  | いつのどの案件か明確にしておく | 前提に算出のベースを記載
[5 empty] | 北海道分 | 355 | 7.3958 | 7.4 |  | 要件定義で精査して確定させることを記載しておく
[5 empty] | 千葉分 | 1499 | 31.2292 | 31.3
[5 empty] | 愛知分 | 348 | 7.25 | 7.25
[5 empty] | 徳山分 | 589 | 12.2708 | 12.3
四日市は新規のため総数
[5 empty] | 四日市分 | 4668 | 97.25 |  | 総数
[6 empty] | 2166 | 45.125 | 45 | フォルダ構成から日付やバックアップなどの文言を含むものを目視で除外
|  |  | 結合テスト | 移行用ツールのテスト |  |  |  | 0.5
|  |  |  | エクセルの接続確認テスト | [5 empty] | 前提に、正常時のエビデンスは取得せず
[5 empty] | 1ファイルあたり | 15分 | 1日8時間で32ファイル対応想定 |  |  | エラー時のみ取得することを記載する
[5 empty] | 各所でサンプリングしてテスト | 3%程度 |  |  | 10%で計算してみる | 前提に、改修対象の1割を対象とし、要件定義のテスト範囲決めの際に相談させていただく
[5 empty] | 北海道分 | 355 | 10.65 | 0.3 | 0.34375
[5 empty] | 千葉分 | 1499 | 44.97 | 1.4 | 1.4062
[5 empty] | 愛知分 | 348 | 10.44 | 0.3 | 0.3125
[5 empty] | 徳山分 | 589 | 17.67 | 0.6 | 0.5625
[5 empty] | 四日市分 | 2166 | 64.98 | 2 | 2.0312
|  |  | 受入テスト | 動作確認支援 | 環境整備等 |  |  | 3
|  |  |  | 不具合・問合せ対応 |  |  |  | 5 |  | 前提として、ロジックの変更はしない
|  |  | 本番稼働 | 手順書作成 | 手順書作成1.5人日×5所 |  |  | 7.5
|  |  |  | 本番リリース作業 | 本番6時間×4人×5所 |  |  | 15
|  |  |  | 初回稼働確認 | 5日間×2人×5所 |  | 初期流動期間中は可能な限り対応する | 50 | 準委任契約、対象外のファイルも対応する | 前提として、対象となっていないファイルで修正が必要な場合は、別発注
|  |  | 合計 |  |  |  |  | 211.85 | 人日
[8 empty] | 10.5925 | 人月

## スケジュール
ざっくりスケジュール |  | ２０２５年 | [8 empty] | 2026
PIMSDBスケジュール |  | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月
北海道 |  | ２０２５年 ９月: リリース
千葉 |  | ２０２５年 １０月: リリース
愛知 |  | ２０２５年 ８月: リリース
徳山 |  | ２０２５年 １１月: リリース
四日市 |  | 2026 １月: リリース
XenApp移行スケジュール |  | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月
北海道
千葉
愛知
徳山
四日市
要件定義
基本・詳細設計
愛知 | 開発
愛知 | 結合テスト
愛知 | 受入テスト
愛知 | 本番作業
愛知 | 初期流動
北海道 | 開発
北海道 | 結合テスト
北海道 | 受入テスト
北海道 | 本番作業
北海道 | 初期流動
千葉 | 開発
千葉 | 結合テスト
千葉 | 受入テスト
千葉 | 本番作業
千葉 | 初期流動
徳山 | 開発
徳山 | 結合テスト
徳山 | 受入テスト
徳山 | 本番作業
徳山 | 初期流動
四日市 | 開発
四日市 | 結合テスト
四日市 | 受入テスト
四日市 | 本番作業
四日市 | 初期流動
売上
PM | 1400000 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
作業者 | 1000000 |  | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1
|  |  | 1350000 | 1850000 | 1850000 | 1850000 | 1850000 | 1850000 | 1850000 | 1350000 | 1350000 | 15150000
原価
PM | 900000
作業者 | 800000 | [12 empty] | 利益率 | bar: リリース ３月
|  |  | 1025000 | 1425000 | 1425000 | 1425000 | 1425000 | 1425000 | 1425000 | 1025000 | 1025000 | 11625000 | 3525000 | 23.27%

## 既存不具合対応 (2) (hidden)
既存不具合修正対応について
既存不具合とは
新IRISでは、工程試験結果を、装置略号、装置品名略号、試験項目、試料採取日時の四項目で一意にしておりますが、
オフラス・LAB-AIDEでは、工程試験結果を、装置略号、装置品名略号、試験項目、試料採取日時の四項目に加え、周期、用途を追加した計６項目で一意にしております。
そのため、オフラス側では別々に管理できていた工程試験結果が、新IRISでは、周期、用途が違っていても、装置略号、装置品名略号、試験項目、試料採取日時が一致していると
上書きして、先に連携されていたデータが消滅する状況となっております。
愛知事業所では、この不具合を解消するために、昨年度、テーブル定義の更新を行っております。
※以下、項目の背景色が、濃い色がキー項目となります。
|  | 連携元 | オフラス
|  |  | 連携時刻 | 装置略号 | 装置品名略号 | 試験項目 | 周期 | 用途 | バリュー | 採取日時
|  |  | 2024-06-08 | A1 | A1_REG | SG | W1 | TES | 1.5 | 2024-06-07
|  |  | 2024-06-09 | A1 | A1_REG | SG | SP | なし | 1.6 | 2024-06-07
|  | 連携先 | 新IRIS
|  |  | 連携後の状態 | 装置略号 | 装置品名略号 | 試験項目 | 周期 | 用途 | バリュー | 採取日時
|  |  | 2024-06-09 | A1 | A1_REG | SG | SP | なし | 1.6 | 2024-06-07 |  | ← | W1のデータが消滅
仮に下記の通り、W1とSPが逆に連携されると今度は、SPのデータが消える
オフラス
|  |  | 連携時刻 | 装置略号 | 装置品名略号 | 試験項目 | 周期 | 用途 | バリュー | 採取日時
|  |  | 2024-06-08 | A1 | A1_REG | SG | SP | なし | 1.6 | 2024-06-07
|  |  | 2024-06-09 | A1 | A1_REG | SG | W1 | TES | 1.5 | 2024-06-07
新IRIS
|  |  | 日付時点のデータ | 装置略号 | 装置品名略号 | 試験項目 | 周期 | 用途 | バリュー | 採取日時
|  |  | 2024-06-09 | A1 | A1_REG | SG | W1 | TES | 1.5 | 2024-06-07 |  | ← | SPのデータが消滅
データの連携フロー
通常時
|  |  | 2024-06-09 | 13:20 | オフラスDB | [7 empty] | オフラス連携ファイル | [7 empty] | 新IRISDB
[5 empty] | 装置略号 | 装置品名略号 | 試験項目 | 周期 | 用途 | バリュー | 採取日時 |  | 装置略号 | 装置品名略号 | 試験項目 | 周期 | 用途 | バリュー | 採取日時 |  | 装置略号 | 装置品名略号 | 試験項目 | 周期 | 用途 | バリュー | 採取日時
[5 empty] | A1 | A1_REG | SG | W1 | なし | 1.5 | 2024-06-07 | → | A1 | A1_REG | SG | W1 | なし | 1.5 | 2024-06-07 | → | A1 | A1_REG | SG | W1 | なし | 1.5 | 2024-06-07
|  |  | 2024-06-09 | 13:40 | オフラスDB | [7 empty] | オフラス連携ファイル | [7 empty] | 新IRISDB
[5 empty] | 装置略号 | 装置品名略号 | 試験項目 | 周期 | 用途 | バリュー | 採取日時 |  | 装置略号 | 装置品名略号 | 試験項目 | 周期 | 用途 | バリュー | 採取日時 |  | 装置略号 | 装置品名略号 | 試験項目 | 周期 | 用途 | バリュー | 採取日時
[5 empty] | A1 | A1_REG | SG | SP | TES | 1.6 | 2024-06-07 | → | A1 | A1_REG | SG | SP | TES | 1.6 | 2024-06-07 | → | A1 | A1_REG | SG | SP | TES | 1.5 | 2024-06-07
[5 empty] | A1 | A1_REG | SG | W1 | なし | 1.5 | 2024-06-07 | [8 empty] | ↑
ここで、登録前に既にデータがあるかどうか確認し、
データが在れば、Update文で上書きする
エラー時
2024-06-09
|  |  |  | 13:45 | オフラスDB | [7 empty] | オフラス連携ファイル | [7 empty] | 新IRISDB
[5 empty] | 装置略号 | 装置品名略号 | 試験項目 | 周期 | 用途 | バリュー | 採取日時 |  | 装置略号 | 装置品名略号 | 試験項目 | 周期 | 用途 | バリュー | 採取日時 |  | 装置略号 | 装置品名略号 | 試験項目 | 周期 | 用途 | バリュー | 採取日時
[5 empty] | A1 | A1_REG | SG | SP | TES | 1.6 | 2024-06-07 | → | A1 | A1_REG | SG | SP | TES | 1.6 | 2024-06-07 | → | A1 | A1_REG | SG | SP | TES | 1.5 | 2024-06-07 | ←下記の処理でロールバックされる為、結果的に取り込まれない
[5 empty] | A1 | A1_REG | SG | W1 | なし | 1.5 | 2024-06-07 |  | A1 | A1_REG | SG | W1 | なし | 1.5 | 2024-06-07 | → | 既に同じキー項目があるため一意制約違反のため取り込まれずロールバックする
[5 empty] | B2 | B2_SPR | SG | SP | TES | 4.1 | 2024-06-07 |  | B2 | B2_SPR | SG | SP | TES | 4.1 | 2024-06-07 | → | 上記のエラー発生時点で処理が止まるため取り込まれない
↑
1連携の１レコードごとに存在チェックをしているが
| 対応方針 | [18 empty] | この時点で、DB上にデータはないためすべてのレコードで
|  | 既存不具合を修正するために、新IRISのキー項目をオフラスに合わせる修正を行います。 | [17 empty] | インサート文を発行するため、同連携ファイル内で重複しているデータは
|  | また、新IRISのキー項目の増加に伴い、取込用実行ファイルと、参照用エクセルツールの修正を行います。 | [17 empty] | インサート文を上から一件ずつ取り込むタイミングで一意制約違反となり
連携ファイルの全データでロールバックされる
キー項目の変更
|  |  |  | 現状 | オフラス
|  |  |  | 装置略号 | 装置品名略号 | 試験項目 | 周期 | 用途 | バリュー | 採取日時
|  |  |  | A1 | A1_REG | SG | SP | なし | 1.6 | 2024-06-07
|  |  |  | A1 | A1_REG | SG | W1 | TES | 1.5 | 2024-06-07
|  |  |  | 現状 | 新IRIS
|  |  |  | 装置略号 | 装置品名略号 | 試験項目 | 周期 | 用途 | バリュー | 採取日時
|  |  |  | 更新後 | 新IRIS
|  |  |  | 装置略号 | 装置品名略号 | 試験項目 | 周期 | 用途 | バリュー | 採取日時
上記の通り、周期と用途をキー項目として設定することで、新IRIS側でも下記のように取り込めるようにします。
新IRIS
|  |  |  | 装置略号 | 装置品名略号 | 試験項目 | 周期 | 用途 | バリュー | 採取日時
|  |  |  | A1 | A1_REG | SG | SP | なし | 1.6 | 2024-06-07 |  | → | 欠損せず、正常に取り込める
|  |  |  | A1 | A1_REG | SG | W1 | TES | 1.5 | 2024-06-07

## テーブル構成改善 (hidden)
既存不具合修正対応について
既存不具合とは
新IRISでは、工程試験結果を、装置略号、装置品名略号、試験項目、試料採取日の四項目で一意にしておりますが、
オフラス・LAB-AIDEでは、工程試験結果を、装置略号、装置品名略号、試験項目、試料採取日の四項目に加え、周期、用途を追加した計６項目で一意にしております。
そのため、オフラス側では別々に管理できていた工程試験結果が、新IRISでは、周期、用途が違っていても、装置略号、装置品名略号、試験項目、試料採取日が一致していると
上書きして、先に連携されていたデータが消滅する状況となっております。
愛知事業所では、この不具合を解消するために、昨年度、テーブル定義の更新を行っております。
※以下、項目の背景色が、濃い色がキー項目となります。
|  | 連携元 | オフラス
|  |  | 連携時刻 | 装置略号 | 装置品名略号 | 試験項目 | 周期 | 用途 | バリュー | 採取日
|  |  | 2024-06-08 | A1 | A1_REG | SG | W1 | なし | 1.5 | 2024-06-07
|  |  | 2024-06-09 | A1 | A1_REG | SG | SP | TES | 1.6 | 2024-06-07
|  | 連携先 | 新IRIS
|  |  | 日付時点のデータ | 装置略号 | 装置品名略号 | 試験項目 | 周期 | 用途 | バリュー | 採取日
|  |  | 2024-06-09 | A1 | A1_REG | SG | SP | TES | 1.6 | 2024-06-07 |  | ← | W1のデータが消滅
仮に下記の通り、W1とSPが逆に連携されると今度は、SPのデータが消える
オフラス
|  |  | 連携時刻 | 装置略号 | 装置品名略号 | 試験項目 | 周期 | 用途 | バリュー | 採取日
|  |  | 2024-06-08 | A1 | A1_REG | SG | SP | なし | 1.6 | 2024-06-07
|  |  | 2024-06-09 | A1 | A1_REG | SG | W1 | TES | 1.5 | 2024-06-07
新IRIS
|  |  | 日付時点のデータ | 装置略号 | 装置品名略号 | 試験項目 | 周期 | 用途 | バリュー | 採取日
|  |  | 2024-06-09 | A1 | A1_REG | SG | W1 | TES | 1.5 | 2024-06-07 |  | ← | SPのデータが消滅
データの連携フローとエラー事例
通常時
2024-06-08
[5 empty] | オフラスDB | [7 empty] | オフラス連携ファイル | [7 empty] | 新IRISDB
[5 empty] | 装置略号 | 装置品名略号 | 試験項目 | 周期 | 用途 | バリュー | 採取日 |  | 装置略号 | 装置品名略号 | 試験項目 | 周期 | 用途 | バリュー | 採取日 |  | 装置略号 | 装置品名略号 | 試験項目 | 周期 | 用途 | バリュー | 採取日
[5 empty] | A1 | A1_REG | SG | W1 | なし | 1.5 | 2024-06-07 | → | A1 | A1_REG | SG | W1 | なし | 1.5 | 2024-06-07 | → | A1 | A1_REG | SG | W1 | なし | 1.5 | 2024-06-07
|  |  |  | 2024-06-09 | オフラスDB | [7 empty] | オフラス連携ファイル | [7 empty] | 新IRISDB
[5 empty] | 装置略号 | 装置品名略号 | 試験項目 | 周期 | 用途 | バリュー | 採取日 |  | 装置略号 | 装置品名略号 | 試験項目 | 周期 | 用途 | バリュー | 採取日 |  | 装置略号 | 装置品名略号 | 試験項目 | 周期 | 用途 | バリュー | 採取日
[5 empty] | A1 | A1_REG | SG | SP | TES | 1.6 | 2024-06-07 | → | A1 | A1_REG | SG | SP | TES | 1.6 | 2024-06-07 | → | A1 | A1_REG | SG | SP | TES | 1.5 | 2024-06-07
[5 empty] | A1 | A1_REG | SG | W1 | なし | 1.5 | 2024-06-07
エラー時
|  |  |  | 2024-06-09 | オフラスDB | [7 empty] | オフラス連携ファイル | [7 empty] | 新IRISDB
[5 empty] | 装置略号 | 装置品名略号 | 試験項目 | 周期 | 用途 | バリュー | 採取日 |  | 装置略号 | 装置品名略号 | 試験項目 | 周期 | 用途 | バリュー | 採取日 |  | 装置略号 | 装置品名略号 | 試験項目 | 周期 | 用途 | バリュー | 採取日
[5 empty] | A1 | A1_REG | SG | SP | TES | 1.6 | 2024-06-07 | → | A1 | A1_REG | SG | SP | TES | 1.6 | 2024-06-07 | → | A1 | A1_REG | SG | SP | TES | 1.5 | 2024-06-07 | ←下記の処理で一意制約違反が発生した為ロールバックされる為取り込まれない
[5 empty] | A1 | A1_REG | SG | W1 | なし | 1.5 | 2024-06-07 |  | A1 | A1_REG | SG | W1 | なし | 1.5 | 2024-06-07 | → | 既に同じキー項目があるため一意制約違反
[5 empty] | B2 | B2_SPR | SG | SP | TES | 4.1 | 2024-06-07 |  | B2 | B2_SPR | SG | SP | TES | 4.1 | 2024-06-07 | → | 上記のエラー発生時にロールバックされているため取り込まれない
対応方針
既存不具合を修正するために、新IRISのキー項目をオフラスに合わせる修正を行います。
また、新IRISのキー項目の増加に伴い、取込用実行ファイルと、参照用エクセルツールの修正を行います。
キー項目の変更
オフラス
|  |  | 連携時刻 | 装置略号 | 装置品名略号 | 試験項目 | 周期 | 用途 | バリュー | 採取日
|  |  | 2024-06-08 | A1 | A1_REG | SG | SP | なし | 1.6 | 2024-06-07
|  |  | 2024-06-09 | A1 | A1_REG | SG | W1 | TES | 1.5 | 2024-06-07
|  | 現状 | 新IRIS
|  |  | 日付時点のデータ | 装置略号 | 装置品名略号 | 試験項目 | 周期 | 用途 | バリュー | 採取日
|  | 更新後 | 新IRIS |  |  |  | キーとして追加 | キーとして追加
|  |  | 日付時点のデータ | 装置略号 | 装置品名略号 | 試験項目 | 周期 | 用途 | バリュー | 採取日
上記の通り、周期と用途をキー項目として設定することで、新IRIS側でも下記のように取り込めるようにします。
新IRIS
|  |  | 日付時点のデータ | 装置略号 | 装置品名略号 | 試験項目 | 周期 | 用途 | バリュー | 採取日
|  |  | 2024-06-08 | A1 | A1_REG | SG | SP | なし | 1.6 | 2024-06-07 |  | → | 欠損せず、正常に取り込める
|  |  | 2024-06-09 | A1 | A1_REG | SG | W1 | TES | 1.5 | 2024-06-07

## 取込処理改善 (hidden)
新IRIS工程試験結果取込処理修正対応について
北海道製油所で問い合わせのあった不具合について
北海道製油所で問い合わせのあった不具合については、既存不具合を前提とした不具合です。
通常、別の連携として、連携されてくれば、キーが同じでも上書き処理します。この時、周期や、用途が違っていても取込は可能です。
今回は、新IRIS側のキー項目(装置略号、装置品名略号、試験項目、採取日)で値が同じデータが、同じ連携ファイルで連携された場合に、
一意制約違反でエラーとなり、処理がロールバックされてしまうため、その連携のデータすべてが取り込まれない事象となります。
通常時
2024-06-08
[5 empty] | オフラスDB | [7 empty] | オフラス連携ファイル | [7 empty] | 新IRISDB
[5 empty] | 装置略号 | 装置品名略号 | 試験項目 | 周期 | 用途 | バリュー | 採取日 |  | 装置略号 | 装置品名略号 | 試験項目 | 周期 | 用途 | バリュー | 採取日 |  | 装置略号 | 装置品名略号 | 試験項目 | 周期 | 用途 | バリュー | 採取日
[5 empty] | A1 | A1_REG | SG | W1 | なし | 1.5 | 2024-06-07 | → | A1 | A1_REG | SG | W1 | なし | 1.5 | 2024-06-07 | → | A1 | A1_REG | SG | W1 | なし | 1.5 | 2024-06-07
|  |  |  | 2024-06-09 | オフラスDB | [7 empty] | オフラス連携ファイル | [7 empty] | 新IRISDB
[5 empty] | 装置略号 | 装置品名略号 | 試験項目 | 周期 | 用途 | バリュー | 採取日 |  | 装置略号 | 装置品名略号 | 試験項目 | 周期 | 用途 | バリュー | 採取日 |  | 装置略号 | 装置品名略号 | 試験項目 | 周期 | 用途 | バリュー | 採取日
[5 empty] | A1 | A1_REG | SG | SP | TES | 1.6 | 2024-06-07 | → | A1 | A1_REG | SG | SP | TES | 1.6 | 2024-06-07 | → | A1 | A1_REG | SG | SP | TES | 1.5 | 2024-06-07
[5 empty] | A1 | A1_REG | SG | W1 | なし | 1.5 | 2024-06-07
エラー時
|  |  |  | 2024-06-09 | オフラスDB | [7 empty] | オフラス連携ファイル | [7 empty] | 新IRISDB
[5 empty] | 装置略号 | 装置品名略号 | 試験項目 | 周期 | 用途 | バリュー | 採取日 |  | 装置略号 | 装置品名略号 | 試験項目 | 周期 | 用途 | バリュー | 採取日 |  | 装置略号 | 装置品名略号 | 試験項目 | 周期 | 用途 | バリュー | 採取日
[5 empty] | A1 | A1_REG | SG | SP | TES | 1.6 | 2024-06-07 | → | A1 | A1_REG | SG | SP | TES | 1.6 | 2024-06-07 | → | A1 | A1_REG | SG | SP | TES | 1.5 | 2024-06-07 | ←下記の処理で一意制約違反が発生した為ロールバックされる為取り込まれない
[5 empty] | A1 | A1_REG | SG | W1 | なし | 1.5 | 2024-06-07 |  | A1 | A1_REG | SG | W1 | なし | 1.5 | 2024-06-07 | → | 既に同じキー項目があるため一意制約違反
[5 empty] | B2 | B2_SPR | SG | SP | TES | 4.1 | 2024-06-07 |  | B2 | B2_SPR | SG | SP | TES | 4.1 | 2024-06-07 | → | 上記のエラー発生時にロールバックされているため取り込まれない
対応方針
取込処理時に一意制約違反が発生した場合、エラーを無視して次の取り込み処理を実施するように修正します。
|  |  |  | 2024-06-09 | オフラスDB | [7 empty] | オフラス連携ファイル | [7 empty] | 新IRISDB
[5 empty] | 装置略号 | 装置品名略号 | 試験項目 | 周期 | 用途 | バリュー | 採取日 |  | 装置略号 | 装置品名略号 | 試験項目 | 周期 | 用途 | バリュー | 採取日 |  | 装置略号 | 装置品名略号 | 試験項目 | 周期 | 用途 | バリュー | 採取日
[5 empty] | A1 | A1_REG | SG | SP | TES | 1.6 | 2024-06-07 | → | A1 | A1_REG | SG | SP | TES | 1.6 | 2024-06-07 | → | A1 | A1_REG | SG | SP | TES | 1.5 | 2024-06-07
[5 empty] | A1 | A1_REG | SG | W1 | なし | 1.5 | 2024-06-07 | → | A1 | A1_REG | SG | W1 | なし | 1.5 | 2024-06-07 | → | 既に同じキー項目があるため一意制約違反のためスキップ
[5 empty] | B2 | B2_SPR | SG | SP | TES | 4.1 | 2024-06-07 | → | B2 | B2_SPR | SG | SP | TES | 4.1 | 2024-06-07 | → | B2 | B2_SPR | SG | SP | TES | 4.1 | 2024-06-07
重複したデータは取り込まれませんが、その他のデータは、取り込まれますが、重複したデータは取り込まれません。
この場合、先勝ちとなるため、キー項目が同じデータで、SPが先に上に書かれていれば、SPが登録され、W1が上に書かれていれば、W1が登録されるようになります。
懸念事項
A1:A1_REG:SG:SP:TESのデータを時系列で確認すると、不規則にデータが抜け落ちることになります。このデータについて、リカバリが必要になった際、
一件ずつ取り込み状況を確認しながら対象を抽出するか、リカバリが必要な期間中の連携をすべて連携し直すか、いずれにしてもリカバリにそれなりの工数と時間がかかることが予想されます。