## スケジュール（事務管理①）_20250911修正
スケジュール
事務管理 | 工数 | 金額 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月
北海道
千葉
愛知
徳山
四日市
要件定義 | 0.8 | 800000
設計 | 0.8 | 800000
開発 | 1 | 1000000
結合テスト | 2 | 2000000
システムテスト | 1 | 1000000
運用テスト | 0.5 | 500000
本番移行 | 0.6 | 600000
初期流動 | 1 | 1000000
合計 | 7.7 | 7700000
管理費 | 1.6 | 2240000
合計 | 9.3 | 10400000
売上
PM | 1000000 | 東条 | １０月: 0.2; １１月: 0.2; １２月: 0.2; １月: 0.2; ２月: 0.2
作業者_プロパー | 1000000 | 東条 | １０月: 0.3; １１月: 0.3; １２月: 0.3; １月: 0.3; ２月: 0.3
作業者_プロパー | 400000 | 崔 | １０月: 0.5; １１月: 1; １２月: 1; １月: 1; ２月: 1
作業者_プロパー | 1000000 | 吉田 | １月: 0.5; ２月: 0.5
作業者_BP | 1000000 | [13 empty] | 売上計上 | bar: １０月 to ２月
合計 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700000 | 1900000 | 1900000 | 2400000 | 2400000 | 0 | 10300000
原価
PM | 500000 | 東条 | １０月: 0.2; １１月: 0.2; １２月: 0.2; １月: 0.2; ２月: 0.2
作業者_プロパー | 500000 | 東条 | １０月: 0.3; １１月: 0.3; １２月: 0.3; １月: 0.3; ２月: 0.3
作業者_プロパー | 340000 | 崔 | １０月: 0.5; １１月: 1; １２月: 1; １月: 1; ２月: 1
作業者_プロパー | 500000 | 吉田 | １月: 0.5; ２月: 0.5
作業者_BP | 840000 | [13 empty] | 原価合計 | 粗利 | 粗利率 | bar: １０月 to ２月
合計 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1260000 | 1430000 | 1430000 | 1680000 | 1680000 | 0 | 7480000 | 2920000 | 28.08%

## スケジュール（事務管理①）_20250716修正後 (3)
スケジュール
事務管理 | 工数 | 金額 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月
北海道
千葉
愛知
徳山
四日市
要件定義 | 0.8 | 800000
設計 | 0.8 | 800000
開発 | 1 | 1000000
結合テスト | 2 | 2000000
システムテスト | 1 | 1000000
運用テスト | 0.5 | 500000
本番移行 | 0.6 | 600000
初期流動 | 1 | 1000000
合計 | 7.7 | 7700000
管理費 | 1.6 | 2240000
合計 | 9.3 | 10000000
売上
PM | 1400000 |  | ８月: 0.2; ９月: 0.2; １０月: 0.2; １１月: 0.2; １２月: 0.2
作業者 | 1000000 |  | ８月: 0.8; ９月: 0.8; １０月: 0.8; １１月: 0.8; １２月: 0.8
作業者 | 1000000 | [13 empty] | 売上計上 | bar: ８月 to １２月
合計 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2080000 | 2080000 | 2080000 | 2080000 | 2080000 | 0 | 0 | 0 | 10400000
原価
プロパー | 520000 | bar: ８月 to １２月
BP | 800000 | [13 empty] | 原価合計 | 粗利 | 粗利率 | bar: ８月 to １２月
合計 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1320000 | 1320000 | 1320000 | 1320000 | 1320000 | 0 | 0 | 0 | 6600000 | 3400000 | 34%

## スケジュール（事務管理①）_20250716修正後 (2)
スケジュール
事務管理 | 工数 | 金額 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月
北海道
千葉
愛知
徳山
四日市
要件定義 | 0.8 | 800000
設計 | 0.8 | 800000
開発 | 1.8 | 1800000
結合テスト | 3 | 3000000
システムテスト | 1.5 | 1500000
運用テスト | 0.5 | 500000
本番移行 | 1 | 1000000
初期流動 | 1 | 1000000
合計 | 10.4 | 10400000
管理費 | 2.3 | 3220000
合計 | 12.7 | 13620000
売上
PM | 1400000 |  | ８月: 0.5; ９月: 0.5; １０月: 0.5; １１月: 0.5; １２月: 0.5; １月: 0.5; ２月: 0.25
作業者 | 1000000 |  | １０月: 0.5; １１月: 0.5; １２月: 0.5 | 売上計上
作業者 | 1000000 | [13 empty] | 売上計上 | bar: ８月 to ２月
合計 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1700000 | 1700000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 1700000 | 1350000 | 0 | 13050000
原価
プロパー | 520000 |  | ８月: 1; ９月: 1; １０月: 0.5; １１月: 1; １２月: 1; １月: 1; ２月: 0.5
BP | 800000 |  | ８月: 1; ９月: 1; １０月: 1; １１月: 1; １２月: 1; １月: 1; ２月: 0.5 | 原価合計 | 粗利 | 粗利率
合計 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1320000 | 1320000 | 1060000 | 1320000 | 1320000 | 1320000 | 660000 | 0 | 8320000 | 5300000 | 38.91%

## スケジュール（事務管理①）_20250716修正後
スケジュール
事務管理 | 工数 | 金額 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月
北海道
千葉
愛知
徳山
四日市
要件定義 | 0.8 | 800000
設計 | 0.8 | 800000
開発 | 1.8 | 1800000
結合テスト | 3.8 | 3800000
システムテスト | 2 | 2000000
運用テスト | 0.5 | 500000
本番移行 | 1 | 1000000
初期流動 | 1 | 1000000
合計 | 11.7 | 11700000
管理費 | 2.3 | 3220000
合計 | 14 | 14920000
売上
PM | 1400000 |  | ８月: 0.5; ９月: 0.5; １０月: 0.5; １１月: 0.5; １２月: 0.5; １月: 0.5; ２月: 0.25
作業者 | 1000000 |  | ８月: 1; ９月: 1; １０月: 2; １１月: 2; １２月: 2; １月: 1; ２月: 1 | 売上計上
合計 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1700000 | 1700000 | 2700000 | 2700000 | 2700000 | 1700000 | 1350000 | 0 | 14550000
原価
プロパー | 520000 |  | ８月: 1; ９月: 1; １０月: 0.5; １１月: 1; １２月: 1; １月: 1; ２月: 0.5
BP | 800000 |  | ８月: 1; ９月: 1; １０月: 2; １１月: 2; １２月: 2; １月: 1; ２月: 0.5 | 原価合計 | 粗利 | 粗利率
合計 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1320000 | 1320000 | 1860000 | 2120000 | 2120000 | 1320000 | 660000 | 0 | 10720000 | 4200000 | 28.15%

## スケジュール（事務管理①）_修正前
スケジュール
事務管理 | 工数 | 金額 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月
北海道
千葉
愛知
徳山
四日市
要件定義 | 1 | 1000000
設計 | 1 | 1000000
開発 | 2 | 2000000
結合テスト | 4 | 4000000
システムテスト | 2 | 2000000
運用テスト | 0.5 | 500000
本番移行 | 1 | 1000000
初期流動 | 1 | 1000000
合計 | 12.5 | 12500000
管理費 | 2.3 | 3220000
合計 | 14.8 | 15720000
売上
PM | 1400000 |  | ８月: 0.5; ９月: 0.5; １０月: 0.5; １１月: 0.5; １２月: 0.5; １月: 0.5; ２月: 0.25
作業者 | 1000000 |  | ８月: 1; ９月: 1; １０月: 2; １１月: 2; １２月: 2; １月: 1; ２月: 1 | 売上計上
合計 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1700000 | 1700000 | 2700000 | 2700000 | 2700000 | 1700000 | 1350000 | 0 | 14550000
原価
プロパー | 520000 |  | ８月: 1; ９月: 1; １０月: 0.5; １１月: 1; １２月: 1; １月: 1; ２月: 0.5
BP | 800000 |  | ８月: 1; ９月: 1; １０月: 2; １１月: 2; １２月: 2; １月: 1; ２月: 0.5 | 原価合計 | 粗利 | 粗利率
合計 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1320000 | 1320000 | 1860000 | 2120000 | 2120000 | 1320000 | 660000 | 0 | 10720000 | 5000000 | 31.81%

## スケジュール（事務管理②）
スケジュール
事務管理 | 工数 | 金額 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月
北海道
千葉
愛知
徳山
四日市
要件定義 | 0.3 | 300000
設計 | 0.2 | 200000
開発 | 0.5 | 500000
結合テスト | 0.5 | 500000
システムテスト | 1 | 1000000
運用テスト | 0.3 | 300000
本番移行 | 0.5 | 500000
初期流動 | 0.5 | 500000
合計 | 3.8 | 3800000
管理費 | 0.6 | 840000
合計 | 4.4 | 4640000
売上
PM | 1400000 |  | ８月: 0.1; ９月: 0.1; １０月: 0.1; １１月: 0.1
作業者 | 1000000 | [13 empty] | 売上計上 | bar: ８月 to １１月
合計 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1140000 | 1140000 | 1140000 | 1140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4560000
原価
プロパー | 520000 |  | ８月: 0.1; ９月: 0.1; １０月: 0.1; １１月: 0.1
BP | 800000 | [13 empty] | 原価合計 | 粗利 | 粗利率 | bar: ８月 to １１月
合計 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 852000 | 852000 | 852000 | 852000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3408000 | 1232000 | 26.55%

## スケジュール（SWAN①）
スケジュール
事務管理 | 工数 | 金額 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月
北海道
千葉
愛知
徳山
四日市
要件定義 | 0.5 | 500000
設計 | 0.3 | 300000
開発 | 1.5 | 1500000
結合テスト | 2 | 2000000
システムテスト | 0.2 | 200000
運用テスト | 0.3 | 300000
本番移行 | 0.5 | 500000
初期流動 | 0.2 | 200000
合計 | 5.5 | 5500000
管理費 | 0.8 | 1120000
合計 | 6.3 | 6620000
売上
PM | 1400000 |  | ８月: 0.2; ９月: 0.2; １０月: 0.2; １１月: 0.2; １２月: 0.2; １月: 0.05
作業者 | 1000000 |  | ８月: 1; ９月: 1; １０月: 1; １１月: 1; １２月: 1; １月: 0.15 | 売上計上
合計 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1280000 | 1280000 | 1280000 | 1280000 | 1280000 | 220000 | 0 | 0 | 6620000
原価
プロパー | 520000 |  | ８月: 0.2; ９月: 0.2; １０月: 0.2; １１月: 0.2; １２月: 0.2; １月: 0.05
BP | 800000 |  | ８月: 1; ９月: 1; １０月: 1; １１月: 1; １２月: 1; １月: 0.15 | 原価合計 | 粗利 | 粗利率
合計 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 904000 | 904000 | 904000 | 904000 | 904000 | 146000 | 0 | 0 | 4666000 | 1954000 | 29.52%

## スケジュール（SWAN②）
スケジュール
事務管理 | 工数 | 金額 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月
北海道
千葉
愛知
徳山
四日市
要件定義 | 0.1 | 100000
設計 | 0.1 | 100000
開発 | 0.3 | 300000
結合テスト | 0.5 | 500000
システムテスト | 0.2 | 200000
運用テスト | 0.1 | 100000
本番移行 | 0.3 | 300000
初期流動 | 0.2 | 200000
合計 | 1.8 | 1800000
管理費 | 0.8 | 1120000
合計 | 2.6 | 2920000
売上
PM | 1400000 |  | ８月: 0.2; ９月: 0.2
作業者 | 1000000 | [13 empty] | 売上計上 | bar: ８月 to ９月
合計 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1280000 | 1280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2560000
原価
プロパー | 520000 |  | ８月: 0.2; ９月: 0.2
BP | 800000 | [13 empty] | 原価合計 | 粗利 | 粗利率 | bar: ８月 to ９月
合計 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 904000 | 904000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1808000 | 1112000 | 38.08%