## 質問表
昭和四日市石油と東亜石油の新規連携追加
番号 | 分類 | タイトル | 質問内容 | 回答内容 | 回答者 | 回答日
1 | 要件 | 連携ID | 連携IDはオフラスと変更がありますか？ 【オフラス】 ・D101：燃料油試験結果 ・D102：工程試験結果 | 連携IDがオフラスと変わると何が影響するかがわかっていません。ただ、オフラスは四所ともに同一連携IDを使っているということであれば、四日市・東亜も同一IDで問題ありません。 ➡（EXE回答）現在進行中案件（新IRIS再構築）にて各所ごとから共通モジュール化を図るようにしています。その際のPG名は連携IDと紐づくように考えています。 なので、今回の四日市・東亜が全くの別IDとなる場合、PGを新規で作成することにするか。検討が必要になります。
2 | 要件 | 連携ファイル名 | 連携ファイル名はオフラスと変更がありますか？ 【オフラス】 ・D101.SND：燃料油試験結果 ・D102.SND：工程試験結果 | 連携ファイル名がオフラスと変わると何が影響するかがわかっていません。ただ、オフラスは四所ともに同一連携ファイル名を使っているということであれば、四日市・東亜も同一ファイル名で問題ありません。 ➡（EXE回答）現在進行中案件（新IRIS再構築）にて各所ごとから共通モジュール化を図るようにしています。その際のPG名は連携IDと紐づくように考えています。 なので、今回の四日市・東亜が全くの別IDとなる場合、PGを新規で作成することにするか。検討が必要になります。
3 | 要件 | ファイル形式 | ファイル形式は、オフラスと同様で「テキストファイル」形式でよかったでしょうか？ | オフラスと同様で問題ありません。
4 | 要件 | 文字コード | 文字コードは、オフラスと同様で「Sift_JIS」でよかったでしょうか？ | オフラスと同様で問題ありません。
5 | 要件 | 受信間隔 | 受信時間及び間隔にオフラスとの違いはありますか？ 【オフラス】 ・30分周期/毎日 （千葉：00分,30分起動/その他：15分,45分起動） | オフラスと同様で問題ありません。
6 | 要件 | 起動条件 | 起動条件はオフラスと同様ですか？ 【オフラス】 オフラスの定周期にて実行され、EAIリモートコントロールにて、データファイルの受信後に後続PGの起動まで行っている。（後続PGの指定はオフラス側の対応） [後続PG] ・燃料油試験結果：D101.bat ・工程試験結果：D102.bat | オフラスと同様で問題ありません。
7 | 要件 | 通信方式 | EAIリモートコントロールは導入済みのため、あらたにサービスの追加と設定登録のみという理解であってますか？ | 認識合っています。
8 | 要件 | データの保存期間 | データの保存期間はオフラスと同様でよかったでしょうか？その場合、DBデータの削除処理はどこでおこなっていますか？ ※データファイルは「不要ファイル削除」処理 【オフラス】 ・データファイル：62日 ・DBデータ：不明 | ここで言うデータの保存期間はオフラスサーバ中のデータの保存期間の事を指していますか？ であれば、以下の通りとなります。 データファイル：IFデータファイルの事でしょうか？そうであれば、62日 DBデータ：10年間 ➡（EXE回答）ここは新IRIS側のDB（例：SK41など）保管期限と削除方法をさします。 データファイルの削除については、左記通り一次調査で確認できましたが、DB削除箇所が見つかりませんでした。永年保存であれば、問題ありません。
9 | 要件 | マスタスケジュール | 別件PJの新IRIS再構築のPJ及び共通基盤更新（共通Oracle）との関係性があるので、昭和四日市石油と東亜石油とのテスト等におけるスケジュール調整は貴社にていただける認識でよかったでしょうか？ | スケジュール調整は弊社で行います。
10 | 環境 | DB構築 | 共通Oracle内に構築する際の担当者（役割）についてですが、スキーマの作成までは貴社にて対応いただき、 DB構成（テーブルの作成）を弊社が担当するという理解であってますか？ スキーマ・・・千葉：SK41、北海道：SK31、、、 | スキーマの作成は弊社で、以降、貴社にお願いする認識で問題ありません。必要となるスキーマの情報は提示頂く必要があるかもしれません。
11 | 環境 | DB使用テーブル （燃料油試験結果） | 設計書からとなりますが、下記が使用テーブルとなります。詳細は要件工程で最終的に確認する認識でよかったでしょうか？ 【オフラス】 対象テーブル TQU_FO_TEST TQU_FO_BLEND TQU_FO_RESULT TQU_MS_SHORTHIN TQU_FO_TARVAL | 質問の意図がよくわかりません。 ➡（EXE回答）今回テーブル作成が弊社の作業スコープとなります。お見積りをする上で事前にどれくらいのテーブルが見込まれるかや、算出基準として、設計書から確認した結果で算出することでよいか。の確認となります。
12 | 環境 | DB使用テーブル （工程油試験結果） | 設計書からとなりますが、下記が使用テーブルとなります。詳細は要件工程で最終的に確認する認識でよかったでしょうか？ 【オフラス】 対象テーブル TQU_KO_RESULT TQU_KO_TEST TQU_KO_TPHCTAG TSO_PIMS_HOUR TQU_MS_PLANT TQU_MS_PLANTHIN | 質問の意図がよくわかりません。 ➡（EXE回答）今回テーブル作成が弊社の作業スコープとなります。お見積りをする上で事前にどれくらいのテーブルが見込まれるかや、算出基準として、設計書から確認した結果で算出することでよいか。の確認となります。
13 | 環境 | DB使用テーブルの構成 | 使用テーブルの構成はオフラスと同様でよかったでしょうか？ | オフラスと同等で問題ありません。
14 | 環境 | サービス | ①サービスを新たに２つ追加で問題ないでしょうか？ ②SpMgrSvrはオフラスと共通で利用できる認識ですが、あっていますか？ ＜昭和四日市石油用のサービス＞ ＜東亜石油用のサービス＞ 【オフラス】 SpMgrSvr PEAI_RmtStdCst_EAI01_SBM_A0126_1 PEAI_RmtStdCst_EAI01_SBM_A0126_2 PEAI_RmtStdCst_EAI01_SBM_A0126_3 PEAI_RmtStdCst_EAI01_SBM_A0126_4 | 問題有りません。
15 | 環境 | 通信要件 | 昭和四日市石油の試験管理サーバと東亜石油の試験管理サーバはAzure上に移行予定(2026年3月頃)とは通信可能でしょうか？ その際の通信要件に基づく作業は貴社にて対応という認識でよかったでしょうか？（調査やヒアリングシートなども含めて） | 通信は可能です。通信要件に基づく対応は弊社で行います。
16 | 設計 | I/F | I/F定義内容は、オフラスと「差異はない」でよかったでしょうか？ ※オフラスの各拠点ごとの差異については未確認 | 差異有りません。
17 | 設計 | データの業務利用 | 「燃料油試験結果」と「工程試験結果」の受信後の取り扱いについて確認をお願いします。 （受信したデータをどのように利用する想定でしょうか？新IRIS画面で確認、他システムへ連携等） ※「DB使用テーブル」参照 | 新IRIS画面で確認です。他システム連携は不要です。
18 | 開発 | 受信機能 | 受信機能については、「Azure再構築」側のPJにて開発予定で、必要機能の追加についてのみ本PJで実施する認識でよかったでしょうか？ それとも個別機能にしますか？ | すみません。記載頂いている切れ目がよくわかりません。 ➡（EXE回答）現状、新IRIS再構築案件がスタートされています。この中には本PJは含まれていませんが、取り込み処理は共通モジュール化する前提となっているため、四日市・東亜も考慮した形での設計・開発をするつもりです。 ただし、テストなどについては、本PJ側で担当いただく。また、データファイルの削除やその他機能についても本PJ側の開発費用と考えています。 個別にしますか。という点はオフラスとは完全に分けてPGを作りますか。という話になります。その場合、開発費用は本PJになります。
19 | 開発 | 業務利用PG | 業務利用している先の開発（例えば、Excelなど）も本PJに含まれますでしょうか？ | 業務利用している先の開発とは何を指しますか？EXCELマクロ等を提供していて、その開発を望むかという点でしょうか？ ➡（EXE回答）例えば、XenAppの機能内に含まれるExcelで利用している場合、同じような機能開発が必要か。という点になります。 現在オフラス関連でその関連で提供しているEXCELマクロ等はありますでしょうか？ ➡（EXE回答）一次調査ではわかりませんでした。保守に調査依頼いただけますでしょうか。
20 | テスト | システムテスト | システムテストはI/Fを確認するFATと 本番環境を利用したSATでよかったでしょうか？ | FATは三鷹になりますので、繋げられません。IFのデータフォーマットやデータ内容等をFATフェーズで手動で連携するということでしょうか？ それであればそれが望ましいです。本番環境利用を想定したSATは認識合っています。 ➡（EXE回答）ご認識の通りです。Boxなどを経由してやり取りを行う想定です。
21
22
23
24
25
26
27
28