## 人別
|  |  | 人日 |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6
|  | UI/SS | PG/PT | IT | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W
Exe様 | セルイン | 32 | 42 | 21
Exe様 | セルアウト | 14 | 18 | 10
JCC | 販売計画処理 | 39 | 44 | 23
JCC | 成長確認 | 53 | 62 | 32
JCC | DashBoards | 51 | 68 | 34
JCC | DashBoards
JCC | 出光カード効果分析 | 24 | 32 | 16
Exe様 | 処理センター17時 | 33 | 40 | 21
Exe様 | 自動仕入 | 17 | 22 | 11
Exe様 | POS処理料・利用料 | 24 | 32 | 16
Exe様 | エントリ向け_まいどプラス発券 | 9 | 12 | 6
Exe様 | ｱｽﾄﾓｽ入出荷 | 45 | 56 | 29
Exe様 | 全国版SS更新 | 14 | 18 | 10
Exe様 | 企業情報 | 6 | 8 | 4
Exe様 | 処理用SSマスタ作成 | 11 | 12 | 6
Exe様 |  |  | 260 | 134
JCC |  |  | 206 | 105

## JCC担当機能_規模
No | 大機能 | 規模 | 製造単体工数 | 結合試験工数 | 作成対象 | 連携ID,TBL名,ファイル名 | 分類 | 連携先 | 項目定義 | 備考
1 | 3.セルイン作成 | D | 8 | 4 | セルインTBL | SELLIN_DAILY_TBL | DB | 内部TBL | 項目定義_セルインTBL.xlsx
2 | 3.セルイン作成 | D | 8 | 4 | 売上原価伝送データ | QH0S0620 | BO | データ活用基盤 | 項目定義_売上原価 .xlsx
3 | 3.セルイン作成 | A | 18 | 9 | 販売実績数量価格推移表 | FH000001～FH000005 | 帳票 | データ活用基盤
4 | 3.セルイン作成 | D | 8 | 4 | セルインデータ伝送 | QH0S0250 | BO | データ活用基盤 | 項目定義_セルインTBL.xlsx
5 | 3.セルイン作成 | X | 0 | 0 | セルイン月次TBL | SELLIN_MONTHLY_TBL | 内部TBL | 内部TBL | 作成対象外
6 | 4.セルアウト作成 | X | 0 | 0 | セルアウト日別過去データ伝送 | QH0S0240 | BO | データ活用基盤
7 | 4.セルアウト作成 | D | 8 | 4 | セルアウト日毎テーブル伝送 | QH0S0540 | BO | データ活用基盤 | 項目定義_各種セルアウトTBL.xlsx
8 | 4.セルアウト作成 | X | 0 | 0 | セルアウト日毎テーブル伝送 | QH0S0600 | BO | データ活用基盤 | 項目定義_各種セルアウトTBL.xlsx
9 | 4.セルアウト作成 | X | 0 | 0 | セルアウト月次テーブル伝送 | QH0S0550 | BO | データ活用基盤 | 項目定義_各種セルアウトTBL.xlsx
10 | 4.セルアウト作成 | C | 10 | 6 | ｍｙｄｏ情報データ伝送 | QH0S0270 | BO | データ活用基盤 | 項目定義_各種セルアウトTBL.xlsx
11 | 5.販売計画処理 | A | 18 | 9 | 売上計画（情報系） | QH0S0340 | BO | データ活用基盤
12 | 5.販売計画処理 | E | 4 | 2 | 売上計画（内部） | URIAGE_KEIKAKU_TBL | 内部TBL | DashBoardsへ |  | URIAGE_KEIKAKU_TBL
13 | 5.販売計画処理 | B | 12 | 6 | 販売計画売上見込（情報系） | 連携ID無し | BO | データ活用基盤 | 販売計画売上見込
14 | 5.販売計画処理 | X | 0 | 0 | 販売計画売上見込（内部） | URIAGE_MIKOMI_TBL | 内部TBL | DashBoardsへ |  | URIAGE_MIKOMI_TBL
15 | 5.販売計画処理 | C | 10 | 6 | 販売計画ファイル（物流） | FH_FB_FHE51120.csv |  | 必要かどうか確認
16 | 6.成長確認 | B | 12 | 6 | 成長確認ファイル（C&P）累積 | PH_PH201610.csv | 帳票 | データ活用基盤 |  | PH000005,PH000006,PH000007,PH000008,PH000017,PH000018
17 | 6.成長確認 | B | 12 | 6 | 成長確認表ファイル累積 | PH_PH20036A.csv | その他 | QH0004P1用データ
18 | 6.成長確認 | B | 12 | 6 | 成長確認伝送データ（ICC) | PH0S0280 | ICC | 連携
19 | 6.成長確認 | D | 8 | 4 | 成長確認伝送データ（ITC) | PH0S0320 | ITC | 連携
20 | 6.成長確認 | D | 8 | 4 | 成長確認伝送データ（CRC) | PH0S0040 | CRC | 連携
21 | 6.成長確認 | C | 10 | 6 | キャッシュプリカ成長確認 | QH0S0680 | BO | データ活用基盤
22 | 7.DashBoardsデータ処理 | X | 0 | 0 | 販売店販売実績分析(集約)・全店一覧 | QH00T_DS_HAN_JSK_ZEN_TBL | DB | データ活用基盤 |  | データ活用基盤DWHで作成する予定
23 | 7.DashBoardsデータ処理 | E | 4 | 2 | 販売店販売実績分析(集約)・エリア指定 | QH00T_DS_HAN_JSK_AREA_TBL | DB | データ活用基盤
24 | 7.DashBoardsデータ処理 | D | 8 | 4 | 販売店販売実績分析(明細)・ＳＳ詳細 | QH00T_DS_HAN_JSK_SHOSAI_TBL | DB | データ活用基盤
25 | 7.DashBoardsデータ処理 | X | 0 | 0 | 販売店販売実績分析(集約)・全店一覧・小計用 | QH00T_DS_HAN_JSK_ZEN_SUM_TBL | DB | データ活用基盤 |  | データ活用基盤DWHで作成する予定
26 | 7.DashBoardsデータ処理 | X | 0 | 0 | 販売店販売実績分析(集約)・エリア指定・小計用 | QH00T_DS_HAN_JSK_AREA_SUM_TBL | DB | データ活用基盤 |  | データ活用基盤DWHで作成する予定
27 | 7.DashBoardsデータ処理 | X | 0 | 0 | セルフＳＳ実績分析(集約) 月別 | QH00T_DS_SELF_BUN_M_TBL | DB | データ活用基盤 |  | データ活用基盤DWHで作成する予定
28 | 7.DashBoardsデータ処理 | X | 0 | 0 | セルフＳＳ実績分析(明細) 日別 | QH00T_DS_SELF_BUN_D_TBL | DB | データ活用基盤 |  | データ活用基盤DWHで作成する予定
29 | 7.DashBoardsデータ処理 | E | 4 | 2 | セルフＳＳ実績分析(SS詳細) | QH00T_DS_SELF_BUN_SHOSAI_TBL | DB | データ活用基盤
30 | 7.DashBoardsデータ処理 | X | 0 | 0 | まいどプラス発券実績(明細) 月別 | QH00T_DS_MYDO_HAKKEN_M_TBL | DB | データ活用基盤 |  | データ活用基盤DWHで作成する予定
31 | 7.DashBoardsデータ処理 | E | 4 | 2 | まいどプラス発券実績(明細) 日別 | QH00T_DS_MYDO_HAKKEN_D_TBL | DB | データ活用基盤
32 | 7.DashBoardsデータ処理 | X | 0 | 0 | まいどプラス発券実績(集約) 月別 | QH00T_DS_MYDO_HAKKEN_M_SUM_TBL | DB | データ活用基盤 |  | データ活用基盤DWHで作成する予定
33 | 7.DashBoardsデータ処理 | E | 4 | 2 | まいどプラス発券実績(集約) 日別 | QH00T_DS_MYDO_HAKKEN_D_SUM_TBL | DB | データ活用基盤
34 | 7.DashBoardsデータ処理 | E | 4 | 2 | 販売見込みテーブル | QH00T_DS_HAN_MIKOMI_TBL | DB | データ活用基盤
35 | 7.DashBoardsデータ処理 | E | 4 | 2 | 取引先NO2(セルフ)テーブル | QH00M_DS_TORI_NO2SELF_TBL | DB | データ活用基盤
36 | 7.DashBoardsデータ処理 | E | 4 | 2 | セルアウト実績 | QH0004P1 | 連携 | apollostationPortal
37 | 7.DashBoardsデータ処理 | X | 0 | 0 | セルイン | SELLIN_DAILY_TBL
38 | 7.DashBoardsデータ処理 | E | 4 | 2 | セルアウト日別 | RED_SELLOUT_DAILY_TBL
39 | 7.DashBoardsデータ処理 | E | 4 | 2 | 販売計画実績 | RED_HANBAI_KEIKAKU_TBL
40 | 7.DashBoardsデータ処理 | X | 0 | 0 | 取引先NO1テーブル | RED_TORIHIKISAKI_NO1_TBL
41 | 7.DashBoardsデータ処理 | X | 0 | 0 | 取引先NO２テーブル | RED_TORIHIKISAKI_NO2_TBL
42 | 7.DashBoardsデータ処理 | E | 4 | 2 | 地区推進会別市況テーブル | RED_CHIKUSUISINKAI_SIKYO_TBL
43 | 7.DashBoardsデータ処理 | E | 4 | 2 | Mydo出クレ発券テーブル | RED_MYDO_IDECRE_HAKKEN_TBL
44 | 7.DashBoardsデータ処理 | X | 0 | 0 | 広域店テーブル | QH00M_DS_KOUIKI_HANBAITEN_TBL |  | 固定値？
45 | 7.DashBoardsデータ処理 | E | 4 | 2 | 品名テーブル | RED_HINMEI_TBL
46 | 7.DashBoardsデータ処理 | E | 4 | 2 | PCV品名テーブル | RED_PCV_HINMEI_TBL
47 | 7.DashBoardsデータ処理 | X | 0 | 0 | エリア営業所テーブル | QH00M_DS_AREA_EIGYO_TBL |  | 固定値？
48 | 7.DashBoardsデータ処理 | D | 8 | 4 | 取引先NO2Sテーブル | RED_TORIHIKISAKI_NO2S_TBL
49 | 8.出光カード効果分析 | D | 8 | 4 | 出クレ会員 | QH_IDECRE_KAIIN_TBL | DB | データ活用基盤
50 | 8.出光カード効果分析 | D | 8 | 4 | 現金会員情報 | RED_GENKIN_CARD_KAIIN_JOHO_TBL | DB | データ活用基盤
51 | 8.出光カード効果分析 | D | 8 | 4 | 出クレ実績 | RED_IDECRE_JISSEKI_TBL | DB | データ活用基盤
52 | 8.出光カード効果分析 | D | 8 | 4 | 出光カード支払形態別実績 | RED_IDE_CARD_SIHA_KEITAI_TBL | DB | データ活用基盤
53 | 09_処理センター17時 | C | 10 | 6 | 販売店請求データ作成 | 機能 | 機能 | GAS00100 |  | ○
55 | 09_処理センター17時 | A | 18 | 9 | POS配信1回目(CRC) | PH0S0150 | 連携 | CRC
56 | 09_処理センター17時 | B | 12 | 6 | POS配信1回目(ICC) | PH0S0270 | 連携 | ICC
57 | 09_処理センター17時 | X | 0 | 0 | POS配信1回目(ITC) | PH0S0170 | 連携 | ITC
58 | 09_処理センター17時 | X | 0 | 0 | POS配信1回目(CRC) | PH0S0360 | 連携 | GST
59 | 10.自動仕入処理 | A | 18 | 9 | 自動仕入連携（ICC） | PH0S0330 | 連携 | ICC
60 | 10.自動仕入処理 | E | 4 | 2 | 自動仕入連携（ITC） | PH0S0200 | 連携 | ITC
61 | 10.自動仕入処理 | X | 0 | 0 | 自動仕入連携（CRC） | PH0S0190 | 連携 | CRC
62 | 10.自動仕入処理 | X | 0 | 0 | 自動仕入連携（GST） | PH0S0370 | 連携 | GST
63 | 11.POS処理料・利用料 | D | 8 | 4 | POS処理料出クレ決済用データ | PH0S0900 | 連携 | 出クレ
64 | 11.POS処理料・利用料 | D | 8 | 4 | POS利用料機伝 | GER00127 | 連携 | OneSAP
65 | 11.POS処理料・利用料 | D | 8 | 4 | POS処理料機伝 | GER00127 | 連携 | OneSAP
66 | 11.POS処理料・利用料 | D | 8 | 4 | ＰＯＳ処理料各種確認リスト | PH000013 | 帳票 | データ活用基盤
67 | 13.POSエントリ向け_まいどプラス発券 | D | 8 | 4 | Mydoプラス発券実績 | RED_MYDOPLUS_HAKKEN_TBL | DB | DashBoardsへ |  |  | エラーリストだけで良いか？
69 | 13.POSエントリ向け_まいどプラス発券 | E | 4 | 2 | MYDOPlus発券実績 | QH0S0220 | 連携 | エントリシステム
70 | 15.ｱｽﾄﾓｽ入出荷 | A | 18 | 9 | 入出荷共通入力（日次）OneSAP向け | GBR00490 | 連携 | OneSAP
71 | 15.ｱｽﾄﾓｽ入出荷 | B | 12 | 6 | 商品入荷エラーリスト | FS000002 | 帳票 | データ活用基盤
72 | 15.ｱｽﾄﾓｽ入出荷 | C | 10 | 6 | 複合伝票（LPG) | FS000004 | 帳票 | データ活用基盤
73 | 15.ｱｽﾄﾓｽ入出荷 | D | 8 | 4 | 在庫受払日報 | FS000007 | 帳票 | データ活用基盤
74 | 15.ｱｽﾄﾓｽ入出荷 | D | 8 | 4 | 在庫受払月報 | FS000008 | 帳票 | データ活用基盤
75 | 17. 全国版SS更新 | X | 0 | 0 | ＰＯＳ給油所マスタ更新 | PSV_PMPS1500.dat |  |  |  |  | PH0R0260（ICC）、PH0R0250（ICT）、PH0R0240（CRC）
76 | 17. 全国版SS更新 | C | 10 | 6 | CTC向け全国版SSﾏｽﾀ | PH0S0220
77 | 17. 全国版SS更新 | D | 8 | 4 | 全国版SSﾏｽﾀ差分 | 17時連携で利用する
78 | 17. 全国版SS更新 | X | 0 | 0 | SS台帳、給油所マスタ更新 | 新マスタ更新仕様
79 | 21.企業情報 | D | 8 | 4 | 企業情報検索 | QHI_KIGYOJYOHO_KENSAKU_TBL | 外部接続 |  |  |  | 営業支援サーバーから販売DBを直接参照していりる。
80 | 販売情報管理アラーム | X | 0 | 0 | アラーム対象 | QH_ALM_TARGET_TBL |  |  |  | データ活用基盤で作成する方針 | 営業支援サーバーから販売DBを直接参照していりる。
81 | 処理用SS台帳の作成 | B | 12 | 6 | 新SS台帳から処理用SS台帳の作成（バッチ処理） |  |  |  |  | 新規機能 | 営業支援サーバーから販売DBを直接参照していりる。
|  |  | 466 | 239
|  |  | 23.3 | 11.95