## 人別
|  |  | 人日 |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6
|  | UI/SS | PG/PT | IT | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W
Exe様 | セルイン | 32 | 42 | 21
Exe様 | セルアウト | 14 | 18 | 10
JCC | 販売計画処理 | 39 | 44 | 23
JCC | 成長確認 | 53 | 62 | 32
JCC | DashBoards | 51 | 68 | 34
JCC | DashBoards
JCC | 出光カード効果分析 | 24 | 32 | 16
Exe様 | 処理センター17時 | 33 | 40 | 21
Exe様 | 自動仕入 | 17 | 22 | 11
Exe様 | POS処理料・利用料 | 24 | 32 | 16
Exe様 | エントリ向け_まいどプラス発券 | 9 | 12 | 6
Exe様 | ｱｽﾄﾓｽ入出荷 | 45 | 56 | 29
Exe様 | 全国版SS更新 | 14 | 18 | 10
Exe様 | 企業情報 | 6 | 8 | 4
Exe様 | 処理用SSマスタ作成 | 11 | 12 | 6
Exe様 |  |  | 260 | 134
JCC |  |  | 206 | 105

## JCC担当機能_規模
No | 大機能 | 規模 | 製造単体工数 | 結合試験工数 | 作成対象 | 連携ID,TBL名,ファイル名 | 分類 | 連携先 | 項目定義 | 備考
1 | 3.セルイン作成 | D | 8 | 4 | セルインTBL | SELLIN_DAILY_TBL | DB | 内部TBL | 項目定義_セルインTBL.xlsx
2 | 3.セルイン作成 | D | 8 | 4 | 売上原価伝送データ | QH0S0620 | BO | データ活用基盤 | 項目定義_売上原価 .xlsx
3 | 3.セルイン作成 | A | 18 | 9 | 販売実績数量価格推移表 | FH000001～FH000005 | 帳票 | データ活用基盤
4 | 3.セルイン作成 | D | 8 | 4 | セルインデータ伝送 | QH0S0250 | BO | データ活用基盤 | 項目定義_セルインTBL.xlsx
5 | 3.セルイン作成 | X | 0 | 0 | セルイン月次TBL | SELLIN_MONTHLY_TBL | 内部TBL | 内部TBL | 作成対象外
6 | 4.セルアウト作成 | X | 0 | 0 | セルアウト日別過去データ伝送 | QH0S0240 | BO | データ活用基盤
7 | 4.セルアウト作成 | D | 8 | 4 | セルアウト日毎テーブル伝送 | QH0S0540 | BO | データ活用基盤 | 項目定義_各種セルアウトTBL.xlsx
8 | 4.セルアウト作成 | X | 0 | 0 | セルアウト日毎テーブル伝送 | QH0S0600 | BO | データ活用基盤 | 項目定義_各種セルアウトTBL.xlsx
9 | 4.セルアウト作成 | X | 0 | 0 | セルアウト月次テーブル伝送 | QH0S0550 | BO | データ活用基盤 | 項目定義_各種セルアウトTBL.xlsx
10 | 4.セルアウト作成 | C | 10 | 6 | ｍｙｄｏ情報データ伝送 | QH0S0270 | BO | データ活用基盤 | 項目定義_各種セルアウトTBL.xlsx
11 | 5.販売計画処理 | A | 18 | 9 | 売上計画（情報系） | QH0S0340 | BO | データ活用基盤
12 | 5.販売計画処理 | E | 4 | 2 | 売上計画（内部） | URIAGE_KEIKAKU_TBL | 内部TBL | DashBoardsへ |  | URIAGE_KEIKAKU_TBL
13 | 5.販売計画処理 | B | 12 | 6 | 販売計画売上見込（情報系） | 連携ID無し | BO | データ活用基盤 | 販売計画売上見込
14 | 5.販売計画処理 | X | 0 | 0 | 販売計画売上見込（内部） | URIAGE_MIKOMI_TBL | 内部TBL | DashBoardsへ |  | URIAGE_MIKOMI_TBL
15 | 5.販売計画処理 | C | 10 | 6 | 販売計画ファイル（物流） | FH_FB_FHE51120.csv |  | 必要かどうか確認
16 | 6.成長確認 | B | 12 | 6 | 成長確認ファイル（C&P）累積 | PH_PH201610.csv | 帳票 | データ活用基盤 |  | PH000005,PH000006,PH000007,PH000008,PH000017,PH000018
17 | 6.成長確認 | B | 12 | 6 | 成長確認表ファイル累積 | PH_PH20036A.csv | その他 | QH0004P1用データ
18 | 6.成長確認 | B | 12 | 6 | 成長確認伝送データ（ICC) | PH0S0280 | ICC | 連携
19 | 6.成長確認 | D | 8 | 4 | 成長確認伝送データ（ITC) | PH0S0320 | ITC | 連携
20 | 6.成長確認 | D | 8 | 4 | 成長確認伝送データ（CRC) | PH0S0040 | CRC | 連携
21 | 6.成長確認 | C | 10 | 6 | キャッシュプリカ成長確認 | QH0S0680 | BO | データ活用基盤
22 | 7.DashBoardsデータ処理 | X | 0 | 0 | 販売店販売実績分析(集約)・全店一覧 | QH00T_DS_HAN_JSK_ZEN_TBL | DB | データ活用基盤 |  | データ活用基盤DWHで作成する予定
23 | 7.DashBoardsデータ処理 | E | 4 | 2 | 販売店販売実績分析(集約)・エリア指定 | QH00T_DS_HAN_JSK_AREA_TBL | DB | データ活用基盤
24 | 7.DashBoardsデータ処理 | D | 8 | 4 | 販売店販売実績分析(明細)・ＳＳ詳細 | QH00T_DS_HAN_JSK_SHOSAI_TBL | DB | データ活用基盤
25 | 7.DashBoardsデータ処理 | X | 0 | 0 | 販売店販売実績分析(集約)・全店一覧・小計用 | QH00T_DS_HAN_JSK_ZEN_SUM_TBL | DB | データ活用基盤 |  | データ活用基盤DWHで作成する予定
26 | 7.DashBoardsデータ処理 | X | 0 | 0 | 販売店販売実績分析(集約)・エリア指定・小計用 | QH00T_DS_HAN_JSK_AREA_SUM_TBL | DB | データ活用基盤 |  | データ活用基盤DWHで作成する予定
27 | 7.DashBoardsデータ処理 | X | 0 | 0 | セルフＳＳ実績分析(集約) 月別 | QH00T_DS_SELF_BUN_M_TBL | DB | データ活用基盤 |  | データ活用基盤DWHで作成する予定
28 | 7.DashBoardsデータ処理 | X | 0 | 0 | セルフＳＳ実績分析(明細) 日別 | QH00T_DS_SELF_BUN_D_TBL | DB | データ活用基盤 |  | データ活用基盤DWHで作成する予定
29 | 7.DashBoardsデータ処理 | E | 4 | 2 | セルフＳＳ実績分析(SS詳細) | QH00T_DS_SELF_BUN_SHOSAI_TBL | DB | データ活用基盤
30 | 7.DashBoardsデータ処理 | X | 0 | 0 | まいどプラス発券実績(明細) 月別 | QH00T_DS_MYDO_HAKKEN_M_TBL | DB | データ活用基盤 |  | データ活用基盤DWHで作成する予定
31 | 7.DashBoardsデータ処理 | E | 4 | 2 | まいどプラス発券実績(明細) 日別 | QH00T_DS_MYDO_HAKKEN_D_TBL | DB | データ活用基盤
32 | 7.DashBoardsデータ処理 | X | 0 | 0 | まいどプラス発券実績(集約) 月別 | QH00T_DS_MYDO_HAKKEN_M_SUM_TBL | DB | データ活用基盤 |  | データ活用基盤DWHで作成する予定
33 | 7.DashBoardsデータ処理 | E | 4 | 2 | まいどプラス発券実績(集約) 日別 | QH00T_DS_MYDO_HAKKEN_D_SUM_TBL | DB | データ活用基盤
34 | 7.DashBoardsデータ処理 | E | 4 | 2 | 販売見込みテーブル | QH00T_DS_HAN_MIKOMI_TBL | DB | データ活用基盤
35 | 7.DashBoardsデータ処理 | E | 4 | 2 | 取引先NO2(セルフ)テーブル | QH00M_DS_TORI_NO2SELF_TBL | DB | データ活用基盤
36 | 7.DashBoardsデータ処理 | E | 4 | 2 | セルアウト実績 | QH0004P1 | 連携 | apollostationPortal
37 | 7.DashBoardsデータ処理 | X | 0 | 0 | セルイン | SELLIN_DAILY_TBL
38 | 7.DashBoardsデータ処理 | E | 4 | 2 | セルアウト日別 | RED_SELLOUT_DAILY_TBL
39 | 7.DashBoardsデータ処理 | E | 4 | 2 | 販売計画実績 | RED_HANBAI_KEIKAKU_TBL
40 | 7.DashBoardsデータ処理 | X | 0 | 0 | 取引先NO1テーブル | RED_TORIHIKISAKI_NO1_TBL
41 | 7.DashBoardsデータ処理 | X | 0 | 0 | 取引先NO２テーブル | RED_TORIHIKISAKI_NO2_TBL
42 | 7.DashBoardsデータ処理 | E | 4 | 2 | 地区推進会別市況テーブル | RED_CHIKUSUISINKAI_SIKYO_TBL
43 | 7.DashBoardsデータ処理 | E | 4 | 2 | Mydo出クレ発券テーブル | RED_MYDO_IDECRE_HAKKEN_TBL
44 | 7.DashBoardsデータ処理 | X | 0 | 0 | 広域店テーブル | QH00M_DS_KOUIKI_HANBAITEN_TBL |  | 固定値？
45 | 7.DashBoardsデータ処理 | E | 4 | 2 | 品名テーブル | RED_HINMEI_TBL
46 | 7.DashBoardsデータ処理 | E | 4 | 2 | PCV品名テーブル | RED_PCV_HINMEI_TBL
47 | 7.DashBoardsデータ処理 | X | 0 | 0 | エリア営業所テーブル | QH00M_DS_AREA_EIGYO_TBL |  | 固定値？
48 | 7.DashBoardsデータ処理 | D | 8 | 4 | 取引先NO2Sテーブル | RED_TORIHIKISAKI_NO2S_TBL
49 | 8.出光カード効果分析 | D | 8 | 4 | 出クレ会員 | QH_IDECRE_KAIIN_TBL | DB | データ活用基盤
50 | 8.出光カード効果分析 | D | 8 | 4 | 現金会員情報 | RED_GENKIN_CARD_KAIIN_JOHO_TBL | DB | データ活用基盤
51 | 8.出光カード効果分析 | D | 8 | 4 | 出クレ実績 | RED_IDECRE_JISSEKI_TBL | DB | データ活用基盤
52 | 8.出光カード効果分析 | D | 8 | 4 | 出光カード支払形態別実績 | RED_IDE_CARD_SIHA_KEITAI_TBL | DB | データ活用基盤
53 | 09_処理センター17時 | C | 10 | 6 | 販売店請求データ作成 | 機能 | 機能 | GAS00100 |  | ○
55 | 09_処理センター17時 | A | 18 | 9 | POS配信1回目(CRC) | PH0S0150 | 連携 | CRC
56 | 09_処理センター17時 | B | 12 | 6 | POS配信1回目(ICC) | PH0S0270 | 連携 | ICC
57 | 09_処理センター17時 | X | 0 | 0 | POS配信1回目(ITC) | PH0S0170 | 連携 | ITC
58 | 09_処理センター17時 | X | 0 | 0 | POS配信1回目(CRC) | PH0S0360 | 連携 | GST
59 | 10.自動仕入処理 | A | 18 | 9 | 自動仕入連携（ICC） | PH0S0330 | 連携 | ICC
60 | 10.自動仕入処理 | E | 4 | 2 | 自動仕入連携（ITC） | PH0S0200 | 連携 | ITC
61 | 10.自動仕入処理 | X | 0 | 0 | 自動仕入連携（CRC） | PH0S0190 | 連携 | CRC
62 | 10.自動仕入処理 | X | 0 | 0 | 自動仕入連携（GST） | PH0S0370 | 連携 | GST
63 | 11.POS処理料・利用料 | D | 8 | 4 | POS処理料出クレ決済用データ | PH0S0900 | 連携 | 出クレ
64 | 11.POS処理料・利用料 | D | 8 | 4 | POS利用料機伝 | GER00127 | 連携 | OneSAP
65 | 11.POS処理料・利用料 | D | 8 | 4 | POS処理料機伝 | GER00127 | 連携 | OneSAP
66 | 11.POS処理料・利用料 | D | 8 | 4 | ＰＯＳ処理料各種確認リスト | PH000013 | 帳票 | データ活用基盤
67 | 13.POSエントリ向け_まいどプラス発券 | D | 8 | 4 | Mydoプラス発券実績 | RED_MYDOPLUS_HAKKEN_TBL | DB | DashBoardsへ |  |  | エラーリストだけで良いか？
69 | 13.POSエントリ向け_まいどプラス発券 | E | 4 | 2 | MYDOPlus発券実績 | QH0S0220 | 連携 | エントリシステム
70 | 15.ｱｽﾄﾓｽ入出荷 | A | 18 | 9 | 入出荷共通入力（日次）OneSAP向け | GBR00490 | 連携 | OneSAP
71 | 15.ｱｽﾄﾓｽ入出荷 | B | 12 | 6 | 商品入荷エラーリスト | FS000002 | 帳票 | データ活用基盤
72 | 15.ｱｽﾄﾓｽ入出荷 | C | 10 | 6 | 複合伝票（LPG) | FS000004 | 帳票 | データ活用基盤
73 | 15.ｱｽﾄﾓｽ入出荷 | D | 8 | 4 | 在庫受払日報 | FS000007 | 帳票 | データ活用基盤
74 | 15.ｱｽﾄﾓｽ入出荷 | D | 8 | 4 | 在庫受払月報 | FS000008 | 帳票 | データ活用基盤
75 | 17. 全国版SS更新 | X | 0 | 0 | ＰＯＳ給油所マスタ更新 | PSV_PMPS1500.dat |  |  |  |  | PH0R0260（ICC）、PH0R0250（ICT）、PH0R0240（CRC）
76 | 17. 全国版SS更新 | C | 10 | 6 | CTC向け全国版SSﾏｽﾀ | PH0S0220
77 | 17. 全国版SS更新 | D | 8 | 4 | 全国版SSﾏｽﾀ差分 | 17時連携で利用する
78 | 17. 全国版SS更新 | X | 0 | 0 | SS台帳、給油所マスタ更新 | 新マスタ更新仕様
79 | 21.企業情報 | D | 8 | 4 | 企業情報検索 | QHI_KIGYOJYOHO_KENSAKU_TBL | 外部接続 |  |  |  | 営業支援サーバーから販売DBを直接参照していりる。
80 | 販売情報管理アラーム | X | 0 | 0 | アラーム対象 | QH_ALM_TARGET_TBL |  |  |  | データ活用基盤で作成する方針 | 営業支援サーバーから販売DBを直接参照していりる。
81 | 処理用SS台帳の作成 | B | 12 | 6 | 新SS台帳から処理用SS台帳の作成（バッチ処理） |  |  |  |  | 新規機能 | 営業支援サーバーから販売DBを直接参照していりる。
|  |  | 466 | 239
|  |  | 23.3 | 11.95

## JCC担当機能_規模_EXE
担当 | No | 大機能 | 規模 |  | 製造単体工数 | 結合試験工数 | 設計書有無 | 製造単体工数 （EXE見積） | 結合試験工数 （EXE見積） | 作成対象 | 連携ID,TBL名,ファイル名 | 分類 | 連携先 | 項目定義 | 備考
EXE | 1 | 3.セルイン作成 | D |  | 8 | 4 |  |  |  | セルインTBL | SELLIN_DAILY_TBL | DB | 内部TBL | 項目定義_セルインTBL.xlsx
EXE | 2 | 3.セルイン作成 | D |  | 8 | 4 |  |  |  | 売上原価伝送データ | QH0S0620 | BO | データ活用基盤 | 項目定義_売上原価 .xlsx
EXE | 3 | 3.セルイン作成 | A |  | 18 | 9 |  |  |  | 販売実績数量価格推移表 | FH000001～FH000005 | 帳票 | データ活用基盤
EXE | 4 | 3.セルイン作成 | D |  | 8 | 4 |  |  |  | セルインデータ伝送 | QH0S0250 | BO | データ活用基盤 | 項目定義_セルインTBL.xlsx
EXE | 5 | 3.セルイン作成 | X |  | 0 | 0 |  |  |  | セルイン月次TBL | SELLIN_MONTHLY_TBL | 内部TBL | 内部TBL | 作成対象外
EXE | 6 | 4.セルアウト作成 | X |  | 0 | 0 |  |  |  | セルアウト日別過去データ伝送 | QH0S0240 | BO | データ活用基盤
EXE | 7 | 4.セルアウト作成 | D |  | 8 | 4 |  |  |  | セルアウト日毎テーブル伝送 | QH0S0540 | BO | データ活用基盤 | 項目定義_各種セルアウトTBL.xlsx
EXE | 8 | 4.セルアウト作成 | X |  | 0 | 0 |  |  |  | セルアウト日毎テーブル伝送 | QH0S0600 | BO | データ活用基盤 | 項目定義_各種セルアウトTBL.xlsx
EXE | 9 | 4.セルアウト作成 | X |  | 0 | 0 |  |  |  | セルアウト月次テーブル伝送 | QH0S0550 | BO | データ活用基盤 | 項目定義_各種セルアウトTBL.xlsx
EXE | 10 | 4.セルアウト作成 | C |  | 10 | 6 |  |  |  | ｍｙｄｏ情報データ伝送 | QH0S0270 | BO | データ活用基盤 | 項目定義_各種セルアウトTBL.xlsx
JCC様 | 11 | 5.販売計画処理 | A |  | 18 | 9 |  |  |  | 売上計画（情報系） | QH0S0340 | BO | データ活用基盤
JCC様 | 12 | 5.販売計画処理 | E |  | 4 | 2 |  |  |  | 売上計画（内部） | URIAGE_KEIKAKU_TBL | 内部TBL | DashBoardsへ |  | URIAGE_KEIKAKU_TBL
JCC様 | 13 | 5.販売計画処理 | B |  | 12 | 6 |  |  |  | 販売計画売上見込（情報系） | 連携ID無し | BO | データ活用基盤 | 販売計画売上見込
JCC様 | 14 | 5.販売計画処理 | X |  | 0 | 0 |  |  |  | 販売計画売上見込（内部） | URIAGE_MIKOMI_TBL | 内部TBL | DashBoardsへ |  | URIAGE_MIKOMI_TBL
JCC様 | 15 | 5.販売計画処理 | C |  | 10 | 6 |  |  |  | 販売計画ファイル（物流） | FH_FB_FHE51120.csv |  | 必要かどうか確認
JCC様 | 16 | 6.成長確認 | B |  | 12 | 6 |  |  |  | 成長確認ファイル（C&P）累積 | PH_PH201610.csv | 帳票 | データ活用基盤 |  | PH000005,PH000006,PH000007,PH000008,PH000017,PH000018
JCC様 | 17 | 6.成長確認 | B |  | 12 | 6 |  |  |  | 成長確認表ファイル累積 | PH_PH20036A.csv | その他 | QH0004P1用データ
JCC様 | 18 | 6.成長確認 | B |  | 12 | 6 |  |  |  | 成長確認伝送データ（ICC) | PH0S0280 | ICC | 連携
JCC様 | 19 | 6.成長確認 | D |  | 8 | 4 |  |  |  | 成長確認伝送データ（ITC) | PH0S0320 | ITC | 連携
JCC様 | 20 | 6.成長確認 | D |  | 8 | 4 |  |  |  | 成長確認伝送データ（CRC) | PH0S0040 | CRC | 連携
JCC様 | 21 | 6.成長確認 | C |  | 10 | 6 |  |  |  | キャッシュプリカ成長確認 | QH0S0680 | BO | データ活用基盤
JCC様 | 22 | 7.DashBoardsデータ処理 | X |  | 0 | 0 |  |  |  | 販売店販売実績分析(集約)・全店一覧 | QH00T_DS_HAN_JSK_ZEN_TBL | DB | データ活用基盤 |  | データ活用基盤DWHで作成する予定
JCC様 | 23 | 7.DashBoardsデータ処理 | E |  | 4 | 2 |  |  |  | 販売店販売実績分析(集約)・エリア指定 | QH00T_DS_HAN_JSK_AREA_TBL | DB | データ活用基盤
JCC様 | 24 | 7.DashBoardsデータ処理 | D |  | 8 | 4 |  |  |  | 販売店販売実績分析(明細)・ＳＳ詳細 | QH00T_DS_HAN_JSK_SHOSAI_TBL | DB | データ活用基盤
JCC様 | 25 | 7.DashBoardsデータ処理 | X |  | 0 | 0 |  |  |  | 販売店販売実績分析(集約)・全店一覧・小計用 | QH00T_DS_HAN_JSK_ZEN_SUM_TBL | DB | データ活用基盤 |  | データ活用基盤DWHで作成する予定
JCC様 | 26 | 7.DashBoardsデータ処理 | X |  | 0 | 0 |  |  |  | 販売店販売実績分析(集約)・エリア指定・小計用 | QH00T_DS_HAN_JSK_AREA_SUM_TBL | DB | データ活用基盤 |  | データ活用基盤DWHで作成する予定
JCC様 | 27 | 7.DashBoardsデータ処理 | X |  | 0 | 0 |  |  |  | セルフＳＳ実績分析(集約) 月別 | QH00T_DS_SELF_BUN_M_TBL | DB | データ活用基盤 |  | データ活用基盤DWHで作成する予定
JCC様 | 28 | 7.DashBoardsデータ処理 | X |  | 0 | 0 |  |  |  | セルフＳＳ実績分析(明細) 日別 | QH00T_DS_SELF_BUN_D_TBL | DB | データ活用基盤 |  | データ活用基盤DWHで作成する予定
JCC様 | 29 | 7.DashBoardsデータ処理 | E |  | 4 | 2 |  |  |  | セルフＳＳ実績分析(SS詳細) | QH00T_DS_SELF_BUN_SHOSAI_TBL | DB | データ活用基盤
JCC様 | 30 | 7.DashBoardsデータ処理 | X |  | 0 | 0 |  |  |  | まいどプラス発券実績(明細) 月別 | QH00T_DS_MYDO_HAKKEN_M_TBL | DB | データ活用基盤 |  | データ活用基盤DWHで作成する予定
JCC様 | 31 | 7.DashBoardsデータ処理 | E |  | 4 | 2 |  |  |  | まいどプラス発券実績(明細) 日別 | QH00T_DS_MYDO_HAKKEN_D_TBL | DB | データ活用基盤
JCC様 | 32 | 7.DashBoardsデータ処理 | X |  | 0 | 0 |  |  |  | まいどプラス発券実績(集約) 月別 | QH00T_DS_MYDO_HAKKEN_M_SUM_TBL | DB | データ活用基盤 |  | データ活用基盤DWHで作成する予定
JCC様 | 33 | 7.DashBoardsデータ処理 | E |  | 4 | 2 |  |  |  | まいどプラス発券実績(集約) 日別 | QH00T_DS_MYDO_HAKKEN_D_SUM_TBL | DB | データ活用基盤
JCC様 | 34 | 7.DashBoardsデータ処理 | E |  | 4 | 2 |  |  |  | 販売見込みテーブル | QH00T_DS_HAN_MIKOMI_TBL | DB | データ活用基盤
JCC様 | 35 | 7.DashBoardsデータ処理 | E |  | 4 | 2 |  |  |  | 取引先NO2(セルフ)テーブル | QH00M_DS_TORI_NO2SELF_TBL | DB | データ活用基盤
JCC様 | 36 | 7.DashBoardsデータ処理 | E |  | 4 | 2 |  |  |  | セルアウト実績 | QH0004P1 | 連携 | apollostationPortal
JCC様 | 37 | 7.DashBoardsデータ処理 | X |  | 0 | 0 |  |  |  | セルイン | SELLIN_DAILY_TBL
JCC様 | 38 | 7.DashBoardsデータ処理 | E |  | 4 | 2 |  |  |  | セルアウト日別 | RED_SELLOUT_DAILY_TBL
JCC様 | 39 | 7.DashBoardsデータ処理 | E |  | 4 | 2 |  |  |  | 販売計画実績 | RED_HANBAI_KEIKAKU_TBL
JCC様 | 40 | 7.DashBoardsデータ処理 | X |  | 0 | 0 |  |  |  | 取引先NO1テーブル | RED_TORIHIKISAKI_NO1_TBL
JCC様 | 41 | 7.DashBoardsデータ処理 | X |  | 0 | 0 |  |  |  | 取引先NO２テーブル | RED_TORIHIKISAKI_NO2_TBL
JCC様 | 42 | 7.DashBoardsデータ処理 | E |  | 4 | 2 |  |  |  | 地区推進会別市況テーブル | RED_CHIKUSUISINKAI_SIKYO_TBL
JCC様 | 43 | 7.DashBoardsデータ処理 | E |  | 4 | 2 |  |  |  | Mydo出クレ発券テーブル | RED_MYDO_IDECRE_HAKKEN_TBL
JCC様 | 44 | 7.DashBoardsデータ処理 | X |  | 0 | 0 |  |  |  | 広域店テーブル | QH00M_DS_KOUIKI_HANBAITEN_TBL |  | 固定値？
JCC様 | 45 | 7.DashBoardsデータ処理 | E |  | 4 | 2 |  |  |  | 品名テーブル | RED_HINMEI_TBL
JCC様 | 46 | 7.DashBoardsデータ処理 | E |  | 4 | 2 |  |  |  | PCV品名テーブル | RED_PCV_HINMEI_TBL
JCC様 | 47 | 7.DashBoardsデータ処理 | X |  | 0 | 0 |  |  |  | エリア営業所テーブル | QH00M_DS_AREA_EIGYO_TBL |  | 固定値？
JCC様 | 48 | 7.DashBoardsデータ処理 | D |  | 8 | 4 |  |  |  | 取引先NO2Sテーブル | RED_TORIHIKISAKI_NO2S_TBL
JCC様 | 49 | 8.出光カード効果分析 | D |  | 8 | 4 |  |  |  | 出クレ会員 | QH_IDECRE_KAIIN_TBL | DB | データ活用基盤
JCC様 | 50 | 8.出光カード効果分析 | D |  | 8 | 4 |  |  |  | 現金会員情報 | RED_GENKIN_CARD_KAIIN_JOHO_TBL | DB | データ活用基盤
JCC様 | 51 | 8.出光カード効果分析 | D |  | 8 | 4 |  |  |  | 出クレ実績 | RED_IDECRE_JISSEKI_TBL | DB | データ活用基盤
JCC様 | 52 | 8.出光カード効果分析 | D |  | 8 | 4 |  |  |  | 出光カード支払形態別実績 | RED_IDE_CARD_SIHA_KEITAI_TBL | DB | データ活用基盤
EXE | 53 | 09_処理センター17時 | C |  | 10 | 6 |  |  |  | 販売店請求データ作成 | 機能 | 機能 | GAS00100 |  | ○
EXE | 55 | 09_処理センター17時 | A |  | 18 | 9 |  |  |  | POS配信1回目(CRC) | PH0S0150 | 連携 | CRC
EXE | 56 | 09_処理センター17時 | B |  | 12 | 6 |  |  |  | POS配信1回目(ICC) | PH0S0270 | 連携 | ICC
EXE | 57 | 09_処理センター17時 | X |  | 0 | 0 |  |  |  | POS配信1回目(ITC) | PH0S0170 | 連携 | ITC
EXE | 58 | 09_処理センター17時 | X |  | 0 | 0 |  |  |  | POS配信1回目(CRC) | PH0S0360 | 連携 | GST
EXE | 59 | 10.自動仕入処理 | A |  | 18 | 9 |  |  |  | 自動仕入連携（ICC） | PH0S0330 | 連携 | ICC
EXE | 60 | 10.自動仕入処理 | E |  | 4 | 2 |  |  |  | 自動仕入連携（ITC） | PH0S0200 | 連携 | ITC
EXE | 61 | 10.自動仕入処理 | X |  | 0 | 0 |  |  |  | 自動仕入連携（CRC） | PH0S0190 | 連携 | CRC
EXE | 62 | 10.自動仕入処理 | X |  | 0 | 0 |  |  |  | 自動仕入連携（GST） | PH0S0370 | 連携 | GST
EXE | 63 | 11.POS処理料・利用料 | D |  | 8 | 4 |  |  |  | POS処理料出クレ決済用データ | PH0S0900 | 連携 | 出クレ
EXE | 64 | 11.POS処理料・利用料 | D |  | 8 | 4 |  |  |  | POS利用料機伝 | GER00127 | 連携 | OneSAP
EXE | 65 | 11.POS処理料・利用料 | D |  | 8 | 4 |  |  |  | POS処理料機伝 | GER00127 | 連携 | OneSAP
EXE | 66 | 11.POS処理料・利用料 | D |  | 8 | 4 | 有 | 12 | 9.6 | ＰＯＳ処理料各種確認リスト | PH000013 | 帳票 | データ活用基盤
EXE | 67 | 13.POSエントリ向け_まいどプラス発券 | D |  | 8 | 4 |  |  |  | Mydoプラス発券実績 | RED_MYDOPLUS_HAKKEN_TBL | DB | DashBoardsへ |  |  | エラーリストだけで良いか？
EXE | 69 | 13.POSエントリ向け_まいどプラス発券 | E |  | 4 | 2 |  |  |  | MYDOPlus発券実績 | QH0S0220 | 連携 | エントリシステム
EXE | 70 | 15.ｱｽﾄﾓｽ入出荷 | A |  | 18 | 9 |  |  |  | 入出荷共通入力（日次）OneSAP向け | GBR00490 | 連携 | OneSAP
EXE | 71 | 15.ｱｽﾄﾓｽ入出荷 | B |  | 12 | 6 | 有 | 20 | 16 | 商品入荷エラーリスト | FS000002 | 帳票 | データ活用基盤
EXE | 72 | 15.ｱｽﾄﾓｽ入出荷 | C |  | 10 | 6 |  |  |  | 複合伝票（LPG) | FS000004 | 帳票 | データ活用基盤
EXE | 73 | 15.ｱｽﾄﾓｽ入出荷 | D |  | 8 | 4 | 有 | 12 | 9.6 | 在庫受払日報 | FS000007 | 帳票 | データ活用基盤
EXE | 74 | 15.ｱｽﾄﾓｽ入出荷 | D |  | 8 | 4 | 有 | 20 | 16 | 在庫受払月報 | FS000008 | 帳票 | データ活用基盤
EXE | 75 | 17. 全国版SS更新 | X |  | 0 | 0 |  |  |  | ＰＯＳ給油所マスタ更新 | PSV_PMPS1500.dat |  |  |  |  | PH0R0260（ICC）、PH0R0250（ICT）、PH0R0240（CRC）
EXE | 76 | 17. 全国版SS更新 | C |  | 10 | 6 | 有 | 32 | 25.6 | CTC向け全国版SSﾏｽﾀ | PH0S0220
EXE | 77 | 17. 全国版SS更新 | D |  | 8 | 4 |  |  |  | 全国版SSﾏｽﾀ差分 | 17時連携で利用する
EXE | 78 | 17. 全国版SS更新 | X |  | 0 | 0 |  |  |  | SS台帳、給油所マスタ更新 | 新マスタ更新仕様
EXE | 79 | 21.企業情報 | D |  | 8 | 4 | 有 | 16 | 12.8 | 企業情報検索 | QHI_KIGYOJYOHO_KENSAKU_TBL | 外部接続 |  |  |  | 営業支援サーバーから販売DBを直接参照していりる。
JCC様 | 80 | 販売情報管理アラーム | X |  | 0 | 0 |  |  |  | アラーム対象 | QH_ALM_TARGET_TBL |  |  |  | データ活用基盤で作成する方針 | 営業支援サーバーから販売DBを直接参照していりる。
EXE | 81 | 処理用SS台帳の作成 | B |  | 12 | 6 |  |  |  | 新SS台帳から処理用SS台帳の作成（バッチ処理） |  |  |  |  | 新規機能 | 営業支援サーバーから販売DBを直接参照していりる。
|  |  |  | EXE分工数 | 260 | 134
|  |  |  | (人月・合計) | 19.7
|  |  |  | EXE分工数 (設計書受領分) | 54 | 28 |  | 112 | 89.6
|  |  |  | (人月・合計) | 4.1 |  |  | 10.08 |  | 250%
|  |  |  | 想定作業工数 (全体) | 49.25
乖離率を元に計算
管理工数、仕様把握、ローカルPCへの開発環境構築などの工数が含まれていないのでもう少し増える見込み
設計書を受領できた個所のみ
製造と結合テストにかかる工数を概算で算出しています。
JCC様と乖離率