## プロジェクト計画書
[15 empty] | 作成(PM) |  |  |  |  | 承認(品質保証責任者)
[15 empty] | 石井徹 |  |  |  |  | 野村 康二
[15 empty] | 2025-09-01 |  |  |  |  | 2025-10-28
＜基本情報＞
プロジェクトコード |  | PJ2025012220 | [6 empty] | プロジェクト期間 |  |  |  | 2025-10-01 |  |  |  |  | ～ | 2026-03-13
プロジェクト名 |  | 工場系システムクラウドアーキ移行
プロジェクト概要 |  | 館林DC廃止に伴い、工場系システム（数量確定・用役管理・千葉化学品質管理・LMPP包装・工場DB）をAzure移行する必要がある
顧客名 |  | 出光興産株式会社 | [6 empty] | 顧客担当部署 |  |  |  | 業務変革四課
担当本部 |  | ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ本部 | [6 empty] | 担当部門 |  |  |  | ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ2部
プロジェクト責任者 |  | 野村康二 | [6 empty] | プロジェクトマネージャ |  |  |  | 石井徹
品質管理担当者 |  | 石井徹 | [6 empty] | 営業担当者 |  |  |  | 髙浦祐朗
受注額（プロジェクト全体） |  | 73580000 | [6 empty] | プロジェクト区分 |  |  |  | 改良開発
プロジェクトメンバー |  | 天川 絢弥、馬場 勇輝、黒田智之、菊間光義、吉田雅士,グエン・チュン・グエン,ドー・ﾘｲ・アイン・トゥ,レ・ファム・バオ・ロック,ズオン・ゴック・フー,チャン・クォック・ズイ,ドー・グエン・ティ・トゥイ・ズイ,グエン・ダン・ティエン,ファン・グエン・タム,グエン・ミン・トー,チュン,チャンホアンフック,ブイクアンティエン,グエン・ティ・ダオ,フィン・チ・ヒェウ,カオ・ティ・マイ・チャム,フィン・ヒュウ・ロック,トゥルオン・ティ・トゥー・ミー,チャン・カイン・ビ
＜プロジェクト属性＞
他本部連携 |  | - | [6 empty] | アライアンス
オフショア |  | ○ | [6 empty] | クラウドネイティブ |  |  |  | -
公共 | [8 empty] | CloudJetAdvisory
開発言語 | Java | ○ | [6 empty] | クラウド | AWS
| .NET | [8 empty] | Azure |  |  | ○
| Python | [8 empty] | OCI
| VBA | [8 empty] | EXE-Cloud
| その他 | [8 empty] | その他
＜プロジェクト目的及び品質目標＞
プロジェクト目的 |  | 工場系システム（数量確定・用役管理・千葉化学品質管理・LMPP包装・工場DB）をAzure移行し、従来通りにシステムを稼働させる
成功要因 |  | 従来通りにシステム利用ができること 2026年2月末に本稼働をすること
品質目標 |  | 本番切り替え時のEXE起因による切り戻しが発生しないこと。 初期流動期間への問合せ、対応依頼が顧客と協議の上完了していること。
セキュリティ目標 |  | インシデント事故0件を目標とする。
セキュリティに配慮した開発計画 |  | 出光様セキュリティ事項に順守したアクセス制限、セキュリティ対策を実施する。
＜インプット＞
インプット項目 |  | あり／なし |  | 備考
提案依頼書 |  | あり（右記に文書名記入） |  | 【23-25共通基盤更新】共通基盤更新プロジェクト アプリ移行に向けた見積もりのご依頼_各課よもやま.pptx 共通基盤から次期アーキに移行する場合の変化点_202507改.pptx
提案書
見積書 |  | あり（右記に文書名記入） |  | 【概算見積書】工場系システム クラウドアーキ対応_v1.2_20250925.pptx 【概算見積書】工場系システム クラウドアーキ対応（開発フェーズ）_v1.3.pptx 【概算見積書】工場系システム クラウドアーキ対応（移行フェーズ）_v1.0.pptx
注文書 |  | あり（右記に文書名記入） |  | 【捺印済】注文書_24G4D034-4_重村_矢田部 CON- 8000053237.pdf 【捺印済】注文書_24G4D035-10_重村_矢田部 CON- 8000053239.pdf 【捺印済】注文書_24G4D037-4_重村_矢田部 CON- 8000053238.pdf 【捺印済】注文書_24G4D036-4_重村_矢田部 CON- 8000053240.pdf 【捺印済】注文書_24G4D035-7_重村_矢田部 CON- 8000053243.pdf
個別契約書
仕様書
要件定義書
影響度調査結果（改修の場合）
その他
＜アウトプット＞
アウトプット項目 |  | 納品 |  | 作成 |  |  | 備考
プロジェクト計画書
要件定義書 |  | ○ |  | ○ |  |  | 要件定義一覧
影響度調査結果（改修の場合）
基本設計書 |  | ○ |  | ○ |  |  | 基本設計書一式、テスト計画書
詳細設計書 |  | ○ |  | ○ |  |  | 詳細設計書一式
プログラム |  | ○ |  | ○ |  |  | プログラム一式
単体テスト仕様書・結果報告書
結合テスト仕様書・結果報告書 |  | ○ |  | ○ |  |  | 結合テスト仕様書兼兼結果報告書、エビデンス
システムテスト仕様書・結果報告書 |  | ○ |  | ○ |  |  | システムテスト仕様書兼兼結果報告書、エビデンス
操作マニュアル
運用マニュアル
移行方式設計書 |  | ○ |  | ○ |  |  | 移行手順書
運用設計書 |  |  |  | ○ |  |  | 運用ドキュメント一式（修正対象のみ）
プロジェクト管理資料 |  | ○ |  | ○ |  |  | 問題管理表、変更仕様書
その他
＜開発規模（想定）＞
画面数 |  | 216 | [6 empty] | 帳票数 |  |  |  | 107
バッチ数 |  | 21 | [6 empty] | 外部IF数 |  |  |  | 19
テーブル数 |  | 396 | [6 empty] | 概算FP |  |  |  | 6856
その他
＜プロジェクト体制＞
＜スケジュールおよび工程別収支計画＞
工程 |  | 開始日 | 終了日 |  |  | 工期（月） |  | 工数（人月） |  |  | 売上（円） | 単価（円） |  | 原価（円） |  |  | 粗利（円） |  |  |  | 粗利率（%）
要件定義 |  | 2025-09-01 | 2025-10-31 |  |  | 2 |  | 8.1 |  |  | 8100000 | 1000000 |  | 3137500 |  |  | 4962500 |  |  |  | 61.27%
設計 |  | 2025-10-13 | 2025-10-31 |  |  | 0.6 |  | 4.9 |  |  | 4900000 | 1000000 |  | 3962500 |  |  | 937500 |  |  |  | 19.13%
製造 |  | 2025-11-07 | 2025-11-14 |  |  | 0.23333 |  | 7.5 |  |  | 7500000 | 1000000 |  | 3440000 |  |  | 4060000 |  |  |  | 54.13%
結合テスト |  | 2025-11-17 | 2025-12-12 |  |  | 0.83333 |  | 19 |  |  | 19000000 | 1000000 |  | 8280000 |  |  | 10720000 |  |  |  | 56.42%
システムテスト |  | 2025-12-15 | 2025-12-26 |  |  | 0.36667 |  | 5.5 |  |  | 5500000 | 1000000 |  | 4140000 |  |  | 1360000 |  |  |  | 24.73%
ユーザーテスト |  | 2026-01-05 | 2026-02-28 |  |  | 1.8 |  | 3.7 |  |  | 3700000 | 1000000 |  | 3555000 |  |  | 145000 |  |  |  | 3.919%
本稼働(準備)/初期流動 |  | 2026-02-01 | 2026-03-13 |  |  | 1.3333 |  | 7.1 |  |  | 7100000 | 1000000 |  | 6305000 |  |  | 795000 |  |  |  | 11.2%
管理工数 |  | 2025-09-01 | 2026-03-13 |  |  | 6.4333 |  | 12.7 |  |  | 17780000 | 1400000 |  | 9555000 |  |  | 8225000 |  |  |  | 46.26%
計 |  | 2025-09-01 | 2026-03-13 |  |  | 6.4333 |  | 68.5 |  |  | 73580000 | 1074160.5839 |  | 42375000 |  |  | 31205000 |  |  |  | 42.41%
＜物販等＞
サービス名・製品名等 |  | 開始日 | 終了日 |  |  | 期間 |  | 数量 |  |  | 売上（円） | 単価（円） |  | 原価（円） |  |  | 粗利（円） |  |  |  | 粗利率（%）
計
＜工程完了レビュー実施予定＞
工程 |  | 完了レビュー | レビューア |  |  | 経過レビュー |  | 備考
プロジェクト計画 |  | - |  |  |  | -
要件定義 |  | 2025-10-16 | 本部長 |  |  | -
基本設計 |  | - |  |  |  | -
詳細設計 |  | - |  |  |  | -
製造 |  | 2025-11-12 | 本部長 |  |  | -
結合テスト |  | 2025-12-10 | 本部長 |  |  | -
システムテスト |  | 2025-12-24 | 本部長 |  |  | -
リリース判定 |  | 2026-01-23 | 本部長 |  |  | -
納品判定 |  | 2026-03-06 | 本部長 |  |  | -
総括 |  | 2026-03-13 | 本部長 |  |  | -
＜会議体計画＞
会議名称 |  | 目的 |  |  | 開催周期 |  |  |  |  | 参加者 | [5 empty] | 記録
朝会 |  | 作業状況の共有・確認 |  |  | 毎日 |  |  |  |  | システムエグゼ
内部レビュー |  | 成果物の確認 |  |  | 随時 |  |  |  |  | システムエグゼ
要件確認レビュー |  | 要件定義成果物、要件一覧の承認レビュー |  |  | 要件定義終了時点 |  |  |  |  | 四課様、EXE | [5 empty] | 議事録、Teamsかメールでの証跡
設計確認レビュー |  | 設計書各種、テスト計画、移行計画レビュー |  |  | 設計工程終了時点 |  |  |  |  | 四課様、EXE | [5 empty] | 議事録、Teamsかメールでの証跡
テスト仕様書レビュー |  | テスト内容のレビュー、承認 |  |  | テスト工程開始前まで |  |  |  |  | 四課様、EXE | [5 empty] | 議事録、Teamsかメールでの証跡
テスト成績書レビュー |  | テスト結果のレビュー、承認 |  |  | テスト工程終了時点 |  |  |  |  | 四課様、EXE | [5 empty] | 議事録、Teamsかメールでの証跡
リリース前レビュー |  | リリース判定 |  |  | 本番切り替え判定時点 |  |  |  |  | 四課様、EXE | [5 empty] | 議事録、Teamsかメールでの証跡
プロジェクト完了報告 |  | プロジェクト対応内容、残課題、保守への引継ぎ事項の確認 |  |  | プロジェクト完了前まで |  |  |  |  | 四課様、EXE | [5 empty] | 議事録、Teamsかメールでの証跡
週次報告 |  | PJの進捗、課題の報告 |  |  | 毎週 |  |  |  |  | システムエグゼ、出光様 | [5 empty] | 議事録
＜要員研修計画＞
教育・訓練コ－ス名 |  | 受講予定日 |  | 受講予定者 |  |  | 修得目標スキル／レベル
なし
＜保守・運用への引継ぎ計画＞
保守・運用への引継ぎ有無 |  | 有 | [6 empty] | 引継ぎ予定日 |  |  |  | 2026-03-10
出光興産株式会社 工場系システムクラウドアーキ移行
53-01 プロジェクト計画書
未定
第 1.0 版
様式：53-01 プロジェクト計画書・完了報告書 (第 4.7 版)
Note on B23: 他本部要員の参画または他本部との連携がある場合は○
Note on Y24: コンテナ、マイクロサービス、サーバレス等
Note on B39: プロジェクトとしてのセキュリティ
Note on B41: 成果物のセキュリティ ⇒開発及びサポートプロセスにおけるセキュリティを参照
Note on L57: 納品物については、○印をつける
Note on Q57: 作成物については、〇印をつける
Note on B71: 備考に詳細を記載
Note on X162: 要件定義：3.2人月 開発以降：10.9人月
Note on L181: 実施予定日を記入 実施なしの場合は「-」を記入
Note on P181: 本部を跨る大規模案件の場合：役員 or 統括本部長 を選択 1,000万円以上の案件の場合：本部長 を選択 1,000万円未満の案件の場合：原則は部長 を選択 ただし、案件の特性に応じて決定
Note on T181: 工程の期間が3ヶ月以上の場合は必須 実施ありの場合は実施予定日を備考に記載 実施なしの場合は「-」を記入

## 原価
原価計算
月単位
所属 | 案件 | 名前 | 売上 | 原価(月) | 時間 | 実行予算より |  |  | 1月 | 3月 | 4月 | 6月 | 7月 | 7月 | 9月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
プロパー | PIMSDB | 石井 | 1400000 | 592000 | 3700 | 3652 | 87648 | 24
プロパー | PIMSDB | 天川 | 1000000 | 400000 | 2500 | 2454 | 392640 | 160
プロパー | PIMSDB | 馬場 | 1000000 | 400000 | 2500 | 2454 | 392640 | 160
プロパー | PIMSDB | 秋本 | 1000000 | 384000 | 2400 | 2429 | 150598 | 62 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5
プロパー | PIMSDB | 矢野 | 1000000 | 496000 | 3100 | 3139 | 194618 | 62 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
BP | PIMSDB | 木村 | 1000000 | 900000 | 5625 | - | - | - |  |  |  | 0.5
BP | PIMSDB | 姚 | 1000000 | 800000 | - | - | - | - | [6 empty] | 1
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 1082000 | 632000 | 632000 | 1432000 | 632000 | 384000 | 192000 | 0 | 0
[9 empty] | 8100000 | 4900000 | 7500000 | 19000000 | 5500000 | 3700000 | 7100000 | 17780000
所属 | 案件 | 名前 | 売上 | 原価 | 時間 |  |  |  | 要件定義 | 設計 | 製造 | 結合テスト | システムテスト | 受入テスト | 本番・初期流動 | 管理
プロパー | Azure | 野村 | 1000000 | 600000 | 3800 | [10 empty] | 3.75 | 3.75 | 人月
プロパー | Azure | 石井 | 1000000 | 600000 | 3800 | [10 empty] | 4.05 | 4.05 | 人月
プロパー | Azure | 黒田智之 | 1000000 | 600000 | 3800 | [10 empty] | 2.5 | 2.5 | 人月
VN | Azure | グエン・タン・ドゥオック | 700000 | 450000 | 2900 | [10 empty] | 7.5 | 7.5 | 人月
プロパー | Azure | 天川 | 1000000 | 500000 | 3200 |  |  |  | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.7 |  | 5.2 | 人月
プロパー | Azure | 馬場 | 1000000 | 500000 | 3200 |  |  |  | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.65 |  | 5.15 | 人月
VN | Azure | グエン・チュン・グエン | 700000 | 350000 | 2200 |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 2 |  | 6 | 人月
VN | Azure | ドー・ﾘｲ・アイン・トゥ | 700000 | 350000 | 2200 |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 2 |  | 6 | 人月
VN | Azure | レ・ファム・バオ・ロック | 700000 | 350000 | 2200 |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 2 |  | 6 | 人月
VN | Azure | ズオン・ゴック・フー | 700000 | 350000 | 2200 |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 |  | 5 | 人月
VN | Azure | チャン・クォック・ズイ | 700000 | 350000 | 2200 |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 |  | 5 | 人月
VN | Azure | ドー・グエン・ティ・トゥイ・ズイ | 700000 | 350000 | 2200 |  |  |  | 0.25 | 0.75 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 |  | 4.5 | 人月
VN | Azure | グエン・ダン・ティエン | 700000 | 350000 | 2200 |  |  |  | 0.25 | 0.75 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 |  | 4.5 | 人月
VN | Azure | ファン・グエン・タム | 700000 | 350000 | 2200 |  |  |  | 0.25 | 0.75 | 0.5 | 1 | 0.5 |  |  |  | 3 | 人月
VN | Azure | グエン・ミン・トー | 700000 | 350000 | 2200 |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 0.5 | 1 | 0.5 |  |  |  | 3.5 | 人月
VN | Azure | チュン | 1000000 | 600000 | 3800 |  |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 |  |  |  | 2.75 | 人月
VN | Azure | チャンホアンフック | 800000 | 400000 | 2500 | [11 empty] | 0 | 人月
VN | Azure | ブイクアンティエン | 1000000 | 600000 | 3800 |  |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 |  | 4.25 | 人月
VN | Azure | VT1 | 700000 | 350000 | 2200 | [6 empty] | 1 | 0.5 |  |  |  | 1.5 | 人月
VN | Azure | VT2 | 700000 | 350000 | 2200 | [6 empty] | 1 | 0.5 |  |  |  | 1.5 | 人月
VN | Azure | VT3 | 700000 | 350000 | 2200 | [6 empty] | 1 | 0.5 |  |  |  | 1.5 | 人月
VN | Azure | VT4 | 700000 | 350000 | 2200 | [6 empty] | 1 | 0.5 |  |  |  | 1.5 | 人月
VN | Azure | VT5 | 700000 | 350000 | 2200 | [11 empty] | 0 | 人月
VN | Azure | VT6 | 700000 | 350000 | 2200 | [11 empty] | 0 | 人月
BP | Azure | 吉田 | 1000000 | 800000 | 5000 | [5 empty] | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 |  | 4 | 人月
BP | Azure | 菊間 | 1000000 | 730000 | 4600 | [5 empty] | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 |  | 4 | 人月
[9 empty] | 3137500 | 3962500 | 3440000 | 8280000 | 4140000 | 3555000 | 6305000 | 9555000

## プロジェクト完了報告書
[12 empty] | 作成(PM) |  |  | 承認(部長)
[12 empty] | ○○ 太郎 |  |  | ○○ 花子
※ ★の項目は顧客満足度調査の依頼メールの本文に記載されますので間違いがないよう記載してください。 | [11 empty] | 20XX/XX/XX |  |  | 20XX/XX/XX
＜基本情報＞ ※プロジェクト終了時点の情報を記載
プロジェクトコード ★ |  | PJ2025012220 |  |  |  | プロジェクト期間 | [7 empty] | ～
プロジェクト名 ★ |  | 工場系システムクラウドアーキ移行
プロジェクト概要 |  | 館林DC廃止に伴い、工場系システム（数量確定・用役管理・千葉化学品質管理・LMPP包装・工場DB）をAzure移行する必要がある
顧客名 ★ |  | 出光興産株式会社 |  |  |  | 顧客担当部署 |  |  |  | 業務変革四課
担当本部 |  | ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ本部 |  |  |  | 担当部門 |  |  |  | ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ2部
プロジェクト責任者 |  | 野村康二 |  |  |  | プロジェクトマネージャ |  |  |  | 石井徹
品質管理担当者 |  | 石井徹 |  |  |  | 営業担当者 |  |  |  | 髙浦祐朗
受注額（プロジェクト全体） |  | 0 |  |  |  | プロジェクト区分 |  |  |  | 改良開発
プロジェクトメンバー
＜プロジェクト属性＞
他本部連携 | [5 empty] | アライアンス
オフショア | [5 empty] | クラウドネイティブ
公共 | [5 empty] | CloudJetAdvisory
開発言語 | Java |  |  |  |  | クラウド | AWS
| .NET | [5 empty] | Azure
| Python | [5 empty] | OCI
| VBA | [5 empty] | EXE-Cloud
| その他 | [5 empty] | その他
＜プロジェクトの状況＞
納品完了日 | [5 empty] | 検収完了日
＜プロジェクト目的及び品質目標＞
プロジェクト目的 |  | 工場系システム（数量確定・用役管理・千葉化学品質管理・LMPP包装・工場DB）をAzure移行し、従来通りにシステムを稼働させる
成功要因 |  | 従来通りにシステム利用ができること 2026年2月末に本稼働をすること
品質目標 |  | 本番切り替え時のEXE起因による切り戻しが発生しないこと。 初期流動期間への問合せ、対応依頼が顧客と協議の上完了していること。
セキュリティ目標 |  | インシデント事故0件を目標とする。
セキュリティに配慮した開発計画 |  | 出光様セキュリティ事項に順守したアクセス制限、セキュリティ対策を実施する。
＜プロジェクト目的及び品質目標に対する評価＞
プロジェクト目的の達成状況
品質目標に対する評価
セキュリティ目標に対する評価
セキュリティに配慮した開発計画に対する評価
＜顧客満足度調査＞
顧客満足度調査の依頼予定 | [5 empty] | 顧客満足度調査の依頼予定がなしの理由
顧客満足度調査の依頼先 担当者名 ★ | [5 empty] | 顧客満足度調査の依頼先 担当者メールアドレス ★
＜開発規模（結果）＞
画面数 | [5 empty] | 帳票数
バッチ数 | [5 empty] | 外部IF数
テーブル数 | [5 empty] | 概算FP |  |  |  | 0
その他
＜テスト実績＞
結合テストケース数 | [5 empty] | システムテストケース数
結合テスト不具合摘出数 | [5 empty] | システムテスト不具合摘出数
結合テストケース密度 | [5 empty] | システムテストケース密度
結合テストバグ密度 | [5 empty] | システムテストバグ密度
ユーザーテスト時障害発生件数
＜本稼働実績＞
本稼働後の障害件数 | [5 empty] | 内）本稼働後の重大障害件数
本稼働後の障害内容
本稼働後の障害対策
本稼働後の障害の解決状況
発生した作業ミスやヒヤリハット
＜スケジュールおよび工程別収支実績＞
工程 |  | 開始日 | 終了日 | 工期（月） | 工数（人月） |  |  | 売上（円） | 単価（円） |  | 原価（円） |  | 粗利（円） |  |  | 粗利率（%）
要件定義
基本設計
詳細設計
製造
結合テスト
システムテスト
ユーザーテスト
本稼働
その他
計
＜物販等＞
サービス名・製品名等 |  | 開始日 | 終了日 | 期間 | 数量 |  |  | 売上（円） | 単価（円） |  | 原価（円） |  | 粗利（円） |  |  | 粗利率（%）
計
＜ＱＭＳへの改善要望＞
＜反省事項・今後の課題＞
＜保守・運用への引継ぎ状況＞
＜総括＞
【リーダー】 【メンバー】
＜備考＞
＜事務局更新欄＞
顧客満足度調査の回収状況 | [5 empty] | 顧客満足度調査の結果（平均点）
顧客満足度調査の結果に対する施策および実施状況
トラブル報告 | [5 empty] | クレーム報告
プロジェクト成否
出光興産株式会社 工場系システムクラウドアーキ移行
53-01 プロジェクト完了報告書
未定
第 1.0 版
様式：53-01 プロジェクト計画書・完了報告書 (第 4.7 版)
Note on Y24: コンテナ、マイクロサービス、サーバレス等
Note on B42: プロジェクトとしてのセキュリティ
Note on B44: 成果物のセキュリティ ⇒開発及びサポートプロセスにおけるセキュリティを参照
Note on B54: 成果物のセキュリティ ⇒開発及びサポートプロセスにおけるセキュリティを参照
Note on B58: 原則「あり」を選択 「なし」を選択する場合は、理由を明記すること
Note on B60: 会社名・敬称は不要
Note on Y60: 1名
Note on B169: 結果が「不満足」、または意見・クレーム記載有の場合

## 品質データ分析報告書
[13 empty] | 作成(PM) |  |  |  | 承認(部長)
[13 empty] | ○○ 太郎 |  |  |  | ○○ 花子
[13 empty] | 20XX/XX/XX |  |  |  | 20XX/XX/XX
＜基本情報＞
プロジェクトコード |  |  | PJ2025012220 |  |  |  |  | プロジェクト期間 | [6 empty] | ～
プロジェクト名 |  |  | 工場系システムクラウドアーキ移行
プロジェクト概要 |  |  | 館林DC廃止に伴い、工場系システム（数量確定・用役管理・千葉化学品質管理・LMPP包装・工場DB）をAzure移行する必要がある
顧客名 |  |  | 出光興産株式会社 |  |  |  |  | 顧客担当部署 |  |  |  | 業務変革四課
担当本部 |  |  | ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ本部 |  |  |  |  | 担当部門 |  |  |  | ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ2部
プロジェクト責任者 |  |  | 野村康二 |  |  |  |  | プロジェクトマネージャ |  |  |  | 石井徹
品質管理担当者 |  |  | 石井徹 |  |  |  |  | 営業担当者 |  |  |  | 髙浦祐朗
受注額（プロジェクト全体） |  |  | 73580000 |  |  |  |  | プロジェクト区分 |  |  |  | 改良開発
＜開発規模（想定）＞
画面数 |  |  | 216 |  |  |  |  | 帳票数 |  |  |  | 107
バッチ数 |  |  | 21 |  |  |  |  | 外部IF数 |  |  |  | 19
テーブル数 |  |  | 396 |  |  |  |  | 概算FP |  |  |  | 6856
その他
＜開発規模（結果）＞
画面数 | [7 empty] | 帳票数
バッチ数 | [7 empty] | 外部IF数
テーブル数 | [7 empty] | 概算FP |  |  |  | 0
その他
＜テスト実績＞
結合テストケース数 | [7 empty] | システムテストケース数
結合テスト不具合摘出数 | [7 empty] | システムテスト不具合摘出数
結合テストケース密度 | [7 empty] | システムテストケース密度
結合テストバグ密度 | [7 empty] | システムテストバグ密度
ユーザーテスト時障害発生件数
＜本稼働実績＞
本稼働後障害発生件数 | [7 empty] | 内）本稼働後の重大障害件数
（参考）IPA指標 P25～P75
結合テスト | [7 empty] | システムテスト
テスト密度 | 新規開発 |  | 539.1 |  | ～ | 2393.7 |  | テスト密度 |  | 新規開発 |  | 107.9 |  |  | ～ | 659.1
| 改良開発 |  | 950.1 |  | ～ | 8914.1 |  |  |  | 改良開発 |  | 511.1 |  |  | ～ | 2058.1
バグ密度 | 新規開発 |  | 36.6 |  | ～ | 159.7 |  | バグ密度 |  | 新規開発 |  | 14.8 |  |  | ～ | 104.7
| 改良開発 |  | 36.6 |  | ～ | 137.8 |  |  |  | 改良開発 |  | 14.7 |  |  | ～ | 45.2
＜不具合混入工程別不具合検出一覧＞
不具合混入工程 不具合検出工程 | 要件定義 | 基本設計 |  | 詳細設計 |  | 製造・単体ﾃｽﾄ | 結合ﾃｽﾄ |  | ｼｽﾃﾑﾃｽﾄ |  | ﾕｰｻﾞｰﾃｽﾄ | 本稼働以降 |  | 計 |  |  | 不具合検出率
要件定義 | [13 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
基本設計 | [13 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
詳細設計 | [13 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
製造・単体ﾃｽﾄ | [13 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
結合ﾃｽﾄ | [13 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
ｼｽﾃﾑﾃｽﾄ | [13 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
ﾕｰｻﾞｰﾃｽﾄ | [13 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
本稼働以降 | [13 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
計 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
不具合混入工程比率 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
＜プロジェクトマネージャーコメント＞
＜プロジェクト責任者コメント＞
出光興産株式会社 工場系システムクラウドアーキ移行
53-01 品質データ分析報告書
未定
第 1.0 版
様式：53-01 プロジェクト計画書・完了報告書 (第 4.7 版)
Note on AQ50: 欠陥検出率はテスト・レビューの欠陥検出の能力を表す。 欠陥検出数／残存欠陥数で算出。 どこの工程のレビュー・テストを強化すべきかを確認できる。

## 開発及びサポートプロセスにおけるセキュリティ
以下、ISMS手順書（第 13 章 システム導入・開発・変更のセキュリティ基準）より抜粋
| 4 | 開発及びサポートプロセスにおけるセキュリティ
|  | (1) | セキュリティに配慮した開発のための方針
|  |  | ア | セキュリティに配慮したサービス、アーキテクチャ、ソフトウェア及びシステムを構築する。
|  |  | イ | 前号を達成するため、セキュリティに配慮した開発のための方針には、次の側面を考慮する。
|  |  |  | a) | 開発環境のセキュリティ
|  |  |  | b) | ソフトウェア開発のライフサイクルにおける、次に関わるセキュリティに関する手引
[5 empty] |  | ソフトウェア開発の方法論におけるセキュリティ
[5 empty] |  | 用いる各プログラミング言語について定めた、セキュリティに配慮したコーディングに関する指針
|  |  |  | c) | 設計段階におけるセキュリティ要求事項
|  |  |  | d) | プロジェクトの開発の節目ごとにおけるセキュリティの確認項目
|  |  |  | e) | セキュリティが保たれたリポジトリ
|  |  |  | f) | 版の管理におけるセキュリティ
|  |  |  | g) | アプリケーションのセキュリティに関して必要な知識
|  |  |  | h) | ぜい弱性を回避、発見及び修正するに当たっての開発者の能力
|  | (4) | セキュリティに配慮したシステム構築の原則
|  |  | ア | 次の事項を考慮して、セキュリティに配慮したシステムの構築を原則とする。
|  |  |  | a) | セキュリティは、情報セキュリティの必要性とアクセス性の必要性との均衡を保ちながら、全てのアーキテクチャ層（業務、データ、アプリケーション及び技術）において設計する。
|  |  |  | b) | 新技術は、セキュリティ上のリスクについて分析し、その設計を既知の攻撃パターンに照らしてレビューする。
|  |  | イ | QMS手順書に従い、システムを開発、変更する場合は、顧客との合意に基づき、前項を考慮して、セキュリティに配慮したシステムを構築する。
|  | (5) | セキュリティに配慮した開発環境
|  |  | ア | システム開発業務（全てのシステム開発ライフサイクルを含む）に伴うリスクに応じて、次の事項を考慮して、セキュリティに配慮した開発環境を整備する。
|  |  |  | a) | システムによって処理、保管及び伝送されるデータの取扱いに慎重を要する度合い。
|  |  |  | b) | 適用される外部及び内部の要求事項。例えば、規制又は方針によるもの。
|  |  |  | c) | 組織によって既に実施されており、システム開発を支えるようなセキュリティ管理策。
|  |  |  | d) | その環境で作業する要員の信頼性。
|  |  |  | e) | システム開発に関連した外部委託の程度。
|  |  |  | f) | 異なる開発環境の分離の必要性。
|  |  |  | g) | 開発環境へのアクセスの制御。
|  |  |  | h) | 開発環境の変更及びそこに保管されたコードに対する変更の監視。
|  |  |  | i) | セキュリティに配慮した遠隔地でのバックアップの保管。
|  |  |  | j) | 開発環境からの、及び開発環境への、データの移動の管理。
|  |  | イ | 前項は、QMS手順書に従い、システムを開発、変更する場合においても適用する。
|  | (6) | システムセキュリティの試験
|  |  | ア | セキュリティ機能（functionality）の試験は、システムが期待どおりに、かつ、期待した形でだけ動作することを確実にするため、開発期間中に実施する。なお、試験の程度は、そのシステムの重要性及び性質に見合ったものとする。
|  |  | イ | システムを開発、変更する場合は、一連の条件の下での試験活動、試験への入力及び予想される出力について、計画を作成し、開発プロセスにおいて試験及び検証を行う。
|  |  | ウ | 前２項は、QMS手順書に従い、システムを開発、変更する場合においても適用する。なお、作成する計画には、プロジェクト計画にて決定したセキュリティ要求事項を含める。
|  | (7) | システムの受入れ試験
|  |  | ア | 新しい情報システム及びその改訂版・更新版のために行う、システムの受入れ試験は、情報セキュリティ要求事項の試験及びセキュリティに配慮したシステム開発のための方針の順守を含み、受け入れた構成部品及びシステムに対して、試験を実施する。
|  |  | イ | 前項において、コード分析ツール又は脆弱性スキャナーのような自動化ツールを利用して、セキュリティに関連する欠陥を修正した場合は、この修正を検証する。
|  |  | ウ | 試験は、システムが組織の環境にぜい弱性をもたらさないこと及び試験が信頼できるものであることを確実にするために、現実に即した試験環境で実施する。

## 改定履歴
番号 | 版数 | 発行日 | 改定内容 | 更新者 | 更新日 | 承認者 | 承認日 | 備考 | ステータス
1 | 1 |  | 初版発行 | [5 empty] | 更新中
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
出光興産株式会社 工場系システムクラウドアーキ移行
53-01 プロジェクト計画書・完了報告書‐改訂履歴
未定
第 1.0 版
様式：53-01 プロジェクト計画書・完了報告書 (第 4.7 版)

## 【事務局用】顧客満足度調査依頼 メール文面
From | qms-isms-office@system-exe.jp
To
CC | 石井徹 髙浦祐朗
BCC | qms-isms-office@system-exe.jp
タイトル | 【株式会社システムエグゼ】お客様満足度調査へのご協力依頼
本文 | 出光興産株式会社 様 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 株式会社システムエグゼ 千葉オフィスQMS・ISMS事務局からご連絡となります。 さて、弊社では、お客様が期待する高品質で信頼性の高いシステムを提供するべく、 品質マネジメントシステムの規格「JIS Q 9001」および 情報セキュリティマネジメントシステムの規格「JIS Q 27001」の認証を取得しております。 その取り組みの一環として、弊社の活動が適切なものであったか否かについて、 このたびの以下のプロジェクトに対するお客様の率直なご意見を賜りたく存じます。 ・工場系システムクラウドアーキ移行 ご多用中誠に恐縮ではございますが、趣旨ご理解の上、 下記アンケートサイトにアクセスいただきご回答を賜りますようお願い申し上げます。 アンケートサイト ： https://smilesurvey.co/start.php?s=8435515e&id=PJ2025012220 所要時間は、3分～5分程度です。1900/02/28までにご回答いただけますと幸いです。 ご質問やご不明点等がございましたら、下記のメールアドレスまでお問い合わせください。 お問い合わせ先のメールアドレス： qms-isms-office@system-exe.jp 尚、アンケートにてご記入いただいた内容につきましては、 お客様満足度調査とその分析を利用目的とし、他の目的に利用することは一切ありません。 弊社の情報セキュリティ基本方針につきましては、下記の弊社WEBサイトよりご確認下さい。 http://www.system-exe.co.jp —————————————————————————————— 株式会社システムエグゼ 千葉オフィス QMS・ISMS事務局 MAIL：qms-isms-office@system-exe.jp ——————————————————————————————
↓本文テンプレート ★編集注意
[顧客名] [顧客担当者名] 様 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 株式会社システムエグゼ 千葉オフィスQMS・ISMS事務局からご連絡となります。 さて、弊社では、お客様が期待する高品質で信頼性の高いシステムを提供するべく、 品質マネジメントシステムの規格「JIS Q 9001」および 情報セキュリティマネジメントシステムの規格「JIS Q 27001」の認証を取得しております。 その取り組みの一環として、弊社の活動が適切なものであったか否かについて、 このたびの以下のプロジェクトに対するお客様の率直なご意見を賜りたく存じます。 ・[プロジェクト名] ご多用中誠に恐縮ではございますが、趣旨ご理解の上、 下記アンケートサイトにアクセスいただきご回答を賜りますようお願い申し上げます。 アンケートサイト ： https://smilesurvey.co/start.php?s=8435515e&id=[プロジェクトコード] 所要時間は、3分～5分程度です。[期日]までにご回答いただけますと幸いです。 ご質問やご不明点等がございましたら、下記のメールアドレスまでお問い合わせください。 お問い合わせ先のメールアドレス： qms-isms-office@system-exe.jp 尚、アンケートにてご記入いただいた内容につきましては、 お客様満足度調査とその分析を利用目的とし、他の目的に利用することは一切ありません。 弊社の情報セキュリティ基本方針につきましては、下記の弊社WEBサイトよりご確認下さい。 http://www.system-exe.co.jp —————————————————————————————— 株式会社システムエグゼ 千葉オフィス QMS・ISMS事務局 MAIL：qms-isms-office@system-exe.jp ——————————————————————————————

## マスタ
プロジェクトコード | PJ2025012220
プロジェクト名 | 工場系システムクラウドアーキ移行
顧客名 | 出光興産株式会社
文書番号 | 53-01
文書名 | プロジェクト計画書・完了報告書
発行者 | 株式会社システムエグゼ
文書管理責任者 | [PM]
発行日 | 未定
版数 | 1
ヘッダプロジェクト名 | 出光興産株式会社 工場系システムクラウドアーキ移行
ヘッダ文書名 | 53-01 プロジェクト計画書
ヘッダ文書名‐補足１ | 53-01 プロジェクト完了報告書
ヘッダ文書名‐補足２ | 53-01 品質データ分析報告書
ヘッダ文書名‐補足３ | 53-01 プロジェクト計画書・完了報告書‐
ヘッダ文書名‐改訂履歴 | 53-01 プロジェクト計画書・完了報告書‐改訂履歴
ヘッダ様式名称 | 様式：53-01 プロジェクト計画書・完了報告書 (第 4.7 版)
様式版数 | 4.7

## 選択肢
改訂担当者 | 改定承認形式 | 改定ステータス | 区分 | 担当 | 分類３ | ステータス
QMS・ISMS委員会 | メール | 更新中 | QMS・ISMS | 経営者 |  | 未着手
QMS・ISMS事務局 | Teams（チャット） | 更新済み | QMS | 品質管理責任者・情報セキュリティ管理責任者 |  | 対応中
佐藤輝雄 | 会議体 | 承認済み | ISMS | 品質管理責任者 |  | 完了
福田慎 | 口頭 | 発行済み | その他 | 情報セキュリティ管理責任者 |  | 保留
安部ゆかり |  |  |  | 内部監査責任者 |  | 取消
矢野幸代 |  |  |  | システム管理責任者
福井将敏 |  |  |  | 鍵管理者
川名翔太 |  |  |  | 委員会
鈴木邦彦 |  |  |  | 事務局
本吉史明 |  |  |  | 部長
松下智一
遠矢成洋
野村康二
郡司剛
山本真輔
菊池北斗
石井徹
青井圭介
村上輝暁（認証科学） |  |  |  | JICQA
-