## ダッシュボード
ダッシュボード | [19 empty] | 4445500%
プロジェクトコード | [7 empty] | プロジェクト名
顧客名 | [7 empty] | プロジェクト期間 |  |  |  |  | 4574700% |  |  |  | ～ | 4593000%
統計
PV | EV |  |  | AC |  | SPI |  |  | CPI |  |  | SV |  |  | CV |  |  |  | 達成率
#REF! | #REF! |  |  | 0 |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
BAC (基準コスト) |  |  | ETC (残作業コスト) |  |  | EAC (予測総コスト) |  |  |  | VAC (完了時差異) |  |  |  | 備考
#REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
工程別統計
工程 |  | BAC |  | PV | EV |  | AC |  | SV |  | CV |  | 達成率 |  |  | 備考
|  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
担当者別統計
担当者 |  | BAC |  | PV | EV |  | AC |  | SV |  | CV |  | 達成率 |  |  | 備考
|  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
Formulas:
EV = SUMPRODUCT((WBS!F$29:F31<>"")*(WBS!G$29:G31="")*(WBS!F$29:F31<=TODAY())*(WBS!B$29:B31=[PV])*(WBS!#REF!))*0.5 + SUMPRODUCT((WBS!F$29:F31<>"")*(WBS!G$29:G31<>"")*(WBS!G$29:G31<=TODAY())*(WBS!B$29:B31=[PV])*(WBS!#REF!))
EV = SUMPRODUCT((WBS!F$29:F31<>"")*(WBS!G$29:G31="")*(WBS!F$29:F31<=TODAY())*(WBS!H$29:H31=[PV])*(WBS!#REF!))*0.5 + SUMPRODUCT((WBS!F$29:F31<>"")*(WBS!G$29:G31<>"")*(WBS!G$29:G31<=TODAY())*(WBS!H$29:H31=[PV])*(WBS!#REF!))
AC = SUMPRODUCT((作業実績!B$4:B2000<=TODAY())*(作業実績!D$4:D2000=[PV])*(作業実績!C$4:C2000))/8

## 進捗報告書 (hidden)
進捗報告書 | [12 empty] | 4577200%
プロジェクト名 |  |  | 0
顧客名 |  |  | 0 |  |  |  |  | 期間 |  | 4574700% |  | ～ | 4593000%
マイルストン
工程 |  | 備考 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8
単体テスト項目作成・実施
その他
全体進捗状況
予定・実績推移表 | [11 empty] | 予定
#REF!
実績
#REF!
予実差異
#REF!
達成率
#REF!
工程別進捗状況
工程 |  | 進捗 |  | 達成度 | 状況 | [8 empty] | BAC | PV | EV
|  | #REF! |  | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! |  | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! |  | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! |  | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! |  | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! |  | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! |  | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! |  | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! |  | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! |  | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! |  | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! |  | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
その他
■連絡事項
■今後の予定
Formulas:
EV = SUMPRODUCT((WBS!F$29:F31<>"")*(WBS!G$29:G31="")*(WBS!F$29:F31<=TODAY())*(WBS!B$29:B31=[工程])*(WBS!#REF!))*0.5 + SUMPRODUCT((WBS!F$29:F31<>"")*(WBS!G$29:G31<>"")*(WBS!G$29:G31<=TODAY())*(WBS!B$29:B31=[工程])*(WBS!#REF!))

## WBS
WBS | [12 empty] | 45747 | 45748 | 45749 | 45750 | 45751 | 45752 | 45753 | 45754 | 45755 | 45756 | 45757 | 45758 | 45759 | 45760 | 45761 | 45762 | 45763 | 45764 | 45765 | 45766 | 45767 | 45768 | 45769 | 45770 | 45771 | 45772 | 45773 | 45774 | 45775 | 45776 | 45777 | 45778 | 45779 | 45780 | 45781 | 45782 | 45783 | 45784 | 45785 | 45786 | 45787 | 45788 | 45789 | 45790 | 45791 | 45792 | 45793 | 45794 | 45795 | 45796 | 45797 | 45798 | 45799 | 45800 | 45801 | 45802 | 45803 | 45804 | 45805 | 45806 | 45807 | 45808 | 45809 | 45810 | 45811 | 45812 | 45813 | 45814 | 45815 | 45816 | 45817 | 45818 | 45819 | 45820 | 45821 | 45822 | 45823 | 45824 | 45825 | 45826 | 45827 | 45828 | 45829 | 45830 | 45831 | 45832 | 45833 | 45834 | 45835 | 45836 | 45837 | 45838 | 45839 | 45840 | 45841 | 45842 | 45843 | 45844 | 45845 | 45846 | 45847 | 45848 | 45849 | 45850 | 45851 | 45852 | 45853 | 45854 | 45855 | 45856 | 45857 | 45858 | 45859 | 45860 | 45861 | 45862 | 45863 | 45864 | 45865 | 45866 | 45867 | 45868 | 45869 | 45870 | 45871 | 45872 | 45873 | 45874 | 45875 | 45876 | 45877 | 45878 | 45879 | 45880 | 45881 | 45882 | 45883 | 45884 | 45885 | 45886 | 45887 | 45888 | 45889 | 45890 | 45891 | 45892 | 45893 | 45894 | 45895 | 45896 | 45897 | 45898 | 45899 | 45900 | 45901 | 45902 | 45903 | 45904 | 45905 | 45906 | 45907 | 45908 | 45909 | 45910 | 45911 | 45912 | 45913 | 45914
項番 | 工程 | タスク | 計画 |  | 実績 |  | 主担当 | 見積工数 （人日） | 予定工数 （人日） | 状況 | レビュー担当 | レビュー状況 | 45747: 3/31 - 4/6; 45754: 4/7 - 4/13; 45761: 4/14 - 4/20; 45768: 4/21 - 4/27; 45775: 4/28 - 5/4; 45782: 5/5 - 5/11; 45789: 5/12 - 5/18; 45796: 5/19 - 5/25; 45803: 5/26 - 6/1; 45810: 6/2 - 6/8; 45817: 6/9 - 6/15; 45824: 6/16 - 6/22; 45831: 6/23 - 6/29; 45838: 6/30 - 7/6; 45845: 7/7 - 7/13; 45852: 7/14 - 7/20; 45859: 7/21 - 7/27; 45866: 7/28 - 8/3; 45873: 8/4 - 8/10; 45880: 8/11 - 8/17; 45887: 8/18 - 8/24; 45894: 8/25 - 8/31; 45901: 9/1 - 9/7; 45908: 9/8 - 9/14
|  |  | 開始日 | 終了日 | 開始日 | 終了日 | [6 empty] | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
1 | ①詳細設計書作成 | 【セルイン】セルインTBL | 2025-04-07 | 2025-06-30 |  |  | JCC | - | 59
2 | ①詳細設計書作成 | 【セルイン】売上原価伝送データ | 2025-04-07 | 2025-06-30 |  |  | JCC | - | 59
3 | ①詳細設計書作成 | 【セルイン】販売実績数量価格推移表 | 2025-04-07 | 2025-06-30 |  |  | JCC | - | 59
4 | ①詳細設計書作成 | 【セルイン】セルインデータ伝送 | 2025-04-07 | 2025-06-30 |  |  | JCC | - | 59
5 | ②詳細設計書レビュー・機能把握 | 【セルイン】セルインTBL | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  |  | 加藤 | 0.75 | 1
6 | ②詳細設計書レビュー・機能把握 | 【セルイン】売上原価伝送データ | 2025-07-02 | 2025-07-03 |  |  | 加藤 | 2 | 2
7 | ②詳細設計書レビュー・機能把握 | 【セルイン】販売実績数量価格推移表 | 2025-07-04 | 2025-07-07 |  |  | 加藤 | 2 | 2
8 | ②詳細設計書レビュー・機能把握 | 【セルイン】セルインデータ伝送 | 2025-07-08 | 2025-07-09 |  |  | 加藤 | 2 | 2
9 | ③設計書翻訳 | 【セルイン】セルインTBL | 2025-07-10 | 2025-07-10 |  |  | BSE |  | 1
10 | ③設計書翻訳 | 【セルイン】売上原価伝送データ | 2025-07-11 | 2025-07-11 |  |  | BSE |  | 1
11 | ③設計書翻訳 | 【セルイン】販売実績数量価格推移表 | 2025-07-14 | 2025-07-14 |  |  | BSE |  | 1
12 | ③設計書翻訳 | 【セルイン】セルインデータ伝送 | 2025-07-15 | 2025-07-15 |  |  | BSE |  | 1
13 | ④製造・単体テスト | 【セルイン】セルインTBL | 2025-07-24 | 2025-07-31 |  |  | VPG① | 12.8 | 6
14 | ④製造・単体テスト | 【セルイン】売上原価伝送データ | 2025-07-17 | 2025-07-25 |  |  | VPG② | 12.8 | 6
15 | ④製造・単体テスト | 【セルイン】販売実績数量価格推移表 | 2025-07-16 | 2025-08-05 |  |  | VPG③ | 28.8 | 14
16 | ④製造・単体テスト | 【セルイン】セルインデータ伝送 | 2025-07-16 | 2025-07-24 |  |  | VPG④ | 12.8 | 6
17 | ⑤日本受入 | 【セルイン】セルインTBL | 2025-07-25 | 2025-07-28 |  |  | 加藤 |  | 2
18 | ⑤日本受入 | 【セルイン】売上原価伝送データ | 2025-07-29 | 2025-07-30 |  |  | 加藤 |  | 2
19 | ⑤日本受入 | 【セルイン】販売実績数量価格推移表 | 2025-07-31 | 2025-08-01 |  |  | 加藤 |  | 2
20 | ⑤日本受入 | 【セルイン】セルインデータ伝送 | 2025-08-04 | 2025-08-05 |  |  | 加藤 |  | 2
21 | ⑥結合テスト仕様書作成 | 【セルイン】セルインTBL | 2025-07-09 | 2025-07-10 |  |  | 加藤 |  | 2
22 | ⑥結合テスト仕様書作成 | 【セルイン】売上原価伝送データ | 2025-07-11 | 2025-07-14 |  |  | 加藤 |  | 2
23 | ⑥結合テスト仕様書作成 | 【セルイン】販売実績数量価格推移表 | 2025-07-15 | 2025-07-16 |  |  | 加藤 |  | 2
24 | ⑥結合テスト仕様書作成 | 【セルイン】セルインデータ伝送 | 2025-07-17 | 2025-07-18 |  |  | 加藤 |  | 2
25 | ⑦結合テスト実施 | 【セルイン】セルインTBL | 2025-08-08 | 2025-08-13 |  |  | VPG① | 6.4 | 3
26 | ⑦結合テスト実施 | 【セルイン】売上原価伝送データ | 2025-08-08 | 2025-08-13 |  |  | VPG② | 6.4 | 3
27 | ⑦結合テスト実施 | 【セルイン】販売実績数量価格推移表 | 2025-08-08 | 2025-08-19 |  |  | VPG③ | 14.4 | 7
28 | ⑦結合テスト実施 | 【セルイン】セルインデータ伝送 | 2025-08-08 | 2025-08-13 |  |  | VPG④ | 6.4 | 3
29 | ①詳細設計書作成 | 【セルアウト】セルアウト日毎テーブル伝送→府県別市況テーブル作成 | 2025-04-01 | 2025-04-30 |  |  | JCC | - | 21
30 | ①詳細設計書作成 | 【セルアウト】ｍｙｄｏ情報データ伝送 | 2025-04-01 | 2025-04-30 |  |  | JCC | - | 21
31 | ②詳細設計書レビュー・機能把握 | 【セルアウト】セルアウト日毎テーブル伝送→府県別市況テーブル作成 | 2025-05-19 | 2025-05-20 |  |  | 今井 | 2 | 2
32 | ②詳細設計書レビュー・機能把握 | 【セルアウト】ｍｙｄｏ情報データ伝送 | 2025-05-21 | 2025-05-21 |  |  | 今井 | 0.75 | 1
33 | ③設計書翻訳 | 【セルアウト】セルアウト日毎テーブル伝送→府県別市況テーブル作成 | 2025-05-21 | 2025-05-21 |  |  | BSE |  | 1
34 | ③設計書翻訳 | 【セルアウト】ｍｙｄｏ情報データ伝送 | 2025-05-22 | 2025-05-22 |  |  | BSE |  | 1
35 | ④製造・単体テスト | 【セルアウト】セルアウト日毎テーブル伝送→府県別市況テーブル作成 | 2025-05-23 | 2025-06-01 |  |  | VPG① | 12.8 | 6
36 | ④製造・単体テスト | 【セルアウト】ｍｙｄｏ情報データ伝送 | 2025-06-02 | 2025-06-11 |  |  | VPG④ | 16 | 8
37 | ⑤日本受入 | 【セルアウト】セルアウト日毎テーブル伝送→府県別市況テーブル作成 | 2025-06-12 | 2025-06-13 |  |  | BP④ |  | 2
38 | ⑤日本受入 | 【セルアウト】ｍｙｄｏ情報データ伝送 | 2025-06-16 | 2025-06-17 |  |  | BP④ |  | 2
39 | ⑥結合テスト仕様書作成 | 【セルアウト】セルアウト日毎テーブル伝送→府県別市況テーブル作成 | 2025-05-22 | 2025-05-23 |  |  | 今井 |  | 2
40 | ⑥結合テスト仕様書作成 | 【セルアウト】ｍｙｄｏ情報データ伝送 | 2025-05-27 | 2025-05-28 |  |  | 今井 |  | 2
41 | ⑦結合テスト実施 | 【セルアウト】セルアウト日毎テーブル伝送→府県別市況テーブル作成 | 2025-06-20 | 2025-06-24 |  |  | VPG① | 6.4 | 3
42 | ⑦結合テスト実施 | 【セルアウト】ｍｙｄｏ情報データ伝送 | 2025-06-20 | 2025-06-26 |  |  | VPG④ | 9.6 | 5
43 | ①詳細設計書作成 | 【自動仕入】自動仕入連携（ICC） | 2025-05-01 | 2025-06-30 |  |  | JCC | - | 42
44 | ①詳細設計書作成 | 【自動仕入】自動仕入連携（ITC） | 2025-05-01 | 2025-06-30 |  |  | JCC | - | 42
45 | ②詳細設計書レビュー・機能把握 | 【自動仕入】自動仕入連携（ICC） | 2025-07-01 | 2025-07-03 |  |  | 今井 | 2.625 | 3
46 | ②詳細設計書レビュー・機能把握 | 【自動仕入】自動仕入連携（ITC） | 2025-07-04 | 2025-07-04 |  |  | 今井 | 0.75 | 1
47 | ③設計書翻訳 | 【自動仕入】自動仕入連携（ICC） | 2025-07-07 | 2025-07-07 |  |  | BSE |  | 1
48 | ③設計書翻訳 | 【自動仕入】自動仕入連携（ITC） | 2025-07-08 | 2025-07-08 |  |  | BSE |  | 1
49 | ④製造・単体テスト | 【自動仕入】自動仕入連携（ICC） | 2025-07-16 | 2025-08-05 |  |  | VPG⑤ | 28.8 | 14
50 | ④製造・単体テスト | 【自動仕入】自動仕入連携（ITC） | 2025-07-11 | 2025-07-15 |  |  | VPG⑤ | 6.4 | 3
51 | ⑤日本受入 | 【自動仕入】自動仕入連携（ICC） | 2025-08-06 | 2025-08-07 |  |  | BP④ |  | 2
52 | ⑤日本受入 | 【自動仕入】自動仕入連携（ITC） | 2025-07-22 | 2025-07-23 |  |  | BP④ |  | 2
53 | ⑥結合テスト仕様書作成 | 【自動仕入】自動仕入連携（ICC） | 2025-07-07 | 2025-07-08 |  |  | 今井 |  | 2
54 | ⑥結合テスト仕様書作成 | 【自動仕入】自動仕入連携（ITC） | 2025-07-09 | 2025-07-10 |  |  | 今井 |  | 2
55 | ⑦結合テスト実施 | 【自動仕入】自動仕入連携（ICC） | 2025-08-12 | 2025-08-20 |  |  |  | 14.4 | 7
56 | ⑦結合テスト実施 | 【自動仕入】自動仕入連携（ITC） | 2025-07-28 | 2025-07-29 |  |  |  | 3.2 | 2
57 | ①詳細設計書作成 | 【POS処理料・利用料】POS処理料出クレ決済用データ | 2025-04-01 | 2025-06-06 |  |  | JCC | - | 47
58 | ①詳細設計書作成 | 【POS処理料・利用料】POS利用料機伝 | 2025-04-01 | 2025-06-06 |  |  | JCC | - | 47
59 | ①詳細設計書作成 | 【POS処理料・利用料】POS処理料機伝 | 2025-04-01 | 2025-06-06 |  |  | JCC | - | 47
60 | ①詳細設計書作成 | 【POS処理料・利用料】ＰＯＳ処理料各種確認リスト | 2025-04-01 | 2025-06-06 |  |  | JCC | - | 47
61 | ②詳細設計書レビュー・機能把握 | 【POS処理料・利用料】POS処理料出クレ決済用データ | 2025-06-09 | 2025-06-09 |  |  | 今井 | 0.75 | 1
62 | ②詳細設計書レビュー・機能把握 | 【POS処理料・利用料】POS利用料機伝 | 2025-06-10 | 2025-06-11 |  |  | 今井 | 2 | 2
63 | ②詳細設計書レビュー・機能把握 | 【POS処理料・利用料】POS処理料機伝 | 2025-06-12 | 2025-06-12 |  |  | 今井 | 0.75 | 1
64 | ②詳細設計書レビュー・機能把握 | 【POS処理料・利用料】ＰＯＳ処理料各種確認リスト | 2025-06-13 | 2025-06-16 |  |  | 今井 | 1.625 | 2
65 | ③設計書翻訳 | 【POS処理料・利用料】POS処理料出クレ決済用データ | 2025-06-12 | 2025-06-12 |  |  | BSE |  | 1
66 | ③設計書翻訳 | 【POS処理料・利用料】POS利用料機伝 | 2025-06-13 | 2025-06-13 |  |  | BSE |  | 1
67 | ③設計書翻訳 | 【POS処理料・利用料】POS処理料機伝 | 2025-06-17 | 2025-06-17 |  |  | BSE |  | 1
68 | ③設計書翻訳 | 【POS処理料・利用料】ＰＯＳ処理料各種確認リスト | 2025-06-18 | 2025-06-18 |  |  | BSE |  | 1
69 | ④製造・単体テスト | 【POS処理料・利用料】POS処理料出クレ決済用データ | 2025-06-19 | 2025-06-26 |  |  | VPG① | 12.8 | 6
70 | ④製造・単体テスト | 【POS処理料・利用料】POS利用料機伝 | 2025-06-19 | 2025-06-26 |  |  | VPG④ | 12.8 | 6
71 | ④製造・単体テスト | 【POS処理料・利用料】POS処理料機伝 | 2025-06-19 | 2025-06-26 |  |  | VPG② | 12.8 | 6
72 | ④製造・単体テスト | 【POS処理料・利用料】ＰＯＳ処理料各種確認リスト | 2025-06-20 | 2025-06-27 |  |  | VPG③ | 12.8 | 6
73 | ⑤日本受入 | 【POS処理料・利用料】POS処理料出クレ決済用データ | 2025-06-30 | 2025-07-01 |  |  | BP④ |  | 2
74 | ⑤日本受入 | 【POS処理料・利用料】POS利用料機伝 | 2025-07-02 | 2025-07-03 |  |  | BP④ |  | 2
75 | ⑤日本受入 | 【POS処理料・利用料】POS処理料機伝 | 2025-07-04 | 2025-07-07 |  |  | BP④ |  | 2
76 | ⑤日本受入 | 【POS処理料・利用料】ＰＯＳ処理料各種確認リスト | 2025-07-08 | 2025-07-09 |  |  | BP④ |  | 2
77 | ⑥結合テスト仕様書作成 | 【POS処理料・利用料】POS処理料出クレ決済用データ | 2025-06-17 | 2025-06-18 |  |  | 今井 |  | 2
78 | ⑥結合テスト仕様書作成 | 【POS処理料・利用料】POS利用料機伝 | 2025-06-19 | 2025-06-20 |  |  | 今井 |  | 2
79 | ⑥結合テスト仕様書作成 | 【POS処理料・利用料】POS処理料機伝 | 2025-06-23 | 2025-06-24 |  |  | 今井 |  | 2
80 | ⑥結合テスト仕様書作成 | 【POS処理料・利用料】ＰＯＳ処理料各種確認リスト | 2025-06-25 | 2025-06-26 |  |  | 今井 |  | 2
81 | ⑦結合テスト実施 | 【POS処理料・利用料】POS処理料出クレ決済用データ | 2025-07-14 | 2025-07-16 |  |  | VPG① | 6.4 | 3
82 | ⑦結合テスト実施 | 【POS処理料・利用料】POS利用料機伝 | 2025-07-14 | 2025-07-16 |  |  | VPG④ | 6.4 | 3
83 | ⑦結合テスト実施 | 【POS処理料・利用料】POS処理料機伝 | 2025-07-14 | 2025-07-16 |  |  | VPG② | 6.4 | 3
84 | ⑦結合テスト実施 | 【POS処理料・利用料】ＰＯＳ処理料各種確認リスト | 2025-07-14 | 2025-07-16 |  |  | VPG③ | 6.4 | 3
85 | ①詳細設計書作成 | 【エントリ向け_まいどプラス発券】Mydoプラス発券実績 | 2025-04-14 | 2025-04-30 |  |  | JCC | - | 12
86 | ①詳細設計書作成 | 【エントリ向け_まいどプラス発券】MYDOPlus発券実績 | 2025-04-14 | 2025-04-30 |  |  | JCC | - | 12
87 | ②詳細設計書レビュー・機能把握 | 【エントリ向け_まいどプラス発券】Mydoプラス発券実績 | 2025-05-19 | 2025-05-20 |  |  | BP⑤ | 1.625 | 2
88 | ②詳細設計書レビュー・機能把握 | 【エントリ向け_まいどプラス発券】MYDOPlus発券実績 | 2025-05-21 | 2025-05-22 |  |  | BP⑤ | 1.625 | 2
89 | ③設計書翻訳 | 【エントリ向け_まいどプラス発券】Mydoプラス発券実績 | 2025-05-23 | 2025-05-23 |  |  | BSE |  | 1
90 | ③設計書翻訳 | 【エントリ向け_まいどプラス発券】MYDOPlus発券実績 | 2025-05-26 | 2025-05-26 |  |  | BSE |  | 1
91 | ④製造・単体テスト | 【エントリ向け_まいどプラス発券】Mydoプラス発券実績 | 2025-05-26 | 2025-06-02 |  |  | VPG③ | 12.8 | 6
92 | ④製造・単体テスト | 【エントリ向け_まいどプラス発券】MYDOPlus発券実績 | 2025-06-03 | 2025-06-05 |  |  | VPG③ | 6.4 | 3
93 | ⑤日本受入 | 【エントリ向け_まいどプラス発券】Mydoプラス発券実績 | 2025-06-06 | 2025-06-09 |  |  | BP⑤ |  | 2
94 | ⑤日本受入 | 【エントリ向け_まいどプラス発券】MYDOPlus発券実績 | 2025-06-10 | 2025-06-11 |  |  | BP⑤ |  | 2
95 | ⑥結合テスト仕様書作成 | 【エントリ向け_まいどプラス発券】Mydoプラス発券実績 | 2025-05-23 | 2025-05-26 |  |  | BP⑤ | 6.4 | 2
96 | ⑥結合テスト仕様書作成 | 【エントリ向け_まいどプラス発券】MYDOPlus発券実績 | 2025-05-27 | 2025-05-28 |  |  | BP⑤ | 3.2 | 2
97 | ⑦結合テスト実施 | 【エントリ向け_まいどプラス発券】Mydoプラス発券実績 | 2025-06-16 | 2025-06-18 |  |  | VPG③ |  | 3
98 | ⑦結合テスト実施 | 【エントリ向け_まいどプラス発券】MYDOPlus発券実績 | 2025-06-16 | 2025-06-18 |  |  | VPG③ |  | 3
99 | ①詳細設計書作成 | 【ｱｽﾄﾓｽ入出荷】入出荷共通入力（日次）OneSAP向け | 2025-04-14 | 2025-06-13 |  |  | JCC | - | 43
100 | ①詳細設計書作成 | 【ｱｽﾄﾓｽ入出荷】商品入荷エラーリスト | 2025-04-14 | 2025-06-13 |  |  | JCC | - | 43
101 | ①詳細設計書作成 | 【ｱｽﾄﾓｽ入出荷】複合伝票（LPG) | 2025-04-14 | 2025-06-13 |  |  | JCC | - | 43
102 | ①詳細設計書作成 | 【ｱｽﾄﾓｽ入出荷】在庫受払日報 | 2025-04-14 | 2025-06-13 |  |  | JCC | - | 43
103 | ①詳細設計書作成 | 【ｱｽﾄﾓｽ入出荷】在庫受払月報 | 2025-04-14 | 2025-06-13 |  |  | JCC | - | 43
104 | ②詳細設計書レビュー・機能把握 | 【ｱｽﾄﾓｽ入出荷】入出荷共通入力（日次）OneSAP向け | 2025-06-16 | 2025-06-16 |  |  | BP③ | 0.75 | 1
105 | ②詳細設計書レビュー・機能把握 | 【ｱｽﾄﾓｽ入出荷】商品入荷エラーリスト | 2025-06-17 | 2025-06-18 |  |  | BP③ | 2 | 2
106 | ②詳細設計書レビュー・機能把握 | 【ｱｽﾄﾓｽ入出荷】複合伝票（LPG) | 2025-06-19 | 2025-06-19 |  |  | BP③ | 0.75 | 1
107 | ②詳細設計書レビュー・機能把握 | 【ｱｽﾄﾓｽ入出荷】在庫受払日報 | 2025-06-20 | 2025-06-23 |  |  | BP③ | 1.625 | 2
108 | ②詳細設計書レビュー・機能把握 | 【ｱｽﾄﾓｽ入出荷】在庫受払月報 | 2025-06-24 | 2025-06-25 |  |  | BP③ | 1.625 | 2
109 | ③設計書翻訳 | 【ｱｽﾄﾓｽ入出荷】入出荷共通入力（日次）OneSAP向け | 2025-06-26 | 2025-06-26 |  |  | BSE |  | 1
110 | ③設計書翻訳 | 【ｱｽﾄﾓｽ入出荷】商品入荷エラーリスト | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  |  | BSE |  | 1
111 | ③設計書翻訳 | 【ｱｽﾄﾓｽ入出荷】複合伝票（LPG) | 2025-06-30 | 2025-06-30 |  |  | BSE |  | 1
112 | ③設計書翻訳 | 【ｱｽﾄﾓｽ入出荷】在庫受払日報 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  |  | BSE |  | 1
113 | ③設計書翻訳 | 【ｱｽﾄﾓｽ入出荷】在庫受払月報 | 2025-07-02 | 2025-07-02 |  |  | BSE |  | 1
114 | ④製造・単体テスト | 【ｱｽﾄﾓｽ入出荷】入出荷共通入力（日次）OneSAP向け | 2025-07-03 | 2025-07-23 |  |  | VPG① | 28.8 | 14
115 | ④製造・単体テスト | 【ｱｽﾄﾓｽ入出荷】商品入荷エラーリスト | 2025-07-03 | 2025-07-16 |  |  | VPG② | 19.2 | 10
116 | ④製造・単体テスト | 【ｱｽﾄﾓｽ入出荷】複合伝票（LPG) | 2025-07-03 | 2025-07-14 |  |  | VPG③ | 16 | 8
117 | ④製造・単体テスト | 【ｱｽﾄﾓｽ入出荷】在庫受払日報 | 2025-07-03 | 2025-07-10 |  |  | VPG④ | 12.8 | 6
118 | ④製造・単体テスト | 【ｱｽﾄﾓｽ入出荷】在庫受払月報 | 2025-07-03 | 2025-07-10 |  |  | VPG⑤ | 12.8 | 6
119 | ⑤日本受入 | 【ｱｽﾄﾓｽ入出荷】入出荷共通入力（日次）OneSAP向け | 2025-07-11 | 2025-07-14 |  |  | BP③ |  | 2
120 | ⑤日本受入 | 【ｱｽﾄﾓｽ入出荷】商品入荷エラーリスト | 2025-07-15 | 2025-07-16 |  |  | BP③ |  | 2
121 | ⑤日本受入 | 【ｱｽﾄﾓｽ入出荷】複合伝票（LPG) | 2025-07-16 | 2025-07-17 |  |  | BP③ |  | 2
122 | ⑤日本受入 | 【ｱｽﾄﾓｽ入出荷】在庫受払日報 | 2025-07-18 | 2025-07-22 |  |  | BP③ |  | 2
123 | ⑤日本受入 | 【ｱｽﾄﾓｽ入出荷】在庫受払月報 | 2025-07-23 | 2025-07-24 |  |  | BP③ |  | 2
124 | ⑥結合テスト仕様書作成 | 【ｱｽﾄﾓｽ入出荷】入出荷共通入力（日次）OneSAP向け | 2025-06-26 | 2025-06-27 |  |  | BP③ |  | 2
125 | ⑥結合テスト仕様書作成 | 【ｱｽﾄﾓｽ入出荷】商品入荷エラーリスト | 2025-06-30 | 2025-07-01 |  |  | BP③ |  | 2
126 | ⑥結合テスト仕様書作成 | 【ｱｽﾄﾓｽ入出荷】複合伝票（LPG) | 2025-07-02 | 2025-07-03 |  |  | BP③ |  | 2
127 | ⑥結合テスト仕様書作成 | 【ｱｽﾄﾓｽ入出荷】在庫受払日報 | 2025-07-04 | 2025-07-07 |  |  | BP③ |  | 2
128 | ⑥結合テスト仕様書作成 | 【ｱｽﾄﾓｽ入出荷】在庫受払月報 | 2025-07-08 | 2025-07-09 |  |  | BP③ |  | 2
129 | ⑦結合テスト実施 | 【ｱｽﾄﾓｽ入出荷】入出荷共通入力（日次）OneSAP向け | 2025-07-17 | 2025-07-28 |  |  | VPG① | 14.4 | 7
130 | ⑦結合テスト実施 | 【ｱｽﾄﾓｽ入出荷】商品入荷エラーリスト | 2025-07-19 | 2025-07-28 |  |  | VPG② | 9.6 | 5
131 | ⑦結合テスト実施 | 【ｱｽﾄﾓｽ入出荷】複合伝票（LPG) | 2025-07-21 | 2025-07-28 |  |  | VPG③ | 9.6 | 5
132 | ⑦結合テスト実施 | 【ｱｽﾄﾓｽ入出荷】在庫受払日報 | 2025-07-23 | 2025-07-28 |  |  | VPG④ | 6.4 | 4
133 | ⑦結合テスト実施 | 【ｱｽﾄﾓｽ入出荷】在庫受払月報 | 2025-07-25 | 2025-07-29 |  |  | VPG⑤ | 6.4 | 3
134 | ①詳細設計書作成 | 【全国版SS更新】CTC向け全国版SSﾏｽﾀ | 2025-04-14 | 2025-04-30 |  |  | JCC | - | 12
135 | ①詳細設計書作成 | 【全国版SS更新】全国版SSﾏｽﾀ差分 | 2025-04-14 | 2025-04-30 |  |  | JCC | - | 12
136 | ②詳細設計書レビュー・機能把握 | 【全国版SS更新】CTC向け全国版SSﾏｽﾀ | 2025-06-02 | 2025-06-04 |  |  | 加藤 | 2.625 | 3
137 | ②詳細設計書レビュー・機能把握 | 【全国版SS更新】全国版SSﾏｽﾀ差分 | 2025-06-05 | 2025-06-06 |  |  | 加藤 | 2 | 2
138 | ③設計書翻訳 | 【全国版SS更新】CTC向け全国版SSﾏｽﾀ | 2025-06-10 | 2025-06-10 |  |  | BSE |  | 1
139 | ③設計書翻訳 | 【全国版SS更新】全国版SSﾏｽﾀ差分 | 2025-06-11 | 2025-06-11 |  |  | BSE |  | 1
140 | ④製造・単体テスト | 【全国版SS更新】CTC向け全国版SSﾏｽﾀ | 2025-06-12 | 2025-06-23 |  |  | VPG② | 16 | 8
141 | ④製造・単体テスト | 【全国版SS更新】全国版SSﾏｽﾀ差分 | 2025-06-12 | 2025-06-19 |  |  | VPG② | 12.8 | 6
142 | ⑤日本受入 | 【全国版SS更新】CTC向け全国版SSﾏｽﾀ | 2025-06-24 | 2025-06-25 |  |  | 加藤 |  | 2
143 | ⑤日本受入 | 【全国版SS更新】全国版SSﾏｽﾀ差分 | 2025-06-26 | 2025-06-27 |  |  | 加藤 |  | 2
144 | ⑥結合テスト仕様書作成 | 【全国版SS更新】CTC向け全国版SSﾏｽﾀ | 2025-06-13 | 2025-06-16 |  |  | 加藤 |  | 2
145 | ⑥結合テスト仕様書作成 | 【全国版SS更新】全国版SSﾏｽﾀ差分 | 2025-06-20 | 2025-06-23 |  |  | 加藤 |  | 2
146 | ⑦結合テスト実施 | 【全国版SS更新】CTC向け全国版SSﾏｽﾀ | 2025-07-02 | 2025-07-08 |  |  | VPG② | 9.6 | 5
147 | ⑦結合テスト実施 | 【全国版SS更新】全国版SSﾏｽﾀ差分 | 2025-07-02 | 2025-07-04 |  |  | VPG② | 6.4 | 3
148 | ①詳細設計書作成 | 【企業情報】企業情報検索 | 2025-05-06 | 2025-05-16 |  |  | JCC | - | 9
149 | ②詳細設計書レビュー・機能把握 | 【企業情報】企業情報検索 | 2025-06-11 | 2025-06-12 |  |  | 加藤 | 1.625 | 2
150 | ③設計書翻訳 | 【企業情報】企業情報検索 | 2025-06-17 | 2025-06-17 |  |  | BSE |  | 1
151 | ④製造・単体テスト | 【企業情報】企業情報検索 | 2025-06-18 | 2025-06-25 |  |  | VPG① | 12.8 | 6
152 | ⑤日本受入 | 【企業情報】企業情報検索 | 2025-07-02 | 2025-07-03 |  |  | 加藤 |  | 2
153 | ⑥結合テスト仕様書作成 | 【企業情報】企業情報検索 | 2025-06-19 | 2025-06-20 |  |  | 加藤 |  | 2
154 | ⑦結合テスト実施 | 【企業情報】企業情報検索 | 2025-05-30 | 2025-06-02 |  |  |  | 6.4 | 2
155 | ①詳細設計書作成 | 【処理用SSマスタ作成】新SS台帳から処理用SS台帳の作成（バッチ処理） | 2025-04-14 | 2025-05-02 |  |  | JCC | - | 14
156 | ②詳細設計書レビュー・機能把握 | 【処理用SSマスタ作成】新SS台帳から処理用SS台帳の作成（バッチ処理） | 2025-06-09 | 2025-06-10 |  |  | 加藤 | 2.625 | 2
157 | ③設計書翻訳 | 【処理用SSマスタ作成】新SS台帳から処理用SS台帳の作成（バッチ処理） | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  |  | BSE |  | 1
158 | ④製造・単体テスト | 【処理用SSマスタ作成】新SS台帳から処理用SS台帳の作成（バッチ処理） | 2025-06-06 | 2025-06-19 |  |  | VPG③ | 19.2 | 10
159 | ⑤日本受入 | 【処理用SSマスタ作成】新SS台帳から処理用SS台帳の作成（バッチ処理） | 2025-06-30 | 2025-07-01 |  |  | 加藤 |  | 2
160 | ⑥結合テスト仕様書作成 | 【処理用SSマスタ作成】新SS台帳から処理用SS台帳の作成（バッチ処理） | 2025-06-17 | 2025-06-18 |  |  | 加藤 |  | 2
161 | ⑦結合テスト実施 | 【処理用SSマスタ作成】新SS台帳から処理用SS台帳の作成（バッチ処理） | 2025-07-07 | 2025-07-11 |  |  | VPG③ | 9.6 | 5

## EV推移 (hidden)
EV推移
No | 日付 | PV | EV | AC | SV | CV | SPI | CPI | EAC | 達成率
1 | 2025-03-31 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
2 | 2025-04-01 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
3 | 2025-04-02 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
4 | 2025-04-03 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
5 | 2025-04-04 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
6 | 2025-04-05 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
7 | 2025-04-06 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
8 | 2025-04-07 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
9 | 2025-04-08 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
10 | 2025-04-09 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
11 | 2025-04-10 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
12 | 2025-04-11 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
13 | 2025-04-12 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
14 | 2025-04-13 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
15 | 2025-04-14 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
16 | 2025-04-15 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
17 | 2025-04-16 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
18 | 2025-04-17 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
19 | 2025-04-18 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
20 | 2025-04-19 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
21 | 2025-04-20 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
22 | 2025-04-21 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
23 | 2025-04-22 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
24 | 2025-04-23 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
25 | 2025-04-24 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
26 | 2025-04-25 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
27 | 2025-04-26 | #REF! | #REF! | 0
28 | 2025-04-27 | #REF! | #REF! | 0
29 | 2025-04-28 | #REF! | #REF! | 0
30 | 2025-04-29 | #REF! | #REF! | 0
31 | 2025-04-30 | #REF! | #REF! | 0
32 | 2025-05-01 | #REF! | #REF! | 0
33 | 2025-05-02 | #REF! | #REF! | 0
34 | 2025-05-03 | #REF! | #REF! | 0
35 | 2025-05-04 | #REF! | #REF! | 0
36 | 2025-05-05 | #REF! | #REF! | 0
37 | 2025-05-06 | #REF! | #REF! | 0
38 | 2025-05-07 | #REF! | #REF! | 0
39 | 2025-05-08 | #REF! | #REF! | 0
40 | 2025-05-09 | #REF! | #REF! | 0
41 | 2025-05-10 | #REF! | #REF! | 0
42 | 2025-05-11 | #REF! | #REF! | 0
43 | 2025-05-12 | #REF! | #REF! | 0
44 | 2025-05-13 | #REF! | #REF! | 0
45 | 2025-05-14 | #REF! | #REF! | 0
46 | 2025-05-15 | #REF! | #REF! | 0
47 | 2025-05-16 | #REF! | #REF! | 0
48 | 2025-05-17 | #REF! | #REF! | 0
49 | 2025-05-18 | #REF! | #REF! | 0
50 | 2025-05-19 | #REF! | #REF! | 0
51 | 2025-05-20 | #REF! | #REF! | 0
52 | 2025-05-21 | #REF! | #REF! | 0
53 | 2025-05-22 | #REF! | #REF! | 0
54 | 2025-05-23 | #REF! | #REF! | 0
55 | 2025-05-24 | #REF! | #REF! | 0
56 | 2025-05-25 | #REF! | #REF! | 0
57 | 2025-05-26 | #REF! | #REF! | 0
58 | 2025-05-27 | #REF! | #REF! | 0
59 | 2025-05-28 | #REF! | #REF! | 0
60 | 2025-05-29 | #REF! | #REF! | 0
61 | 2025-05-30 | #REF! | #REF! | 0
62 | 2025-05-31 | #REF! | #REF! | 0
63 | 2025-06-01 | #REF! | #REF! | 0
64 | 2025-06-02 | #REF! | #REF! | 0
65 | 2025-06-03 | #REF! | #REF! | 0
66 | 2025-06-04 | #REF! | #REF! | 0
67 | 2025-06-05 | #REF! | #REF! | 0
68 | 2025-06-06 | #REF! | #REF! | 0
69 | 2025-06-07 | #REF! | #REF! | 0
70 | 2025-06-08 | #REF! | #REF! | 0
71 | 2025-06-09 | #REF! | #REF! | 0
72 | 2025-06-10 | #REF! | #REF! | 0
73 | 2025-06-11 | #REF! | #REF! | 0
74 | 2025-06-12 | #REF! | #REF! | 0
75 | 2025-06-13 | #REF! | #REF! | 0
76 | 2025-06-14 | #REF! | #REF! | 0
77 | 2025-06-15 | #REF! | #REF! | 0
78 | 2025-06-16 | #REF! | #REF! | 0
79 | 2025-06-17 | #REF! | #REF! | 0
80 | 2025-06-18 | #REF! | #REF! | 0
81 | 2025-06-19 | #REF! | #REF! | 0
82 | 2025-06-20 | #REF! | #REF! | 0
83 | 2025-06-21 | #REF! | #REF! | 0
84 | 2025-06-22 | #REF! | #REF! | 0
85 | 2025-06-23 | #REF! | #REF! | 0
86 | 2025-06-24 | #REF! | #REF! | 0
87 | 2025-06-25 | #REF! | #REF! | 0
88 | 2025-06-26 | #REF! | #REF! | 0
89 | 2025-06-27 | #REF! | #REF! | 0
90 | 2025-06-28 | #REF! | #REF! | 0
91 | 2025-06-29 | #REF! | #REF! | 0

## 作業実績 (hidden)
作業実績
No | 日付 | 作業時間 | 担当 | 作業内容 | 作業区分
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
変更点
「作業区分」を追加しました。
中身はマスタシートの「工程」です。
実際の作業の内容から本来何工程の作業かを選択します。
このデータはプロジェクト完了時には、本来どの工程にどのくらいの工数が消費されるかを表すデータとして見積もりなどに活用できます。
現在進行中のプロジェクトでは視覚的に品質を確認する助けとなります。
（例：シート「作業実績を活用した例」）

## 作業実績 (記入例) (hidden)
作業実績
No | 日付 | 作業時間 | 担当 | 作業内容 | 作業区分
1 | 2021-04-13 | 4 | ○○ 太郎 |  | 要件定義
2 | 2021-04-13 | 4 | ○○ 一郎 |  | 要件定義
3 | 2021-04-14 | 6 | ○○ 太郎 |  | 要件定義
4 | 2021-04-14 | 4 | ○○ 一郎 |  | 要件定義
5 | 2021-04-14 | 4 | ○○ 二郎 |  | 要件定義
6 | 2021-04-15 | 8 | ○○ 太郎 |  | 要件定義
7 | 2021-04-15 | 8 | ○○ 一郎 |  | 要件定義
8 | 2021-04-15 | 8 | ○○ 二郎 |  | 要件定義
9 | 2021-04-15 | 4 | ○○ 三郎 |  | 要件定義
10 | 2021-04-16 | 8 | ○○ 太郎 |  | 要件定義
11 | 2021-04-16 | 8 | ○○ 一郎 |  | 要件定義
12 | 2021-04-16 | 8 | ○○ 二郎 |  | 要件定義
13 | 2021-04-16 | 8 | ○○ 三郎 |  | 要件定義
14 | 2021-04-17 | 8 | ○○ 太郎 |  | 要件定義
15 | 2021-04-17 | 8 | ○○ 一郎 |  | 要件定義
16 | 2021-04-17 | 8 | ○○ 二郎 |  | 要件定義
17 | 2021-04-17 | 8 | ○○ 三郎 |  | 要件定義
18 | 2021-04-18 | 8 | ○○ 太郎 |  | 要件定義
19 | 2021-04-18 | 8 | ○○ 一郎 |  | 要件定義
20 | 2021-04-18 | 8 | ○○ 二郎 |  | 要件定義
21 | 2021-04-18 | 8 | ○○ 三郎 |  | 基本設計
22 | 2021-04-19 | 8 | ○○ 太郎 |  | 要件定義
23 | 2021-04-19 | 8 | ○○ 一郎 |  | 基本設計
24 | 2021-04-19 | 8 | ○○ 二郎 |  | 要件定義
25 | 2021-04-19 | 8 | ○○ 三郎 |  | 基本設計
26 | 2021-04-20 | 8 | ○○ 太郎 |  | 基本設計
27 | 2021-04-20 | 8 | ○○ 一郎 |  | 基本設計
28 | 2021-04-20 | 8 | ○○ 二郎 |  | 基本設計
29 | 2021-04-20 | 8 | ○○ 三郎 |  | 要件定義
30 | 2021-04-21 | 8 | ○○ 太郎 |  | 基本設計
31 | 2021-04-21 | 8 | ○○ 一郎 |  | 基本設計
32 | 2021-04-21 | 8 | ○○ 二郎 |  | 要件定義
33 | 2021-04-21 | 8 | ○○ 三郎 |  | 基本設計
34 | 2021-04-22 | 8 | ○○ 太郎 |  | 開発
35 | 2021-04-22 | 8 | ○○ 一郎 |  | 要件定義
36 | 2021-04-22 | 8 | ○○ 二郎 |  | 基本設計
37 | 2021-04-22 | 8 | ○○ 三郎 |  | 基本設計
38 | 2021-04-23 | 8 | ○○ 太郎 |  | 開発
39 | 2021-04-23 | 8 | ○○ 一郎 |  | 開発
40 | 2021-04-23 | 8 | ○○ 二郎 |  | 要件定義
41 | 2021-04-23 | 8 | ○○ 三郎 |  | 基本設計
42 | 2021-04-24 | 8 | ○○ 太郎 |  | 開発
43 | 2021-04-24 | 8 | ○○ 一郎 |  | 開発
44 | 2021-04-24 | 8 | ○○ 二郎 |  | 基本設計
45 | 2021-04-24 | 8 | ○○ 三郎 |  | 要件定義
46 | 2021-04-25 | 8 | ○○ 太郎 |  | 開発
47 | 2021-04-25 | 8 | ○○ 一郎 |  | 開発
48 | 2021-04-25 | 8 | ○○ 二郎 |  | 要件定義
49 | 2021-04-25 | 8 | ○○ 三郎 |  | 基本設計
50 | 2021-04-26 | 8 | ○○ 太郎 |  | 開発
51 | 2021-04-26 | 8 | ○○ 一郎 |  | 基本設計
52 | 2021-04-26 | 8 | ○○ 二郎 |  | 開発
53 | 2021-04-26 | 8 | ○○ 三郎 |  | 要件定義
54 | 2021-04-27 | 8 | ○○ 太郎 |  | 開発
55 | 2021-04-27 | 8 | ○○ 一郎 |  | 開発
56 | 2021-04-27 | 8 | ○○ 二郎 |  | 開発
57 | 2021-04-27 | 8 | ○○ 三郎 |  | 基本設計
58 | 2021-04-28 | 8 | ○○ 太郎 |  | 開発
59 | 2021-04-28 | 8 | ○○ 一郎 |  | 結合テスト
60 | 2021-04-28 | 8 | ○○ 二郎 |  | 開発
61 | 2021-04-28 | 8 | ○○ 三郎 |  | 開発
62 | 2021-05-01 | 8 | ○○ 太郎 |  | 結合テスト
63 | 2021-05-01 | 8 | ○○ 一郎 |  | 開発
64 | 2021-05-01 | 8 | ○○ 二郎 |  | 開発
65 | 2021-05-01 | 8 | ○○ 三郎 |  | 開発
66 | 2021-05-02 | 8 | ○○ 太郎 |  | 結合テスト
67 | 2021-05-02 | 8 | ○○ 一郎 |  | 結合テスト
68 | 2021-05-02 | 8 | ○○ 二郎 |  | 開発
69 | 2021-05-02 | 8 | ○○ 三郎 |  | 開発
70 | 2021-05-03 | 4 | ○○ 太郎 |  | 要件定義
71 | 2021-05-03 | 8 | ○○ 一郎 |  | 結合テスト
72 | 2021-05-03 | 8 | ○○ 二郎 |  | 開発
73 | 2021-05-03 | 8 | ○○ 三郎 |  | 結合テスト
74 | 2021-05-04 | 4 | ○○ 太郎 |  | 基本設計
75 | 2021-05-04 | 4 | ○○ 一郎 |  | 要件定義
76 | 2021-05-04 | 8 | ○○ 二郎 |  | 結合テスト
77 | 2021-05-04 | 8 | ○○ 三郎 |  | 開発
78 | 2021-05-05 | 8 | ○○ 太郎 |  | 基本設計
79 | 2021-05-05 | 8 | ○○ 一郎 |  | 開発
80 | 2021-05-05 | 8 | ○○ 二郎 |  | 結合テスト
81 | 2021-05-05 | 8 | ○○ 三郎 |  | 結合テスト
82 | 2021-05-06 | 8 | ○○ 太郎 |  | 結合テスト
83 | 2021-05-06 | 8 | ○○ 一郎 |  | 結合テスト
84 | 2021-05-06 | 8 | ○○ 二郎 |  | 開発
85 | 2021-05-06 | 8 | ○○ 三郎 |  | 結合テスト
86 | 2021-05-07 | 8 | ○○ 太郎 |  | システムテスト
87 | 2021-05-07 | 8 | ○○ 一郎 |  | システムテスト
88 | 2021-05-07 | 8 | ○○ 二郎 |  | システムテスト
89 | 2021-05-07 | 8 | ○○ 三郎 |  | 要件定義
90 | 2021-05-08 | 8 | ○○ 太郎 |  | システムテスト
91 | 2021-05-08 | 8 | ○○ 一郎 |  | 要件定義
92 | 2021-05-08 | 8 | ○○ 二郎 |  | 開発
93 | 2021-05-08 | 8 | ○○ 三郎 |  | システムテスト
94 | 2021-05-09 | 8 | ○○ 太郎 |  | 結合テスト
95 | 2021-05-09 | 8 | ○○ 一郎 |  | システムテスト
96 | 2021-05-09 | 8 | ○○ 二郎 |  | システムテスト
97 | 2021-05-09 | 8 | ○○ 三郎 |  | 要件定義
98 | 2021-05-10 | 8 | ○○ 太郎 |  | システムテスト
99 | 2021-05-10 | 8 | ○○ 一郎 |  | システムテスト
100 | 2021-05-10 | 8 | ○○ 二郎 |  | 要件定義
101 | 2021-05-03 | 4 | ○○ 太郎 |  | 基本設計
102 | 2021-04-27 | 4 | ○○ 太郎 |  | 要件定義
103 | 2021-04-28 | 4 | ○○ 太郎 |  | 要件定義
104 | 2021-05-01 | 4 | ○○ 太郎 |  | 要件定義
105 | 2021-05-02 | 4 | ○○ 太郎 |  | 要件定義
106 | 2021-04-28 | 4 | ○○ 太郎 |  | 基本設計
107 | 2021-05-01 | 4 | ○○ 太郎 |  | 基本設計
108 | 2021-05-02 | 4 | ○○ 太郎 |  | 基本設計
変更点
「作業区分」を追加しました。
中身はマスタシートの「工程」です。
実際の作業の内容から本来何工程の作業かを選択します。
このデータはプロジェクト完了時には、本来どの工程にどのくらいの工数が消費されるかを表すデータとして見積もりなどに活用できます。
現在進行中のプロジェクトでは視覚的に品質を確認する助けとなります。
（例：シート「作業実績を活用した例」）

## WBS (bak)
WBS | [12 empty] | 45747 | 45748 | 45749 | 45750 | 45751 | 45752 | 45753 | 45754 | 45755 | 45756 | 45757 | 45758 | 45759 | 45760 | 45761 | 45762 | 45763 | 45764 | 45765 | 45766 | 45767 | 45768 | 45769 | 45770 | 45771 | 45772 | 45773 | 45774 | 45775 | 45776 | 45777 | 45778 | 45779 | 45780 | 45781 | 45782 | 45783 | 45784 | 45785 | 45786 | 45787 | 45788 | 45789 | 45790 | 45791 | 45792 | 45793 | 45794 | 45795 | 45796 | 45797 | 45798 | 45799 | 45800 | 45801 | 45802 | 45803 | 45804 | 45805 | 45806 | 45807 | 45808 | 45809 | 45810 | 45811 | 45812 | 45813 | 45814 | 45815 | 45816 | 45817 | 45818 | 45819 | 45820 | 45821 | 45822 | 45823 | 45824 | 45825 | 45826 | 45827 | 45828 | 45829 | 45830 | 45831 | 45832 | 45833 | 45834 | 45835 | 45836 | 45837 | 45838 | 45839 | 45840 | 45841 | 45842 | 45843 | 45844 | 45845 | 45846 | 45847 | 45848 | 45849 | 45850 | 45851 | 45852 | 45853 | 45854 | 45855 | 45856 | 45857 | 45858 | 45859 | 45860 | 45861 | 45862 | 45863 | 45864 | 45865 | 45866 | 45867 | 45868 | 45869 | 45870 | 45871 | 45872 | 45873 | 45874 | 45875 | 45876 | 45877 | 45878 | 45879 | 45880 | 45881 | 45882 | 45883 | 45884 | 45885 | 45886 | 45887 | 45888 | 45889 | 45890 | 45891 | 45892 | 45893 | 45894 | 45895 | 45896 | 45897 | 45898 | 45899 | 45900 | 45901 | 45902 | 45903 | 45904 | 45905 | 45906 | 45907 | 45908 | 45909 | 45910 | 45911 | 45912 | 45913 | 45914
項番 | 工程 | タスク | 計画 |  | 実績 |  | 主担当 | 見積工数 （人日） | 予定工数 （人日） | 状況 | レビュー担当 | レビュー状況 | 45747: 3/31 - 4/6; 45754: 4/7 - 4/13; 45761: 4/14 - 4/20; 45768: 4/21 - 4/27; 45775: 4/28 - 5/4; 45782: 5/5 - 5/11; 45789: 5/12 - 5/18; 45796: 5/19 - 5/25; 45803: 5/26 - 6/1; 45810: 6/2 - 6/8; 45817: 6/9 - 6/15; 45824: 6/16 - 6/22; 45831: 6/23 - 6/29; 45838: 6/30 - 7/6; 45845: 7/7 - 7/13; 45852: 7/14 - 7/20; 45859: 7/21 - 7/27; 45866: 7/28 - 8/3; 45873: 8/4 - 8/10; 45880: 8/11 - 8/17; 45887: 8/18 - 8/24; 45894: 8/25 - 8/31; 45901: 9/1 - 9/7; 45908: 9/8 - 9/14
|  |  | 開始日 | 終了日 | 開始日 | 終了日 | [6 empty] | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
1 | ①詳細設計書作成 | 【セルイン】セルインTBL | 2025-04-07 | 2025-06-30 |  |  | JCC | - | 59
2 | ①詳細設計書作成 | 【セルイン】売上原価伝送データ | 2025-04-07 | 2025-06-30 |  |  | JCC | - | 59
3 | ①詳細設計書作成 | 【セルイン】販売実績数量価格推移表 | 2025-04-07 | 2025-06-30 |  |  | JCC | - | 59
4 | ①詳細設計書作成 | 【セルイン】セルインデータ伝送 | 2025-04-07 | 2025-06-30 |  |  | JCC | - | 59
5 | ②詳細設計書レビュー・機能把握 | 【セルイン】セルインTBL | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  |  | 加藤 | 0.75 | 1
6 | ②詳細設計書レビュー・機能把握 | 【セルイン】売上原価伝送データ | 2025-07-02 | 2025-07-03 |  |  | 加藤 | 2 | 2
7 | ②詳細設計書レビュー・機能把握 | 【セルイン】販売実績数量価格推移表 | 2025-07-04 | 2025-07-07 |  |  | 加藤 | 2 | 2
8 | ②詳細設計書レビュー・機能把握 | 【セルイン】セルインデータ伝送 | 2025-07-08 | 2025-07-09 |  |  | 加藤 | 2 | 2
9 | ③設計書翻訳 | 【セルイン】セルインTBL | 2025-07-10 | 2025-07-10 |  |  | BSE |  | 1
10 | ③設計書翻訳 | 【セルイン】売上原価伝送データ | 2025-07-11 | 2025-07-11 |  |  | BSE |  | 1
11 | ③設計書翻訳 | 【セルイン】販売実績数量価格推移表 | 2025-07-14 | 2025-07-14 |  |  | BSE |  | 1
12 | ③設計書翻訳 | 【セルイン】セルインデータ伝送 | 2025-07-15 | 2025-07-15 |  |  | BSE |  | 1
13 | ④製造・単体テスト | 【セルイン】セルインTBL | 2025-07-24 | 2025-07-31 |  |  | VPG① | 12.8 | 6
14 | ④製造・単体テスト | 【セルイン】売上原価伝送データ | 2025-07-17 | 2025-07-25 |  |  | VPG② | 12.8 | 6
15 | ④製造・単体テスト | 【セルイン】販売実績数量価格推移表 | 2025-07-16 | 2025-08-05 |  |  | VPG③ | 28.8 | 14
16 | ④製造・単体テスト | 【セルイン】セルインデータ伝送 | 2025-07-16 | 2025-07-24 |  |  | VPG④ | 12.8 | 6
17 | ⑤日本受入 | 【セルイン】セルインTBL | 2025-07-25 | 2025-07-28 |  |  | 加藤 |  | 2
18 | ⑤日本受入 | 【セルイン】売上原価伝送データ | 2025-07-29 | 2025-07-30 |  |  | 加藤 |  | 2
19 | ⑤日本受入 | 【セルイン】販売実績数量価格推移表 | 2025-07-31 | 2025-08-01 |  |  | 加藤 |  | 2
20 | ⑤日本受入 | 【セルイン】セルインデータ伝送 | 2025-08-04 | 2025-08-05 |  |  | 加藤 |  | 2
21 | ⑥結合テスト仕様書作成 | 【セルイン】セルインTBL | 2025-07-09 | 2025-07-10 |  |  | 加藤 |  | 2
22 | ⑥結合テスト仕様書作成 | 【セルイン】売上原価伝送データ | 2025-07-11 | 2025-07-14 |  |  | 加藤 |  | 2
23 | ⑥結合テスト仕様書作成 | 【セルイン】販売実績数量価格推移表 | 2025-07-15 | 2025-07-16 |  |  | 加藤 |  | 2
24 | ⑥結合テスト仕様書作成 | 【セルイン】セルインデータ伝送 | 2025-07-17 | 2025-07-18 |  |  | 加藤 |  | 2
25 | ⑦結合テスト実施 | 【セルイン】セルインTBL | [5 empty] | 6.4 | 0
26 | ⑦結合テスト実施 | 【セルイン】売上原価伝送データ | [5 empty] | 6.4 | 0
27 | ⑦結合テスト実施 | 【セルイン】販売実績数量価格推移表 | [5 empty] | 14.4 | 0
28 | ⑦結合テスト実施 | 【セルイン】セルインデータ伝送 | [5 empty] | 6.4 | 0
29 | ①詳細設計書作成 | 【セルアウト】セルアウト日毎テーブル伝送→府県別市況テーブル作成 | 2025-04-01 | 2025-04-30 |  |  | JCC | - | 21
30 | ①詳細設計書作成 | 【セルアウト】ｍｙｄｏ情報データ伝送 | 2025-04-01 | 2025-04-30 |  |  | JCC | - | 21
31 | ②詳細設計書レビュー・機能把握 | 【セルアウト】セルアウト日毎テーブル伝送→府県別市況テーブル作成 | 2025-05-19 | 2025-05-20 |  |  | 今井 | 2 | 2
32 | ②詳細設計書レビュー・機能把握 | 【セルアウト】ｍｙｄｏ情報データ伝送 | 2025-05-21 | 2025-05-21 |  |  | 今井 | 0.75 | 1
33 | ③設計書翻訳 | 【セルアウト】セルアウト日毎テーブル伝送→府県別市況テーブル作成 | 2025-05-21 | 2025-05-21 |  |  | BSE |  | 1
34 | ③設計書翻訳 | 【セルアウト】ｍｙｄｏ情報データ伝送 | 2025-05-22 | 2025-05-22 |  |  | BSE |  | 1
35 | ④製造・単体テスト | 【セルアウト】セルアウト日毎テーブル伝送→府県別市況テーブル作成 | 2025-05-23 | 2025-06-01 |  |  | VPG① | 12.8 | 6
36 | ④製造・単体テスト | 【セルアウト】ｍｙｄｏ情報データ伝送 | 2025-06-02 | 2025-06-11 |  |  | VPG④ | 16 | 8
37 | ⑤日本受入 | 【セルアウト】セルアウト日毎テーブル伝送→府県別市況テーブル作成 | 2025-06-12 | 2025-06-13 |  |  | BP④ |  | 2
38 | ⑤日本受入 | 【セルアウト】ｍｙｄｏ情報データ伝送 | 2025-06-16 | 2025-06-17 |  |  | BP④ |  | 2
39 | ⑥結合テスト仕様書作成 | 【セルアウト】セルアウト日毎テーブル伝送→府県別市況テーブル作成 | 2025-05-22 | 2025-05-23 |  |  | 今井 |  | 2
40 | ⑥結合テスト仕様書作成 | 【セルアウト】ｍｙｄｏ情報データ伝送 | 2025-05-27 | 2025-05-28 |  |  | 今井 |  | 2
41 | ⑦結合テスト実施 | 【セルアウト】セルアウト日毎テーブル伝送→府県別市況テーブル作成 | [5 empty] | 6.4 | 0
42 | ⑦結合テスト実施 | 【セルアウト】ｍｙｄｏ情報データ伝送 | [5 empty] | 9.6 | 0
43 | ①詳細設計書作成 | 【自動仕入】自動仕入連携（ICC） | 2025-05-01 | 2025-06-30 |  |  | JCC | - | 42
44 | ①詳細設計書作成 | 【自動仕入】自動仕入連携（ITC） | 2025-05-01 | 2025-06-30 |  |  | JCC | - | 42
45 | ②詳細設計書レビュー・機能把握 | 【自動仕入】自動仕入連携（ICC） | 2025-07-01 | 2025-07-03 |  |  | 今井 | 2.625 | 3
46 | ②詳細設計書レビュー・機能把握 | 【自動仕入】自動仕入連携（ITC） | 2025-07-04 | 2025-07-04 |  |  | 今井 | 0.75 | 1
47 | ③設計書翻訳 | 【自動仕入】自動仕入連携（ICC） | 2025-07-07 | 2025-07-07 |  |  | BSE |  | 1
48 | ③設計書翻訳 | 【自動仕入】自動仕入連携（ITC） | 2025-07-08 | 2025-07-08 |  |  | BSE |  | 1
49 | ④製造・単体テスト | 【自動仕入】自動仕入連携（ICC） | 2025-07-16 | 2025-08-05 |  |  | VPG⑤ | 28.8 | 14
50 | ④製造・単体テスト | 【自動仕入】自動仕入連携（ITC） | 2025-07-11 | 2025-07-15 |  |  | VPG⑤ | 6.4 | 3
51 | ⑤日本受入 | 【自動仕入】自動仕入連携（ICC） | 2025-07-16 | 2025-07-17 |  |  | BP④ |  | 2
52 | ⑤日本受入 | 【自動仕入】自動仕入連携（ITC） | 2025-07-20 | 2025-07-23 |  |  | BP④ |  | 2
53 | ⑥結合テスト仕様書作成 | 【自動仕入】自動仕入連携（ICC） | 2025-07-07 | 2025-07-08 |  |  | 今井 |  | 2
54 | ⑥結合テスト仕様書作成 | 【自動仕入】自動仕入連携（ITC） | 2025-07-09 | 2025-07-10 |  |  | 今井 |  | 2
55 | ⑦結合テスト実施 | 【自動仕入】自動仕入連携（ICC） | [5 empty] | 14.4 | 0
56 | ⑦結合テスト実施 | 【自動仕入】自動仕入連携（ITC） | [5 empty] | 3.2 | 0
57 | ①詳細設計書作成 | 【POS処理料・利用料】POS処理料出クレ決済用データ | 2025-04-01 | 2025-06-06 |  |  | JCC | - | 47
58 | ①詳細設計書作成 | 【POS処理料・利用料】POS利用料機伝 | 2025-04-01 | 2025-06-06 |  |  | JCC | - | 47
59 | ①詳細設計書作成 | 【POS処理料・利用料】POS処理料機伝 | 2025-04-01 | 2025-06-06 |  |  | JCC | - | 47
60 | ①詳細設計書作成 | 【POS処理料・利用料】ＰＯＳ処理料各種確認リスト | 2025-04-01 | 2025-06-06 |  |  | JCC | - | 47
61 | ②詳細設計書レビュー・機能把握 | 【POS処理料・利用料】POS処理料出クレ決済用データ | 2025-06-09 | 2025-06-09 |  |  | 今井 | 0.75 | 1
62 | ②詳細設計書レビュー・機能把握 | 【POS処理料・利用料】POS利用料機伝 | 2025-06-10 | 2025-06-11 |  |  | 今井 | 2 | 2
63 | ②詳細設計書レビュー・機能把握 | 【POS処理料・利用料】POS処理料機伝 | 2025-06-12 | 2025-06-12 |  |  | 今井 | 0.75 | 1
64 | ②詳細設計書レビュー・機能把握 | 【POS処理料・利用料】ＰＯＳ処理料各種確認リスト | 2025-06-13 | 2025-06-16 |  |  | 今井 | 1.625 | 2
65 | ③設計書翻訳 | 【POS処理料・利用料】POS処理料出クレ決済用データ | 2025-06-12 | 2025-06-12 |  |  | BSE |  | 1
66 | ③設計書翻訳 | 【POS処理料・利用料】POS利用料機伝 | 2025-06-13 | 2025-06-13 |  |  | BSE |  | 1
67 | ③設計書翻訳 | 【POS処理料・利用料】POS処理料機伝 | 2025-06-17 | 2025-06-17 |  |  | BSE |  | 1
68 | ③設計書翻訳 | 【POS処理料・利用料】ＰＯＳ処理料各種確認リスト | 2025-06-18 | 2025-06-18 |  |  | BSE |  | 1
69 | ④製造・単体テスト | 【POS処理料・利用料】POS処理料出クレ決済用データ | 2025-06-19 | 2025-06-26 |  |  | VPG① | 12.8 | 6
70 | ④製造・単体テスト | 【POS処理料・利用料】POS利用料機伝 | 2025-06-19 | 2025-06-26 |  |  | VPG④ | 12.8 | 6
71 | ④製造・単体テスト | 【POS処理料・利用料】POS処理料機伝 | 2025-06-19 | 2025-06-26 |  |  | VPG② | 12.8 | 6
72 | ④製造・単体テスト | 【POS処理料・利用料】ＰＯＳ処理料各種確認リスト | 2025-06-20 | 2025-06-27 |  |  | VPG③ | 12.8 | 6
73 | ⑤日本受入 | 【POS処理料・利用料】POS処理料出クレ決済用データ | 2025-06-30 | 2025-07-01 |  |  | BP④ |  | 2
74 | ⑤日本受入 | 【POS処理料・利用料】POS利用料機伝 | 2025-07-02 | 2025-07-03 |  |  | BP④ |  | 2
75 | ⑤日本受入 | 【POS処理料・利用料】POS処理料機伝 | 2025-07-04 | 2025-07-07 |  |  | BP④ |  | 2
76 | ⑤日本受入 | 【POS処理料・利用料】ＰＯＳ処理料各種確認リスト | 2025-07-08 | 2025-07-09 |  |  | BP④ |  | 2
77 | ⑥結合テスト仕様書作成 | 【POS処理料・利用料】POS処理料出クレ決済用データ | 2025-06-17 | 2025-06-18 |  |  | 今井 |  | 2
78 | ⑥結合テスト仕様書作成 | 【POS処理料・利用料】POS利用料機伝 | 2025-06-19 | 2025-06-20 |  |  | 今井 |  | 2
79 | ⑥結合テスト仕様書作成 | 【POS処理料・利用料】POS処理料機伝 | 2025-06-23 | 2025-06-24 |  |  | 今井 |  | 2
80 | ⑥結合テスト仕様書作成 | 【POS処理料・利用料】ＰＯＳ処理料各種確認リスト | 2025-06-25 | 2025-06-26 |  |  | 今井 |  | 2
81 | ⑦結合テスト実施 | 【POS処理料・利用料】POS処理料出クレ決済用データ | [5 empty] | 6.4 | 0
82 | ⑦結合テスト実施 | 【POS処理料・利用料】POS利用料機伝 | [5 empty] | 6.4 | 0
83 | ⑦結合テスト実施 | 【POS処理料・利用料】POS処理料機伝 | [5 empty] | 6.4 | 0
84 | ⑦結合テスト実施 | 【POS処理料・利用料】ＰＯＳ処理料各種確認リスト | [5 empty] | 6.4 | 0
85 | ①詳細設計書作成 | 【エントリ向け_まいどプラス発券】Mydoプラス発券実績 | 2025-04-14 | 2025-04-30 |  |  | JCC | - | 12
86 | ①詳細設計書作成 | 【エントリ向け_まいどプラス発券】MYDOPlus発券実績 | 2025-04-14 | 2025-04-30 |  |  | JCC | - | 12
87 | ②詳細設計書レビュー・機能把握 | 【エントリ向け_まいどプラス発券】Mydoプラス発券実績 | 2025-05-19 | 2025-05-20 |  |  | BP⑤ | 1.625 | 2
88 | ②詳細設計書レビュー・機能把握 | 【エントリ向け_まいどプラス発券】MYDOPlus発券実績 | 2025-05-21 | 2025-05-22 |  |  | BP⑤ | 1.625 | 2
89 | ③設計書翻訳 | 【エントリ向け_まいどプラス発券】Mydoプラス発券実績 | 2025-05-23 | 2025-05-23 |  |  | BSE |  | 1
90 | ③設計書翻訳 | 【エントリ向け_まいどプラス発券】MYDOPlus発券実績 | 2025-05-26 | 2025-05-26 |  |  | BSE |  | 1
91 | ④製造・単体テスト | 【エントリ向け_まいどプラス発券】Mydoプラス発券実績 | 2025-05-26 | 2025-06-02 |  |  | VPG③ | 12.8 | 6
92 | ④製造・単体テスト | 【エントリ向け_まいどプラス発券】MYDOPlus発券実績 | 2025-06-03 | 2025-06-05 |  |  | VPG③ | 6.4 | 3
93 | ⑤日本受入 | 【エントリ向け_まいどプラス発券】Mydoプラス発券実績 | 2025-06-06 | 2025-06-09 |  |  | BP⑤ |  | 2
94 | ⑤日本受入 | 【エントリ向け_まいどプラス発券】MYDOPlus発券実績 | 2025-06-10 | 2025-06-11 |  |  | BP⑤ |  | 2
95 | ⑥結合テスト仕様書作成 | 【エントリ向け_まいどプラス発券】Mydoプラス発券実績 | 2025-05-23 | 2025-05-26 |  |  | BP⑤ | 6.4 | 2
96 | ⑥結合テスト仕様書作成 | 【エントリ向け_まいどプラス発券】MYDOPlus発券実績 | 2025-05-27 | 2025-05-28 |  |  | BP⑤ | 3.2 | 2
97 | ⑦結合テスト実施 | 【エントリ向け_まいどプラス発券】Mydoプラス発券実績 | [6 empty] | 0
98 | ⑦結合テスト実施 | 【エントリ向け_まいどプラス発券】MYDOPlus発券実績 | [6 empty] | 0
99 | ①詳細設計書作成 | 【ｱｽﾄﾓｽ入出荷】入出荷共通入力（日次）OneSAP向け | 2025-04-14 | 2025-06-13 |  |  | JCC | - | 43
100 | ①詳細設計書作成 | 【ｱｽﾄﾓｽ入出荷】商品入荷エラーリスト | 2025-04-14 | 2025-06-13 |  |  | JCC | - | 43
101 | ①詳細設計書作成 | 【ｱｽﾄﾓｽ入出荷】複合伝票（LPG) | 2025-04-14 | 2025-06-13 |  |  | JCC | - | 43
102 | ①詳細設計書作成 | 【ｱｽﾄﾓｽ入出荷】在庫受払日報 | 2025-04-14 | 2025-06-13 |  |  | JCC | - | 43
103 | ①詳細設計書作成 | 【ｱｽﾄﾓｽ入出荷】在庫受払月報 | 2025-04-14 | 2025-06-13 |  |  | JCC | - | 43
104 | ②詳細設計書レビュー・機能把握 | 【ｱｽﾄﾓｽ入出荷】入出荷共通入力（日次）OneSAP向け | 2025-06-16 | 2025-06-16 |  |  | BP③ | 0.75 | 1
105 | ②詳細設計書レビュー・機能把握 | 【ｱｽﾄﾓｽ入出荷】商品入荷エラーリスト | 2025-06-17 | 2025-06-18 |  |  | BP③ | 2 | 2
106 | ②詳細設計書レビュー・機能把握 | 【ｱｽﾄﾓｽ入出荷】複合伝票（LPG) | 2025-06-19 | 2025-06-19 |  |  | BP③ | 0.75 | 1
107 | ②詳細設計書レビュー・機能把握 | 【ｱｽﾄﾓｽ入出荷】在庫受払日報 | 2025-06-20 | 2025-06-23 |  |  | BP③ | 1.625 | 2
108 | ②詳細設計書レビュー・機能把握 | 【ｱｽﾄﾓｽ入出荷】在庫受払月報 | 2025-06-24 | 2025-06-25 |  |  | BP③ | 1.625 | 2
109 | ③設計書翻訳 | 【ｱｽﾄﾓｽ入出荷】入出荷共通入力（日次）OneSAP向け | 2025-06-26 | 2025-06-26 |  |  | BSE |  | 1
110 | ③設計書翻訳 | 【ｱｽﾄﾓｽ入出荷】商品入荷エラーリスト | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  |  | BSE |  | 1
111 | ③設計書翻訳 | 【ｱｽﾄﾓｽ入出荷】複合伝票（LPG) | 2025-06-30 | 2025-06-30 |  |  | BSE |  | 1
112 | ③設計書翻訳 | 【ｱｽﾄﾓｽ入出荷】在庫受払日報 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  |  | BSE |  | 1
113 | ③設計書翻訳 | 【ｱｽﾄﾓｽ入出荷】在庫受払月報 | 2025-07-02 | 2025-07-02 |  |  | BSE |  | 1
114 | ④製造・単体テスト | 【ｱｽﾄﾓｽ入出荷】入出荷共通入力（日次）OneSAP向け | 2025-07-03 | 2025-07-23 |  |  | VPG① | 28.8 | 14
115 | ④製造・単体テスト | 【ｱｽﾄﾓｽ入出荷】商品入荷エラーリスト | 2025-07-03 | 2025-07-16 |  |  | VPG② | 19.2 | 10
116 | ④製造・単体テスト | 【ｱｽﾄﾓｽ入出荷】複合伝票（LPG) | 2025-07-03 | 2025-07-14 |  |  | VPG③ | 16 | 8
117 | ④製造・単体テスト | 【ｱｽﾄﾓｽ入出荷】在庫受払日報 | 2025-07-03 | 2025-07-10 |  |  | VPG④ | 12.8 | 6
118 | ④製造・単体テスト | 【ｱｽﾄﾓｽ入出荷】在庫受払月報 | 2025-07-03 | 2025-07-10 |  |  | VPG⑤ | 12.8 | 6
119 | ⑤日本受入 | 【ｱｽﾄﾓｽ入出荷】入出荷共通入力（日次）OneSAP向け | 2025-07-11 | 2025-07-14 |  |  | BP③ |  | 2
120 | ⑤日本受入 | 【ｱｽﾄﾓｽ入出荷】商品入荷エラーリスト | 2025-07-15 | 2025-07-16 |  |  | BP③ |  | 2
121 | ⑤日本受入 | 【ｱｽﾄﾓｽ入出荷】複合伝票（LPG) | 2025-07-16 | 2025-07-17 |  |  | BP③ |  | 2
122 | ⑤日本受入 | 【ｱｽﾄﾓｽ入出荷】在庫受払日報 | 2025-07-18 | 2025-07-22 |  |  | BP③ |  | 2
123 | ⑤日本受入 | 【ｱｽﾄﾓｽ入出荷】在庫受払月報 | 2025-07-23 | 2025-07-24 |  |  | BP③ |  | 2
124 | ⑥結合テスト仕様書作成 | 【ｱｽﾄﾓｽ入出荷】入出荷共通入力（日次）OneSAP向け | 2025-06-26 | 2025-06-27 |  |  | BP③ |  | 2
125 | ⑥結合テスト仕様書作成 | 【ｱｽﾄﾓｽ入出荷】商品入荷エラーリスト | 2025-06-30 | 2025-07-01 |  |  | BP③ |  | 2
126 | ⑥結合テスト仕様書作成 | 【ｱｽﾄﾓｽ入出荷】複合伝票（LPG) | 2025-07-02 | 2025-07-03 |  |  | BP③ |  | 2
127 | ⑥結合テスト仕様書作成 | 【ｱｽﾄﾓｽ入出荷】在庫受払日報 | 2025-07-04 | 2025-07-07 |  |  | BP③ |  | 2
128 | ⑥結合テスト仕様書作成 | 【ｱｽﾄﾓｽ入出荷】在庫受払月報 | 2025-07-08 | 2025-07-09 |  |  | BP③ |  | 2
129 | ⑦結合テスト実施 | 【ｱｽﾄﾓｽ入出荷】入出荷共通入力（日次）OneSAP向け | [5 empty] | 14.4 | 0
130 | ⑦結合テスト実施 | 【ｱｽﾄﾓｽ入出荷】商品入荷エラーリスト | [5 empty] | 9.6 | 0
131 | ⑦結合テスト実施 | 【ｱｽﾄﾓｽ入出荷】複合伝票（LPG) | [5 empty] | 9.6 | 0
132 | ⑦結合テスト実施 | 【ｱｽﾄﾓｽ入出荷】在庫受払日報 | [5 empty] | 6.4 | 0
133 | ⑦結合テスト実施 | 【ｱｽﾄﾓｽ入出荷】在庫受払月報 | [5 empty] | 6.4 | 0
134 | ①詳細設計書作成 | 【全国版SS更新】CTC向け全国版SSﾏｽﾀ | 2025-04-14 | 2025-04-30 |  |  | JCC | - | 12
135 | ①詳細設計書作成 | 【全国版SS更新】全国版SSﾏｽﾀ差分 | 2025-04-14 | 2025-04-30 |  |  | JCC | - | 12
136 | ②詳細設計書レビュー・機能把握 | 【全国版SS更新】CTC向け全国版SSﾏｽﾀ | 2025-05-19 | 2025-05-21 |  |  | 加藤 | 2.625 | 3
137 | ②詳細設計書レビュー・機能把握 | 【全国版SS更新】全国版SSﾏｽﾀ差分 | 2025-05-22 | 2025-05-23 |  |  | 加藤 | 2 | 2
138 | ③設計書翻訳 | 【全国版SS更新】CTC向け全国版SSﾏｽﾀ | 2025-05-27 | 2025-05-27 |  |  | BSE |  | 1
139 | ③設計書翻訳 | 【全国版SS更新】全国版SSﾏｽﾀ差分 | 2025-05-28 | 2025-05-28 |  |  | BSE |  | 1
140 | ④製造・単体テスト | 【全国版SS更新】CTC向け全国版SSﾏｽﾀ | 2025-05-28 | 2025-06-06 |  |  | VPG② | 16 | 8
141 | ④製造・単体テスト | 【全国版SS更新】全国版SSﾏｽﾀ差分 | 2025-06-07 | 2025-06-16 |  |  | VPG② | 12.8 | 6
142 | ⑤日本受入 | 【全国版SS更新】CTC向け全国版SSﾏｽﾀ | 2025-06-17 | 2025-06-18 |  |  | 加藤 |  | 2
143 | ⑤日本受入 | 【全国版SS更新】全国版SSﾏｽﾀ差分 | 2025-06-19 | 2025-06-20 |  |  | 加藤 |  | 2
144 | ⑥結合テスト仕様書作成 | 【全国版SS更新】CTC向け全国版SSﾏｽﾀ | 2025-05-26 | 2025-05-27 |  |  | 加藤 |  | 2
145 | ⑥結合テスト仕様書作成 | 【全国版SS更新】全国版SSﾏｽﾀ差分 | 2025-05-28 | 2025-05-29 |  |  | 加藤 |  | 2
146 | ⑦結合テスト実施 | 【全国版SS更新】CTC向け全国版SSﾏｽﾀ | [5 empty] | 9.6 | 0
147 | ⑦結合テスト実施 | 【全国版SS更新】全国版SSﾏｽﾀ差分 | [5 empty] | 6.4 | 0
148 | ①詳細設計書作成 | 【企業情報】企業情報検索 | 2025-05-06 | 2025-05-16 |  |  | JCC | - | 9
149 | ②詳細設計書レビュー・機能把握 | 【企業情報】企業情報検索 | 2025-05-24 | 2025-05-27 |  |  | 加藤 | 1.625 | 2
150 | ③設計書翻訳 | 【企業情報】企業情報検索 | 2025-05-23 | 2025-05-23 |  |  | BSE |  | 1
151 | ④製造・単体テスト | 【企業情報】企業情報検索 | 2025-06-02 | 2025-06-09 |  |  | VPG① | 12.8 | 6
152 | ⑤日本受入 | 【企業情報】企業情報検索 | 2025-06-10 | 2025-06-11 |  |  | 加藤 |  | 2
153 | ⑥結合テスト仕様書作成 | 【企業情報】企業情報検索 | 2025-05-28 | 2025-05-29 |  |  | 加藤 |  | 2
154 | ⑦結合テスト実施 | 【企業情報】企業情報検索 | 2025-05-30 | 2025-06-02 |  |  |  | 6.4 | 2
155 | ①詳細設計書作成 | 【処理用SSマスタ作成】新SS台帳から処理用SS台帳の作成（バッチ処理） | 2025-04-14 | 2025-05-02 |  |  | JCC | - | 14
156 | ②詳細設計書レビュー・機能把握 | 【処理用SSマスタ作成】新SS台帳から処理用SS台帳の作成（バッチ処理） | 2025-05-28 | 2025-05-30 |  |  | 加藤 | 2.625 | 3
157 | ③設計書翻訳 | 【処理用SSマスタ作成】新SS台帳から処理用SS台帳の作成（バッチ処理） | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  |  | BSE |  | 1
158 | ④製造・単体テスト | 【処理用SSマスタ作成】新SS台帳から処理用SS台帳の作成（バッチ処理） | 2025-06-06 | 2025-06-19 |  |  | VPG③ | 19.2 | 10
159 | ⑤日本受入 | 【処理用SSマスタ作成】新SS台帳から処理用SS台帳の作成（バッチ処理） | 2025-06-24 | 2025-06-25 |  |  | 加藤 |  | 2
160 | ⑥結合テスト仕様書作成 | 【処理用SSマスタ作成】新SS台帳から処理用SS台帳の作成（バッチ処理） | 2025-06-02 | 2025-06-03 |  |  | 加藤 |  | 2
161 | ⑦結合テスト実施 | 【処理用SSマスタ作成】新SS台帳から処理用SS台帳の作成（バッチ処理） | [5 empty] | 9.6 | 0

## マスタ
工程 | 担当 | 進捗状況 | 休日
①詳細設計書作成 | 髙木 | 未着手 | 4565800%
②詳細設計書レビュー・機能把握 | 桝井 | 対応中 | 4567000%
③設計書翻訳 | 加藤 | 対応済 | 4569900%
④製造・単体テスト | 今井 | NG | 4573700%
⑤日本受入 | BP③ | 完了 | 4577600%
⑥結合テスト仕様書作成 | BSE | 保留 | 4578000%
⑦結合テスト実施 | VPG① | 削除 | 4578100%
| VPG② |  | 4578200%
| VPG③ |  | 4585900%
| VPG④ |  | 4588000%
| VPG⑤ |  | 4591500%
| JCC |  | 4592300%
| BP④ |  | 4594300%
| BP⑤ |  | 4596400%
4598400%
4601400%