## 動作検証結果
検証クライアント
No | PublishedName | WorkingDirectory | 起動exe | 動作検証 対象 | インストーラ 有無 | .Net | VB6 | CLR ver | AVD | PC | 差異 | 動作検証結果 | 原因 | 対応策 | 担当ベンダー | 備考 | メモ | ソース（BOX）
1 | S1_北海道製 | \\S01158V0\iris_cps\skhoksei\IRIS_ROOT\VB_ROOT\DRIVEMAP_ZZZY002.BAT | ZZZY002.exe | 対象 | - | ○ |  | v4.0.30319 | NG | NG | なし | ①Oracle.DataAccess.dllの参照エラー ②Authfunc.dll ③RtlMoveMemory使用箇所でエラーとなる | ①32bitアプリから64bitDLLの参照不可 ②64bitアプリから32bitDLLの参照不可 ③原因不明 | ①64bitでアプリをリコンパイル ②64bitDLLがない場合、代替案の検討 ③.NetFramework4でリコンパイルする |  | 別紙参照 |  | https://idemitsu.box.com/s/d0uvete5jhi1s11lvdsdb55up04f2e0v
1 | ∟各所比較情報／品質管理 |  | zbfz001.exe | 対象 |  | ○ |  |  | OK | OK | なし | 問題なし | [5 empty] | https://idemitsu.box.com/s/d0uvete5jhi1s11lvdsdb55up04f2e0v
1 | ∟製油所情報／品質管理 |  | bcfz001.exe | 対象 |  | ○ |  |  | OK | OK | なし | 問題なし | [5 empty] | https://idemitsu.box.com/s/d0uvete5jhi1s11lvdsdb55up04f2e0v
1 | ∟製油所情報／データ検索 |  | bciz001.exe | 対象 |  | ○ |  |  | OK | OK | なし | 問題なし | [5 empty] | https://idemitsu.box.com/s/d0uvete5jhi1s11lvdsdb55up04f2e0v
| ∟品質情報検索／燃料油 |  | zbfz0021.exe | 対象 |  | ○ |  |  | NG | NG | なし | 64bitアプリでMsFlexGridの使用は不可 | MsFlexGridは64bitに対応していない | 代替コントロールの選定が必要 |  | 別紙参照 |  | https://idemitsu.box.com/s/d0uvete5jhi1s11lvdsdb55up04f2e0v
| ∟品質情報検索／工程 |  | zbfz0022.exe | 対象 |  | ○ |  |  | NG | NG | なし | 64bitアプリでMsFlexGridの使用は不可 | MsFlexGridは64bitに対応していない | 代替コントロールの選定が必要 |  | 別紙参照 |  | https://idemitsu.box.com/s/d0uvete5jhi1s11lvdsdb55up04f2e0v
| ∟品質情報検索／品質関連 |  | zbfz0023.exe | 対象 |  | ○ |  |  | NG | NG | なし | 64bitアプリでMsFlexGridの使用は不可 | MsFlexGridは64bitに対応していない | 代替コントロールの選定が必要 |  | 別紙参照 |  | https://idemitsu.box.com/s/d0uvete5jhi1s11lvdsdb55up04f2e0v
1 | ∟ローカルシステム |  | bllz001.exe | 対象 |  | ○ |  |  | NG | NG | なし | Oracle.DataAccess.dllの参照エラー | 32bitアプリから64bitDLLの参照不可 | 64bitでアプリをリコンパイル |  | 別紙参照 |  | https://idemitsu.box.com/s/d0uvete5jhi1s11lvdsdb55up04f2e0v
1 | ∟個別業務情報／運転管理 |  | bedz001.exe | 対象 |  | ○ |  |  | OK | OK | なし | 問題なし | [5 empty] | https://idemitsu.box.com/s/d0uvete5jhi1s11lvdsdb55up04f2e0v
| ∟個別業務情報／品質管理 |  | zefz001.exe | 対象 |  | ○ |  |  | OK | OK | なし | 起動確認 | [5 empty] | https://idemitsu.box.com/s/d0uvete5jhi1s11lvdsdb55up04f2e0v
| ∟個別業務情報／官庁申請 |  | bekz001.exe | ー | [7 empty] | プログラム／モジュール自体存在しない
2 | S2_千葉（石） | \\S01158V0\iris_cps\skchisei\IRIS_ROOT\VB_ROOT\DRIVEMAP_ZZZY002.BAT | ZZZY002.exe | 対象 | - | ○ |  | v4.0.30319 | NG | NG | なし | No.1と同様 | No.1と同様 | No.1と同様 |  | 別紙参照 |  | https://idemitsu.box.com/s/d0uvete5jhi1s11lvdsdb55up04f2e0v
| ∟各所比較情報／品質管理 |  | zbfz001.exe | 対象 |  | ○ |  |  | OK | OK | なし | 問題なし | [5 empty] | https://idemitsu.box.com/s/d0uvete5jhi1s11lvdsdb55up04f2e0v
| ∟製油所情報／品質管理 |  | ccfz001.exe | 対象 |  | ○ |  |  | OK | OK | なし | 問題なし | [5 empty] | https://idemitsu.box.com/s/d0uvete5jhi1s11lvdsdb55up04f2e0v
| ∟製油所情報／データ検索 |  | cciz001.exe | 対象 |  | ○ |  |  | OK | OK | なし | 問題なし | [5 empty] | https://idemitsu.box.com/s/d0uvete5jhi1s11lvdsdb55up04f2e0v
| ∟ローカルシステム |  | cllz001.exe | 対象 |  | ○ |  |  | NG | NG | なし | Oracle.DataAccess.dllの参照エラー | 32bitアプリから64bitDLLの参照不可 | 64bitでアプリをリコンパイル |  | 別紙参照 |  | https://idemitsu.box.com/s/d0uvete5jhi1s11lvdsdb55up04f2e0v
| ∟個別業務情報／運転管理 |  | cedz001.exe | 対象 |  | ○ |  |  | OK | OK | なし | 問題なし | [5 empty] | https://idemitsu.box.com/s/d0uvete5jhi1s11lvdsdb55up04f2e0v
| ∟個別業務情報／品質管理 |  | zefz001.exe | 対象 |  | ○ |  |  | OK | OK | なし | 起動確認 | [5 empty] | https://idemitsu.box.com/s/d0uvete5jhi1s11lvdsdb55up04f2e0v
| ∟個別業務情報／官庁申請 |  | cekz001.exe | 対象 |  | ○ |  |  | OK | OK | なし | 問題なし | [5 empty] | https://idemitsu.box.com/s/d0uvete5jhi1s11lvdsdb55up04f2e0v
3 | S3_千葉（化） | \\S01158V0\iris_cps\skchisei\IRIS_ROOT\VB_ROOT\DRIVEMAP_ZZZY002_KOU.BAT | ZZZY002.exe | 対象 | - | ○ |  | v4.0.30319 | NG | NG | なし | No.1と同様 | No.1と同様 | No.1と同様 |  | 別紙参照 |  | https://idemitsu.box.com/s/d0uvete5jhi1s11lvdsdb55up04f2e0v
4 | S4_愛知事 | \\S01158V0\iris_cps\skaicsei\IRIS_ROOT\VB_ROOT\DRIVEMAP_ZZZY002.BAT | ZZZY002.exe | 対象 | - | ○ |  | v4.0.30319 | NG | NG | なし | No.1と同様 | No.1と同様 | No.1と同様 |  | 別紙参照 |  | https://idemitsu.box.com/s/d0uvete5jhi1s11lvdsdb55up04f2e0v
| ∟各所比較情報／品質管理 |  | zbfz001.exe | 対象 |  | ○ |  |  | OK | OK | なし | 問題なし | [5 empty] | https://idemitsu.box.com/s/d0uvete5jhi1s11lvdsdb55up04f2e0v
| ∟製油所情報／品質管理 |  | dcfz001.exe | 対象 |  | ○ |  |  | OK | OK | なし | 問題なし | [5 empty] | https://idemitsu.box.com/s/d0uvete5jhi1s11lvdsdb55up04f2e0v
| ∟製油所情報／データ検索 |  | dciz001.exe | 対象 |  | ○ |  |  | OK | OK | なし | 問題なし | [5 empty] | https://idemitsu.box.com/s/d0uvete5jhi1s11lvdsdb55up04f2e0v
| ∟ローカルシステム |  | dllz001.exe | 対象 |  | ○ |  |  | NG | NG | なし | Oracle.DataAccess.dllの参照エラー | 32bitアプリから64bitDLLの参照不可 | 64bitでアプリをリコンパイル |  | 別紙参照 |  | https://idemitsu.box.com/s/d0uvete5jhi1s11lvdsdb55up04f2e0v
| ∟個別業務情報／運転管理 |  | dedz001.exe | 対象 |  | ○ |  |  | OK | OK | なし | 問題なし | [5 empty] | https://idemitsu.box.com/s/d0uvete5jhi1s11lvdsdb55up04f2e0v
| ∟個別業務情報／品質管理 |  | zefz001.exe | 対象 |  | ○ |  |  | OK | OK | なし | 起動確認 | [5 empty] | https://idemitsu.box.com/s/d0uvete5jhi1s11lvdsdb55up04f2e0v
| ∟個別業務情報／官庁申請 |  | dekz001.exe | ー | [7 empty] | プログラム／モジュール自体存在しない
5 | S5_徳山西 | \\S01158V0\iris_cps\sktoksei\IRIS_ROOT\VB_ROOT\DRIVEMAP_ZZZY002.BAT | ZZZY002.exe | 対象 | - | ○ |  | v4.0.30319 | NG | NG | なし | No.1と同様 | No.1と同様 | No.1と同様 |  | 別紙参照 |  | https://idemitsu.box.com/s/d0uvete5jhi1s11lvdsdb55up04f2e0v
| ∟各所比較情報／品質管理 |  | zbfz001.exe | 対象 |  | ○ |  |  | OK | OK | なし | 問題なし | [5 empty] | https://idemitsu.box.com/s/d0uvete5jhi1s11lvdsdb55up04f2e0v
| ∟製油所情報／品質管理 |  | fcfz001.exe | 対象 |  | ○ |  |  | OK | OK | なし | 問題なし | [5 empty] | https://idemitsu.box.com/s/d0uvete5jhi1s11lvdsdb55up04f2e0v
| ∟製油所情報／データ検索 |  | fciz001.exe | 対象 |  | ○ |  |  | OK | OK | なし | 問題なし | [5 empty] | https://idemitsu.box.com/s/d0uvete5jhi1s11lvdsdb55up04f2e0v
| ∟ローカルシステム |  | fllz001.exe | 対象 |  | ○ |  |  | NG | NG | なし | Oracle.DataAccess.dllの参照エラー | 32bitアプリから64bitDLLの参照不可 | 64bitでアプリをリコンパイル |  | 別紙参照 |  | https://idemitsu.box.com/s/d0uvete5jhi1s11lvdsdb55up04f2e0v
| ∟個別業務情報／運転管理 |  | fedz001.exe | 対象 |  | ○ |  |  | OK | OK | なし | 問題なし | [5 empty] | https://idemitsu.box.com/s/d0uvete5jhi1s11lvdsdb55up04f2e0v
| ∟個別業務情報／品質管理 |  | zefz001.exe | 対象 |  | ○ |  |  | OK | OK | なし | 起動確認 | [5 empty] | https://idemitsu.box.com/s/d0uvete5jhi1s11lvdsdb55up04f2e0v
| ∟個別業務情報／官庁申請 |  | fekz001.exe | ー | [7 empty] | プログラム／モジュール自体存在しない
6 | S6_徳山東 | \\S01158V0\IRIS_CPS\sktoksei\IRIS_ROOT\VB_ROOT\DRIVEMAP_ZZZY002_KOU.BAT | ZZZY002.exe | 対象 | - | ○ |  | v4.0.30319 | NG | NG | なし | No.1と同様 | No.1と同様 | No.1と同様 |  | 別紙参照 |  | https://idemitsu.box.com/s/d0uvete5jhi1s11lvdsdb55up04f2e0v
| 1 北海道（製）オフサイトメンテ | \\S01158V0\IRIS_CPS\skhoksei\IRIS_ROOT\VB_ROOT\DATAMENT.EXE | DATAMENT.EXE | ー | -
| 1 北海道（製）横串 | \\S01158V0\IRIS_CPS\skhoksei\IRIS_ROOT\VB_ROOT\CCD1038.EXE | CCD1038.EXE | ー | -
| 1 北海道（製）潤滑油タンク在庫メンテ | \\S01158V0\IRIS_CPS\skhoksei\IRIS_ROOT\VB_ROOT\CEDZ020A.bat | CEDZ020A.EXE | ー | -
| 1 北海道（製）操業情報 | \\S01158V0\IRIS_CPS\skhoksei\IRIS_ROOT\VB_ROOT\CCD1041.EXE | CCD1041.EXE | ー | -
| 1 北海道（製）二次加工ＤＢ作成 | \\S01158V0\IRIS_CPS\skhoksei\IRIS_ROOT\VB_ROOT\COLSET.EXE | COLSET.EXE | ー | - | [11 empty] | XenApp廃止対応にて移行対象外
7 | 2 千葉（石）オフサイトメンテ | \\S01158V0\IRIS_CPS\skchisei\IRIS_ROOT\VB_ROOT\DATAMENT.EXE | DATAMENT.EXE | 対象 | - | ○ |  | v4.0.30319 | OK | OK | なし | 問題なし | - | - |  |  |  | https://idemitsu.box.com/s/d0uvete5jhi1s11lvdsdb55up04f2e0v
8 | 2 千葉（石）横串 | \\S01158V0\IRIS_CPS\skchisei\IRIS_ROOT\VB_ROOT\CCD1038.EXE | CCD1038.EXE | 対象 | - | ○ |  | v4.0.30319 | NG | NG | なし | 64bitアプリでMsFlexGridの使用は不可 | MsFlexGridは64bitに対応していない | 代替コントロールの選定が必要 |  | 別紙参照 |  | https://idemitsu.box.com/s/d0uvete5jhi1s11lvdsdb55up04f2e0v
9 | 2 千葉（石）潤滑油タンク在庫メンテ | \\S01158V0\IRIS_CPS\skchisei\IRIS_ROOT\VB_ROOT\CEDZ020A.bat | CEDZ020A.EXE | 対象 | - | ○ |  | v4.0.30319 | NG | NG | なし | 64bitアプリでMsFlexGridの使用は不可 | MsFlexGridは64bitに対応していない | 代替コントロールの選定が必要 |  | 別紙参照 |  | https://idemitsu.box.com/s/d0uvete5jhi1s11lvdsdb55up04f2e0v
10 | 2 千葉（石）操業情報 | \\S01158V0\IRIS_CPS\skchisei\IRIS_ROOT\VB_ROOT\CCD1041.EXE | CCD1041.EXE | 対象 | - | ○ |  | v4.0.30319 | OK | OK | なし | 起動確認 | [5 empty] | https://idemitsu.box.com/s/d0uvete5jhi1s11lvdsdb55up04f2e0v
| ∟リカバリーメニュー画面 |  | CCD1042.exe | 対象 | - | ○ |  | v4.0.30319 | OK | OK | なし | 起動確認 | [5 empty] | https://idemitsu.box.com/s/d0uvete5jhi1s11lvdsdb55up04f2e0v
| ∟自家燃使用量メニュー画面 |  | CCD1033.exe | 対象 | - | ○ |  | v4.0.30319 | OK | OK | なし | 起動確認 | [5 empty] | https://idemitsu.box.com/s/d0uvete5jhi1s11lvdsdb55up04f2e0v
| ∟他システム通信メニュー画面 |  | CCD1043.exe | 対象 | - | ○ |  | v4.0.30319 | OK | OK | なし | 起動確認 | [5 empty] | https://idemitsu.box.com/s/d0uvete5jhi1s11lvdsdb55up04f2e0v
| ∟PIMSデータ削除画面 |  | CCD1039.exe | 対象 | - | ○ |  | v4.0.30319 | OK | OK | なし | 起動確認 | [5 empty] | https://idemitsu.box.com/s/d0uvete5jhi1s11lvdsdb55up04f2e0v
| ∟装置運転停止時間マスタメンテナンス |  | CCD1040.exe | 対象 | - | ○ |  | v4.0.30319 | NG | NG | なし | 64bitアプリでMsFlexGridの使用は不可 | MsFlexGridは64bitに対応していない | 代替コントロールの選定が必要 |  | 別紙参照 |  | https://idemitsu.box.com/s/d0uvete5jhi1s11lvdsdb55up04f2e0v
| ∟エラーメッセージ画面 |  | CCD1036.exe | 対象 | - | ○ |  | v4.0.30319 | NG | NG | なし | 64bitアプリでMsFlexGridの使用は不可 | MsFlexGridは64bitに対応していない | 代替コントロールの選定が必要 |  | 別紙参照 |  | https://idemitsu.box.com/s/d0uvete5jhi1s11lvdsdb55up04f2e0v
11 | 2 千葉（石）二次加工ＤＢ作成 | \\S01158V0\IRIS_CPS\skchisei\IRIS_ROOT\VB_ROOT\COLSET.EXE | COLSET.EXE | 対象 | - | ○ |  | v4.0.30319 | NG | NG | なし | 64bitアプリでMsFlexGridの使用は不可 | MsFlexGridは64bitに対応していない | 代替コントロールの選定が必要 |  | 別紙参照 | XenApp廃止対応にて移行対象外 | https://idemitsu.box.com/s/d0uvete5jhi1s11lvdsdb55up04f2e0v
12 | ET_MENU_NEW | \\S01158V0\common$\⑥千葉工場\千葉工場(VB)\ET_MENU_NEW.exe | ET_MENU_NEW.exe | 他ベンダー | - | × | ○ | (VB6) |  |  | なし | 起動確認（一部エラー有） |  |  | ハネウェル |  |  | https://idemitsu.ent.box.com/folder/244490027073
13 | GT_ELE_COST | \\S01158V0\common$\⑥千葉工場\千葉工場(VB)\その他\GT_ELE_COST.exe | GT_ELE_COST.exe | 他ベンダー | - | × | ○ | (VB6) | NG | NG | なし | 「429 ActiveX component can't create object」のエラー | 本番環境でも起動しないため、使用されていない |  | ハネウェル |  |  | https://idemitsu.ent.box.com/folder/244488829201
14 | ｶｳﾝﾀｰ照合 | \\S01158V0\common$\⑥千葉工場\千葉工場(VB)\その他\ｶｳﾝﾀｰ照合.exe | ｶｳﾝﾀｰ照合.exe | 他ベンダー | - | × | ○ | (VB6) | NG | NG | なし | 「429 ActiveX component can't create object」のエラー | 本番環境でも起動しないため、使用されていない？ |  | ハネウェル |  |  | https://idemitsu.ent.box.com/folder/53380521405
15 | ケミカル管理2_目標値入力画面 | \\S01158V0\common$\⑥千葉工場\千葉工場(VB)\その他\ケミカル管理2_目標値入力画面.exe | ケミカル管理2_目標値入力画面.exe | 他ベンダー | - | × | ○ | (VB6) | NG | NG | なし | 「429 ActiveX component can't create object」のエラー | 本番環境でも起動しないため、使用されていない？ |  | ハネウェル |  |  | https://idemitsu.ent.box.com/folder/244490704322
| 3 愛知（事）オフサイトメンテ | \\S01158V0\IRIS_CPS\skaicsei\IRIS_ROOT\VB_ROOT\DATAMENT.EXE | DATAMENT.EXE | ー | -
| 3 愛知（事）横串 | \\S01158V0\IRIS_CPS\skaicsei\IRIS_ROOT\VB_ROOT\CCD1038.EXE | CCD1038.EXE | ー | -
| 3 愛知（事）潤滑油タンク在庫メンテ | \\S01158V0\IRIS_CPS\skaicsei\IRIS_ROOT\VB_ROOT\CEDZ020A.bat | CEDZ020A.EXE | ー | -
| 3 愛知（事）操業情報 | \\S01158V0\IRIS_CPS\skaicsei\IRIS_ROOT\VB_ROOT\CCD1041.EXE | CCD1041.EXE | ー | -
| 3 愛知（事）二次加工ＤＢ作成 | \\S01158V0\IRIS_CPS\skaicsei\IRIS_ROOT\VB_ROOT\COLSET.EXE | COLSET.EXE | ー | - | [11 empty] | XenApp廃止対応にて移行対象外
| 4 徳山（西）オフサイトメンテ | \\S01158V0\IRIS_CPS\sktoksei\IRIS_ROOT\VB_ROOT\DATAMENT.EXE | DATAMENT.EXE | ー | -
| 4 徳山（西）横串 | \\S01158V0\IRIS_CPS\sktoksei\IRIS_ROOT\VB_ROOT\CCD1038.EXE | CCD1038.EXE | ー | -
| 4 徳山（西）潤滑油タンク在庫メンテ | \\S01158V0\IRIS_CPS\sktoksei\IRIS_ROOT\VB_ROOT\CEDZ020A.bat | CEDZ020A.EXE | ー | -
| 4 徳山（西）操業情報 | \\S01158V0\IRIS_CPS\sktoksei\IRIS_ROOT\VB_ROOT\CCD1041.EXE | CCD1041.EXE | ー | -
| 4 徳山（西）二次加工ＤＢ作成 | \\S01158V0\iris_cps\sktoksei\IRIS_ROOT\VB_ROOT\COLSET.EXE | COLSET.EXE | ー | - | [11 empty] | XenApp廃止対応にて移行対象外
16 | TPHC Tools | \\S01158V0\common$\TPHCTool\TPHCtools.exe | TPHCtools.exe | 他ベンダー | - | × | ○ | (VB6) | OK | OK | なし | ①「Run-time error '339'（MSCOLCTL.ocx）」のエラー ②文字化けが発生 ⇒対応策を講じることで解消 | ①実行時に必要なCOMコンポーネントがない ②VB6JP.dllがない | ①該当するCOMコンポーネントの登録 ②VB6ランタイムが必要 | ハネウェル
17 | ET352 ｴﾁﾚﾝﾕｰｻﾞｰ | \\S01158V0\common$\ET課\ET352 ｴﾁﾚﾝﾕｰｻﾞｰ.exe | ET352 ｴﾁﾚﾝﾕｰｻﾞｰ.exe | 他ベンダー | - | × | ○ | (VB6) | NG | NG | なし | 「429 ActiveX component can't create object」のエラー | 本番環境でも起動しないため、使用されていない？ |  | ハネウェル |  | XenApp廃止対応にて移行対象外 | https://idemitsu.ent.box.com/folder/53314520177
18 | Labman | \\S01158V0\common$\化学品二課\Labman.exe | Labman.exe | 他ベンダー | - | × | ○ | (VB6) | OK | OK | なし | ①「Run-time error '339'（MSCOLCTL.ocx）」のエラー ②文字化けが発生 ⇒対応策を講じることで解消 | ①実行時に必要なCOMコンポーネントがない ②VB6JP.dllがない | ①該当するCOMコンポーネントの登録 ②VB6ランタイムが必要 | ハネウェル |  |  | https://idemitsu.ent.box.com/folder/53383739344
19 | LIMSIF | \\S01158V0\common$\LIMSIF\LIMSIF.exe | LIMSIF.exe | 他ベンダー | - |  |  | v4.0.30319 | OK | OK | なし | 問題なし |  |  | Azbil
| LIMSViwer | \\S01158V0\common$\LIMSViwer\LIMSViwer.exe | LIMSViwer.exe | 他ベンダー | - | [6 empty] | テスト対象EXEファイル存在しない |  |  | Azbil |  | XenApp廃止対応にて移行対象外
20 | LIMSViwer_190221版 | \\S01158V0\common$\LimsViwer_190221版\LIMSViwer.exe | LIMSViwer.exe | 他ベンダー | - |  |  | v4.0.30319 | OK | OK | なし | 問題なし |  |  | Azbil
21 | BT750 | \\S01158V0\common$\化学品一課\BT750.exe | BT750.exe | 他ベンダー | - | × | ○ | (VB6) | OK | OK | なし | 問題なし |  |  | ハネウェル |  | XenApp廃止対応にて移行対象外 | https://idemitsu.ent.box.com/folder/53384992628
22 | CTCTANK | \\S01158V0\common$\化学品一課\CTCTANK.exe | CTCTANK.exe | 他ベンダー | - | × | ○ | (VB6) | OK | OK | なし | 問題なし |  |  | ハネウェル |  | XenApp廃止対応にて移行対象外 | https://idemitsu.ent.box.com/folder/53380518016
23 | Fuel_Callorie | \\S01158V0\common$\化学品一課\Fuel_Callorie.exe | Fuel_Callorie.exe | 他ベンダー | - | × | ○ | (VB6) | NG | NG | なし | 「429 ActiveX component can't create object」のエラー | 本番環境でも起動しないため、使用されていない？ |  | ハネウェル |  | XenApp廃止対応にて移行対象外 | https://idemitsu.ent.box.com/folder/53380572581
24 | H2_BALA_3 | \\S01158V0\common$\化学品一課\H2_BALA_3.exe | H2_BALA_3.exe | 他ベンダー | - | × | ○ | (VB6) | OK | OK | なし | 問題なし |  |  | ハネウェル |  | XenApp廃止対応にて移行対象外 | https://idemitsu.ent.box.com/folder/53384297542
25 | SITANK_1 | \\S01158V0\common$\化学品一課\SITANK_1.exe | SITANK_1.exe | 他ベンダー | - | × | ○ | (VB6) | OK | OK | なし | 問題なし |  |  | ハネウェル |  | XenApp廃止対応にて移行対象外 | https://idemitsu.ent.box.com/folder/53384547982
26 | YR71 | \\S01158V0\common$\化学品一課\YR71.exe | YR71.exe | 他ベンダー | - | × | ○ | (VB6) | OK | OK | なし | 問題なし |  |  | ハネウェル |  | XenApp廃止対応にて移行対象外 | https://idemitsu.ent.box.com/folder/53385006373
27 | 1 北海道製（ログオン画面有り） | \\S01158V0\IRIS_CPS\skhoksei\IRIS_ROOT\VB_ROOT\DRIVEMAP_ZZZY001.BAT | ZZZY001.exe | 対象 | - | ○ |  | v4.0.30319 | NG | NG | なし | No.1（ZZZY002.exe）と同様 | No.1（ZZZY002.exe）と同様 | No.1（ZZZY002.exe）と同様 |  | 別紙参照 |  | https://idemitsu.box.com/s/d0uvete5jhi1s11lvdsdb55up04f2e0v
28 | 2 千葉（石）（ログオン画面有り） | \\S01158V0\IRIS_CPS\skchisei\IRIS_ROOT\VB_ROOT\DRIVEMAP_ZZZY001.BAT | ZZZY001.exe | 対象 | - | ○ |  | v4.0.30319 | NG | NG | なし | 同上 | 同上 | 同上 |  | 別紙参照 |  | https://idemitsu.box.com/s/d0uvete5jhi1s11lvdsdb55up04f2e0v
29 | 3 千葉（化）（ログオン画面有り） | \\S01158V0\IRIS_CPS\skchisei\IRIS_ROOT\VB_ROOT\DRIVEMAP_ZZZY001_KOU.BAT | ZZZY001.exe | 対象 | - | ○ |  | v4.0.30319 | NG | NG | なし | 同上 | 同上 | 同上 |  | 別紙参照 |  | https://idemitsu.box.com/s/d0uvete5jhi1s11lvdsdb55up04f2e0v
30 | 4 愛知事（ログオン画面有り） | \\S01158V0\IRIS_CPS\skaicsei\IRIS_ROOT\VB_ROOT\DRIVEMAP_ZZZY001.BAT | ZZZY001.exe | 対象 | - | ○ |  | v4.0.30319 | NG | NG | なし | 同上 | 同上 | 同上 |  | 別紙参照 |  | https://idemitsu.box.com/s/d0uvete5jhi1s11lvdsdb55up04f2e0v
31 | 5 徳山西（ログオン画面有り） | \\S01158V0\IRIS_CPS\sktoksei\IRIS_ROOT\VB_ROOT\DRIVEMAP_ZZZY001.BAT | ZZZY001.exe | 対象 | - | ○ |  | v4.0.30319 | NG | NG | なし | 同上 | 同上 | 同上 |  | 別紙参照 |  | https://idemitsu.box.com/s/d0uvete5jhi1s11lvdsdb55up04f2e0v
32 | 6 徳山東（ログオン画面有り） | \\S01158V0\IRIS_CPS\sktoksei\IRIS_ROOT\VB_ROOT\DRIVEMAP_ZZZY001_KOU.BAT | ZZZY001.exe | 対象 | - | ○ |  | v4.0.30319 | NG | NG | なし | 同上 | 同上 | 同上 |  | 別紙参照 |  | https://idemitsu.box.com/s/d0uvete5jhi1s11lvdsdb55up04f2e0v
33 | 新IRISマスタメンテツール | D:\IDEMITSU\新IRISマスタメンテ\AuthMnt.exe | AuthMnt.exe | 対象 | - | ○ |  | v4.0.30319 | OK | OK | なし | 問題なし | [5 empty] | https://idemitsu.box.com/s/d0uvete5jhi1s11lvdsdb55up04f2e0v
34 | ナフサデータの取込み | D:\App\NAPH_OUT\Naphtha_out.exe | Naphtha_out.exe | 他ベンダー | - |  |  | v2.0.50727 | OK | OK | なし | 問題なし |  |  | CST
35 | ナフサ組成マスター管理 | D:\App\NAPH_MS\Naphtha_Ms.exe | Naphtha_Ms.exe | 他ベンダー | - |  |  | v2.0.50727 | OK | OK | なし | 問題なし |  |  | CST
36 | 千葉ナフサ組成登録 | D:\App\NAPH_IN\Naphtha_in.exe | Naphtha_in.exe | 他ベンダー | - |  |  | v2.0.50727 | OK | OK | なし | 問題なし |  |  | CST
37 | 油種名称変換マスタ設定 | D:\App\NAPH_MS\Naphtha_MsJky.exe | Naphtha_MsJky.exe | 他ベンダー | - |  |  | v2.0.50727 | OK | OK | なし | 問題なし |  |  | CST
| 新IRISマスタメンテツール_1 | D:\IDEMITSU\新IRISマスタメンテ\AuthMnt.exe | AuthMnt.exe | ー | - | [6 empty] | No.33で確認
38 | A-MIS愛知 | D:\App\AMISREFICH\A-MIS_REFICH.BAT | Amis.exe | 他ベンダー | - |  |  | v4.0.30319 | OK | OK | なし | 起動確認 |  |  | 京葉情報
39 | A-MIS千葉事化学 | D:\App\AMISFACCHB\A-MIS_FACCHB.BAT | Amis.exe | 他ベンダー | - |  |  | v4.0.30319 | OK | OK | なし | 起動確認（システムエラー55あり） |  |  | 京葉情報
40 | A-MIS千葉事石油 | D:\App\AMISREFCHB\A-MIS_REFCHB.BAT | Amis.exe | 他ベンダー | - |  |  | v4.0.30319 | OK | OK | なし | 起動確認（システムエラー55あり） |  |  | 京葉情報
41 | A-MIS徳山事西地区 | D:\App\AMISREFTOK\A-MIS_REFTOK.BAT | Amis.exe | 他ベンダー | - |  |  | v4.0.30319 | NG | NG | なし | 起動時エラー（ORA-00904:"THCK_DISP_POS":無効な識別子です。） |  |  | 京葉情報
42 | A-MIS徳山事東地区 | D:\App\AMISFACTOK\A-MIS_FACTOK.BAT | Amis.exe | 他ベンダー | - |  |  | v4.0.30319 | OK | OK | なし | 起動確認 |  |  | 京葉情報
43 | A-MIS北海道 | D:\App\AMISREFHOK\A-MIS_REFHOK.BAT | Amis.exe | 他ベンダー | - |  |  | v4.0.30319 | NG | NG | なし | 起動時エラー（ORA-00904:"THCK_DISP_POS":無効な識別子です。） |  |  | 京葉情報
44 | A-MIS001千葉事化学 | D:\App\AMISFACCHB\AMIS001_FACCHB.BAT | Amis.exe | 他ベンダー | - |  |  | v4.0.30319 | OK | OK | なし | 起動確認（システムエラー55あり） |  |  | 京葉情報
45 | A-MIS001千葉事石油 | D:\App\AMISREFCHB\AMIS001_REFCHB.BAT | Amis.exe | 他ベンダー | - |  |  | v4.0.30319 | OK | OK | なし | 起動確認（システムエラー55あり） |  |  | 京葉情報
46 | A-MIS001愛知 | D:\App\AMISREFICH\AMIS001_REFICH.BAT | Amis.exe | 他ベンダー | - |  |  | v4.0.30319 | OK | OK | なし | 起動確認 |  |  | 京葉情報
47 | A-MIS001徳山事西地区 | D:\App\AMISREFTOK\AMIS001_REFTOK.BAT | Amis.exe | 他ベンダー | - |  |  | v4.0.30319 | OK | OK | なし | 起動確認 |  |  | 京葉情報
48 | A-MIS001徳山事東地区 | D:\App\AMISFACTOK\AMIS001_FACTOK.BAT | Amis.exe | 他ベンダー | - |  |  | v4.0.30319 | OK | OK | なし | 起動確認 |  |  | 京葉情報
49 | A-MIS001北海道 | D:\App\AMISREFHOK\AMIS001_REFHOK.BAT | Amis.exe | 他ベンダー | - |  |  | v4.0.30319 | OK | OK | なし | 起動確認 |  |  | 京葉情報
50 | ExESS | C:\Program Files (x86)\Lisam\ExESS\ExESS.exe | ExESS.exe | 他ベンダー | - |  |  | v4.0.30319 | OK | OK | なし | 起動確認 |  |  | 江守商事
| ExESS_VerUp用 | C:\Program Files (x86)\Lisam\ExESS\ExESS.exe | ExESS.exe | 他ベンダー | - | [9 empty] | 江守商事
| 4 徳山（西）オフサイトメンテ_管理ユーザのみ表示 | \\S01158V0\IRIS_CPS\sktoksei\IRIS_ROOT\VB_ROOT\DATAMENT.EXE | DATAMENT.EXE | ー | -
51 | AmisDraw愛知 | D:\App\AMISREFICH\AmisDraw.exe | AmisDraw.exe | 他ベンダー | - |  |  | v4.0.30319 | OK | OK | なし | 起動確認 |  |  | 京葉情報
52 | AmisDraw千葉事化学 | D:\App\AMISFACCHB\AmisDraw.exe | AmisDraw.exe | 他ベンダー | - |  |  | v4.0.30319 | OK | OK | なし | 起動確認 |  |  | 京葉情報
53 | AmisDraw千葉事石油 | D:\App\AMISREFCHB\AmisDraw.exe | AmisDraw.exe | 他ベンダー | - |  |  | v4.0.30319 | OK | OK | なし | 起動確認 |  |  | 京葉情報
54 | AmisDraw徳山事西地区 | D:\App\AMISREFTOK\AmisDraw.exe | AmisDraw.exe | 他ベンダー | - |  |  | v4.0.30319 | OK | OK | なし | 起動確認 |  |  | 京葉情報
55 | AmisDraw徳山事東地区 | D:\App\AMISFACTOK\AmisDraw.exe | AmisDraw.exe | 他ベンダー | - |  |  | v4.0.30319 | OK | OK | なし | 起動確認 |  |  | 京葉情報
56 | AmisDraw北海道 | D:\App\AMISREFHOK\AmisDraw.exe | AmisDraw.exe | 他ベンダー | - |  |  | v4.0.30319 | OK | OK | なし | 起動確認 |  |  | 京葉情報
| PROII v10_1 | D:\App\SIMSCI\PROII101\Bin\PROII.exe | PROII.exe | 他ベンダー | あり | - |  | - | [6 empty] | AVEVA |  | XenApp廃止対応にて移行対象外
| PROII v10_2 | D:\App\SIMSCI\PROII102\Bin\PROII.exe | PROII.exe | 他ベンダー | あり | - |  | - | [6 empty] | AVEVA
57 | PROII_2020 | D:\App\SIMSCI\PROII2020\Bin\PROII.exe | PROII.exe | 他ベンダー | あり | × |  | - | OK | OK | なし | 起動確認 |  |  | AVEVA
58 | PROII_ライセンスマネージャー | %ProgramFiles(x86)%\Common Files\SimSci\UniqueFileFolder\SecurityTool.exe | SecurityTool.exe | 他ベンダー | あり |  |  | v4.0.30319 | OK | OK | なし | 起動確認 |  |  | AVEVA
59 | PlantManager | D:\App\EEG\PlantManager\PlantManager.exe | PlantManager.exe | 他ベンダー | あり |  |  | v4.0.30319 | OK | OK | なし | 起動確認 |  |  | E2G
| 4 徳山（西）操業情報_1 | \\S01158V0\IRIS_CPS\sktoksei\IRIS_ROOT\VB_ROOT\CCD1041.EXE | CCD1041.EXE | ー | -
| ユニテックExESS作業用 | \\S01158V0\idemitsu$\直リンク\ユニテックExESS作業用\直リンク_ユニテックExESS作業用.bat | iexplore.exe | 他ベンダー | - | [9 empty] | 江守商事
Note on H73: アズビルの個別アプリ？
Note on H89: 千代田システムテクノロジーで過去に作成(生技 鎌田さん)
Note on H94: 専用アプリでweb化予定
Note on H106: 専用アプリなので、対象外
Note on H109: 専用アプリでweb化予定
Note on H117: 専用アプリなので、対象外
Note on F121: フォルダ
モジュールが同様の為
No.7～11で確認
モジュールが同様の為
No.7～11で確認

## 検討事項
シート「動作検証結果」のF列（動作検証対象）が「対象」 かつ J～K列（結果）が「NG」となっているアプリケーションの検討事項は以下の通り
■Oracle.DataAccess.dll
【課題】
Oracle.DataAccess.dllを参照している公開アプリの実行ファイル(.exe)について
OracleClient19c(64bit)のdllとbitが異なるため、OracleClientのdllを参照して64bitでリコンパイルする必要がある
【OracleClient19c(32bit)を使用した場合】
公開アプリの実行ファイル(.exe)が参照しているdllとバージョンが異なるため、32bitでリコンパイルする必要がある
|  |  |  | ⇒ | 32bitクライアントのOracle.DataAccess.dllをGAC登録した場合、リコンパイルの必要はなし。
64bit環境かつ32bitアプリでauthfunc.dll、MsFlexGridが使用可能であるかは、1画面で確認済み。
■authfunc.dll
【課題】
公開アプリの実行ファイル(.exe)を64bitでリコンパイルして使用する場合、
64bit版authfunc.dllがない場合、認証機能について代替対応する必要がある
⇒IDM認証が使用可能
■MsFlexGrid
【課題】
公開アプリの実行ファイル(.exe)を64bitでリコンパイルして使用する場合、
MsFlexGridは64bitに対応していないため、別コントロールで代替対応する必要がある
⇒要件定義フェーズにて検討する
■RtlMoveMemory（WinAPI32）
【課題】
公開アプリの実行ファイル(.exe)を64bitでリコンパイルして使用する場合、
RtlMoveMemory（WinAPI32）使用箇所でエラーが発生する
原因は不明だが、ターゲットフレームワークを変更してリコンパイルすることで回避可能
(2024/12/13追記)
以下該当箇所を修正することでエラーが解消することを確認
ZZZY001Y3.vb
|  | (変更前) |  |  |  | Private Declare Function CreateFileMapping Lib "kernel32" Alias "CreateFileMappingA" (ByVal hFile As Integer, ByVal lpFileMappigAttributes As Integer, ByVal flProtect As Integer, ByVal dwMaximumSizeHigh As Integer, ByVal dwMaximumSizeLow As Integer, ByVal lpName As String) As Integer
|  | (変更後) |  |  |  | Private Declare Function CreateFileMapping Lib "kernel32" Alias "CreateFileMappingA" (ByVal hFile As IntPtr, ByVal lpFileMappigAttributes As IntPtr, ByVal flProtect As UInteger, ByVal dwMaximumSizeHigh As UInteger, ByVal dwMaximumSizeLow As UInteger, ByVal lpName As String) As IntPtr
|  | (変更前) |  |  |  | Private Declare Function MapViewOfFile Lib "kernel32" (ByVal hFileMappingObject As Integer, ByVal dwDesiredAccess As Integer, ByVal dwFileOffsetHigh As Integer, ByVal dwFileOffsetLow As Integer, ByVal dwNumberOfBytesToMap As Integer) As Integer
|  | (変更後) |  |  |  | Private Declare Function MapViewOfFile Lib "kernel32" (ByVal hFileMappingObject As IntPtr, ByVal dwDesiredAccess As UInteger, ByVal dwFileOffsetHigh As UInteger, ByVal dwFileOffsetLow As UInteger, ByVal dwNumberOfBytesToMap As UIntPtr) As IntPtr
|  | (変更前) |  |  |  | Private Declare Function UnmapViewOfFile Lib "kernel32" (ByVal lpBaseAddress As Integer) As Integer
|  | (変更後) |  |  |  | Private Declare Function UnmapViewOfFile Lib "kernel32" (ByVal lpBaseAddress As IntPtr) As IntPtr
|  | (変更前) |  |  |  | Private Declare Sub memcpy Lib "kernel32" Alias "RtlMoveMemory" (ByVal Dst As Integer, ByVal Src() As Byte, ByVal Length As Integer)
|  | (変更後) |  |  |  | Private Declare Sub memcpy Lib "kernel32" Alias "RtlMoveMemory" (ByVal Dst As IntPtr, ByVal Src() As Byte, ByVal Length As UIntPtr)
|  | (変更前) |  |  |  | Private Declare Sub memcpyi Lib "kernel32" Alias "RtlMoveMemory" (ByVal Dst As Integer, ByRef Src As Integer, ByVal Length As Integer
|  | (変更後) |  |  |  | Private Declare Sub memcpyi Lib "kernel32" Alias "RtlMoveMemory" (ByVal Dst As IntPtr, ByRef Src As IntPtr, ByVal Length As UIntPtr)

## MsFlexGrid使用状況
ZBFZ021～ZBFZ023
CCD1038
CCD1040
CCD1036
CEDZ020A
COLSET
ツリー形式
判定：ドロップダウン
値：テキストボックス
欠測値：ドロップダウン
表示のみ
表示のみ
編集不可
[ﾌｨｰﾙﾄﾞの追加]：指定したﾌｨｰﾙﾄﾞを行追加
[ﾌｨｰﾙﾄﾞの削除]：指定したﾌｨｰﾙﾄﾞを行削除
直接編集不可
[追加▼]などのボタンで編集可
直接編集不可
表示のみ
表示のみ

## プログラム一覧
分類 |  | フォルダ | oracle | MsFlexGrid |  | authfunc |  | MDB | 備考
|  |  | oracle.dataaccess | MSFLEXGRIDLIB | AxMSFlexGridArray | GetAuthServer | CheckLicense
01_XenApp\01_品質管理 | 1 | bcfz001 | ○ | - | - | ○ | ○ | ○
| 2 | bciz001 | ○ | - | - | ○ | ○ | ○
| 3 | bedz001 | - | - | - | ○ | ○ | ○
| 4 | ccdf001a | - | - | - | ○ | ○ | ○
| 5 | ccdf001b | - | - | - | ○ | ○ | ○
| 6 | ccdf002 | - | - | - | ○ | ○ | ○
| 7 | ccdf003 | - | - | - | ○ | ○ | ○
| 8 | ccdf004 | - | - | - | ○ | ○ | ○
| 9 | ccdf005 | - | - | - | ○ | ○ | ○
| 10 | ccfz001 | - | - | - | ○ | ○ | ○
| 11 | cciz001 | - | - | - | ○ | ○ | ○
| 12 | cedz001 | ○ | - | - | ○ | ○ | ○
| 13 | cedz002 | - | - | - | ○ | ○ | ○
| 14 | cedz003 | - | - | - | ○ | ○ | ○
| 15 | cekz001 | - | - | - | ○ | ○ | ○
| 16 | dcfz001 | - | - | - | ○ | ○ | ○
| 17 | dciz001 | - | - | - | ○ | ○ | ○
| 18 | dedz001 | - | - | - | ○ | ○ | ○
| 19 | fcdz001 | - | - | - | ○ | ○ | ○
| 20 | fcfz001 |  | - | - | ○ | ○ | ○
| 21 | fchz001 | - | - | - | ○ | ○ | ○
| 22 | fciz001 | - | - | - | ○ | ○ | ○
| 23 | fedz001 | - | - | - | ○ | ○ | ○
|  | include | - | - | - | ○ | ○ | -
|  | Z | - | - | - | ○ | ○ | -
| 24 | zbfz001 | - | - | - | ○ | ○ | ○
| 25 | Zbfz021 | ○ | ○ | ○ | - | - | -
| 26 | Zbfz022 | ○ | ○ | ○ | - | - | -
| 27 | Zbfz023 | ○ | ○ | ○ | - | - | -
| 28 | zcba010 | - | - | - | ○ | - | -
| 29 | zedz001 | - | - | - | ○ | ○ | ○
| 30 | zefz001 | - | - | - | ○ | ○ | -
| 31 | Zzzy001 | ○ | - | - | ○ | ○ | -
| 32 | Zzzy002 | ○ | - | - | - | - | -
01_XenApp\02_運転管理 | 33 | CCD1033 | ○ | - | - | - | - | -
| 34 | CCD1036 | ○ | ○ | - | - | - | -
| 35 | CCD1039 | ○ | - | - | - | - | -
| 36 | CCD1040 | ○ | ○ | - | - | - | -
| 37 | CCD1041 | - | - | - | - | - | -
| 38 | CCD1042 | ○ | - | - | - | - | -
| 39 | CCD1043 | ○ | - | - | - | - | -
| 40 | cedz020a | ○ | ○ | - | - | - | -
| 41 | cedz021 | ○ | ○ | - | - | - | -
01_XenApp\03_管理会計 |  | Beaz001c | - | - | - | - | - | - | 未使用
|  | Ceaz001c | - | - | - | - | - | - | 未使用
|  | Deaz001c | - | - | - | - | - | - | 未使用
|  | Feaz001c | - | - | - | - | - | - | 未使用
|  | include | - | - | - | ○ | ○ | ○ | 未使用
|  | V302 | ○ | - | - | - | - | - | 未使用
|  | V303 | ○ | - | - | - | - | - | 未使用
|  | V305 | ○ | - | - | - | - | - | 未使用
|  | V306 | ○ | - | - | - | - | - | 未使用
|  | V308 | ○ | - | - | - | - | - | 未使用
|  | V310 | ○ | - | - | - | - | - | 未使用
|  | V317 | ○ | - | - | - | - | - | 未使用
|  | V318 | ○ | - | - | - | - | - | 未使用
|  | V319 | ○ | - | - | - | - | - | 未使用
|  | V352 | ○ | - | - | - | - | - | 未使用
01_XenApp\04_その他 | 42 | AuthMnt | - | - | - | - | - | -
| 43 | C++ | - | - | - | - | - | -
| 44 | CCD1038 | ○ | ○ | - | - | - | -
| 45 | COLSET | ○ | ○ | - | - | - | -
| 46 | DATAMENT | - | - | - | - | - | -
|  | ZZZZ903 | - | - | - | - | - | - | 未使用
|  | ZZZZ903A | - | - | - | - | - | - | 未使用
ローカルシステム | 1 | bllz001 | - | - | - | - | - | -
| 2 | cllz001 | - | - | - | - | - | -
| 3 | dllz001 | - | - | - | - | - | -
| 4 | fllz001 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 18 | 9 | 3 | 28 | 27

## (参考)プログラム構成
■プログラム構成（千葉）
■プログラム構成（全所共通）
製油所パフォーマンス
製油所パフォーマンス管理
品質情報検索
ZZZY001
ZZZY002
zbfz001
ccfz001
cciz001
cclz001
製油所情報／データ検索
各所比較情報／品質管理
製油所情報／品質管理
ローカルシステム／管理メニュー
個別業務情報／運転管理
cedz001
個別業務情報／品質管理
zefz001
個別業務情報／官庁申請
cekz001
製油1課
cedz003
製油2課
cedz002
CCD1041
CCD1042
CCD1043
CCD1039
CCD1040
PIMSデータ削除画面
リカバリーメニュー画面
他システム通信メニュー画面
装置運転停止時間マスタメンテナンス
エラーメッセージ画面
CCD1036
zbfz021
燃料油品質情報検索
zbfz022
zbfz023
工程品質情報検索
品質関連情報検索
ccdf001a
製油一課１
ccdf001b
製油一課（新）
ccdf002
製油二課
ccdf003
ccdf004
潤滑油一課
動力課
ccdf004
用役・安全環境室
CCD1033
自家燃使用量メニュー画面

## (参考).NET判定方法
■.NETの判定方法
【.NETアプリの場合】
ildasm.exe を起動
対象ファイルを読み込む
先頭のMANIFESTを開く
【.NETアプリでない場合】